ОТЧЁТ

об исполнении публичной декларации целей и задач Министерства здравоохранения Ульяновской области
за 8 месяцев 2021 года

| № п/п | Задача | Состояние дел по решению задачи | Промежуточные количественные показатели работы | Ответственный исполнитель в ИОГВ (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЕЛЬ: Развитие первичной медико-санитарной помощи |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение и тиражирование новой модели медицинской организации | В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи продолжится внедрение и тиражирование новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, в следующих организациях здравоохранения: ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева» ГУЗ « Детская специализированная психоневрологическая больница №1» ГУЗ «Детская городская клиническая больница г.Ульяновск» (детское поликлиническое отделение № 5) ГУЗ «Новомалыклинская РБ» (взрослое поликлиническое отделение) ГУЗ «Радищевская РБ» (взрослое поликлиническое отделение) ГУЗ « Мацнская РБ» (взрослое поликлиническое отделение) ГУЗ «Кузоватовская РБ» (взрослое поликлиническое отделение) ГУЗ «Детская городская клиническая больница г.Ульяновск» (детское поликлиническое отделение № 1) ГУЗ «Детская городская клиническая больница г.Ульяновск» (детское поликлиническое отделение № 2) ГУЗ «Детская городская клиническая больница г.Ульяновск» (детское поликлиническое отделение № 3) ГУЗ «Детская городская клиническая больница г.Ульяновск» (детское поликлиническое отделение № 4) ГУЗ «Детская городская клиническая больница г.Ульяновск» (детское поликлиническое отделение № 6) ГУЗ «Детская городская клиническая больница г.Ульяновск» (детское поликлиническое отделение № 7) ГУЗ «Детская городская клиническая больница г.Ульяновск» (детское поликлиническое отделение № 9) ГУЗ «Карсунская районная больница» (детское поликлиническое отделение) ГУЗ «Майнская районная больница» (детское поликлиническое отделение) ГУЗ «Николаевская районная больница» (детское поликлиническое отделение) ГУЗ «Тереньгульская районная больница» (детское поликлиническое отделение) ГУЗ Барышская районная больница (детское поликлиническое отделение) ГУЗ «Инзенская районная больница» (детское поликлиническое отделение) ГУЗ «Радищевская районная больница» (детское поликлиническое отделение) ГУЗ «Сенгилеевская районная больница» (детское поликлиническое отделение) ГУЗ «Ульяновская районная больница» (детское поликлиническое отделение) ГУЗ «Сурская районная больница» (детское поликлиническое отделение) ГУЗ «Кузоватовская районная больница» (детское поликлиническое отделение) ГУЗ «Новоспасская районная больница» (детское поликлиническое отделение) ГУЗ «Новоульяновская городская больница им. А.Ф. Альберт» (детское поликлиническое отделение) ГУЗ «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина» (детское поликлиническое отделение) ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска» (детское поликлиническое отделение № 1) ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска» (детское поликлиническое отделение № 2) ГУЗ «Чердаклинская районная больница» (детское поликлиническое отделение) ГУЗ «Городская поликлиника № 6» ГУЗ «Городская поликлиника № 4» ГУЗ «Городская поликлиника № 1 им. С.М. Кирова» ГУЗ «Городская поликлиника № 5» ГУЗ «Городская клиническая больница №1» (Перинатальный центр) (детское поликлиническое отделение №1) ГУЗ «Городская клиническая больница №1» (Перинатальный центр) (детское поликлиническое отделение №2) ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть им. заслуженного врача России В. А. Егорова» (поликлиническое отделение №2) Финансирование в 2021 году не предусмотрено. | __________ | Заместитель директора - начальник отдела формирования государственных программ и инфраструктурного развития департамента развития здравоохранения Министерства здравоохранения Ульяновской области Рохлина К.В. |
| 2 | Строительство 15 ФАП в районах области | Проведены торги и заключены контракты на 13 объектов, на всех объектах выполняются строительные работы. По 3-м объектам (с. Аллагулово, с. Екатериновка и с. Байдуллино) готовность – более 90%. На строительство 2-х объектов торги дважды не состоялись. Завершена переработка проектно-сметной документации, документация передана на рассмотрение Правительственной комиссии. Торги планируется объявить в сентябре 2021 со сроком выполнения работ до конца года. Проводится работа по привлечению подрядных организаций для участия в торгах. | Заключены контракты на 13 объектов. |  |
| 3 | Строительство посадочной площадки для оказания медицинской помощи с использованием вертолетного транспорта | Объект построен | 100% |  |
| ЦЕЛЬ: Развитие детского здравоохранения |  |  |  |  |
| 1 | Создание комфортных условий пребывания в ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева» | В рамках реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» в текущем году будет проводиться ремонт в травматологическом отделении детского стационара оборудования ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева». На реализацию указанного мероприятия из областного бюджета выделены средства в размере 16,740 тыс. руб. На настоящее время контракт заключен на сумму 7,596 млн. руб., контрагент приступил к исполнению контракта. Срок исполнения контракта 13.07.2021г. Завершаются санитарно-технические и электромонтажные работы, продолжается внутренняя отделка помещений. Проводится претензионная работа. | Общая готовность ремонтных работ 85% | Заместитель директора - начальник отдела формирования государственных программ и инфраструктурного развития департамента развития здравоохранения Министерства здравоохранения Ульяновской области Рохлина К.В. |
| 2 | ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Ульяновска» Капитальный ремонт поликлиники № 5 по адресу: площадь Горького, 11а, | В 2020 году заключен 2-х летний контракт, работы выполняются. Срок завершения по контракту 01.09.2021 года. | Общая готовность 97 % |  |
| 3 | ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени Ю.Ф.Горячева». Ремонт травматологического отделения. | Проведены торги, заключен контракт от 14.04.2021. Срок исполнения контракта 13.07.2021г. Завершаются санитарно-технические и электромонтажные работы, продолжается внутренняя отделка помещений. Проводится претензионная работа. | Общая готовность 85% |  |
| 4 | ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Ульяновска». Капитальный ремонт стационарного отделения по адресу: ул. Льва Толстого, 28 | Торги состоялись 01.06.2021, двухлетний контракт заключен 15.06.2021. Выполняются демонтажные и электромонтажные работы. | Общая готовность-40% |  |
| 5 | ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» (Перинатальный центр). Ремонт травматологического отделения стационара и ремонт поликлинического отделения по адресу: пр-т Авиастроителей, 5 и пр-т Тюленева, 6 | На ремонт поликлинического отделения №2 на пр. Тюленева, 6 контракт заключен 15.06.2021. На ремонт поликлинического отделения № 1 на пр. Авиастроителей, 5 контракт заключен 26.06.2021. На объектах завершаются демонтажные работы, идет ремонт системы отопления, начаты электромонтажные и отделочные работы. | Общая готовность 30% Общая готовность 30% |  |
| 6 | ГУЗ «Сурская районная больница». Ремонт детского стационарного отделения по адресу: р.п. Сурское, ул. Октябрьская, 82 | Контракт на работы заключен в 2020 году. В 1 кв. выполнены демонтажные работы и прокладка кабелей электроснабжения и пожарной сигнализации. Выполняются штукатурно-малярные и плиточные работы | Общая готовность 55% |  |
| ЦЕЛЬ: Развитие сердечно-сосудистой и онкологической служб |  |  |  |  |
| 1 | Переоснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра в ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г.Ульяновска» | В ГУЗ ЦГКБ г. Ульяновска будут закуплены 79 единиц медицинского оборудования - Томограф рентгеновский компьютерный от 16 срезов с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии – 1 шт. - Микроскоп операционный – 1 шт. - Установка навигационная стереотаксическая в комплекте с принадлежностями, совместимая с микроскопом – 1 шт. - Диагностический аппарат для ультразвуковых исследований сердца и сосудов - Функциональная кровать – 43 шт. - Прикроватное кресло с высокими спинками и опускающимися подлокотниками – 30 шт. На указанные цели выделено 109,469 млн. руб. из федерального бюджета. Оборудование будет приобретаться учреждением. В настоящее время заключен контракт на Систему медицинскую навигационную, микроскоп операционный. Поставлена и введена в эксплуатацию Установка навигационная стереотаксическая в комплекте с принадлежностями, совместимая с микроскопом. Ожидается поставка микроскопа хирургического. Проводится процедура заключения контракта на поставку прикроватных кресел, функциональных кроватей и компьютерного томографа. Диагностический аппарат для ультразвуковых исследований сердца и сосудов направлен на комиссию по повышению эффективности закупок для нужд Ульяновской области. | В настоящее время заключен контракт на Систему медицинскую навигационную, микроскоп операционный. Проводится процедура заключения контрактов на поставку прикроватных кресел, функциональных кроватей и компьютерного томографа по итогам проведения определения поставщика. | Главный врач ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г.Ульяновска» Мидленко И.И. |
| 2 | Переоснащение медицинским оборудованием ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» | В ГУЗ ОКОД будут закуплены 5 единиц медицинского оборудования (Специализированный мультиспиральный компьютерный томограф с широкой апертурой гентри (не менее 16 срезов), Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием, Эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций, Рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места, Аппарат ультразвуковой диагностики с интраоперационным датчиком для открытой лапароскопической хирургии) | В настоящее время заключены 5 контрактов на общую сумму 165,139 млн руб., на Специализированный мультиспиральный компьютерный томограф с широкой апертурой гентри (не менее 16 срезов), Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием, Эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций, Рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места, Аппарат ультразвуковой диагностики с интраоперационным датчиком для открытой лапароскопической хирургии Осуществлена поставка 1 единицы оборудования - Эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций | Главный врач ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Смирнов В.В. Директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Ульяновской области Степанова В.А. |
| 3 | Ремонт помещений приёмного покоя первичного сосудистого отделения ГУЗ «Новоспасская РБ | Торги проведены, контракт заключен 16.08.2021. Начинаются ремонтные работы. | Контракт заключен | Главный врач ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» Манина Н.А. |
| 4 | Открытие нового первичного сосудистого отделения в ГУЗ «Новоспасская РБ» | Ремонтные работы в помещениях для открытия первичного сосудистого отделения завершены в 2020 году. | Ремонтные работы -100% |  |
| 5 | Открытие центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГУЗ «Новоспасская РБ» | Ремонтные работы в помещениях для открытия центра амбулаторной онкологической помощи завершены в 1 кв. 2021 года. | Ремонтные работы -100% |  |
| 6 | Ремонт здания ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер в с. Солдатская Ташла | На ремонт здания в с. Солдатская Ташла в 2020 году заключен 3-х летний контракт с завершен6ием работ 30.09.2022 года. В настоящее время выполнено усиление конструкций, ремонт кровли, замена перекрытий, выполняется заливка полов, штукатурные работы, установка оконных блоков, прокладка внутренних инженерных сетей, ремонт фасада. | Общая готовность 34% |  |
| ЦЕЛЬ: Внедрение технологий цифрового здравоохранения |  |  |  |  |
| 1 | Расширение вычислительных мощностей регионального ЦОД | Контракт заключен, ожидается подставка 1 (одной) единицы серверного оборудования | ------------------------- | Директор ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический центр» Ивах А.И. |
| 2 | Создание автоматизированных рабочих мест медицинских работников | Контракт заключен, ожидается поставка 213 штук автоматизированных рабочих мест | ------------------------- |  |
| 3 | Расширение централизованной информационной системы «Лабораторные исследования» на районные учреждения здравоохранения Ульяновской области | Контракт на внедрение системы в районных учреждениях размещен электронной площадке. | ------------------------- |  |
| 4 | Подключение к сети интернет фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов Ульяновской области | Ульяновским филиалом ПАО «Ростелеком» проводится подключение объектов | ------------------------ |  |
| 5 | Внедрение системы электронных рецептов | Пилотный проекта с ПАО Сбербанк завершен. Идет подготовка Соглашения о реализации проекта с ООО Медиката. | ----------------------- |  |
| 6 | Внедрение федерального регистра льготного лекарственного обеспечения (ФРЛЛО) | Осуществлена тестовая интеграция с ФРЛЛО | ---------------------- |  |
| 7 | Создание и внедрение информационной системы «Телемедицинские консультации» | Подготовлено техническое задание | ----------------------- |  |
| ЦЕЛЬ: Обеспечение населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение системы маркировки лекарственных препаратов | Во исполнение Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» и постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2018 №1556 с 01.07.2020 г.стало обязательным нанесение средств идентификации на упаковку лекарственного препарата для медицинского применения и внесение информации о таком препарате в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения для всех участников обращения лекарственных средств. Также с 1 июля 2020 года вступили в силу новые лицензионные требования для производителей лекарств, организаций, осуществляющих фармацевтическую и медицинскую деятельность (постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2020 № 688 «О внесении изменения в пункт 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности»), регистрация в системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (МДЛП) и внесение информации (передача данных) о лекарственных препаратах в систему МДЛП стали обязательным лицензионным требованием для всех субъектов обращения лекарственных средств. | В настоящий момент к системе МДЛП 631 юридических лиц, в том числе все государственные учреждения здравоохранения, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности. Также зарегистрированы все аптечные организации, осуществляющие отпуск лекарственных препаратов льготным категориям граждан. В целях реализации федерального проекта внедрения системы МДЛП создано 3 центра компетенции. Не все частные фармацевтические и медицинские организации, ведущие свою деятельность на территории Ульяновской области подключены к системе МДЛП. Показатели подключения субъектов обращения составляют: 100% - дистрибьютеров, 98% - организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность. Правительством Российской Федерации утверждены изменения в Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (постановление Правительства РФ от 02.11.2020 г. №1779) и введён упрощенный режим работы. Упрощенный режим работы с системой маркировки позволил снять острый дефицит лекарственных препаратов, что, в свою очередь, помогло снять нагрузку на аптечные организации и напряженность среди населения. | Заместитель директора департамента - начальник отдела организации обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями департамента организации государственных закупок Министерства здравоохранения Ульяновской области Чемидронова О.И. |
| 2 | Внедрение пилотного проекта по обеспечению лекарственными препаратами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Проходит заключение контрактов по обеспечению лекарственными препаратами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. | В настоящее время из 122 305,70 тыс. руб. организованы закупки на общую сумму 117 120, 58 тыс. руб. | Директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Ульяновской области Степанова В.А. |
| 3 | Поэтапное расширение перечня льготных лекарственных препаратов с учётом обоснованного и рационального назначения | Территориальный перечень лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания и медицинских изделий, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты, специализированные продукты лечебного питания и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой, утверждён постановлением Правительства Ульяновской области от 27.12.2019 № 792-П «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Перечень сформирован на основе Перечня ЖНВЛП, с учётом стандартов оказания амбулаторно-поликлинической помощи гражданам, имеющим льготы в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых, лекарственные средства и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 № 890. | На 2021 год номенклатура территориального перечня расширена до 818 наименований, из них 13 наименований, не входящих в перечень ЖНВЛП, 3 наименования мед изделий, 4 наименования лечебного питания. Действующий территориальный Перечень предоставляет врачам возможность проводить адекватную амбулаторную терапию граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счёт средств областного бюджета Ульяновской области. | Заместитель директора департамента - начальник отдела организации обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями департамента организации государственных закупок Министерства здравоохранения Ульяновской области Чемидронова О.И. |
| 4 | Доработка системы лекарственного обеспечения государственных учреждений здравоохранения с использованием механизмов информатизации | На территории Ульяновской области в 2016 году осуществлен переход на эксплуатацию единой региональной информационной системы льготного лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области, действующей в рамках Региональной медицинской информационной системы Ульяновской области (далее - Система), которая обеспечивает персонифицированный учет лекарственных препаратов и медицинских изделий. | ____________ | Директор ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический центр» Ивах А.И. |
| 5 | Развитие аптечной сети для повышения доступности фармацевтической продукции населению | Особого внимания уделяется организации лекарственной помощи жителям сельской местности, где трудно развивается в данном направлении частный сектор. В связи с реструктуризацией АО «УльяновскФармация» большинство аптечных учреждений, оказывающих ранее розничную реализацию, было закрыто. В целях сохранения доступности лекарственной помощи граждан Ульяновской области Министерством проводились совещания, переговоры с частными фармацевтическими организациями, выезды в районы на возможность открытия аптечных организаций в сельских поселениях Ульяновской области. На сайте Министерства для информирования фармацевтических организаций размещается и обновляется информация о населенных пунктах, где требуется открытие аптечных учреждений. | Аптечная сеть Ульяновской области представлена на 01.09.2021 года 606 аптечными учреждениями, среди которых преобладает частная форма собственности (более 89%). Главные врачи районных и городских больниц, имеющие обособленные структурные подразделения (фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, врачебные амбулатории и т.д.), организовывают лицензирование медицинских учреждений на оказание фармацевтической деятельности в части розничной реализации гражданам, обучают сотрудников. | Директор департамента организации государственных закупок Министерства здравоохранения Ульяновской области Рождественская Л.А. |
| ЦЕЛЬ: Модернизация материально-технической базы первичной медико-санитарной помощи учреждений здравоохранения |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт поликлиник государственных учреждений здравоохранения: |  |  | Заместитель директора - начальник отдела формирования государственных программ и инфраструктурного развития департамента развития здравоохранения Министерства здравоохранения Ульяновской области Рохлина К.В. |
| 2 | ГУЗ «Центральная клиническая медикосанитарная часть имени В.А.Егорова» | Контракт на выполнение работ заключен 25.05.2021, выполнены демонтажные работы, идет ремонт помещений | Общее выполнение -55% |  |
| 3 | ГУЗ «Тиинская участковая больница» | 21.04.2021 заключен контракт на выполнение работ в детском отделении Тиинской участковой больницы, Работы завершены. | Общее выполнение 100% |  |
| 4 | ГУЗ «Радищевская районная больница» | 2-х летний контракт заключен 26.07.2021. Выполняются демонтажные работы, ремонт отмостки. | Общее выполнение 3% |  |
| 5 | ГУЗ «Городская поликлиника № 4» | 3-х летний контракт заключен 26.07.2021. Ведутся демонтажные работы на 2-м этаже. Производится вывоз мусора. Завоз материалов для системы отопления. Общий процент готовности 15% от работ, запланированных на 2021 год. | Общее выполнение 15% (от объемов 2021 года) |  |
| 6 | ГУЗ «Городская поликлиника № 5» | Контракт заключен 15.06.2021, выполняются демонтажные, кровельные работы, санитарно-технические, электромонтажные и отделочные работы | Готовность 28% |  |
| 7 | ГУЗ «Городская клиническая больница № 1 (Перинатальный центр) | На ремонт поликлинического отделения №2 на пр. Тюленева, 6 контракт заключен 15.06.2021. На ремонт поликлинического отделения № 1 на пр. Авиастроителей, 5 контракт заключен 26.06.2021. На объектах завершаются демонтажные работы, идет ремонт системы отопления, начаты электромонтажные и отделочные работы. | Общая готовность 30% Общая готовность 30% |  |

Исполняющий обязанности

Министра																    	    А.В.Гашков

Колотик-Каменева Олеся Юрьевна

Гришин Александр Геннадьевич

8(8422) 38-41-95 добавочный 4