ОТЧЁТ

об исполнении публичной декларации целей и задач Министерства здравоохранения Ульяновской области
за 4 месяца 2021 года

| № п/п | Задача | Состояние дел по решению задачи | Промежуточные количественные показатели работы | Ответственный исполнитель в ИОГВ (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЕЛЬ: Развитие первичной медико-санитарной помощи |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение и тиражирование новой модели медицинской организации | В 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи продолжится внедрение и тиражирование новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, в следующих организациях здравоохранения: ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева» ГУЗ « Детская специализированная психоневрологическая больница №1» ГУЗ «Детская городская клиническая больница г.Ульяновск» (детское поликлиническое отделение № 5) ГУЗ «Новомалыклинская РБ» (взрослое поликлиническое отделение) ГУЗ «Радищевская РБ» (взрослое поликлиническое отделение) ГУЗ « Мацнская РБ» (взрослое поликлиническое отделение) ГУЗ «Кузоватовская РБ» (взрослое поликлиническое отделение) ГУЗ «Детская городская клиническая больница г.Ульяновск» (детское поликлиническое отделение № 1) ГУЗ «Детская городская клиническая больница г.Ульяновск» (детское поликлиническое отделение № 2) ГУЗ «Детская городская клиническая больница г.Ульяновск» (детское поликлиническое отделение № 3) ГУЗ «Детская городская клиническая больница г.Ульяновск» (детское поликлиническое отделение № 4) ГУЗ «Детская городская клиническая больница г.Ульяновск» (детское поликлиническое отделение № 6) ГУЗ «Детская городская клиническая больница г.Ульяновск» (детское поликлиническое отделение № 7) ГУЗ «Детская городская клиническая больница г.Ульяновск» (детское поликлиническое отделение № 9) ГУЗ «Карсунская районная больница» (детское поликлиническое отделение) ГУЗ «Майнская районная больница» (детское поликлиническое отделение) ГУЗ «Николаевская районная больница» (детское поликлиническое отделение) ГУЗ «Тереньгульская районная больница» (детское поликлиническое отделение) ГУЗ Барышская районная больница (детское поликлиническое отделение) ГУЗ «Инзенская районная больница» (детское поликлиническое отделение) ГУЗ «Радищевская районная больница» (детское поликлиническое отделение) ГУЗ «Сенгилеевская районная больница» (детское поликлиническое отделение) ГУЗ «Ульяновская районная больница» (детское поликлиническое отделение) ГУЗ «Сурская районная больница» (детское поликлиническое отделение) ГУЗ «Кузоватовская районная больница» (детское поликлиническое отделение) ГУЗ «Новоспасская районная больница» (детское поликлиническое отделение) ГУЗ «Новоульяновская городская больница им. А.Ф. Альберт» (детское поликлиническое отделение) ГУЗ «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина» (детское поликлиническое отделение) ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска» (детское поликлиническое отделение № 1) ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска» (детское поликлиническое отделение № 2) ГУЗ «Чердаклинская районная больница» (детское поликлиническое отделение) ГУЗ «Городская поликлиника № 6» ГУЗ «Городская поликлиника № 4» ГУЗ «Городская поликлиника № 1 им. С.М. Кирова» ГУЗ «Городская поликлиника № 5» ГУЗ «Городская клиническая больница №1» (Перинатальный центр) (детское поликлиническое отделение №1) ГУЗ «Городская клиническая больница №1» (Перинатальный центр) (детское поликлиническое отделение №2) ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть им. заслуженного врача России В. А. Егорова» (поликлиническое отделение №2) Финансирование в 2021 году не предусмотрено. | __________ | Заместитель директора - начальник отдела формирования государственных программ и инфраструктурного развития департамента развития здравоохранения Министерства здравоохранения Ульяновской области Рохлина К.В. |
| ЦЕЛЬ: Развитие детского здравоохранения |  |  |  |  |
| 1 | Создание комфортных условий пребывания в ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева» | В рамках реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» в текущем году будет проводиться ремонт в травматологическом отделении детского стационара оборудования ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева». На реализацию указанного мероприятия из областного бюджета выделены средства в размере 16,740 тыс. руб. На настоящее время контракт заключен на сумму 7,596 млн. руб., контрагент приступил к исполнению контракта. Срок исполнения контракта 13.07.2021г. | __________ | Заместитель директора - начальник отдела формирования государственных программ и инфраструктурного развития департамента развития здравоохранения Министерства здравоохранения Ульяновской области Рохлина К.В. |
| ЦЕЛЬ: Развитие сердечно-сосудистой и онкологической служб |  |  |  |  |
| 1 | Переоснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра в ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г.Ульяновска» | В ГУЗ ЦГКБ г. Ульяновска будут закуплены 7 единиц медицинского оборудования, включая МРТ, и 72 единицы оборудования для ранней реабилитации. Всего запланирована закупка 79 единиц. На указанные цели выделено 109,469 млн. руб. из федерального бюджета. Оборудование будет приобретаться учреждением. В настоящее время размещены заказы на 2 единицы медицинского оборудования (Система медицинская навигационная, Микроскоп операционный хирургический) проходит процедура подачи заявок. Документация по двум позициям закупок находится на рассмотрении Комиссии по эффективности осуществления закупок Министерства (Томограф рентгеновский компьютерный от 16 срезов с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии и Диагностический аппарат для ультразвуковых исследований сердца и сосудов 4 шт.) Практически закончено формирование технико-экономических заданий на 72 единицы для ранней медицинской реабилитации (функциональные кровати и прикроватные кресла, будет заключено 2 контракта). | __________ | Главный врач ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г.Ульяновска» Мидленко И.И. |
| ЦЕЛЬ: Внедрение технологий цифрового здравоохранения |  |  |  |  |
| 1 | Расширение вычислительных мощностей регионального ЦОД | Подготовлено техническое задание на приобретение 1 (одной) единицы серверного оборудования | __________ | Директор ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический центр» Ивах А.И. |
| 2 | Создание автоматизированных рабочих мест медицинских работников | Подготовлено техническое задание на приобретение 213 штук автоматизированных рабочих мест | __________ |  |
| 3 | Расширение централизованной информационной системы «Лабораторные исследования» на районные учреждения здравоохранения Ульяновской области | Подготовлено техническое задание на внедрение системы в районных учреждениях | __________ |  |
| 4 | Подключение к сети интернет фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов Ульяновской области | Ульяновским филиалом ПАО «Ростелеком» проводится техническое обследование объектов | __________ |  |
| 5 | Внедрение системы электронных рецептов | Заключено Соглашение о реализации проекта с ПАО Сбербанк | __________ |  |
| 6 | Внедрение федерального регистра льготного лекарственного обеспечения (ФРЛЛО) | Осуществлена тестовая интеграция с ФРЛЛО | __________ |  |
| 7 | Создание и внедрение информационной системы «Телемедицинские консультации» | Подготовлено техническое задание | __________ |  |
| ЦЕЛЬ: Обеспечение населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями |  |  |  |  |
| 1 | Проведение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска | На обеспечение проведения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, который заключался в обеспечении лекарствами пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, и другие сердечно-сосудистые заболевания на текущий год на настоящий момент предусмотрено 122,305 млн. руб. (118,636 млн. руб. – федеральный бюджет, 3, 669 млн. руб. – областной). На портале госзакупок размещены заказы на общую сумму 114,33 млн.руб., что составляет 94 % от общего количества выделенных денежных средств. | __________ | Заместитель директора департамента - начальник отдела организации обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями департамента организации государственных закупок Министерства здравоохранения Ульяновской области Чемидронова О.И. |
| 2 | Внедрение системы маркировки лекарственных препаратов | Во исполнение Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» и постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2018 №1556 с 01.07.2020 г.стало обязательным нанесение средств идентификации на упаковку лекарственного препарата для медицинского применения и внесение информации о таком препарате в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения для всех участников обращения лекарственных средств. Также с 1 июля 2020 года вступили в силу новые лицензионные требования для производителей лекарств, организаций, осуществляющих фармацевтическую и медицинскую деятельность (постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2020 № 688 «О внесении изменения в пункт 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности»), регистрация в системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (МДЛП) и внесение информации (передача данных) о лекарственных препаратах в систему МДЛП стали обязательным лицензионным требованием для всех субъектов обращения лекарственных средств. В настоящий момент к системе МДЛП подключено 612 юридических лиц, в том числе все государственные учреждения здравоохранения, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности. Также зарегистрированы все аптечные организации, осуществляющие отпуск лекарственных препаратов льготным категориям граждан. В целях реализации федерального проекта внедрения системы МДЛП создано 3 центра компетенции. Не все частные фармацевтические и медицинские организации, ведущие свою деятельность на территории Ульяновской области подключены к системе МДЛП. Показатели подключения субъектов обращения составляют: 100% - дистрибьютеров, 98%- организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность. Правительством Российской Федерации утверждены изменения в Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (постановление Правительства РФ от 02.11.2020 г. №1779) и введён упрощенный режим работы. Упрощенный режим работы с системой маркировки позволил снять острый дефицит лекарственных препаратов, что, в свою очередь, помогло снять нагрузку на аптечные организации и напряженность среди населения. | __________ | Заместитель директора департамента - начальник отдела организации обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями департамента организации государственных закупок Министерства здравоохранения Ульяновской области Чемидронова О.И. |
| 3 | Внедрение пилотного проекта по обеспечению лекарственными препаратами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Проходит заключение контрактов по обеспечению лекарственными препаратами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. | В настоящее время из 122 305,70 тыс. руб. организованы закупки на общую сумму 117 120, 58 тыс. руб. | Директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Ульяновской области Степанова В.А. |
| 4 | Поэтапное расширение перечня льготных лекарственных препаратов с учётом обоснованного и рационального назначения | Территориальный перечень лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания и медицинских изделий, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты, специализированные продукты лечебного питания и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой, утверждён постановлением Правительства Ульяновской области от 27.12.2019 № 792-П «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Перечень сформирован на основе Перечня ЖНВЛП, с учётом стандартов оказания амбулаторно-поликлинической помощи гражданам, имеющим льготы в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых, лекарственные средства и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 № 890. | На 2021 год номенклатура территориального перечня расширена до 818 наименований, из них 13 наименований, не входящих в перечень ЖНВЛП, 3 наименования мед изделий, 4 наименования лечебного питания. Действующий территориальный Перечень предоставляет врачам возможность проводить адекватную амбулаторную терапию граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счёт средств областного бюджета Ульяновской области. | Заместитель директора департамента - начальник отдела организации обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями департамента организации государственных закупок Министерства здравоохранения Ульяновской области Чемидронова О.И. |
| 5 | Доработка системы лекарственного обеспечения государственных учреждений здравоохранения с использованием механизмов информатизации; | С 2013 года на территории Ульяновской области функционирует информационная система по персонифицированному учёту лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, находящихся в стационарных отделениях медицинских организаций (разработчик ООО «Медфлагман»). В настоящее время, по данным официального сайта для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг https://zakupki.gov.ru/ ООО «Медфлагман» внесен в реестр недобросовестных поставщиков. | С целью эффективной, правильной и надежной работы медицинских организаций Ульяновской области в рамках учёта лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, взаимодействия с ФГИС МДЛП, подготовлено техническое задание на создание и внедрение информационной системы по учёту лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Закупка системы будет осуществлена в рамках финансирования, выделенного на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2021 году | Исполняющий обязанности директора ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический центр» Димитриенко М.А. |
| 6 | Развитие аптечной сети для повышения доступности фармацевтической продукции населению | Особое внимане уделяется организации лекарственной помощи жителям сельской местности, где трудно развивается в данном направлении частный сектор. В связи с реструктуризацией АО «УльяновскФармация» большинство аптечных учреждений, оказывающих ранее розничную реализацию, было закрыто. В целях сохранения доступности лекарственной помощи граждан Ульяновской области Министерством проводились совещания, переговоры с частными фармацевтическими организациями, выезды в районы на возможность открытия аптечных организаций в сельских поселениях Ульяновской области. На сайте Министерства для информирования фармацевтических организаций размещается и обновляется информация о населенных пунктах, где требуется открытие аптечных учреждений. | Аптечная сеть Ульяновской области представлена на май 2021 года 574 аптечными учреждениями, среди которых преобладает частная форма собственности (более 89%). Главные врачи районных и городских больниц, имеющие обособленные структурные подразделения (фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, врачебные амбулатории и т.д.), организовывают лицензирование медицинских учреждений на оказание фармацевтической деятельности в части розничной реализации гражданам, обучают сотрудников. | Директор департамента организации государственных закупок Министерства здравоохранения Ульяновской области Рождественская Л.А. |

Исполняющий обязанности

Министра																	  А.В.Минаева

Гашков Александр Васильевич

Колотик-Каменева Олеся Юрьевна

Айнутдинов Роберт Радикович

Олейник Иван Васильевич

41-23-52