Аналитическая записка

о реализации государственной программы

Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 №32/635-П.

Изменения в государственную программу

Общий объем финансового обеспечения Программы составлял 91 483 531,48 тыс. рублей, в том числе на 2024 год 13 499 282,7 тыс. рублей.

За период 01.01.2024 по 31.12.2024 в Программу внесены 9 изменений, в т.ч. в редакциях постановлений Правительства Ульяновской области:

от 26.01.2024 №2/32-П – в соответствии с Федеральным законом №540-ФЗ от 27.11.2023г "О федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов", на основании Соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, а также в связи с увеличением расходов 2024 года по причине неполного освоения в 2023 году лимитов бюджетного кредита на опережающее финансирование изменяется финансовое обеспечение следующих структурных элементов:

региональных проектов «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»,

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,

«Борьба с онкологическими заболеваниями»,

«Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»,

«Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области»,

комплексов процессных мероприятий «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области»,

«Предупреждение и борьба с социально- значимыми заболеваниями»,

«Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения»,

«Борьба с сахарным диабетом»;

кроме того в связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета Ульяновской области увеличивается финансовое обеспечение мероприятий следующих структурных элементов:

региональных проектов «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области»,

«Развитие инфраструктуры здравоохранения»,

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»,

комплексов процессных мероприятий «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области»,

«Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»,

«Развитие системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области», «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний»

изменяется финансовое обеспечение мероприятий в связи с перераспределением средств:

регионального ведомственного проекта «Создание объектов здравоохранения»,

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»;

от 5.02.2024 №3/51-П - в целях перераспределения средств для приобретения лифтов для государственных учреждений здравоохранения предусматривается корректировка финансового обеспечения

«Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»,

«Развитие системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области»;

от 25.04.2024 №10/192-П – в связи с предоставлением субсидии из федерального бюджета на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 марта 2024 г. №615-р в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий  по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом "хронический вирусный гепатит С" предусматривается финансовое обеспечение нового мероприятия комплекса процессных мероприятий «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области»,

кроме того в связи с дефицитом средств на выполнение  операций по профилю «Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ортокоронарного шунтирования при ишемической болезни и различных формах сочетаний патологий» в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования, в 2024 году перераспределяются средства между комплексами процессных мероприятий:

«Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения»;

«Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний»;

от 10.06.2024 №15/322-П – в связи с выделением средств из федерального бюджета корректируется финансовое обеспечение мероприятий следующих структурных элементов:

комплексов процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»,

«Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области»,

региональных проектов "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями",

"Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области",

"Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Ульяновской области",

"Развитие инфраструктуры здравоохранения"

в связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета Ульяновской области увеличивается финансовое обеспечение мероприятий следующих структурных элементов:

регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области»,

комплексов процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»,

«Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области»,

«Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний»,

в связи с возвратом Территориальным фондом обязательного медицинского страхования остатков средств на финансовое обеспечение реализации  Территориальной программы увеличивается финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий "Реализация государственных функций в сфере здравоохранения";

в связи с перераспределением средств изменяется финансовое обеспечение мероприятий следующих структурных элементов:

комплексов процессных мероприятий "Развитие системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области",

«Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»,

"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями",

«Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области»,

"Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения",

региональных проектов «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области»,

"Создание объектов здравоохранения";

от 10.09.2024 №25/531-П – в связи с выделением средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.07.2024 №1775-р на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства «Государственное учреждение здравоохранение «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического     и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева», г.Ульяновск (строительство детского инфекционного корпуса на 100 коек, расположенного по адресу: г.Ульяновск, Заволжский район, ул.Оренбургская, 27)» предусматривается увеличение финансового обеспечения регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;

софинансирование обеспечивается за счёт уменьшения финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»;

от 01.10.2024 №27/581-П- в связи с выделением средств из федерального бюджета предусматривается корректировка финансового обеспечения мероприятий комплекса процессных мероприятий «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области»,

на основании дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, уменьшается финансовое обеспечение регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»,

в связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета предусматривается увеличение финансового обеспечения мероприятий комплекса процессных мероприятий «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области»;

в связи с перераспределением средств изменяется финансовое обеспечение мероприятий следующих структурных элементов:

регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами»,

«Старшее поколение»,

«Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области»,

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,

«Создание объектов здравоохранения»;

комплексов процессных мероприятий «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области»,

«Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»,

«Развитие системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области»;

от 21.11.2024 №31/659-П – предусматривается корректировка финансового обеспечения Программы в связи с выделением средств из федерального бюджета на реализацию регионального проекта «Обеспечение расширенного неонатального скрининга в Ульяновской области»;

в связи с перераспределением средств изменяется финансовое обеспечение мероприятий следующих структурных элементов:

комплексов процессных мероприятий «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний»,

«Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области»,

«Развитие системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области»;

«Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»,

региональных проектов «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами»,

«Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области»;

от 26.11.2024 №32/686-П – предусматривается ресурсное обеспечение государственной  программы на 2024 – 2030 годы в соответствии с проектом закона Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

от 19.12.2024 №35/754-П - предусматривается корректировка финансового обеспечения мероприятий Программы в связи с выделением средств из федерального бюджета:

в целях софинансирования расходных обязательств по финансовому обеспечению реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» на основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2024 года №3189-р, от 11 ноября 2024 года №3223-р, от                 11 ноября 2024 года №3224-р и от 14 ноября 2024 года №3255-р увеличивается финансовое обеспечение мероприятий регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом,

на основании дополнительных соглашений к Соглашениям о предоставлении субсидий из федерального бюджета уменьшается финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов «Развитие структуры здравоохранения», «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области»;

в связи с перераспределением средств изменяется финансовое обеспечение мероприятий следующих структурных элементов:

комплексов процессных мероприятий «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний»,

«Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области»,

«Развитие системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области»;

«Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»,

региональных проектов «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами».

Финансовое обеспечение реализации

государственной программы

Фактическое исполнение финансового обеспечения Программы по итогам 2024 года составило 15 420,3 млн рублей, что составляет 98,2% от плана ( 15 710,7 млн рублей), в том числе:

13 408,0 млн рублей – средства федерального бюджета,

2 012,3 млн рублей – средства областного бюджета.

Министерством здравоохранения освоено 15 420,3 млн рублей (98,3% от предусмотренных Министерству здравоохранения средств), Министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области освоено 238398,79 тыс. рублей (96%).

Исполнение финансового обеспечения Программы сложилось в целом менее 99% по причине низкого исполнения расходов, предусмотренных по следующим структурным элементам:

региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированным кадрами» - исполнение составило 49,1 млн рублей или 82% от предусмотренных средств (59,6 млн рублей); низкое исполнение сложилось по следующим мероприятиям регионального проекта:

«Выплата стипендий студентам, интернам и ординаторам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по специальностям высшего образования укрупненной группы "Здравоохранение и медицинские науки" - исполнение составило 7,3 млн рублей или 48% от предусмотренных средств (15,0 млн рублей) по причине того, что средства предусмотрены для выплаты стипендий обучающимся по целевому набору с учетом увеличения размера стипендий с 01.09.2024 с 500 рублей до 2056 рублей в соответствии с федеральным законодательством, но по причине отсутствия НПА Ульяновской области для увеличения размера стипендий не было основания (проект Постановления Правительства был разработан и проходил согласование);

«Реализация Закона Ульяновской области от 5 апреля 2006 года N 43-ЗО "О мерах государственной социальной поддержки отдельных категории специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа на территории Ульяновской области"» - исполнение составило 9,3 млн рублей или 89% от предусмотренных средств (10,5 млн рублей) по причине отсутствия заявок на перечисление средств;

«Реализация Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года N 103-ЗО "О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области"» - исполнение составило 24,7 млн рублей или 94% от предусмотренных средств (26,2 млн рублей) по причине отсутствия заявок на перечисление средств;

региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области» - исполнение составило 582,4 млн рублей или 94% от предусмотренных средств (618,1 млн рублей); низкое исполнение сложилось по следующим мероприятиям регионального проекта:

«Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (капитальный ремонт объектов недвижимого имущества)» - исполнение составило 155,9 млн рублей или 83% от предусмотренных средств (187,9 млн рублей) по причине невыполнения работ в сроки недобросовестными поставщиками;

«Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (приобретение автомобильного транспорта, за исключением автомобилей скорой медицинской помощи)» - исполнение составило 20,3 млн рублей или 87% от предусмотренных средств (23,2 млн рублей) по причине сложностей с покупкой автомобилей УАЗ, которая требует согласования с Минпромторгом за 30 дней; оплата по заключенным контрактам прошла в полном объеме;

региональный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Ульяновской области" - исполнение составило 84,0 млн рублей или 49% от предусмотренных средств (170,7 млн рублей); низкое исполнение сложилось по причине несостоявшихся конкурсных процедур на приобретение медицинских изделий на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по реабилитации, или  несвоевременным размещение документов для проведения конкурсных процедур с связи со сложностью составления технических заданий и ожиданием коммерческих предложений;

региональный проект «Борьба с сахарным диабетом» - исполнение составило 42,2 млн рублей или 26% от предусмотренных средств (163,7млн рублей); низкое исполнение сложилось по следующим мероприятиям регионального проекта:

«Реализация мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 4-х лет системами непрерывного мониторинга глюкозы» - исполнение составило 1,2 млн рублей или 67% от предусмотренных средств (1,8 млн рублей) в связи с окончанием финансового года и завершением сроков проведения закупочных процедур;

«Реализация мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4-х до 17-ти лет системами непрерывного мониторинга глюкозы» - исполнение составило 40,1 млн рублей или 75% от предусмотренных средств (53,1 млн рублей); средства в сумме 13,6 млн рублей были предусмотрены на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2024г. №3189-р, внесены изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на основании постановления Правительства Ульяновской области от 19.12.2024 №35/754-П, внесены изменения в сводную бюджетную роспись 2.12.2024 года, средства не исполнены в связи с окончанием финансового года и завершением сроков проведения закупочных процедур;

«Реализация мероприятий по созданию (развитию) и оснащению (дооснащению) региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом» - исполнение составило 0,0 млн рублей или 0% от предусмотренных средств (94,0 млн рублей); средства предусмотрены на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2024г. №3223-р, внесены изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на основании постановления Правительства Ульяновской области от 19.12.2024 №35/754-П, внесены изменения в сводную бюджетную роспись 2.12.2024 года, средства не исполнены в связи с окончанием финансового года и завершением сроков проведения закупочных процедур;

«Реализация мероприятий по дооснащению (переоснащению) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдалённых территорий, оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом» - исполнение составило 0,9 млн рублей или 30% от предусмотренных средств (2,9 млн рублей); средства предусмотрены на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2024г. №3224-р, внесены изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на основании постановления Правительства Ульяновской области от 19.12.2024 №35/754-П, внесены изменения в сводную бюджетную роспись 2.12.2024 года, низкое исполнение связано с окончанием финансового года и завершением сроков проведения закупочных процедур;

«Обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы» - исполнение составило 0,0 млн рублей или 0% от предусмотренных средств (11,9 млн рублей); средства предусмотрены на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2024г. №3255-р, внесены изменения в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на основании постановления Правительства Ульяновской области от 19.12.2024 №35/754-П, внесены изменения в сводную бюджетную роспись 2.12.2024 года, средства не исполнены в связи с окончанием финансового года и завершением сроков проведения закупочных процедур;

комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций и выполнение ремонта в зданиях указанных организаций» - исполнение составило 128,2 млн рублей или 93% от предусмотренных средств (138,1 млн рублей); низкое исполнение сложилось по причине невыполнения работ в сроки недобросовестными поставщиками; кроме того, средства в сумме 3,5 млн рублей, предусмотренные на приобретение оборудования для оснащения  хирургического отделения ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая больница им.Ю.Ф.Горячева, перераспределены за счёт экономии Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области в результате выполнения работ по проектированию, капитальному ремонту и строительству и не исполнены в связи с окончанием финансового года и завершением сроков проведения закупочных процедур;

комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи» - исполнение составило 41,2 млн рублей или 96% от предусмотренных средств (42,9 млн рублей, в том числе 100% исполнение на приобретение обезболивающих наркотических и психотропных лекарственных препаратов в сумме 20,0 млн рублей); принятые бюджетные обязательства оплачены в полном объеме, при проведении закупочных процедур сложилась экономия в сумме 1,7 млн рублей;

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы», низкое исполнение сложилось по следующим мероприятиям:

«Осуществление государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности государственных медицинских организаций» - исполнение составило 1,34 млн рублей или 85% от предусмотренных средств (1,57 млн рублей) по причине имеющихся вакантных ставок и экономии фонда оплаты труда;

«Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства» - исполнение составило 71,72 млн рублей или 91% от предусмотренных средств (78,76 млн рублей) по причине имеющихся вакантных ставок и экономии фонда оплаты труда.

Ремонты и стройки

Министерством здравоохранения Ульяновской области системно ведется работа по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения. Это включает в себя как выполнение строительства новых объектов, капитальных и текущих ремонтов в государственных учреждениях здравоохранения, так и оснащение медицинских организаций новым медицинским оборудованием, автотранспортом, мебелью.

В рамках реализации мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области» (далее – Программа) в 2024 году:

1) Завершено строительство 9 ФАП и 1 офиса врача общей практики (далее – ОВОП):

- ФАП в с. Елховый Куст Новомалыклинского района Ульяновской области;

- ФАП в с. Бахтеевка Старокулаткинского района Ульяновской области;

- ФАП в с. Елшанка Ульяновского района Ульяновской области.

- ФАП в с. Юрловка Базарносызганского района Ульяновской области;

- ФАП в с. Аргаш Инзенского района Ульяновской области;

- ФАП в с. Большая Кандала Старомайнского района Ульяновской области;

- ОВОП вс. Мокрая Бугурна Цильнинского района Ульяновской области;

- ФАП в с. Абдуллово Чердаклинского района Ульяновской области;

- ФАП в пос. Пятисотенном Чердаклинского района Ульяновской области;

- ФАП в с.Шумовка Ульяновского района Ульяновской области.

2) Завершены ремонтные работы на 10-и объектах здравоохранения:

- ГУЗ «Городская поликлиника № 5»;

- ГУЗ «Чердаклинская районная больница»;

- ГУЗ «Тереньгульская районная больница»;

- ГУЗ «Ульяновская районная больница»;

- ГУЗ «Кузоватовская районная больница»;

- ГУЗ «Городская больница № 2»;

- ГУЗ «Городская поликлиника № 4» (2 поликлинических отделения);

- ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Ульяновска»;

- ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени врача В.А. Егорова» (врачебная амбулатория в с.Карлинское).

3) Продолжены ремонтные работы 3-х объектов здравоохранения (завершение в 2025 году):

- поликлиника ГУЗ «Центральная городская клиническая больница 
г. Ульяновска» (ул. Оренбургская, д. 27);

- ГУЗ «Городская поликлиника № 3» (пр-т Тюленева, 7);

- ГУЗ «Городская поликлиника № 1 им. С.М.Кирова».

4) Начаты работы по капитальному ремонту 7-и объектов здравоохранения (завершение в 2025 году):

- поликлиническое отделение ГУЗ «Инзенская районная больница». Программой предусмотрено	13599,158 тыс. руб.;

- поликлиническое отделение ГУЗ «Карсунская районная больница». Программой предусмотрено 	3099,860 тыс. руб.;

- поликлиническое отделение ГУЗ «Майнская районная больница». Программой предусмотрено 	3099,719 тыс. руб.;

- поликлиническое отделение ГУЗ «Сенгилеевская районная больница». Программой предусмотрено 	16333,594 тыс. руб.;

- поликлиническое отделение ГУЗ «Старокулаткинская районная больница». Программой предусмотрено 8334,151 тыс. руб.;

- поликлиника ГУЗ «Городская больница № 3». Программой предусмотрено 6099,719 тыс. руб.;

- поликлиника ГУЗ «Городская поликлиника № 6». Программой предусмотрено 39196,94 тыс. руб.

5) Приобретено 107 единиц медицинского оборудования в лечебные учреждения Ульяновской области,

6) Поставлено 27 единиц автомобильного транспорта для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдалённых районов.

В рамках реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» продолжались работы по строительству инфекционного корпуса ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница им. политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева» на 100 коек. Объем финансирования на 2024 год составил 426 125,5 тыс. руб. Завершение строительства запланировано на 2025 год.

Кроме того, в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» в 2024 году завершены работы по капитальному ремонту объектов здравоохранения:

1. Выполнены работы по замене лифтов в 5-ти учреждениях здравоохранения: ГУЗ «Центральная городская клиническая больница», ГУЗ «Кузоватовская районная больница», ГУЗ «Новоульяновская районная больница», ГУЗ «Чердаклинская районная больница», ГУЗ «Ульяновская районная больница».

2. В 2024 году заключены контракты на приобретение помещений в целях размещения поликлинических подразделений ГУЗ «Городская поликлиника №4» 
на сумму 60 000,0 тыс руб. и ГУЗ «Детская городская клиническая больница города Ульяновска» на сумму 60 000,0 тыс руб. на территории, ограниченной улицами Фруктовая, Рябикова, Автозаводская, Шолмова города Ульяновска. Прием пациентов в новом поликлиническом отделении ГУЗ «Городская поликлиника №4» начат 13.01.2025. Открытие отделения ГУЗ «Детская городская клиническая больница города Ульяновска» планируется во II квартале 2025 года.

В рамках инфраструктурного бюджетного кредита в размере 795,398 млн. руб. 
в 2024 году начато строительство поликлиники на ул. Шигаева в Засвияжском районе города Ульяновска. 07.06.2024 года заключен государственный контракт № 10-24 на выполнение работ по проектированию и строительству с поставкой оборудования объекта: «Поликлиника в Засвияжском районе г. Ульяновска». Срок выполнения работ по контракту до 15.11.2025, подрядчиком по контракту является СЗ «УльяновскЦентрГазСтрой».

В 2025 году в рамках реализации мероприятий региональной Программы планируется:

1) выполнить строительство 17 ФАП:

- ФАП в с. Бояркино Инзенского района;

- ФАП в с. Троицкое Инзенского района;

- ФАП в с. Свет Инзенского района;

- ФАП в с. Студенец Кузоватовского района;

- ФАП в с. Стоговка Кузоватовского района;

- ФАП в п. Приволье Кузоватовского района;

- ФАП в с. Чириково Кузоватовского района;

- ФАП в с. Выползово Сурского района;

- ФАП в с. Большой Кувай Сурского района;

- ФАП в п. Центральная усадьба совхоза «Сурский» Сурского района;

- ФАП в с. Русская Беденьга Ульяновского района;

- ФАП в с. Старые Алгаши Цильнинского района;

- ФАП в с. Верхние Тимерсяны Цильнинского района;

- ФАП в с. Баклуши Павловского района;

- ФАП в с. Шаховское Павловского района;

- ФАП пос. Крутец Николаевского;

- ФАП в с. Вешкайма Вешкаймского района.

2) Завершить ремонтные работы в 18 медицинских организациях:

- ГУЗ Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска (ул. Оренбургская);

- ГУЗ Городская поликлиника № 3;

- ГУЗ Городская поликлиника № 6;

- ГУЗ «Николаевская районная больница»;

- ГУЗ «Инзенская районная больница»;

- ГУЗ «Карсунская районная больница имени врача В.И. Фиошина»;

- ГУЗ «Майнская районная больница»;

- ГУЗ «Сенгилеевская районная больница»;

- ГУЗ «Старокулаткинская районная больница»;

- ГУЗ «Городская больница № 3» (ул. Локомотивная, д. 13);

- ГУЗ Городская больница №3 (ул. Хрустальная, 3Б);

- ГУЗ «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина»;

- ГУЗ «Тиинская участковая больница»;

- ГУЗ «Старомайнская районная больница»;

- ГУЗ «Зерносовхозская участковая больница»;

- ГУЗ «Рязановская участковая больница»;

- ГУЗ «Большенагаткинская районная больница»;

- ГУЗ Городская поликлиника № 1 им. С.М.Кирова.

3) Приобрести 150 единиц медицинского оборудования в лечебные учреждения Ульяновской области,

4) Закупить 20 единиц автомобильного транспорта для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдалённых районов.

Показатели уровня государственной программы

Программой предусмотрено 4 показателя уровня Программы. За 2024 год значения показателей:

«Ожидаемая продолжительность жизни» составило 73,17 лет или 100% от годового планового значения (73,17 лет). Информация предоставляется Министерством здравоохранения Российской Федерации.

«Младенческая смертность» составило 4,4 промилле или 88,64% от годового планового значения (3,9 промилле). Расчет: 37 чел. (Число умерших детей в 2024 году) * 1000 (на 1000 родившихся детей) /8409 чел. (число родившихся детей в 2024 году).

Причины, повлекшие смертность детей, - это болезни перинатального периода и внешние: такие, как ДТП, асфиксия, замерзание, утопление, отравление неизвестным веществом, угарным газом. В 2024 году региональный проект завершил свою реализацию в рамках национального проекта «Здравоохранения». Реализация задач детского здравоохранения продолжится в рамках регионального проекта «Охрана материнства и детства", входящего в состав национального проекта «Семья», в 2025-2030 годы.

«Доля лиц с болезнями кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением» составило 88,5% или 110,6% от годового планового значения (80%). Расчет: Числитель – 178250 чел., Знаменатель - 201450 чел. 88,5%=178250/201450*100%. (88,5%/80%=110,6%). Причины отклонения от планового значения: В связи с увеличением профилактических мероприятий: День открытых дверей в Центре здоровья: проведение диспансеризации и профилактического медицинского осмотра граждан; Работа передвижного мобильного центра здоровья; Работа «выездной поликлиники» в муниципальные образования; Мероприятие профилактического проекта «Здоровый выбор» для студентов ВУЗов. Тема: «Дела сердечные: как сохранить сердце в современном мире»; Площадка здоровья «Знай цифры своего давления»; Мероприятия в рамках проекта «Активное долголетие»; Работа поста измерения артериального давления в холле поликлиники; Мастер – класс по технике измерения артериального давления. Информирование пациентов о первых признаках инсульта. Круглый стол «Причины ССЗ в ежедневной практике врача»; Кардиодесант - Беседа о факторах риска сердечно– сосудистых заболеваний; Проведение диспансеризации граждан старше трудоспособного возраста 65+; Проведение диспансеризации маломобильных граждан на дому; Круглый стол в отделении профилактики беседа на тему: «Профилактика сердечно сосудистых заболеваний”

«Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением» составило 81% или 101,25% от годового планового значения (80%). Расчет: Числитель 31236чел., Знаменатель - 38563 чел. 81%= 31236/38563*100%. (81%/80%=101,25%). Причины отклонения от планового значения: В связи с увеличением профилактических мероприятий: Выезд онколога в рамках акции «Выездная поликлиника»; Круглый стол «Стоп- онкологическим заболеваниям»; Прямой эфир рубрики «Спросите доктора». Тема эфира: «Профилактика онкологических заболеваний»; Беседы на тему: «Онкологическая настороженность; Консультативный прием врача онколога; «Горячая линия» для населения по вопросам оказания специализированной помощи по профилю «онкология»; Единый день диспансеризации; Проведение диспансеризации граждан старше трудоспособного возраста 65+; Выездная диспансеризация мобильной медицинской бригадой.

Реализация структурных элементов

государственной программы в 2024 году

Структурный элемент №1

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Паспорт: 000002332 N1 067 от 14.06.2019г.

- Структурным элементов (региональным проектом) предусмотрено 10 показателей. За 2024 год значения показателей:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана | Причины отклонений от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | возрастающий | процент | 90,0 | 100,0 (числитель 53 чел., знаменатель 53 чел. ) 100%=53/53*100 | 111,1% | В течении первых суток госпитализирован каждый пациент к которому совершен вылет (Инфо в Приложении) |
| 2 | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) | возрастающий | человек | 53,0 | 53,0 | 100,0% | - |
| 3 | Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году | возрастающий | процент | 100,0 | 100,0 (Числитель - 884779 чел., Знаменатель - 884779 чел.) 100%=884779 /884779*100% | 100,0% | - |
| 4 | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения | возрастающий | процент | 70,0 | 75,2 (Числитель - 884779 чел., Знаменатель - 1176894 чел.) 75,2%=884779 /1176894*100% | 107,4% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: проведение диспансеризации профилактического медицинского осмотра граждан; Единый день диспансеризации; Проведение диспансеризации граждан старше трудоспособного возраста 65+ ; Выездная диспансеризация мобильной медицинской бригадой |
| 5 | Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов) | возрастающий | процент | 98,5 | 100,0 | 101,5% | Урегулировано жалоб в досудебном порядке ТФОМС в полном объеме (Значение показателя поступает от ТФОМС. (Информацией об абсолютных единицах не владеем) |
| 6 | Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико- санитарная помощь по месту их проживания | возрастающий | процент | 99,08 | 100,0 (Числитель – 501 населенный пункт, Знаменатель - 501 населенный пункт) 100=501/501*100% | 100,9% | Своевременно были введены в эксплуатацию ФАП и ОВОП |
| 7 | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя | возрастающий | посещение | 4,32 | 5,14 | 119,0% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: Проведение диспансеризации и профилактических осмотров; День открытых дверей Выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний. Скрининг тестирование: измерение уровня АД, ВГД, веса,роста,расчет ИМТ.Консультация врачей терапевтов по коррекции факторов риска. Демонстрация видеофильмов |
| 8 | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций | возрастающий | процент | 62,5 | 63,75 | 102,0% | Из 80 поликлинических отделений в реализации мероприятия приняло участие 51 поликлиническое отделение. |
| 9 | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду | возрастающий | тысяча посещений | 3,5 | 4,0 | 114,3% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: Выезд передвижного ФЛГ; Выезд мобильного ФАП еженедельно в отдаленные уголки региона. |
| 10 | Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | возрастающий | Тысяча посещений | 3652,8 | 7744,4 | 212,0% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: День открытых дверей; Беседы на мелких предприятиях, терапевтических участках на темы: «Важность прохождения диспансеризации и профилактического медицинского осмотра; Площадка здоровья - Измерение АД, роста, веса, ИМТ,ВГД пульсоксиметрии |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 53 538,9 тыс. рублей или 100% от годового планового значения (53 538,9 тыс. рублей).

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 7 мероприятий. За 2024 год значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана | Причины отклонений от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта | штук | 31,0 | 31,0 | 100,0% | - |
| 2 | Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н | штук | 5,0 | 5,0 | 100,0% | - |
| 3 | В Ульяновской области обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0% | Информация предоставляется ТФОМС. |
| 4 | В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи | единица | 1,00 | 1,0 | 100,0% | - |
| 5 | Ульяновская область участвует в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», по итогам 2024 года не менее 62,5 % медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | процент | 62,5 | 63,8 | 102% | Из 80 поликлинических отделений в реализации мероприятия приняло участие 51 поликлиническое отделение. |
| 6 | Выполнено не менее 53 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Ульяновской области | единица | 53,0 | 53,0 | 100,0% | - |
| 7 | Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом | человек | 204583,0 | 266421,0 | 130% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: Информационное сопровождение Недели Социальные сети :vk, ok. Сайт ЛПУ; Прямой эфир рубрики «Спросите доктора» в соц.сетях Правительства Ульяновской области и на сайте регионального пресс-центра УлПравда. |

- В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 44 контрольные точки или 100% от годового планового значения (44 контрольных точек).

Выполнено 53 вылета, эвакуировано 53 пациента.

В 2025 году региональный проект продолжит реализовываться на территории Ульяновской области в рамках регионального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Задачи на 2025 год:

- выполнение вылетов санитарной авиации.

Структурный элемент №2

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Паспорт: 000000786 N2 074 от 24.05.2019г.

1.	Структурным элементов (региональным проектом) предусмотрено 6 показателей. За 2024 год значения показателей:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана | Причины отклонений от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество рентген- эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях | возрастающий | Тысяча единиц | 3,304 | 3,317 | 100,4% | Количество вмешательств превысило в 2024 году запланированное количество по показаниям специалистов |
| 2 | Больничная летальность от инфаркта миокарда | убывающий | процент | 15,0 | 12,3 (Числитель - 186 чел., Знаменатель - 1507 чел.) 12,3%=186/1507*100% | 122,0% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: Мероприятие профилактического проекта «Здоровый выбор» для студентов ВУЗов. Тема: «Дела сердечные: как сохранить сердце в современном мире»; Размещение на сайте ГУЗ УОКБ материала на тему «Информация об участии врачей-кардиологов ГУЗ УОКБ в работе Национального конгресса «Хроническая сердечная недостаточность |
| 3 | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | убывающий | процент | 17,6 | 15,2 (Числитель - 674 чел., Знаменатель - 4420 чел.) 15,2%=674/4420*100% | 115,8% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: Площадка здоровья «Знай цифры своего давления»; Мероприятия в рамках проекта «Активное долголетие»; Работа поста измерения артериального давления в холле поликлиники. Мастер – класс по технике измерения артериального давления. Информирование пациентов о первых признаках инсульта. |
| 4 | Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях | возрастающий | процент | 90,0 | 97,4 (Числитель - 10319 чел., Знаменатель - 10597 чел.) 97,4=10319/10597*100% | 108,2% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: Круглый стол «Причины ССЗ в ежедневной практике врача»; Кардиодесант - Беседа о факторах риска сердечно– сосудистых заболеваний. Мастер – класс по правильному измерению артериального давления. |
| 5 | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | возрастающий | процент | 80,0 | 88,5 (Числитель – 178250 чел., Знаменатель - 201450 чел.) 88,5=178250/201450*100% | 110,6% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: День открытых дверей в Центре здоровья: проведение диспансеризации и профилактического медицинского осмотра граждан; Работа передвижного мобильного центра здоровья; Работа «выездной поликлиники» в муниципальные образования |
| 6 | Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) | убывающий | процент | 10,17 | 1,48 (Числитель - 3047чел., Знаменатель - 205642 чел.) 1,48%=3047/205642*100% | 687,2% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: Проведение диспансеризации граждан старше трудоспособного возраста 65+; Проведение диспансеризации маломобильных граждан на дому; Круглый стол в отделении профилактики беседа на тему: «Профилактика сердечно сосудистых заболеваний” |

2.	Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 299 947,15873 тыс. рублей или 100% от годового планового значения (300 952,48788 тыс. рублей).

3.	Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 3 мероприятия. За 2024 год значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана | Причины отклонений от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | усл.единица | 1,00 | 1,00 | 100,0% | - |
| 2 | Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | процент в 2023/человек в 2024 | 6126,0 | 8914,0 | 145,5% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: Круглый стол в отделении профилактики беседа на тему: «Профилактика сердечно сосудистых заболеваний”; Единый день диспансеризаци; Выездная диспансеризация мобильной медицинской бригадой |
| 3 | Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Ульяновской области | единица | 2,0 | 1,0 | 50,0% | Причины указаны в п.4 |

4.	В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 29 контрольных точек или 87,88% от годового планового значения (33 контрольные точки).

Место проведения мероприятий регионального проекта: ГУЗ "Центральная городская клиническая больница г.Ульяновска" и ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница.

Причины отклонения фактических значений от плановых:

В рамках реализации регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" по результату 2024 года «Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Ульяновской области» предусмотрен ввод в эксплуатацию ангиографического комплекса с интегрированным модулем для измерения гемодинамических показателей (электрокардиограмма, инвазивное и неинвазивное давление, пульсоксиметрия) (далее-ангиограф). Для установки ангиографа требуется ремонт помещения. Контракт на выполнение ремонтных работ № 4855 заключен 25.11.2024. Срок исполнения -90 календарных дней. Ангиограф будет введен в эксплуатацию после окончания ремонтных работ.

На текущий момент ремонтные работы помещения закончены. 24.02.2025 ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» подрядчиком выдано уведомление и акты выполненных работ по завершенному ремонту. Проходит работа по приемке помещения. Также представителем ООО "Филипс Медикал" выдано разрешение на монтаж оборудования. По завершению монтажных работ будет осуществлены пуско-наладочные работы. Плановый срок ввода в эксплуатацию до 31.03.2025.

Всего приобретено 17 единиц оборудования в первичное сосудистое отделение ГУЗ «Центральная городская клиническая 
больница» и региональный сосудистый центр ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница».

Заключено 33 контракта на такие лекарственные препараты, как ривароксабан, апиксабан, тикагрелок, аторвастатин, амиодарон, соталол, индапомид, амлодипин, валсартан+сакубитрил, эмпаглифлозин, ивабрадин, дигокоин, ацетазоломид, фурасемид, спиронолактон, для обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.

Также была актуализирована и реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

В 2025 году региональный проект продолжит реализовываться на территории Ульяновской области в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Структурный элемент №3

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Паспорт: 000002337 N3 075 от 14.06.2019г.

- Структурным элементов (региональным проектом) предусмотрено 4 показателя. За 2024 год значения показателей:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана | Причины отклонений от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением | возрастающий | процент | 60,9 | 60,9 (числитель 23484чел.; знаменатель 38563 чел.) 60,9%= 23484/38563*100) | 100,0% | - |
| 2 | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) | убывающий | процент | 23,0 | 21,3 (числитель 1174чел.; знаменатель 5513 чел.) 21,3%= 1174/5513*100) | 108,0% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: Прямой эфир рубрики «Спросите доктора». Тема эфира: «Профилактика онкологических заболеваний»; Беседы на тему : «Онкологическая настороженность; Консультативный прием врача онколога ; «Горячая линия» для населения по вопросам оказания специализированной помощи по профилю «онкология» |
| 3 | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением | возрастающий | процент | 80,0 | 81,0 (числитель 31236чел.; знаменатель 38563 чел.) 81%= 31236/38563*100) | 101,3% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: Выезд онколога в рамках акции «Выездная поликлиника»; Круглый стол « Стоп- онкологическим заболеваниям» |
| 4 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях | возрастающий | процент | 57,6 | 57,7 (числитель 3494 чел.; знаменатель 6055чел.) 57,7%= 3494/6055*100% | 100,2% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: Единый день диспансеризации; Проведение диспансеризации граждан старше трудоспособного возраста 65+; Выездная диспансеризация мобильной медицинской бригадой |

2.	Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 36 851,27 тыс. рублей или 100% от годового планового значения (36 851,34021 тыс. рублей).

3.	Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 4 мероприятия. За 2024 год значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана | Причины отклонений от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" | единица | 1,0 | 1,0 | 100,0% | - |
| 2 | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | единица | 1,0 | 1,0 | 100,0% | - |
| 3 | Организованы центры амбулаторной онкологической помощи | единица | 8,0 | 8,0 | 100,0% | - |
| 4 | Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) | единица | 1,0 | 1,0 | 100,0% | - |

4.	В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 32 контрольные точки или 100% от годового планового значения (32 контрольные точки).

Место проведение мероприятий регионального проекта ГУЗ «Ульяновский областной клинический онкологический диспансер».

Организованы 2 центра амбулаторной онкологической помощи 
в ГУЗ «Городская поликлиника № 1 им. С.М. Кирова» и ГУЗ «ГУЗ «Барышская районная больница»». Таким образом, в настоящий момент в Ульяновской области функционируют 8 центров амбулаторной онкологической помощи.

Продолжались мероприятия по переоснащению ГУЗ «Ульяновский областной клинический онкологический диспансер». В 2024 году были закуплены 8 единиц высокотехнологичного оборудования на сумму 
36 851,27 тыс. рублей.

Общий объем средств ТФОМС на оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями составил 1 980 481,95 тыс. рублей.

В 2025 году региональный проект продолжит реализовываться на территории Ульяновской области в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Структурный элемент №4

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

Паспорт: 000003009 N4 076 от 01.07.2019г.

1.	Структурным элементов (региональным проектом) предусмотрено 13 показателей. За 2024 год значения показателей:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана | Причины отклонений от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от ообщего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами | возрастающий | процент | 93,2 | 98,7 (Числитель – 385 ед., Знаменатель – 390 ед.) 98,7%=385/390*100% | 105,9% | Осуществление мероприятий по прекращению оттока специалистов из медицинских организаций; Осуществление жесткого контроля за трудоустройством медицинских работников, имеющих неисполненные обязательства по договору о целевой подготовке. |
| 2 | Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям | возрастающий | процент | 95,0 | 100,0 | 105,3% | Во всех детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях создана современная инфраструктурой оказания медицинской помощи детям |
| 3 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения | возрастающий | процент | 90,0 | 92,1 (Числитель – 4635 чел., Знаменатель - 5033 чел.) 92,1=4635/5033*100% | 102,3% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: Организация приема терапевта и педиатра с целью диспансеризаций взрослого населения и детским мед. Осмотров; Видеолекторий по теме: «Информирование населения о вредных и опасных для здоровья человека факторах» |
| 4 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани | возрастающий | процент | 90,0 | 92,0 (Числитель – 4702 чел., Знаменатель - 5111 чел.) 92,0=4702/5111*100% | 102,2% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: Выезд Центра здоровья для детей; Организация приема терапевта и педиатра с целью диспансеризаций взрослого населения и детским мед. осмотров |
| 5 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата | возрастающий | процент | 90,0 | 90,0 (Числитель – 3927 чел., Знаменатель - 4363 чел.) 90,0=3927/4363*100% | 100,0% | - |
| 6 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | возрастающий | процент | 90,0 | 93,6 (Числитель – 1393 чел., Знаменатель - 1489 чел.) 93,6=1393/1489*100% | 104,0% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: Комплексное обследование детей специалистами Центра здоровья детской поликлиники № 2; Беседа участковых врачей-педиатров с родителями и детьми на тему: «Как сохранить здоровье ребенка?» |
| 7 | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) | возрастающий | процент | 75,6 | 80,6 (Числитель – 378 чел., Знаменатель - 469 чел.) 80,6=378/469*100% | 106,6% | Доступность жителям современных перинатальных центров |
| 8 | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями | возрастающий | процент | 54,4 | 61,1 (Числитель – 2176899 посещ., Знаменатель - 3560422 посещ.) 61,1=2176899/3560422*100% | 112,3% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: Беседа участковых врачей-педиатров с родителями и детьми на тему: «Как сохранить здоровье ребенка?»; Беседа с воспитанниками детского сада на тему: «Здоровый образ жизни»; Урок здоровья для учащихся на тему: «Профилактика респираторных заболеваний». |
| 9 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | возрастающий | процент | 90,0 | 95,2 (Числитель – 3757 чел., Знаменатель - 3945 чел.) 95,2=3757/3945*100% | 105,8% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: Проведение выездной диспансеризации и профилактического осмотра; Консультативный прием врача-эндокринолога и врача-терапевта |
| 10 | Младенческая смертность | убывающий | Промилле (0,1 процента) | 3,9 | 4,2 | 92,9 | Причины указаны в п.4 |
| 11 | Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%) | возрастающий | процент | 95,0 | 95,6 (Числитель - 2981114 посещ., Знаменатель – 3119894 посещ.) 95,6%=2981114 /3119894*100% | 100,6% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: Проведение диспансеризации и профилактических осмотров; День открытых дверей Выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний. Скрининг тестирование: измерение уровня АД, ВГД, веса,роста,расчет ИМТ.Консультация врачей терапевтов по коррекции факторов риска. Демонстрация видеофильмов. |
| 12 | Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста | убывающий | Число случаев на 100 тысяч детей соответсву ющего возраста | 49,5 | 41,5 (Числитель – 92 чел., Знаменатель – 221431 чел.) 41,5%=92*100000 /221431 | 119,3 | В связи с увеличением профилактических мероприятий: Единый день диспансеризации; Углублённое профилактическое консультирование пациентов в Центре здоровья, ГУЗ « ГКБ св.ап.Андрея Первозванного» , ПО№ 2; Проведение проекта « Открой мир здоровья » , |
| 13 | Смертность детей в возрасте 0 -4 года на 1000 родившихся живыми | убывающий | Промилле (0,1 процента) | 5,4 | 5,5 | 98,2 | Причины указаны в п.4 |

2.	Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 426 125,5 тыс. рублей или 100% от годового планового значения (426 125,5 тыс. рублей).

3.	Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 7 мероприятий. За 2024 год значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана | Причины отклонений от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | единица | 25,0 | 25,0 | 100,0% | - |
| 2 | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | единица | 25,0 | 25,0 | 100,0% | - |
| 3 | Не менее 477 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии обучены в симуляционных центрах | Тыс.чел | 0,477 | 0,48 | 100,8% | Обучение большего количества специалистов было принято в рамках мероприятий снижения детской смертности |
| 4 | Строительство корпуса инфекционного отделения ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» | единица | 1,0 | 0,0 | 0,0% | Причины указаны в п.4 |
| 5 | Не менее 62 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | тыс.чел | 53,0 | 74,87 | 141,3% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: Круглый стол «Здоровье беременной женщины»; Школа здоровья : школа материнства и детства |
| 6 | Не менее чем до 80% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 28,85несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами. | тыс.чел. | 25,6 | 33,6 | 131,1% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: День открытых дверей в Центре здоровья: проведение диспансеризации профилактического медицинского осмотра; Единый день диспансеризации |
| 7 | Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами | тыс.чел. | 181,0 | 201,7 | 111,4% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: Единый день диспансеризации; Работа передвижного мобильного центра здоровья; Выездная диспансеризация мобильной медицинской бригадой |

4.	В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 53 контрольные точки или 89,83% от годового планового значения (59 контрольных точек).

Причины отклонения фактических значений от плановых:

в рамках реализации регионального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" по результату «Строительство корпуса инфекционного отделения ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» по состоянию на 26.02.2025 процент строительной готовности объекта – 87,5% (без учёта медицинского оборудования).

Имеется отставание от графика производства работ. Ведется претензионная работа в отношении подрядной организации АО "ТСНРУ" (ИНН 1657102836). Заключено и зарегистрировано дополнительное соглашение от 18.12.2024г. № 32 к государственному контракту от 15.04.2021г. № 13-21 об увеличение сроков производства работ, итоговый срок исполнения всех обязательств по Контакту до 01.09.2025г. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию 01.06.2025г.

Текущая ситуация на объекте:

1.	Не получено положительное заключение Государственной экспертизы на сметную и рабочую документацию.

2.	Не выдано в работу Рабочая документация по скорректированной Проектной документации.

3.	Отставание от графика производства работ.

4.	Низкое планирование последовательности выполнения работ.

5.	Низкая подготовка исполнительно-технической документации. Срыв сроков ее предоставления.

6.	При благоустройстве территории обнаружены кабельные линии принадлежащие УлГЭС. Перенос данных кабельных линий проектом не предусмотрено. Стоимость проектных работ и СМР составляет 14,5 млн. руб. Лимиты отсутствуют.

7.	Предъявление подрядчиком заказчику материала «в монтаж» по договорам ответственного хранения проводится некорректно.

Не достигнуты показатели «Младенческая смертность» (план 3,9/факт 4,4) и «Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми» (план 5,4/факт 5,5). Причины, повлекшие смертность детей, - это болезни перинатального периода и внешние: такие, как ДТП, асфиксия, замерзание, утопление, отравление неизвестным веществом, угарным газом.

В 2024 году региональный проект завершил свою реализацию в рамках национального проекта «Здравоохранения».

Реализация задач детского здравоохранения продолжится в рамках регионального проекта «Охрана материнства и детства", входящего в состав национального проекта «Семья», в 2025-2030 годы.

Структурный элемент №5

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами».

Паспорт: 000002993 N5 055 от 28.06.2019г.

1.	Структурным элементов (региональным проектом) предусмотрено 9 показателей. За 2024 год значения показателей:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана | Причины отклонений от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения | возрастающий | Условная единица | 39,2 | 39,2 | 100,1% | 1.Осуществление жесткого контроля за трудоустройством медицинских работников, имеющих неисполненные обязательства по договору о целевой подготовке. 2.Осуществление мероприятий по прекращению оттока специалистов из медицинских организаций (предоставление мер социальной поддержки, обязательное назначение наставника каждому молодому специалисту, оплата найма жилого помещения и иные меры в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области»). 3.Обеспечение адресной поддержки медицинских сотрудников (приоритетное право приёма детей в дошкольные образовательные учреждения, содействие местной администрации в вопросах бытового характера, предоставление билетов на общественно-культурные события и организация трансфера в областной центр на регулярной основе). 4.Расширение мер социальной поддержки за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, в т.ч. обеспечение жильем, единовременные выплаты при заключении трудового договора, безвозмездное предоставление земельных участков для строительства жилья, компенсации расходов на оплату жилья. 5.Реализация программ «Земский доктор» (федеральная программа с софинансированием из регионального бюджета) и «Земский фельдшер» (региональная программа: 1 млн рублей на приобретение жилого помещения при трудоустройстве специалиста в фельдшерско-акушерский пункт на должности фельдшера, медицинской сестры, акушерки). 6.Разъяснительная работа с медицинскими организациями иных форм ведомственной подчинённости, в том числе частной формы, осуществляющих медицинскую деятельность на территории региона, о необходимости контроля обучения на Портале всех медицинских работников. |
| 2 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. На 10 тыс. населения | возрастающий | Условная единица | 13,9 | 15,26 | 109,8% |  |
| 3 | Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. На 10 тыс. населения | возрастающий | Условная единица | 7,8 | 8,0 | 102,4% |  |
| 4 | Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками | возрастающий | процент | 89,6 | 91,76 (расчет:429,5 ед.+58,75ед.+155 ед..)/(460 ед.+66,75 ед.+174,25ед.)*100% | 102,5% |  |
| 5 | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения | возрастающий | Условная единица | 126,8 | 110,85 | 87,42% |  |
| 6 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) % нарастающим итогом: врачами, | возрастающий | процент | 81,8 | 90,97 (расчет: 3975 ед../4369,50 ед..)*100% | 111,2% |  |
| 7 | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом | возрастающий | тысяча человек | 20,3 | 19,04 | 93,79% |  |
| 8 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения | возрастающий | Условная единица | 47,1 | 39,22 | 83,27% |  |
| 9 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками | возрастающий | процент | 95 | 95,03 (Расчет: 7357,25 ед./7742,25)*100% | 100,03% |  |

2.	Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 49 103,34456 тыс. рублей или 82% от годового планового значения (59 565,04 тыс. рублей).

3.	Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 3 мероприятия. За 2024 год значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана | Причины отклонений от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, составляет не менее 5618 чел. нарастающим итогом | Тыс.чел. | 4,6 | 4,60 | 100,0% | - |
| 2 | Численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, составляет не менее 15115 чел. нарастающим итогом | тыс.чел | 13 | 13,00 | 100,0% | - |
| 3 | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 20 300 человек | тыс.чел | 19 | 19,00 | 100,0% | - |

4.	В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 22 контрольные точки или 100% от годового планового значения (22 контрольные точки).

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской 
области от 04.12.2015 № 617-П «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам, медицинским сестрам и акушеркам фельдшерских здравпунктов, фельдшерских пунктов 
и фельдшерско-акушерских пунктов, прибывшим в 2023 - 2026 годах 
на работу в фельдшерские здравпункты, фельдшерские пункты 
и фельдшерско-акушерские пункты, расположенные на территории Ульяновской области» медицинским работникам назначается единовременная компенсационная выплата на приобретение жилья в размере 1 млн рублей в целях укомплектования специалистами фельдшерско-акушерских пунктов Ульяновской области. Министерством здравоохранения Ульяновской области за 2024 год заключено 3 договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты, в соответствии с которыми 2 фельдшерам и 1 медицинской сестре предоставлены единовременные компенсационные выплаты и оформлено жилое помещение в собственность.

В соответствии с Законом Ульяновской области от 02.10.2020 
№ 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» молодым специалистам, трудоустроенным в государственные учреждения здравоохранения, подведомственные Министерству, назначаются меры социальной поддержки. Выделение ассигнования из областного бюджета на выплату мер социальной поддержки молодым специалистам составило 26 164 500 рублей, из них было выплачено 24 667 732 рублей (количество молодых специалистов, которые получили меры поддержки в 2024 году, составило – 1100 чел., количество прибывших молодых специалистов в 2024 году – 319 чел.).

Данная мера социальной поддержки стимулирует специалистов 
к продолжению работы в выбранном государственном учреждении здравоохранения Ульяновской области, что позволяет восполнить кадровый дефицит на определённый срок.

В соответствии Законом Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области» специалистам предоставляются меры государственной социальной поддержки на возмещение расходов за содержание занимаемой общей площади жилых помещений и на возмещение расходов на оплату услуг 
по освещению и отоплению, а в жилых помещениях с печным отоплением - на приобретение и доставку твердого топлива, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 325 рублей. Выделение ассигнования из областного бюджета на выплату медицинским работникам составило 10 500 000 рублей. Из них было выплачено 9 344 579,42 рублей (количество специалистов, получивших данную меру поддержки – 2396 чел.).

В 2024 году по программе повышении квалификации по циклам «Современные вопросы Терапии», «Акушерство и гинекология», «Неонотология», «Анестезиология-реанимация», «Лечебное дело», «Педиатрия», «Избранные вопросы ультразвуковой диагностики», «Хирургия», «Офтальмология» прошли обучение 265 медицинских сотрудников. По программам переподготовки по специализациям «Сурдология-оториноларингология», «Реабилитация», «Нефрология», «Логопед», «Клиническая психология», «Кардиология», «Эндокринология»,  «Неврология», «Лечебное дело» прошли обучение 100 медицинских специалистов.

На обучение по программам повышение квалификации 
и переподготовка специалистов со средним профессиональным и высшим медицинским образованием для медицинских организаций государственной системы здравоохранения, выделение ассигнования из областного бюджета составило 4 500 000 рублей. Из них было выплачено 4 422 533,00 рублей.

Недостижения целевого показателя является отток специалистов 
в государственных учреждениях здравоохранения Ульяновской области, несмотря на имеющиеся меры социальной поддержки, которые реализуются 
на территории Ульяновской области, из-за более низкой заработной платы 
в государственных учреждениях здравоохранения и более высокой нагрузки, особенно в первично-амбулаторном звене.

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 20.05.2015 № 211-П «Об утверждении Правил назначения и выплаты за счёт средств областного бюджета Ульяновской области стипендии студентам, интернам и ординаторам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования 
по специальностям высшего образования, относящимся к укрупнённой группе «Здравоохранение и медицинские науки» студентам и ординаторам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по специальности высшего образования укрупненной группы «Здравоохранение и медицинские науки» выплачивается ежемесячно стипендия 500,00 руб. Выделение ассигнования из областного бюджета на выплату стипендии студентам составило 15 000 000 рублей, из них было выплачено 7 268 500,00 рублей (количество получателей составило 1211 чел.).

Ежегодно в Ульяновской области в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 04.10.2019 № 487-П «О ежегодной областной премии «Призвание» за выдающиеся заслуги в области здравоохранения» проводится ежегодная областная премия «Призвание» среди медицинских работников. На выплату данной премии в областном бюджете Ульяновской области в 2024 году было выделено 0,4 млн рублей, исполнение составило 100 % (количество медицинских работников, получивших премию в 2024 году, составило 6 чел.)

В 2025 году региональный проект продолжит реализовываться на территории Ульяновской области в рамках регионального проекта «Медицинские кадры», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Структурный элемент №6

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения».

Паспорт: 000001978 N7 049 от 11.06.2019г.

1.	Структурным элементов (региональным проектом) предусмотрено 6 показателей. За 2024 год значения показателей:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана | Причины отклонений от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период | возрастающий | процент | 87,0 | 88,1 | 101,3% | Активное освещение услуги в СМИ. Информация о выполнении показателя формируется в подсистеме ЕГИСЗ с учетом данных Минцифры России и не редактируется пользователем уровня региона (в абсолютных цифрах значение показателя не представлено) |
| 2 | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций | возрастающий | Тысяча человек | 369,43 | 442,24 | 119,7% | Активное освещение услуги в СМИ |
| 3 | Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период | возрастающий | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0% | Показатель предоставляется МЗ РФ из подсистемы ЕГИСЗ (в абсолютных цифрах не указан) |
| 4 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | возрастающий | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0% | Показатель предоставляется МЗ РФ из подсистемы ЕГИСЗ (в абсолютных цифрах не указан) |
| 5 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | возрастающий | процент | 100,0 | 100,0 (Числитель 290 ТВСП МО; знаменатель 290 ТВСП МО) 100%=290/290*100 | 100,0% | - |
| 6 | Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно | возрастающий | процент | 63,0 | 63,2 | 100,3% | Активное освещение услуги в СМИ. Информация о выполнении показателя формируется в подсистеме ЕГИСЗ и не редактируется пользователем уровня региона (в абсолютных цифрах значение показателя не представлено) |

2.	Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 66 030,5 тыс. рублей или 100% от годового планового значения (66 030,5 тыс. рублей).

3.	Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 5 мероприятий. За 2024 год значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана | Причины отклонений от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ульяновской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. | Процент | 100 | 100 | 100 | Информация о выполнении показателя формируется в подсистеме ЕГИСЗ с учетом данных Минцифры России и не редактируется пользователем уровня региона (в абсолютных цифрах значение показателя не представлено) |
| 2 | В Ульяновской области функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Ульяновской области второго и третьего уровней | Единица | 1 | 1 | 100 | - |
| 3 | В Ульяновской области реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | Единица | 1 | 1 | 100 | - |
| 4 | 100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг. | Процент | 100 | 100 | 100 | Информация о выполнении показателя формируется в подсистеме ЕГИСЗ с учетом данных Минцифры России и не редактируется пользователем уровня региона (в абсолютных цифрах значение показателя не представлено) |
| 5 | В Ульяновской области реализована система электронных рецептов» | Процент | 100 | 100 | 100 | Информация о выполнении показателя формируется в подсистеме ЕГИСЗ с учетом данных Минцифры России и не редактируется пользователем уровня региона (в абсолютных цифрах значение показателя не представлено) |

4.	В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 69 контрольных точек или 100% от годового планового значения (69 контрольных точек).

В рамках реализации мероприятий проекта в 2024 году достигнуты 
все показатели проекта.

Внедрена система электронных рецептов, в том числе и коммерческих, произведена доработка РМИС в части интеграции с государственной информационной системой обязательного медицинского страхования, внедрены новые виды электронных медицинских документов, произведена интеграция с платформой «МосМедИИ» для обработки медицинских изображений искусственным интеллектом по 5 модальностям (маммография, флюорография, рентген органов грудной клетки, компьютерная томография головного мозга и органов грудной клетки), закуплено программное решение - голосовой робот-помощник по записи на прием к врачу.

Структурный элемент №7

Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области».

Паспорт: 000004571 N9 от 27.01.2022г.

1.	Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 4 показателя. За 2024 год значения показателей:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана | Причины отклонений от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта | убывающий | Процент | 17,6 | 17,6 (Числитель – 115 чел., Знаменатель - 652 чел.) 17,6=115/652*100% | 100,0 | - |
| 2 | Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования | убывающий | Процент | 22,0 | 22,0 (Числитель - из них со сроком эксплуатации свыше 10 лет – 54 шт; Знаменатель Число аппаратов в подразд. оказыв. медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 246 шт.) 22%= 54/246*100% | 100,0 | - |
| 3 | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год | возрастающий | Единица | 8,53 | 10,09 | 118,3% | - |
| 4 | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помошью | убывающий | Процент | 39,0 | 46,1 | 118,2 |  |

2.	Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 582408,90117 тыс. рублей или 94% от годового планового значения (618 074,92544 тыс. рублей).

3.	Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 5 мероприятий. За 2024 год значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана | Причины отклонений от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской Федерации) | единица | 2,0 | 2,0 | 100,0% | - |
| 2 | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | единица | 65,0 | 65,0 | 100,0% | - |
| 3 | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | единица | 15,00 | 15,00 | 100,0% | - |
| 4 | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | единица | 19,0 | 19,0 | 100,0% | - |
| 5 | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | единица | 140,0 | 140,0 | 100,0% | - |

4.	В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 59 контрольных точек или 100% от годового планового значения (59 контрольных точек).

В рамках реализации проекта в 2024 году закуплены 27 автомобилей, 
107 единиц оборудования, осуществлен капитальный ремонт 15 объектов здравоохранения, завершено строительство 9 ФАП и 1 офиса врача общей практики (более подробная информация представлена выше в разделе «Ремонты и стройки»).

В 2025 году региональный проект продолжит реализовываться на территории Ульяновской области в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения", входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В 2025 году планируется строительство 17 ФАПов, ремонтных работ на 18 объектах здравоохранения, закупка 150 единиц оборудования в медицинские организации первичного звена здравоохранения.

Структурный элемент №8

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения Старшее поколение».

Соглашение № 056-17-2022-088 от 28.12.2021г.

1.	Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 3 показателя. За 2024 год значения показателей:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана | Причины отклонений от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, возрастающий | Возрастающий | Усл.единица | 55,1 | 62 | 112,4 | В связи с увеличением профилактических мероприятий: Проведение диспансеризации граждан старше трудоспособного возраста 65+; Проведение диспансеризации маломобильных граждан на дому. |
| 2 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | Возрастающий | Процент | 70 | 72,4 (Числитель - 232816 чел., Знаменатель – 321622 чел.) 72,4%=232816/321622*100% | 103,4 | В связи с увеличением профилактических мероприятий: Проведение диспансеризации граждан старше трудоспособного возраста 65+; Кардиодесант; Консультативный прием врача терапевта |
| 3 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | Возрастающий | Процент | 90 | 91,1 (Числитель – 152958 чел., Знаменатель - 167853 чел.) 91,1=152958/167853*100% | 101,3 | В связи с увеличением профилактических мероприятий: Проведение диспансеризации граждан старше трудоспособного возраста 65+; Проведение диспансеризации маломобильных граждан на дому. |

2.	Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 235,4814 тыс. рублей или 100% от годового планового значения (235,4814 тыс. рублей).

3.	Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 1 мероприятие. За 2024 год значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана | Причины отклонений от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. | Чел. | 140 | 140 | 100 | - |

- В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 10 контрольные точки или 100% от годового планового значения (10 контрольных точек).

Структурный элемент №9

Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Ульяновской области».

Соглашение № 056-09-2023-151 от 29.12.2022г.

- Структурным элементов (региональным проектом) показатели не предусмотрены.

2.	Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 83956,746 тыс. рублей или 49% от годового планового значения (170683,5471 тыс. рублей).

3.	Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 1 мероприятия. За 2024 год значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана | Причины отклонений от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей | Единица | 3 | 0 | 0 | Причины указаны ниже |

Причины отклонения фактических значений от плановых:

В 2024 году 3 организации запланированы:

ГУЗ Госпиталь ветеранов

ГУЗ ЦК МСЧ им.В.А.Егорова

ГУЗ УОДКБ им.Ю.Ф.Горячев

в 2024 году из 480 плановых единиц оборудования законтрактовано 263 единицы, поставлено и введено в эксплуатацию 221 единицы; не законтрактовано 217 единиц оборудования; результат по итогам отчетного года не закрыт4 исполнение результата запланировано на 2025 год.

Причина невыполнения результата 2024 года – несвоевременное проведение закупочных мероприятий, из-за текучести кадров в составе Министерстве.

На текущий момент рассматривается вопрос закупки оборудования за счет средств медицинских учреждений, участвующих в региональном проекте «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» в 2024 году.

Структурный элемент 10

Региональный проект «Обеспечение расширенного неонатального скрининга в Ульяновской области».

Соглашение № 056-09-2023-257 от 30.12.2022г.

1. Структурным элементов (региональным проектом) показатели не предусмотрены.

2.	Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 28 718,13 тыс. рублей или 100% от годового планового значения (28 718,13 тыс. рублей).

3.	Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 1 мероприятия. За 2024 год значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана | Причины отклонений от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга | Тыс.чел. | 7,9 | 7,915 | 100 | - |

Структурный элемент №11

Региональный проект «Развитие инфраструктуры здравоохранения».

Соглашение № 056-09-2023-267 от 30.12.2022г.

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрен 1 показатель. За 2024 год значения показателя:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана | Причины отклонений от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завершены мероприятия по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, а также введены в эксплуатацию медицинские изделия для оснащения медицинских организаций, что позволит улучшить качество оказания услуг населению в не менее 8 медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | прогрессирующий | единица | 0 | 1 | 100% |  |

2.	Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 37 126,29915 тыс. рублей или 100% от годового планового значения (37 126,4 тыс. рублей).

3.	Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 1 мероприятия. За 2024 год значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана | Причины отклонений от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт в корпусе детской поликлинике | Единица | 1 | 1 | 100 | - |

В рамках мероприятия осуществлялся Капитальный ремонт приемного отделения в здании стационара ГУЗ "Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева". Были проведены следующие ремонтные работы:

- Лифт;

- Вентиляция;

- Отопление;

-Внутренний водопровод и канализация;

- Кондиционирование;

- Силовое электрооборудование и электроосвещение;

- Противопожарная защита;

- Сети связи;

- Лечебные газы;

- Система охранного телевидения;

- Пуско-наладочные работы на лифт.

Структурный элемент №12

Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом».

Соглашения:

№ 056-09-2023- от 08.12.2023г.;

№ 056-09-2023-536 от 08.12.2023г.;

№ 056-09-2024-469 от 27.11.2024г.;

№ 056-09-2024-404 от 27.11.2024г.;

№ 056-09-2024-545 от 28.11.2024г.

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 6 показателя. За 2024 год значения показателей:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана | Причины отклонений от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, охваченных диспансерным наблюдением, в том числе проводимым в рамках данного наблюдения исследованием гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов, ежегодно не реже 1 раза в год, от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов | прогрессирующий | процент | 49,4 | 49,4 | 100% | - |
| 2 | Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с высокими ампутациями от всех пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с любыми ампутациями | прогрессирующий | процент | 100 | 100 | 100% | - |
| 3 | Доля пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, нуждающихся в заместительной почечной терапии, и пациентов со слепотой, от всех пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов с хронической болезнью почек и пациентов с диабетической ретинопатией | прогрессирующий | процент | 1,37 | 1,37 | 100% | - |
| 4 | Доля пациентов с сахарным диабетом, выявленных впервые при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации в отчетном году, от общего числа зарегистрированных заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом сахарный диабет у взрослых за отчетный год | прогрессирующий | процент | 25,3 | 25,3 | 100,0% | - |
| 5 | Охват граждан исследованием глюкозы натощак | прогрессирующий | процент | 62,1 | 62,1 | 100% | - |
| 6 | Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов (Е10-Е14) за отчетный год | прогрессирующий | процент | 14,8 | 14,8 | 100% | - |

2.	Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 42 176,56 тыс. рублей или 26% от годового планового значения (163 709,455 тыс. рублей).

3.	Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 5 мероприятия. За 2024 год значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана | Причины отклонений от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 4-х лет обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства | человек | 13 | 17 | 131 | В связи с увеличением профилактических мероприятий: День открытых дверей в Центре здоровья: проведение диспансеризации профилактического медицинского осмотра граждан; Единый день диспансеризации |
| 2 | Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства | человек | 362 | 405 | 112 | В связи с увеличением профилактических мероприятий: День открытых дверей в Центре здоровья: проведение диспансеризации профилактического медицинского осмотра граждан; Единый день диспансеризации |
| 3 | Дооснащены (переоснащены) медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом | Штука | 1 | 1 | 100 | - |
| 4 | Созданы (развиты) и оснащены (дооснащены) региональные эндокринологические центры и школ для пациентов с сахарным диабетом | Единица | 1 | 0 | 0 | Причины указаны ниже |
| 5 | Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства | Человек | 84 | 0 | 0 | Причины указаны ниже |

Причины отклонения фактических значений от плановых:

В виду позднего доведения средств до региона, в 2024 году закупочные процедуры до конца отчетного года осуществить не представлялось возможным.

Планировалось осуществить закупку офтальмологического оборудования для оснащения операционной в региональном эндокринологическом центре в ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница для обеспечения возможности проведения профилактики диабетической ретинопатии.

В рамках проекта осуществлялось обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа системами непрерывного мониторинга глюкозы, обеспечены 17 детей от 2-х до 4-х лет, и 405 детей в возрасте от 4-х до 17 лет. Отклонение связано с увеличением количества детей, подлежащих обеспечению (вновь выявленные случаи заболевания).

В рамках мероприятия «Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства» провести закупочные мероприятия не представилось возможным, т.к. денежные средства доведены до субъекта были в конце отчетного года.

Структурный элемент №13

Региональный ведомственный проект «Создание объектов здравоохранения».

Дополнительное соглашение № 1/103-ДП от 15.11.2022г к Соглашению 12-60/С/7-ДП от 27.01.2022г.

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 4 показателя. За 2024 год значения показателей:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана | Причины отклонений от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект (нарастающим итогом) | прогрессирующий | Кв м | 10,0 | 7,0 | 70% | Объект 2025г. Прогнозная дата ввода в эксплуатацию 31.12.2025г. |
| 2 | Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий | прогрессирующий | Млн рублей | 36,9 | 30 | 81,3% | Объект 2025г. Прогнозная дата ввода в эксплуатацию 31.12.2025г. |
| 3 | Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий | прогрессирующий | Единица | 20,0 | 17,0 | 85% | Объект 2025г. Прогнозная дата ввода в эксплуатацию 31.12.2025г. |
| 4 | Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий | прогрессирующий | Тыс.руб. | 423,75 | 423,75 | 100,0% | Объект 2025г. Прогнозная дата ввода в эксплуатацию 31.12.2025г. |

2.	Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 157 375,0 тыс. рублей или 100% от годового планового значения (157 375,0 тыс. рублей).

3.	Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 1 мероприятия. За 2024 год значения мероприятий (заключение контракта).

Объект 2025г. Прогнозная дата ввода в эксплуатацию 31.12.2025г.

| № | Наименование результата | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана | Причины отклонений от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство поликлиники в микрорайоне Юго-Западном Засвияжского района г.Ульяновска (Заключение контракта) | Единица | 1 | 1 | 100 | - |

Структурный элемент №14

Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребенка».

Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 18.12.2023 №2261-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

1.	Структурным элементов (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 2 показателя. За 2024 год значения показателей:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля обследованных женщин, которым установлен диагноз " первичное невынашивание беременности, а также беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику в целях выявления врожденной и наследственной паталогий, в общем числе беременных женщин | Возрастающий | Процент | 90 | 90 | 100 |
| 2 | Доля обследованных новорожденных при проведении аудилогического (неонатального)скрининга в общем числе новорожденных | Возрастающий | Процент | 95 | 100 | 105,26 |

2.	Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 36 420,09 тыс. рублей или 100% от годового планового значения (36 420,09 тыс. рублей).

3.	Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 3 мероприятия. За 2024 год значения мероприятий:

| № | Наименование мероприятия | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведена пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка | Процент | 90 | 100 | 111,11 |
| 2 | Осуществлена закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов | Процент | 90 | 100 | 111,11 |
| 3 | Осуществлены мероприятия, направленные на определение генетических полиморфизмов, ссоциированных с риском тромбофилии, нарушением фолатного цикла и антифосфолипидногосиндрома | Процент | 90 | 90 | 100 |

- В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) достигнуто 3 контрольные точки или 100% от годового планового значения                (3 контрольные точки).

Структурный элемент №15

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы лекарственного обеспечения населения, проживающего на территории Ульяновской области».

Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 18.12.2023 №2261-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

1.	Структурным элементов (комплексом процессных мероприятий) предусмотрен 1 показатель. За 2024 год значения показателей:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля обеспеченных льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам | Возрастающий | Процент | 97 | 97 | 100 |

2.	Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 2 234 262,19038 тыс. рублей или 99% от годового планового значения (2 245 947,92491 тыс. рублей).

3.	Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 5 мероприятия. За 2024 год значения мероприятий:

| № | Наименование мероприятия | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий граждан, в том числе страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными)заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности | Процент | 97 | 97 | 100 |
| 2 | Доля детей, страдающих сахарным диабетом 1-го типа, обеспеченных медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга глюкозы | Процент | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Реализованы отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения | Процент | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля, оказанных услуг, отдельным категориям граждан социальной, по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Процент | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Осуществлены расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами | Штук | 200 | 200 | 100 |
| 6 | Реализованы мероприятия по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом "хронический вирусный гепатит С» | Процент | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Осуществлены организационные мероприятия по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей | Процент | 100 | 100 | 100 |

4.	В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) достигнуто 7 контрольных точек или 100% от годового планового значения                       (7 контрольных точек).

В 2024 году правом на льготное лекарственное обеспечение за счёт средств субъекта Российской Федерации (региональные льготники) воспользовались 57,8 тыс. человек (в 2023 году 55,2 тыс. человек), которым выданы препараты по 697,89 тыс. рецептам. Объём отпуска препаратов увеличен по сравнению с 2023 годом (610,9 тыс. рецептов.).

В Ульяновской области проживают 178 человек, больных редкими (орфанными) заболеваниями, лекарственное обеспечение которых отнесено к полномочиям субъекта Российской Федерации. Всего в 2024 году больным редкими (орфанными) заболеваниями по назначениям врача отпущены лекарственные препараты и специализированные продукты лечебного питания на сумму 171,61 млн. руб.

В 2024 году объём отпуска лекарственных препаратов больным редкими (орфанными) заболеваниями сохранён не ниже уровня 2023 года. Обеспечение таких граждан лекарственными препаратами осуществляется в соответствии с потребностью в полном объёме, задача о недопустимости снижения их обеспеченности выполняется.

В 2024 году Фонд «Круг добра» для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), обеспечил 72 ребенка. Для них закуплены и поставлены препараты на сумму 1,009 млрд. рублей (в 2023 году на сумму 971,13 млн. руб. для обеспечения 54 детей).

Структурный элемент №16:

Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями».

Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 18.12.2023 №2261-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

1.	Структурным элементов (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 3 показателя. За 2024 год значения показателей:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ инфекции | Возрастающий | Процент | 93 | 93 | 100,11 |
| 2 | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта РФ | Возрастающий | Процент | 33 | 33,01 | 100,03 |
| 3 | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | Возрастающий | Процент | 77,3 | 80,1 | 103,62 |

2.	Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 39 621,63 тыс. рублей или 100% от годового планового значения (39 621,63 тыс. рублей).

3.	Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 3 мероприятия. За 2024 год значения мероприятий:

| № | Наименование мероприятия | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечена реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, для повышения информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | Процент | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспечена закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфекционных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, охвата медицинскими освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения | Процент | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Обеспечена закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а также медицинских изделий в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом, для охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулёз | Процент | 100 | 100 | 100 |

- В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) достигнуто 3 контрольные точки или 100% от годового планового значения (3 контрольные точки).

В целях организации выявления, диагностики и профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, туберкулеза в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных Министерству, оказывающих первичную медико-санитарную помощь усилена профилактическая работа с населением на всех уровнях: индивидуальный, групповой, популяционный с применением новых дистанционных методов работы.

Также проводятся профилактические медицинские осмотры и диспансеризации взрослого населения в трудовых коллективах, в высших учебных заведениях, привлечение населения на мероприятия по диспансерному наблюдению через средства массовой информации, страховые организации, также достигнута договорённость с руководителями крупных предприятий г.Ульяновска о проведении профилактически медицинских осмотров сотрудников на предприятии, разработан график выезда специалистов медицинских организаций на предприятия.

В Ульяновской области проводится активная информационно-коммуникационная кампания по основным каналам: телевидение, радио, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» - прямая трансляция рубрики «Спросите доктора», телевизионная программа «Разговор о медицине», 20-минутная телепрограмма «Будь здоров!». В рамках сотрудничества с радио ГТРК «Волга» в течение года ежемесячно транслируются аудиоролики кампании «Ты сильнее» хронометражом 15 и 30 секунд в блоках 08.50-09.00 и 12.50-13.00 соответственно. В региональной прессе (включая районные газеты) при участии главных внештатных специалистов Министерства публикуются тематические статьи.

Реализуются профилактические проекты, в рамках Всемирных дней здоровья проводятся массовые мероприятия и акции по обеспечению информирования населения по вопросам здорового образа жизни, в том числе профилактике туберкулеза.

Кроме того, организована работа мобильных цифровых флюорографических комплексов согласно утвержденному на текущий год графику работы в целях обеспечения потребности в проведении флюорографического обследования населения в муниципальных образованиях Ульяновской области в соответствии с зоной обслуживания государственных учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству.

Структурный элемент №17:

Комплекс процессных мероприятий «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения».

Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 18.12.2023 №2261-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

1.	Структурным элементов (комплексом процессных мероприятий) предусмотрен 1 показатель. За 2024 год значения показателей:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Возрастающий | Человек | 279 | 279 | 100 |

2.	Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 86 011,346 тыс. рублей или 100% от годового планового значения (86 011,356 тыс. рублей).

3.	Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 1 мероприятие. За 2024 год значения мероприятий:

| № | Наименование мероприятия | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля оказанной высокотехнологичной медицинской помощи, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования гражданам РФ | Процент | 100 | 100 | 100 |

4.	В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) достигнуто 1 контрольная точка или 100% от годового планового значения                        (1 контрольная точка).

Структурный элемент №18:

Комплекс процессных мероприятий «Развитие государственных функций в сфере здравоохранения».

Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 18.12.2023 №2261-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

Структурным элементов (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 1 показателя. За 2024 год значения показателей:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество лиц неработающего населения Ульяновской области, которым обеспечена медицинская помощь в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | Возрастающий | Человек | 667,483 | 667,483 | 100 |

2.	Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 6 357 189,26416 тыс. рублей или 100% от годового планового значения (6 357 189,26416 тыс. рублей).

3.	Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 2 мероприятия. За 2024 год значения мероприятий:

| № | Наименование мероприятия | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечено оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования неработающему населению Ульяновской области | Процент | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Проведено финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования | Процент | 100 | 100 | 100 |

4.	В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) достигнуто 1 контрольная точка или 100% от годового планового значения (1 контрольная точка).

В рамках мероприятия осуществляется ежемесячное перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ульяновской области и межбюджетных трансфертов бюджету ТФОМС.

Структурный элемент №19:

Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций».

Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 18.12.2023 №2261-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

Структурным элементов (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 2 показателя. За 2024 год значения показателей:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты | Возрастающий | Процент | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования, охваченных специальными социальными выплатами, от общего количества медицинских работников, имеющих право на данную специальную выплату | Возрастающий | Процент | 96 | 100 | 104,17 |

2.	Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 109 938,201 тыс. рублей или 100% от годового планового значения (110 000,0 тыс. рублей).

3.	Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 3 мероприятия. За 2024 год значения мероприятий:

| № | Наименование мероприятия | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля осуществленных социальных выплат отдельным категориям медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования | Процент | 96 | 98,1 | 102,19 |
| 2 | Приобретены служебные жилые помещения (квартиры) с целью дальнейшего предоставления служебного жилого помещения (квартиры) медицинским работникам государственных медицинских организаций | Процент | 2 | 4 | 200 |
| 3 | Доля осуществленных единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушерам и медицинским сестрам ФП и ФАП), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел. | Процент | 100 | 100 | 100 |

4.	В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) достигнуто 3 контрольные точки или 100% от годового планового значения (3 контрольные точки).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 № 2568 «О дополнительной государственной социальной поддержке медицинских работников медицинских организаций, входящих в государственную и муниципальную системы здравоохранения и участвующих в базовой программе обязательного медицинского страхования либо территориальных программах обязательного медицинского страхования» и постановлением Правительства Ульяновской области от 31.08.2023 № 460-П «Об установлении отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, специальной социальной выплаты» осуществляется специальная социальная 
выплата медицинским работникам, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области. Выделение ассигнования 
из областного бюджета на выплату медицинским работникам составило 
30 000 000 рублей, из них было выплачено 29 938 201,00 рублей (количество специалистов, получивших данную меру поддержки – 203 человек).

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 08.11.2018 № 546-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам  и медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины)), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Ульяновской области»  медицинским работникам назначается единовременная компенсационная выплата в размере от 0,5 до 1,5 млн рублей. По состоянию на 31 декабря 2024 года освоение выделенных денежных средств из федерального и регионального бюджетов на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам программы составило 100 % (трудоустроено 50 врачей и 16 средних медицинских работников).

В Ульяновской области существует ряд мер социальной поддержки, направленных на обеспечение жильём медицинских работников. 
Для медицинских работников ежегодно приобретается служебное жильё 
(за 2022-2024 годы приобретено 7 квартир в разных районах Ульяновской области, в том числе в г. Ульяновске). В 2024 году в областном бюджете Ульяновской области на приобретение служебных квартир было выделено 
5 млн рублей, таким образом, приобретено 4 квартиры для государственного учреждения здравоохранения «Вешкаймская районная больница».

Структурный элемент №20:

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развитие системы медицинской профилактики заболеваний».

Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 18.12.2023 №2261-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

1.	Структурным элементов (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 1 показателя. За 2024 год значения показателей:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля охваченного населения профилактическими осмотрами на туберкулез | Возрастающий | Процент | 77,3 | 80,1 | 103,62 |

В целях недопущения распространения социально-значимых заболеваний был увеличен охват населения профилактическими мероприятиями, в том числе иммунодиагностикой с применением Туберкулина и Диаскин-теста для раннего выявления туберкулеза, а также для обследования контактных лиц.

2.	Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 51 766,93 тыс. рублей или 100% от годового планового значения (51 799,244 тыс. рублей).

3.	Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 3 мероприятия. За 2024 год значения мероприятий:

| № | Наименование мероприятия | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля диспансеризированных государственных гражданских служащих Ульяновской области | Процент | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Проведена иммунопрофилактика инфекционных заболеваний | Единица | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Обеспечена реализация мероприятий по профилактике туберкулеза | Единица | 1 | 1 | 100 |

4.	В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) достигнуто 3 контрольные точки или 100% от годового планового значения                    (3 контрольные точек).

В целях недопущения распространения социально-значимых заболеваний был увеличен охват населения профилактическими мероприятиями, в том числе иммунодиагностикой с применением Туберкулина и Диаскин-теста для раннего выявления туберкулеза, а также для обследования контактных лиц.

Всего в 2024 году осмотрами на туберкулез охвачено 845284 человек (без учёта населения города Димитровграда).

Руководителям государственных учреждений здравоохранения указано на необходимость обеспечения контроля за:

диспансерным наблюдением лиц из групп риска по заболеваемости туберкулезом, а также направление к фтизиатру на консультацию детей с положительными результатами пробы Манту («вираж», гиперреакция, нарастание);

прохождением профилактических медицинских осмотров декретированных групп населения (учащиеся и сотрудники детских образовательных учреждений, в том числе работников пищеблока в образовательных учреждениях), а также за прохождением профилактических медицинских осмотров по эпидемиологическим показаниям 2 раза в год (особое внимание уделить лицам с ВИЧ-инфекцией и находящимся в контакте с источниками туберкулезной инфекции);

полнотой и своевременностью проведения иммунодиагностики туберкулеза у детей, находящихся в контакте с больным туберкулезом, посещающих дошкольные образовательные учреждения и обучающихся в средней школе:

иммунопрофилактикой инфекционных заболеваний категорий лиц, подлежащих вакцинации, определенных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

Структурный элемент №21:

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области».

Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 18.12.2023 №2261-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

Структурным элементов (комплексом процессных мероприятий) предусмотрен 1 показатель. За 2024 год значения показателя:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля отремонтированных объектов государственных медицинских организаций в общем числе объектов здравоохранения, нуждающихся в ремонте | Возрастающий | Процент | 5 | 5 | 100 |

2.	Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 128 200,54151 тыс. рублей или 93% от годового планового значения (138 134,17791 тыс. рублей).

3.	Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 1 мероприятия. За 2024 год значения мероприятий:

| № | Наименование мероприятия | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечено развитие материально-технической базы государственных медицинских организаций (противопожарные мероприятия) | Единица | 1 | 1 | 100 |

4.	В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) достигнуто 2 контрольные точки или 100% от годового планового значения (2 контрольные точки).

Структурный элемент №22:

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи».

Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 18.12.2023 №2261-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 4 показателя. За 2024 год значения показателей:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укомплектованность медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, имеющих структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленным частью 5 статьи 36 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах здоровья граждан в РФ" | Возрастающий | Единица | 3 | 3 | 100 |
| 2 | Количество упаковок, приобретаемых для пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества | Возрастающий | Единица | 16 206 | 12 757 | 78,72 |
| 3 | Количество приобретенных автомобилей в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослыми легковых автомашин в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренным положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи | Возрастающий | Единица | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Число пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, обеспеченных медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому | Возрастающий | Человек | 69 | 114 | 126,67 |

Причины отклонения фактических значений от плановых:

В целях закупки у заводов-производителей упаковок лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, уполномоченной организацией Ульяновской области (уполномоченным складом по обороту НС и ПВ ГУЗ УОКБ) не в полном объеме были запланированы в плане ФХД учреждения финансовые средства на статью расходов по закупке наркотических лекарственных препаратов в соответствии квоте.

В рамках реализации проекта осуществлялось обеспечение пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому. Коррекция показателя осуществлялась в соответствии с динамикой численности пациентов (умершие, признанные паллиативными впервые).

2.	Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 41 182,1795 тыс. рублей или 96% от годового планового значения (42 906,63 тыс. рублей).

3.	Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 1 мероприятие. За 2024 год значения мероприятий:

| № | Наименование мероприятия | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечена паллиативная медицинская помощь | Единица | 1 | 1 | 100 |

4.	В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) достигнута 1 контрольная точка или 100% от годового планового значения                                  (1 контрольная точка).

В рамках реализации проекта осуществлялось обеспечение пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому. Коррекция показателя осуществлялась в соответствии с динамикой численности пациентов (умершие, признанные паллиативными впервые).

Структурный элемент №23:

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы».

Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 18.12.2023 №2261-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

1.	Структурным элементов (комплексом процессных мероприятий) предусмотрен 1 показатель. За 2024 год значения показателей:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень выполнения мероприятий по осуществлению ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности | Возрастающий | Процент | 100 | 100 | 100 |

2.	Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 4 472 085,4622 тыс. рублей или 100% от годового планового значения (4 483 687,4593 тыс. рублей).

В рамках структурного элемента осуществлялось финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения, подведомственных и аппарата Министерства здравоохранения Ульяновской области.

Мониторинг реализации государственной программы

В ходе реализации 23 структурных элементов Программы по итогам 2024 года:

достигнуто 64 из 68 мероприятий (результатов);

достигнуто 342 контрольные точки, что составляет 97% от годового планового значения (352 контрольные точки).

Информация о ходе реализации Программы и ее структурных элементов приведена в приложениях №1, 2, 3 к отчёту.