Аналитическая записка

о реализации государственной программы

Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 №32/635-П (далее – Постановление).

Изменения в государственную программу

Общий объем финансового обеспечения Программы составляет                                     114 959 540,16518 тыс. рублей, в том числе на 2025 год 16 681 404,02187 тыс. рублей.

За период 01.01.2025 по 31.12.2025 в Программу внесены 8 изменений:

в редакции постановления Правительства Ульяновской области

от 31.01.2025 №1/36-П

В соответствии с Законом Ульяновской области от 7.02.2025 №1-ЗО                         «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – Закон) общее финансовое обеспечение государственной программы увеличивается на 2 005 446,87 тыс. рублей (в т.ч. за счёт средств федерального бюджета – на 1 262,306,4 тыс. рублей, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области – на 743 140,47 тыс. рублей), из них:

в 2025 году увеличивается на 812 896,47 тыс. рублей (в т.ч. за счёт средств федерального бюджета – на 395 030,6 тыс. рублей, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области – на 417 865,87 тыс. рублей);

в 2026 году увеличивается на 373 570,2 тыс. рублей (в т.ч. за счёт средств федерального бюджета – на 116 255,2 тыс. рублей, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области – на 257 315,5 тыс. рублей);

в 2027 году увеличивается на 818 979,7 тыс. рублей (в т.ч. за счёт средств федерального бюджета – на 751 020,6 тыс. рублей, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области – на 67 959,1 тыс. рублей).

Увеличено финансовое обеспечение государственной программы Ульяновской области за счёт средств федерального бюджета на основании Соглашений с Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федерального закона от 30.11.2024 №419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

Увеличено финансовое обеспечение государственной программы Ульяновской области за счёт средств областного бюджета Ульяновской области:

для обеспечения условий софинансирования в 2025 году на сумму 47 854,8 тыс. рублей, в 2026 году на сумму 57 315,5 тыс. рублей, в 2027 году на сумму 67 959,1 тыс. рублей за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области;

для покрытия дефицита территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в 2025 году в сумме 220 011,07 тыс. рублей, из них 160 000,0 тыс. рублей на приобретение лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан, 60 011,07 тыс. рублей – на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения;

для обеспечения льготных категорий граждан по решениям, принятым судебными органами в сумме 150 000 тыс. рублей за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области;

на приобретение оборудования и медицинских изделий для оснащения детского  инфекционного корпуса на 100 коек по адресу: г.Ульяновск, ул.Оренбургская, д. 27 в 2026 году в сумме 200 000,0 тыс. рублей за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет.

В целях обеспечения условий софинансирования на основании заключенных Соглашений перераспределяются средства между мероприятиями государственной программы в общей сумме 32 714,19825 тыс. рублей в 2025 году, 23 936,55155 тыс. рублей в 2026 году, 23 823,19 тыс. рублей в 2027 году.

в редакции постановления Правительства Ульяновской области                              от 1.04.2025 №7/151-П

Общий объём финансового обеспечения Программы с учётом вносимых изменений увеличивается в 2025 году на 2 030,772 тыс. рублей (за счёт средств областного бюджета Ульяновской области).

Увеличено финансовое обеспечение государственной программы Ульяновской области:

в связи с выделением целевых ассигнований из федерального бюджета                    на основании Федерального закона №275-ФЗ от 29.12.2012г «О государственном оборонном заказе» и в соответствии с государственным контрактом №2224171300022526009593400/5 от 25.12.2024 с Управлением Федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому федеральному округу                     на оказание услуг по ответственному хранению материальных ценностей мобилизационного резерва по государственному оборонному заказу в сумме 4 000,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности ГКУЗ «Областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»;

в связи с возвратом Территориальным фондом обязательного медицинского страхования остатков средств в сумме 1 030,772 тыс. рублей на финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Уменьшается финансовое обеспечение государственной программы Ульяновской области в связи с необходимостью перераспределения средств                    на внепрограммные расходы, связанные с исполнением постановлений о назначении административных наказаний, а также решений, принятых судебными органами, в сумме 3 000,0 тыс. рублей с обеспечения деятельности государственных медицинских организаций (средства были предусмотрены на погашение кредиторской задолженности).

Перераспределяются средства между мероприятиями программы:

в сумме 19 871,99285 тыс. рублей, из них 19032,00353 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 839,98932 тыс. рублей – средства областного бюджета,              с Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области на Министерство здравоохранения Ульяновской области в целях заключения государственных контрактов на капитальный ремонт ГУЗ Центральная городская клиническая больница и ГУЗ Городская поликлиника №3 в рамках программы модернизации первичного звена;

на основании заключенного Дополнительного соглашения к Соглашению                    о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально-значимыми заболеваниями №056-09-2025-783/1 от 11.02.2025;

в целях заключения и оплаты договоров по технологическому присоединению ФАП ГУЗ Павловская районная больница и ГУЗ Инзенская районная больница в сумме 134,883 тыс. рублей, а также средства для оплаты работ по ремонту наружных тепловых сетей ГУЗ «Базарно-Сызганская районная больница» в сумме 142,492 тыс. рублей с Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области на Министерство здравоохранения Ульяновской области;

в связи с экономией средств, предусмотренных на технологическое присоединение к инженерным сетям поликлиники по ул.Шигаева, в 2025 году перераспределяются средства в сумме 15 853,362 тыс. рублей без дальнейшего восстановления с мероприятия «Строительство здания поликлиники в микрорайоне «Юго-Западный» Засвияжского района города Ульяновска» регионального приоритетного проекта «Создание объектов здравоохранения» на следующие мероприятия:

4 633,935 тыс. рублей – для оплаты государственных контрактов 2024 года      на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по реабилитации;

4 500,0 тыс. рублей – для приобретения мебели в хирургическое отделение ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница им. Ю.Ф.Горячева»;

3 100,0 тыс. рублей – в целях выполнения работ по оборудования ГУЗ «Тереньгульская РБ» автономным резервным источником питания;

500,0 тыс. рублей - в целях разработки сметной документации для продолжения ремонтных работ в ГУЗ Городская поликлиника №3;

250,0 тыс. рублей - в целях заключения и оплаты договоров по технологическому присоединению проводного интернета ГУЗ «Кузоватовская РБ»;

2 869,427 тыс. рублей – на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан, в том числе страдающих жизнеугрожающими                                   и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности.

в редакции постановления Правительства Ульяновской области                               от 29.05.2025 №12/263-П

Общий объём финансового обеспечения Программы с учётом вносимых изменений увеличивается на 1 170,9 тыс. рублей (в т.ч. за счёт средств федерального бюджета – на 670,9 тыс. рублей, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области – на 500,0 тыс. рублей).

Увеличено финансовое обеспечение государственной программы Ульяновской области:

в связи с перераспределением средств в сумме 500,0 тыс. рублей                                   с государственной программы «Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на выполнение мероприятия по переводу ФАП с.Чуфарово Майнского района Ульяновской области на индивидуальное газовое отопление в рамках программы догазификации;

в связи с поступлением средств из федерального бюджета в соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 «1496                    «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» для оплаты по контрактам, заключенным в 2024 году, на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 142,9 тыс. рублей и на реализацию мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по реабилитации в сумме 528,0 тыс. рублей; для обеспечения условий софинансирования перераспределяются средства в сумме 132,0 тыс. рублей, ранее предусмотренные на обеспечение деятельности государственных медицинских организаций.

в редакции постановления Правительства Ульяновской области                               от 01.07.2025 №15/339-П

Общий объём финансового обеспечения Программы с учётом вносимых изменений увеличивается на 396 500,0 тыс. рублей (за счёт средств областного бюджета Ульяновской области), в том числе:

в 2025 году уменьшается на 3 500,0 тыс. рублей,

в 2027 году увеличивается на 400 000,0 тыс. рублей.

Увеличено финансовое обеспечение государственной программы Ульяновской области	в целях завершения работ по строительству детского инфекционного корпуса на 100 коек по адресу: г.Ульяновск, ул.Оренбургская, 27, на 400 000,0 тыс. рублей в 2027 году за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области.

Уменьшается финансовое обеспечение государственной программы Ульяновской области в связи с необходимостью перераспределения средств                    для оказания адресной медицинской помощи в связи с зубным протезированием участников специальной военной операции в сумме 3 500,0 тыс. рублей Министерству социального развития Ульяновской области для включения в государственную программу Ульяновской области «Социальная защита и поддержка населения Ульяновской» за счёт уменьшения расходов на иммунопрофилактику инфекционных заболеваний.

Перераспределение средств между мероприятиями программы:

в целях завершения работ по строительству детского инфекционного корпуса на 100 коек по адресу: г.Ульяновск, ул.Оренбургская, 27 перераспределяются средства в сумме 200 000,0 тыс. рублей Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области  сумме 200 000,0 тыс. рублей в 2026 году с мероприятия «Оснащение (дооснащение) и (или) переоснащение оборудованием, в том числе медицинским, и медицинскими изделиями государственных медицинских организаций» регионального проекта «Охрана материнства и детства».

в редакции постановления Правительства Ульяновской области                               от 18.09.2025 №23/491-П

Общий объём финансового обеспечения Программы с учётом вносимых изменений увеличивается в 2025 году на 133 964,3 тыс. рублей, из них:

на 37 964,3 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета,

на 96 000,0 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета.

Увеличено финансовое обеспечение государственной программы Ульяновской области:

на основании распоряжения Правительства Ульяновской области от 24.07.2025 № 347 - пр «О перераспределении бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области» в целях приобретения оборудования для оснащения детского инфекционного корпуса на 100 коек по адресу: г.Ульяновск, ул.Оренбургская, 27 на сумму 100 000,0 тыс. рублей (средства областного бюджета) за счёт уменьшения финансового обеспечения государственной программы Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»;

на основании Федерального закона от 24.06.2025 № 152-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» за счёт средств федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов на сумму 34 696,0 тыс. рублей;

на основании Федерального закона от 24.06.2025 № 152-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» за счёт средств федерального бюджета реализация мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) на сумму 3 268,3 тыс. рублей.

Уменьшается финансовое обеспечение государственной программы Ульяновской области на основании распоряжения Правительства Ульяновской области от 15.08.2025 № 388 - пр «О перераспределении бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области» в целях уменьшения дефицита расходов, связанных с исполнением решений, принятых судебными органами, за счёт средств областного бюджета, предусмотренных на погашение кредиторской задолженности государственных медицинских организаций на сумму 3 000,0 тыс. рублей и за счёт уменьшения расходов на иммунопрофилактику инфекционных заболеваний на сумму 1 000,0 тыс. рублей.

Перераспределение средств между мероприятиями программы:

в связи с увеличением объема субсидии из федерального бюджета на сумму 3 268,3 тыс. рублей на реализацию мероприятия по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) и в целях обеспечения условий софинансирования перераспределяются средства в сумме 622,5341 тыс. рублей за счёт уменьшения расходов на иммунопрофилактику инфекционных заболеваний на сумму 490,5341 тыс. рублей и излишне запланированные для оплаты задолженности прошлого года на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по реабилитации на сумму 132,0 тыс. рублей;

в целях уменьшения сложившего дефицита увеличивается финансовое обеспечение следующих мероприятий:

осуществление специальных социальных выплат отдельным категориям медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования на сумму 3 000,0 тыс. рублей,

выплата стипендий студентам и ординаторам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по специальностям высшего образования укрупненной группы «Здравоохранение и медицинские науки на сумму 2 000,0 тыс. рублей,

реализация Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа на территории Ульяновской области» на сумму 2 000,0 тыс. рублей,

реализация Закона Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» на сумму 3 000,0 тыс. рублей

за счёт уменьшения расходов на иммунопрофилактику инфекционных заболеваний.

в редакции постановления Правительства Ульяновской области                               от 7.11.2025 №29/606-П

Общий объём финансового обеспечения Программы с учётом вносимых изменений увеличивается в 2025 и в 2026 годах увеличивается на 451 816,67987 тыс. рублей, из них:

на 451 063,9 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета,

на 752,77987 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета.

Увеличено финансовое обеспечение государственной программы Ульяновской области в 2025 году:

в связи с перевыполнением плана по доходам от оказания платных услуг на сумму 9 500,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности ОГКУ «Областной центр мобилизационных резервов «Резерв»

Уменьшается финансовое обеспечение государственной программы Ульяновской области в 2025 году:

на основании распоряжения Правительства Ульяновской области от 16.10.2025 №501-пр «О перераспределении бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области» в связи с образовавшейся экономией перераспределяются средства в общей сумме 3 747,22013 тыс. рублей в целях уменьшения дефицита на внепрограммные расходы, связанные с исполнением постановлений о назначении административных наказаний, а также решений, принятых судебными органами за счёт уменьшения финансового обеспечения мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, на создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка (закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов), на обеспечение реализации мероприятий, направленных на определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, нарушением фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома, за счёт обеспечения деятельности государственных медицинских организаций, повышения квалификации и переподготовки специалистов со средним профессиональным и высшим медицинским образованием для медицинских организаций государственной системы здравоохранения;

на основании дополнительного соглашения между Правительством Ульяновской области и Министерством здравоохранения Российской Федерации от 16.09.2025 № 056-09-2025-940/1 уменьшаются расходы на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи регионального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» на сумму 42 866,6819 тыс. рублей, 5 000,0 тыс. рублей перераспределяются на внепрограммные расходы, связанные с исполнением постановлений о назначении административных наказаний, а также решений, принятых судебными органами.

Перераспределение средств между мероприятиями программы в 2025 году:

- Средства областного бюджета в сумме 26 494,8819 тыс. рублей, сэкономленные по мероприятию «Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи» регионального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи», перераспределяются в целях уменьшения имеющегося дефицита по льготному лекарственному обеспечению, на специальные социальные выплаты, на выплату стипендий, на выплату мер соцподдержки, на обеспечение деятельности учреждений.

- В связи с решением вопроса о выделения средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации для продолжения строительства объекта «Детский инфекционный корпус на 100 коек, расположенного по адресу: г.Ульяновск, Заволжский район, ул.Оренбургская, д.27» в 2025 году и для завершения строительства и оснащения в 2026 году,  и отсутствием необходимости в приобретении оборудования в 2025 году, 100 000,0 тыс. рублей перераспределяются с мероприятия «Оснащение (дооснащение) и (или) переоснащение оборудованием, в том числе медицинским, и медицинскими изделиями государственных медицинских организаций»	на строительство детского инфекционного корпуса в сумме 57 185,4 тыс. рублей в целях софинансирования федеральных средств (ГРБС – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области»), а также на льготное лекарственное обеспечение в сумме 42 814,6 тыс. рублей в целях уменьшения имеющегося дефицита.

- Средства в сумме 77 957,83163 тыс. рублей предусмотренные Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области на выполнение работ по проектированию и строительству объекта «Поликлиника в Засвияжском районе г.Ульяновска» за счёт казначейского инфраструктурного кредита, перераспределяются Министерству здравоохранения Ульяновской области в целях приобретения оборудования для оснащения здания поликлиники в микрорайоне Юго-Западный Засвияжского района города Ульяновска.

Увеличено финансовое обеспечение государственной программы Ульяновской области в плановом периоде 2026 года

- В связи с выделением дополнительных средств за счёт казначейского инфраструктурного кредита в сумме 200 000,0 тыс. рублей на оснащение оборудованием объекта «Поликлиника в Засвияжском районе г.Ульяновска».

- В связи с выделением дополнительных средств за счёт казначейского инфраструктурного кредита в сумме 192 536,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по закупке городского общественного транспорта в связи со строительством поликлиники в Засвияжском районе г.Ульяновска.

- На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.09.2025 №2460-р о предоставлении субсидий из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и (или) терапии), дооснащению или переоснащению медицинскими изделиями и иным оборудованием существующих и (или) новых (организуемых) структурных подразделений медицинских организаций предусматриваются средства в сумме 69 899,7 тыс. рублей.

Перераспределение средств между мероприятиями программы в плановом периоде 2026 года

- В целях обеспечения условий софинансирования субсидий из федерального бюджета на оказание медицинской помощи с применением радиологических методов (диагностики и (или) терапии), дооснащению или переоснащению медицинскими изделиями и иным оборудованием существующих и (или) новых (организуемых) структурных подразделений медицинских организаций перераспределяются средства областного бюджета в сумме 2 161,847 тыс. рублей за счёт обеспечения деятельности государственных учреждений здравоохранения.

- В связи с решением вопроса о выделения средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации для продолжения строительства объекта «Детский инфекционный корпус на 100 коек, расположенного по адресу: г.Ульяновск, Заволжский район, ул.Оренбургская, д.27» для завершения строительства и оснащения в 2026 году, средства областного бюджета в сумме 149 963,0 тыс. рублей перераспределяются с Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области.

в редакции постановления Правительства Ульяновской области                               от 27.11.2025 №32/679-П

Проектом постановления Правительства Ульяновской области 
«Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» предусматривается ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации, ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной программы, на 2024 – 2030 годы в соответствии с проектом закона Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации мероприятий государственной программы увеличивается на 7 405 269,1172 тыс. рублей и составит 122 090 010,40251 тыс. рублей, из них:

108 315 108,36836 тыс. рублей – объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на весь период реализации государственной программы, в том числе: в 2026 году – 17 430 627,5 тыс. рублей, в 2027 году – 17 532 158,9 тыс. рублей, в 2028 году – 21 159 714,0 тыс. рублей и в плановом периоде 2029-2030 годах – 16 697 318,2386 тыс. рублей ежегодно;

13 774 902,03415 тыс. рублей – объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых являются субсидии и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области на весь период реализации государственной программы, в том числе: в 2026 году 2 116 273,3 тыс. рублей, в 2027 году – 1 705 808,1 тыс. рублей, в 2028 году – 4 148 839,4 тыс. рублей и в плановом периоде 2029-2023 годах –  515 014,9 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того, проектом предусматривается изменение финансового обеспечения мероприятий 2025 года в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 7.11.2025 №29/606-П.

в редакции постановления Правительства Ульяновской области                               от 24.12.2025 №35/763-П

Общий объём финансового обеспечения государственной программы, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 № 32/635-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области», в 2025 году уменьшается на 177 028,0 тыс. рублей за счёт средств федерального и областного бюджета, из них:

на 164 300,0 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета,

на 12 728,0 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета.

Общий объём финансового обеспечения государственной программы, с учётом изменений, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской области от 27.11.2025 №32/679-П «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» с учётом вносимых изменений в 2025 году и в 2026 году увеличивается на 218 148,0 тыс. рублей за счёт средств федерального и областного бюджета, из них:

на 228 236,0 тыс. рублей увеличивается за счёт средств федерального бюджета,

на 10 088,0 тыс. рублей уменьшается за счёт средств областного бюджета.

Изменения финансового обеспечения 2025 года

Увеличено финансовое обеспечение государственной программы Ульяновской области

- В связи с выделением дополнительных средств из областного бюджета Ульяновской области на покрытие дефицита по выплате заработной платы и начислений на оплату труда на сумму 16 195,0 тыс. рублей.

- На основании дополнительного соглашения, заключенного между Правительством Ульяновской области и Министерством здравоохранения Российской Федерации от 27.11.2025 № 056-09-2023-957/6, увеличивается средства на релизацию мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) на сумму 2 738,104 тыс. рублей, из них 2 300,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 438,104 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Уменьшено финансовое обеспечение государственной программы Ульяновской области

- На основании распоряжения Правительства Ульяновской области от 11.12.2025 №617-пр «О перераспределении бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области» в связи с образовавшейся экономией перераспределяются средства в сумме 26 283,0 тыс. рублей на государственную программы Ульяновской области «Развитие строительства и повышение уровня доступности жилых помещений и качества жилищного обеспечения населения Ульяновской области» и «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области».

- На основании распоряжения Правительства Ульяновской области «О перераспределении бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области» за счёт уменьшения суммы контракта на ремонт крыши корпуса ГУЗ УОКЦСВМП им.Е.М.Чучкалова средства в сумме 2 640,0 тыс. рублей перераспределяются на финансовое обеспечение государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области».

- На основании дополнительных соглашений, заключенных между Правительством Ульяновской области и Министерством здравоохранения Российской Федерации, уменьшается финансовое обеспечение следующих мероприятий:

- оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по реабилитации (на основании дополнительного соглашения от 05.12.2025 № 056-09-2025-1468/4) на сумму 159 249,48 тыс. рублей, из них 155 000,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 4 249,48 тыс. рублей – средства областного бюджета;

- оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций (на основании дополнительного соглашения от 27.11.2025 № 056-09-2025-694/1) на сумму 10 309,2728 тыс. рублей, из них 10 000,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 309,2728 тыс. рублей – средства областного бюджета;

- организация центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в центральных районных и районных больницах, в том числе в удаленных населенных пунктах, а также оснащение (дооснащение) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний (на основании дополнительного соглашения от 24.11.2025 № 056-09-2025-1448/3 на сумму 1 649,486 тыс. рублей, из них 1 600,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 49,486 тыс. рублей – средства областного бюджета).

Перераспределение средств между мероприятиями программы

- На основании распоряжения Правительства Ульяновской области от 11.12.2025 №617-пр «О перераспределении бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области» в связи с образовавшейся экономией средства в сумме 30 000,0 тыс. рублей перераспределяются с мероприятий:

реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области (капитальный ремонт объектов недвижимого имущества) (7 852,7 тыс. рублей),

реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (капитальное строительство (реконструкция) зданий медицинских организаций) (20 720,8 тыс. рублей),

укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций (1 426,5 тыс. рублей)

в целях покрытия дефицита на осуществление специальных социальных выплат отдельным категориям медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования в сумме 7 000,0 тыс. рублей, на выплату стипендий в сумме 14 500,0 тыс. рублей, на выплату мер соцподдержки в сумме 8 500,0 тыс. рублей.

- Средства областного бюджета, высвобождаемые по условиям дополнительных соглашений

от 5.12.2025 № 056-09-2025-1468/4 (4 249,48 тыс. рублей),

от 27.11.2025 № 056-09-2025-694/1 (309,2728 тыс. рублей) и

от 24.11.2025 № 056-09-2025-1448/3 (49,486 тыс. рублей)

перераспределяются на реализацию мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) в целях обеспечения условий софинансирования на основании дополнительного соглашения от 27.11.2025 № 056-09-2023-957/6 в сумме 438,104 тыс. рублей, на выплату мер соцподдержки в сумме 500,0 тыс. рублей, на выплату стипендий в сумме 3 670,1348 тыс. рублей.

- Экономия по мероприятию «Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (приобретение медицинского оборудования для оснащения (дооснащения) медицинских организаций)» в сумме 1.224,95943 тыс. рублей, экономия расходов, предусмотренных на осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилых помещений фельдшерам и медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов в сумме 2 000,0 тыс. рублей, на повышение квалификации и переподготовку специалистов со средним профессиональным и высшим медицинским образованием в сумме 200,0 тыс. рублей, укрепление материально-технической базы учреждений в сумме 88.451 тыс. рублей, на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости объектов государственных медицинских организаций направляется на выплату стипендий.

Изменения финансового обеспечения 2026 года

Увеличено финансовое обеспечение государственной программы Ульяновской области

- В связи с выделением дополнительных средств за счёт казначейского инфраструктурного кредита в сумме 200 000,0 тыс. рублей на оснащение оборудованием объекта «Поликлиника в Засвияжском районе г.Ульяновска» и в сумме 192 536,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по закупке городского общественного транспорта в связи со строительством поликлиники в Засвияжском районе г.Ульяновска.

- На основании распоряжения Правительства Ульяновской области «О перераспределении бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области» в целях завершения ремонта крыши корпуса ГУЗ УОКЦСМВМП им.Е.М.Чучкалова перераспределяются средства в сумме 2 640,0 тыс. рублей за счёт уменьшения финансового обеспечения государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области».

Перераспределение средств между мероприятиями программы

В связи с решением вопроса о выделении средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2026 году для продолжения строительства и оснащения объекта «Детский инфекционный корпус на 100 коек, расположенного по адресу: г.Ульяновск, Заволжский район, ул.Оренбургская, д.27», средства областного бюджета в сумме 149 963,0 тыс. рублей перераспределяются на мероприятие «Строительство детского инфекционного корпуса в городе Ульяновске» в целях приобретения оборудования за счёт обеспечения деятельности государственных медицинских организаций.

Финансовое обеспечение реализации

государственной программы

Фактическое исполнение финансового обеспечения Программы по итогу 2025 года составило 16 825,98 млн рублей, что составляет 99% от плана                    (16 953,0 млн рублей).

Министерством здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство) освоено 15 662,3 млн рублей (99,8% от предусмотренных Министерству средств), Министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области освоено 1163,7 млн рублей (93% от предусмотренных средств).

Низкое исполнение расходов сложилось по следующим структурным элементам:

региональный проект «Борьба с сахарным диабетом» - исполнение составило 69,87 млн рублей или 99% от предусмотренных средств (70,87 млн рублей), но 72% от объёма финансового обеспечения регионального проекта, предусмотренного Постановлением (96,96 млн рублей); низкое исполнение сложилось по мероприятию

«Обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы» - предусмотрено Постановлением 28,8 млн рублей, предусмотрено сводной бюджетной росписью 2,5 млн рублей, исполнение составило 1,7 млн рублей или 68%;

обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы осуществляется по мере постановки их на учет, соответственно контрактация и кассовое освоение осуществлялась по мере необходимости в течении отчетного года; низкое исполнение объясняется отсутствием потребности; 22 декабря 2025 года заключено дополнительное Соглашение № 056-09-2025-254/2 с целью уменьшения объёма субсидий по финансовому обеспечению реализации мероприятий по обеспечению нуждающихся беременных женщин системами непрерывного мониторинга глюкозы, но в связи с окончанием финансового года внести изменение в Постановление в части уменьшения финансового обеспечения мероприятия не представлялось возможным;

региональный приоритетный проект «Создание объектов здравоохранения» - предусмотрено Постановлением 727,16 млн рублей, сводной бюджетной росписью 1027,16 млн рублей, по итогу 2025 года исполнение составило 941,87 млн рублей или 92%; низкое исполнение сложилось по мероприятию

«Строительство здания поликлиники в микрорайоне «Юго-Западный» Засвияжского района города Ульяновска» - предусмотрены средства Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области в сумме 640,8 млн рублей; оплата производится по факту выполнения работ; заключен государственный контракт № 10-24 на выполнение работ по проектированию и строительству с поставкой оборудования объекта, срок выполнения работ по контракту – 30.06.2026 (согласно доп. соглашению № 9 от 19.12.2025);

По мероприятию «Капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов РФ за счёт резервного фонда Правительства РФ» исполнение составило 357,2 млн рублей (100%), но Постановлением предусмотрено 57,2 млн рублей, так как Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в сумме 300,0 млн рублей №056-09-2025/1585 на строительство Детского инфекционного корпуса на 100 коек, расположенного по адресу: г.Ульяновск, Заволжский район, ул.Оренбургская, 27 было заключено 29.12.2025  и в связи с окончанием финансового года внести изменение в Постановление в части уменьшения финансового обеспечения мероприятия не представлялось возможным.

комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи» - предусмотрено 40,2 млн рублей, исполнение составило 27,35 млн рублей или 68% от предусмотренных средств;

средства направлены в соответствии с заключенным соглашением на приобретение лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования; низкое исполнение сложилось по причине неисполнения поставщиками условий по заключенным контрактам, а именно вследствие нарушения графика поставки. В связи с недопоставкой товара в срок часть средств, предусмотренных для оплаты в 2025 году, осталась неиспользованной. Оборудование и изделия медицинского назначения приобретены в полном объеме по потребности в соответствии с перечнем медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемых для использования на дому, утверждённым приказом МЗ РФ от 31.05.2019 №348.

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» - исполнение в целом по комплексу процессных мероприятий составило 100%,

низкое исполнение сложилось по мероприятию

«Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства» - исполнение составило 75,53 млн рублей или 91% от предусмотренных средств (83,11 млн рублей) по причине имеющихся вакантных ставок и экономии фонда оплаты труда.

комплекс процессных мероприятий «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами» - исполнение составило 74,75 млн рублей или 96% от предусмотренных средств (77,62 млн рублей); низкое исполнение сложилось по следующим мероприятиям:

«Повышение квалификации и переподготовка специалистов со средним профессиональным и высшим медицинским образованием для медицинских организаций государственной системы здравоохранения» - предусмотрено 1,0 млн рублей, исполнение составило 0,62 млн рублей (62%), низкое исполнение объясняется отсутствием потребности (циклы повышения квалификации проводились государственными учреждениями здравоохранения за счёт собственных средств);

«Выплата ежегодной областной премии «Призвание»» - предусмотрено 0,5 млн рублей, исполнение составило 0,46 млн рублей (92%), низкое исполнение объясняется тем, что не по всем заявленным номинациям выбраны победители для награждения в связи с небольшим количеством участников;

«Выплата стипендий студентам и ординаторам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по специальностям высшего образования укрупненной группы «Здравоохранение и медицинские науки» - предусмотрено 40,12 млн рублей, исполнение составило 38,67 млн рублей (96%); неполное исполнение объясняется тем, что средства были предусмотрены для выплаты стипендий, учитывая перерасчёт в связи с увеличением суммы выплаты на основании Постановление Правительства Ульяновской области от 23.04.2025 №193-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области», но в связи с большим количеством отчисленных студентов, объём средств, предусмотренных на перерасчёт, выплачен не в полном объёме;

«Реализация Закона Ульяновской области от 2 октября 2020 года №103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» - предусмотрено 24,5 млн рублей, исполнение составило 23,5 млн рублей (93%); дополнительные средства на исполнение мероприятия были предусмотрены в декабре 2025 года и в связи с окончанием финансового года не могли быть израсходованы в полном объёме из-за длительного процесса подготовки и согласования распорядительных документов.

*Кроме того, расхождение финансового обеспечения, предусмотренного Постановлением и сводной бюджетной росписью, сложилось по мероприятию «Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по реабилитации» регионального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Ульяновской области": предусмотрено Постановлением 127,88 млн рублей, предусмотрено сводной бюджетной росписью 125,78 млн рублей; 18 декабря 2025 года заключено дополнительное Соглашение № 056-09-2025-1468/5 с целью уменьшения объёма субсидий по финансовому обеспечению реализации мероприятий, но в связи с окончанием финансового года внести изменение в Постановление в части уменьшения финансового обеспечения мероприятия не представлялось возможным.

Ремонты и стройки

Министерством здравоохранения Ульяновской области системно ведется работа по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения. Это включает в себя как выполнение строительства новых объектов, капитальных и текущих ремонтов в государственных учреждениях здравоохранения, так и оснащение медицинских организаций новым медицинским оборудованием, автотранспортом, мебелью.

В рамках реализации мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области» в 2025 году завершены следующие работы:

1) выполнено строительство 17 ФАП:

- ФАП в с. Бояркино Инзенского района;

- ФАП в с. Троицкое Инзенского района;

- ФАП в с. Свет Инзенского района;

- ФАП в с. Студенец Кузоватовского района;

- ФАП в с. Стоговка Кузоватовского района;

- ФАП в п. Приволье Кузоватовского района;

- ФАП в с. Чириково Кузоватовского района;

- ФАП в с. Выползово Сурского района;

- ФАП в с. Большой Кувай Сурского района;

- ФАП в п. Центральная усадьба совхоза «Сурский» Сурского района;

- ФАП в с. Русская Беденьга Ульяновского района;

- ФАП в с. Старые Алгаши Цильнинского района;

- ФАП в с. Верхние Тимерсяны Цильнинского района;

- ФАП в с. Баклуши Павловского района;

- ФАП в с. Шаховское Павловского района;

- ФАП пос. Крутец Николаевского;

- ФАП в с. Вешкайма Вешкаймского района.

2) Завершены ремонтные работы в 18 медицинских организациях:

- ГУЗ Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска (ул. Оренбургская);

- ГУЗ Городская поликлиника № 3;

- ГУЗ Городская поликлиника № 6;

- ГУЗ «Николаевская районная больница»;

- ГУЗ «Инзенская районная больница»;

- ГУЗ «Карсунская районная больница имени врача В.И. Фиошина»;

- ГУЗ «Майнская районная больница»;

- ГУЗ «Сенгилеевская районная больница»;

- ГУЗ «Старокулаткинская районная больница»;

- ГУЗ «Городская больница № 3» (ул. Локомотивная, д. 13);

- ГУЗ Городская больница №3 (ул. Хрустальная, 3Б);

- ГУЗ «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина»;

- ГУЗ «Тиинская участковая больница»;

- ГУЗ «Старомайнская районная больница»;

- ГУЗ «Зерносовхозская участковая больница»;

- ГУЗ «Рязановская участковая больница»;

- ГУЗ «Большенагаткинская районная больница»;

- ГУЗ Городская поликлиника № 1 им. С.М.Кирова.

3) Приобретены 150 единиц медицинского оборудования в лечебные учреждения Ульяновской области, а именно:

1.	Аппарат для суточного мониторирования артериального давления

24 ед.: Государственное учреждение здравоохранения «Барышская районная больница», Государственное учреждение здравоохранения «Большенагаткинская районная больница», Государственное учреждение здравоохранения «Вешкаймская районная больница», Государственное учреждение здравоохранения «Городская  поликлиника № 3»(Тюленева 7), Государственное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 1 им. С.М.Кирова», Государственное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 4», Государственное учреждение здравоохранения «Инзенская  районная больница», Государственное учреждение здравоохранения «Карсунская районная больница имени врача В.И.Фиошина», Государственное учреждение здравоохранения «Кузоватовская районная больница», Государственное учреждение здравоохранения «Майнская районная больница», Государственное учреждение здравоохранения «Новоспасская районная больница», Государственное учреждение здравоохранения «Новоульяновская городская больница им. А.Ф.Альберт», Государственное учреждение здравоохранения «Сенгилеевская районная больница», Государственное учреждение здравоохранения «Старомайнская районная больница», Государственное учреждение здравоохранения «Сурская районная больница», Государственное учреждение здравоохранения «Тереньгульская районная больница», Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская районная больница», Государственное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А. Егорова», Государственное учреждение здравоохранения «Чердаклинская районная больница».

2.	Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности

7 ед.: Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2»; Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2»; Государственное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 4»; Государственное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 4»; Государственное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 4». Государственное учреждение здравоохранения «Старомайская районная больница». Государственное учреждение здравоохранения «Карсунская районная больница».

3.	Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности (со станцией) 12 ед.: Государственное учреждение здравоохранения «Барышская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Большенагаткинская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Вешкаймская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Инзенская  районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Николаевская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Николаевская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Новоульяновская городская больница им. А.Ф.Альберт»; Государственное учреждение здравоохранения «Сенгилеевская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Сурская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Тереньгульская районная больница». Государственное учреждение здравоохранения «Мулловская районная больница»

4.	Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый 5 ед.: Государственное учреждение здравоохранения «Барышская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 6» (Авиастроителей 31); Государственное учреждение здравоохранения «Инзенская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина»; Государственное учреждение здравоохранения «Старокулаткинская районная больница».

5.	Велоэргометр 1 ед. Государственное учреждение здравоохранения «Кузоватовская районная больница».

6.	Кольпоскоп 10 ед.: Государственное учреждение здравоохранения «Барышская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2»; Государственное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 1 им. С.М.Кирова»; Государственное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 4»; Государственное учреждение здравоохранения «Майнская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Николаевская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А. Егорова»; Государственное учреждение здравоохранения «Чердаклинская районная больница» Государственное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №5»

7.	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная 6 ед.: Государственное учреждение здравоохранения «Большенагаткинская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Городская  поликлиника № 3»(Тюленева 7); Государственное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 5»; Государственное учреждение здравоохранения «Карсунская районная больница имени врача В.И.Фиошина»; Государственное учреждение здравоохранения «Новомалыклинская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Чердаклинская районная больница».

8.	Машина автоматическая для проявки рентгеновской пленки в темной комнате 1 ед. Государственное учреждение здравоохранения «Инзенская районная больница».

9.	Пост сестринский АРМ 4 ед. Государственное учреждение здравоохранения «Большенагаткинская районная больница», Государственное учреждение здравоохранения «Радищевская районная больница» Государственное учреждение здравоохранения «Майнская  районная больница»

10.	Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети 21 ед.: Государственное учреждение здравоохранения «Городская  поликлиника № 3»(Тюленева 7); Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2»; Государственное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница святого апостола Андрея Первозванного»; Государственное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 4»; Государственное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 6» (Авиастроителей 31); Государственное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница города Ульяновска»; Государственное учреждение здравоохранения «Кузоватовская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Старокулаткинская районная больница» Государственное учреждение здравоохранения «Вешкаймская районная больница» Государственное учреждение здравоохранения «Радищевская районная больница» Государственное учреждение здравоохранения «Сенгилеевская районная больница» Государственное учреждение здравоохранения « Николаевская районная больница» Государственное учреждения здравоохранения «Павловская районная больница» Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница №3» Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская районная больница», Государственное учреждение здравоохранения «Чердаклинская районная больница». Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница» №2. Государственное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 5». Государственное учреждение здравоохранения «Новоульяновская районная больница». Государственное учреждение здравоохранения «ЦГКБ» Государственное учреждение здравоохранения «Большенагаткинская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Инзенская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Новомайнская районная больница»;

11.	Холодильник фармацевтический 16 ед. : Государственное учреждение здравоохранения «Вешкаймская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Карсунская районная больница имени врача В.И.Фиошина»; Государственное учреждение здравоохранения «Майнская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Николаевская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Новомалыклинская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Новоульяновская городская больница им. А.Ф.Альберт»; Государственное учреждение здравоохранения «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина»; Государственное учреждение здравоохранения «Сенгилеевская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Старокулаткинская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Старомайнская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Сурская районная больница» 2-шт; Государственное учреждение здравоохранения «Чердаклинская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Базарносызганская районная больница» Государственное учреждение здравоохранения «Рязановская участковая больница», Государственное учреждение здравоохранения «Барышская районная больница». Государственное учреждение здравоохранения « Вешкаймская районная больница». Государственное учреждение здравоохранения « Радищевская районная больница» Государственное учреждение здравоохранения «Большенагаткинская районная больница»;

12.	Цистоскоп жесткий 1 ед. Государственное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 5».

13.	Электрокардиограф 12-ти канальный (Электрокардиограф многоканальный, профессиональный) 8 ед.: Государственное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница города Ульяновска». Государственное учреждение здравоохранения «ДГКБ» (4 шт). Государственное учреждение здравоохранения «Карсунская районная больница». Государственное учреждение здравоохранения «Базарносызганская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Новомалыклинская районная больница»

14.	Электрокардиограф портативный 3-х или 6-ти канальный (для оснащения ФАП) 2 ед. Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская районная больница»

15.	Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный 2 ед. осударственное учреждение здравоохранения «Тереньгульская районная больница».

16.	Электроэнцефалограф 4 ед.: Государственное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 1 им. С.М.Кирова»; Государственное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 4»; Государственное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 5». Государственное учреждение здравоохранения Детская городская клиническая больница.

17.	Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) 4 ед.: Государственное учреждение здравоохранения «Большенагаткинская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Майнская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Новомалыклинская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Сенгилеевская районная больница».

18.	Эндоскопическая система (видео-, фибро- или регидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель 5 ед.: Государственное учреждение здравоохранения «Городская  поликлиника № 3»(Тюленева 7); Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2»; Государственное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2»; Государственное учреждение здравоохранения «Кузоватовская районная больница»; Государственное учреждение здравоохранения «Новоульяновская городская больница им. А.Ф.Альберт».

19.	Видеогастроскоп  1 ед.: Государственное учреждение здравоохранения «Инзенская районная больница»

20.	 Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый 1ед.: Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская районная больница.

21.	 Стерилизатор сухожаровой / Стерилизатор воздушный (сухожаровой) НКМИ 173090)  2ед.:  Государственное учреждение здравоохранения «Городская  поликлиника № 5» Государственное учреждение здравоохранения «Городская  поликлиника № 6»

22.	Языкодержатель: Государственное учреждение здравоохранения «Городская  поликлиника № 5»

23.	Камера стерилизатор бактерицидный: Государственное учреждение здравоохранения «Николаевская районная больница»;

4) Закуплены 20 единиц автомобильного транспорта для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдалённых районов.

В рамках реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» ведутся работы по строительству инфекционного корпуса ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница им. политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева» на 100 коек. Завершение строительства запланировано на 2026 год.

В рамках инфраструктурного бюджетного кредита ведётся строительство поликлиники на ул. Шигаева в Засвияжском районе города Ульяновска. 07.06.2024 года заключен государственный контракт № 10-24 на выполнение работ по проектированию и строительству с поставкой оборудования объекта: «Поликлиника в Засвияжском районе г. Ульяновска». Срок выполнения работ по контракту – 30.06.2026 (согласно доп. соглашению № 9 от 19.12.2025).

Строительная готовность объекта на 27.01.2026 – 72 %.

Показатели уровня государственной программы

Программой предусмотрено 11 показателей Программы. За 2025 год значения показателей:

«Ожидаемая продолжительность жизни» (план для показателя установлен только в 2024 году);

«Младенческая смертность» исполнение составило 4,8 промилле или 81,25% от годового планового значения (3,9 промилле).

По итогам 2025 года умерло 38 ребенка. Причины смерти: Преждевременные роды. Глубоко недоношенные дети с экстремально низкой массой тела. На значение показателя, так же влияет число рожденных детей живыми за период. В 2025 году таких детей родилось 7 727. Так на конец 2022 года значение показателя составило 4,0 промилле. В расчет значения показателя были взяты следующие параметры: рожденные дети живыми - 9 034, умершие - 36 детей. Т.е. количество рожденных детей живыми снизилось, по сравнению с 2022 годом на 1,3 тыс. человек. Для снижения младенческой смертности реализуются мероприятия по увеличению охвата женщин фертильного возраста прегравидарной подготовкой и направлению на увеличение доли беременных, взятых на учёт по беременности в срок до 12 недель, также комплекс мер, направленных на улучшение маршрутизации женщин с патологией беременности и экстрагенитальными заболеваниями, что позволит снизить число отказов женщин от госпитализации для родоразрешения в рекомендованных специализированных учреждениях. Также в целях снижения риска внутриутробной инфекции внедрено микробиологическое исследование цервикального канала в I триместре беременности. Санация хронических очагов инфекции с последующим контролем излеченности позволит снизить риск внутриутробного инфицирования плода;

«Доля лиц с болезнями кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением» составило 86,2% при годовом плановом значении 81,7% или 105,5%;

«Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением» составила 85,6 при годовом плановом значении - 81,7% или 104,8% от установленного показателя;

«Снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения» составило 37,4 человека при годовом плановом значении – 40,1 человек или 107,2% % от установленного показателя;

«Снижение заболеваемости гепатитом C, на 100 тыс. населения» составила 59,5% при годовом плановом значении - 28,42% или 47,7% от установленного показателя;

По итогам 2025 года в регионе наблюдается рост заболеваемость вирусным гепатитом С в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом (39,3 на 100 тыс. населения), что связано с увеличением охвата населения скринингом на вирусные гепатиты С с целью раннего диагностирования случаев заболевания, также на конец 2025 года в охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц групп повышенного риска были включены дополнительно лица, обращавшиеся за медицинской помощью в ходе самостоятельного обследования на вирусный гепатит С в целях ретроспективного анализа статуса носительства и контагенозности вирусного заболевания.  Активно проводится работа по выполнению профилактических мероприятий по повышению настороженности врачей первичного звена в отношении вирусных гепатитов, а также в группах населения с повышенным риском инфицирования, в том числе в рамках Всемирного дня борьбы с гепатитом.

«Снижение заболеваемости туберкулезом, на 100 тыс. населения» составило 24,4 человек при годовом плановом значении - 25,4 человек или 104% от установленного показателя;

«Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок» составил 95% (или 100% от показателя).

Предоставление и распространение информации в части статистики естественного движения населения, демографических расчетов, численности населения по полу и возрасту, миграции населения Ульяновскстатом в Министерство временно приостановлено на основании распоряжения Правительства Российской Федерации (письмо Ульяновскстат от 16.07.2025 № ОК-Т75-14/1531-ДР), в связи с чем предоставление данных об исполнении по нижеперчисленным показателям не представляется возможным. Прогнозные значения выполнения показателей складываются на уровне плановых:

«Смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения» (223,9 на 100 тыс. населения) – прогнозное исполнение 100%;

«Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения (736,5 на 100 тыс. населения) – прогнозное исполнение 100%;

«Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения» (14,9 на 1000 населения) – прогнозное исполнение 100%.

Реализация структурных элементов

государственной программы в 2025 году

Структурный элемент №1

Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области»

Паспорт: Д1-73 от 01.01.2025, Соглашение от 17.12.2024 № 056-2024-Д10073-1

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 5 показателей. За 2025 год значения показателей:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Факт на конец 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения показателя и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 49,1 | 41,6 | 118,03% | Т.к. в 2025 году осуществлены кап. Ремонты на 18 объектах ГУЗ, создано 17 объектов первичного звена здравоохранения в отдаленных районах УО, обновлено и приобретено вновь в ГУЗы УО 150 ед. оборудования, число лиц, которым стала доступна медико-санитарная помощьв модернизированных медицинских подразделениях возросла с начала года в 1,15 раза. Итогом проделанной работы стало увеличение удовлетворенность населения. |
| 1.2 | Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 70,00 | 70,0 | 100% | - |
| 1.3 | Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача-терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача-терапевта Д(дн) | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 81,3 | 62,8 | 129,46% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: проведение диспансеризации профилактического медицинского осмотра граждан; Единый день диспансеризации; Проведение диспансеризации граждан старше трудоспособного возраста 65+ ; Выездная диспансеризация мобильной медицинской бригадой- |
| 1.4 | Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 88,4 | 87,2 | 101,41% | - |
| 1.5 | Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан | Процент Убывающий Не нарастающим итогом | 96,2 | 96,5 | 100,31% | - |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 630 735,3 тыс. рублей или 99% от годового планового значения (638 033,23 тыс. рублей).

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 4 мероприятия. За 2025 год значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица измерения | Факт на конец 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения результата и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек | Единица. С нарастающим итогом. | 18,0 | 18,0 | 100% | Завершены 18 государственных контрактов. |
| 1.2 | Созданы объекты первичного звена здравоохранения | Единица. С нарастающим итогом. | 17,0 | 17,0 | 100% | Строительство 17 ФАП, в настоящий момент контракты заключены на все объекты. Процент выполненных работ по объектам составляет 100%. |
| 1.3 | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек | Единица. С нарастающим итогом. | 150,0 | 150,0 | 100% | - |
| 1.4 | Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК | Единица. С нарастающим итогом. | 20,0 | 20,0 | 100% | Все 20 единиц автотранспорта поставлены, в том числе на учёт в ГИБДД. |

- В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 49 контрольные точки или 100% от общего количества контрольных точек в отчетном периоде (49 контрольных точек).

В рамках реализации проекта в 2025 году закуплены 20 автомобилей, 150 единиц оборудования, осуществлен капитальный ремонт 18 объектов здравоохранения, введены в эксплуатацию 17ФАП.

В результате число лиц, которым стала доступна медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях возросла с начала года в 1,15 раза. Удовлетворенность населения выросла с 43,1% до 49,1%.

В 2026 году региональный проект продолжит реализовываться на территории Ульяновской области. Планируется создание 17 некапитальных объектов первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области, ремонтных работ на 1 объекте здравоохранения (ГУЗ Тереньгульская РБ), закупка 4 единиц крупного оборудования для ГУЗ ГБ№2, ГУЗ ЦГКБ, ГУЗ Тереньгульской и Сурской РБ.

Структурный элемент №2

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Паспорт: Д2-73 от 01.01.2025, Соглашение от 18.12.2024 № 056-2024-Д20073-1.

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 6 показателей. За 2025 год значения показателей:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Факт на конец 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения показателя и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Доля лиц, высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 98,74 | 98,7 | 100,04 | - |
| 1.2 | Больничная летальность от инфаркта миокарда | Процент Убывающий Не нарастающим итогом | 10,8 | 16,0 | 147,74% | Повышение доступности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Реализация мероприятий региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, направленные на снижение смертности от БССЗ. |
| 1.3 | Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 35,8 | 5,0 | 716,40% | Повышение доступности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Реализация мероприятий региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, направленные на снижение смертности от БССЗ. |
| 1.4 | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | Процент Убывающий Не нарастающим итогом | 15,3 | 17,0 | 111,11% | -. |
| 1.5 | Доля случаев выполнения трамболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапии) | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 89,4 | 75,0 | 119,15% | Грамотно выстроенная маршрутизация пациентов. Реализация мероприятий региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, направленные на снижение смертности от БССЗ. |
| 1.6 | Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 2,2 | 2,2 | 100% | - |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 128 945,34 тыс. рублей или 100% от годового планового значения (128947,02 тыс. рублей).

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 4 мероприятия. За 4 квартал 2025 года значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица измерения | Факт на конец сентября 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения результата и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | Единица | 1,0 | 1,0 | 100,00% | - |
| 1.2 | В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи | Единица | 1,0 | 1,0 | 100,00% | - |
| 1.3 | На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением | Человек. С нарастающим итогом. | 2746,0 | 1 594,0 | 172,27% | Повышение доступности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Реализация мероприятий региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, направленные на снижение смертности от БССЗ. |
| 1.4 | Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | Человек. С нарастающим итогом. | 12 061,00 | 7 567,0 | 159,39% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: Круглый стол в отделении профилактики беседа на тему: «Профилактика сердечно сосудистых заболеваний”; Единый день диспансеризации; Выездная диспансеризация мобильной медицинской бригадой |

- В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 34 контрольные точки или 100% от общего количества контрольных точек в отчетном периоде (34 контрольных точек).

Повышена доступность диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В регионе реализуется региональная программа по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, благодаря которой:

- более 12 тыс. пациентов с высоким риском осложнений сердечно-сосудистых заболеваний обеспечены бесплатными лекарствами;

- на 24% увеличилось число лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий;

- снизилась больничная летальность от инфаркта миокарда (с 16,4% до 10,7%) и летальность от острого нарушения мозгового кровообращения (с 18% до 15,5%).

Структурный элемент №3

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Паспорт: Д3-73 от 01.01.2025, Соглашение от 20.12.2024 № 056-2024-Д30073-1.

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 4 показателя. За 4 квартал 2025 года значения показателей:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Факт на конец 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения показателя и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 65,2 | 65,2 | 100% | - |
| 1.2 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 51,0 | 50,0 | 102% | - |
| 1.3 | Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 75,2 | 70,0 | 107,43% | - |
| 1.4 | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) | Процент. Убывающий. Не нарастающим итогом | 20,6 | 20,6 | 100,00% | - |

- Финансовое обеспечение не предусмотрено на 2025 год.

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 3 мероприятия. За 4 квартал 2025 года значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица измерения | Факт на конец сентября 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения результата и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Единица | 1,0 | 1,0 | 100% | - |
| 2 | В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи | Единица | 1,0 | 1,0 | 100% | - |
| 3 | Оказана высокотехнологическая медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара | Человек | 1250 | 1200 | 104,17 | - |

- В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 14 контрольные точки или 100% от общего количества контрольных точек в отчетном периоде (14 контрольных точек).

Реализация мероприятий по повышению доступности диагностики и лечения онкологических заболеваний, увеличением профилактических мероприятий, таких как:

- «День открытых дверей»,

- проведение диспансеризации профилактического медицинского осмотра граждан,

- проведение единого дня диспансеризации, диспансеризации граждан старше трудоспособного возраста 65+,

- проведение выездной диспансеризации мобильной медицинской бригадой,

Всё это позволило:

- увеличить до 51% выявление злокачественных новообразований на 1 стадии (с 47,8% до 51,1%),

- увеличить до 65,2% количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих 5 и более лет (с 63,9% до 65,2%),

- снизить одногодичную летальность больных со злокачественными новообразованиями (с 21,2% до 20,6%).

В 2026 году мероприятия проекта по борьбе с онкологией будут расширены: якорное учреждение региона - областной онкологический диспансер, будет оснащен современным оборудованием для оказания медицинской помощи с применением радиологических методов.

Структурный элемент №4

Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом»

Паспорт: Д4-73 от 01.01.2025, соглашение от 19.12.2024 
№056-2024-Д40073-1.

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 3 показателя. За 4 квартал 2025 года значения показателей:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Факт на конец 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения показателя и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 20,3 | 18,0 | 112,78% | - |
| 2 | Доля больных с сахарным диабетом1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 85,3 | 80,0 | 106,63% | - |
| 3 | Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 16,5 | 16,2 | 106,63% | - |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 69 866,15 тыс. рублей или 99% от годового планового значения (70 686,2 тыс. рублей).

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 7 мероприятий. За 4 квартал 2025 года значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица измерения | Факт на конец 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения результата и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями | Тыс. человек. С нарастающим итогом. | 8,4 | 7,1 | 117,91% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: Проведение выездной диспансеризации и профилактического осмотра; Консультативный прием врача-эндокринолога и врача-терапевта |
| 2 | В Ульяновской области разработана, утверждена и реализована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом" | Единица | 1,0 | 1,0 | 100,00% |  |
| 3 | Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом | Единица | 1,0 | 1,0 | 100,00% | -. |
| 4 | Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства | Человек | 494 | 391,0 | 126,34% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: День открытых дверей в Центре здоровья: проведение диспансеризации профилактического медицинского осмотра граждан; Единый день диспансеризации - |
| 5 | Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства | Человек | 98,0 | 334,0 | 29,34% | Недостижение планового значения результата связано с отсутствием такого количества беременных женщин, больных сахарным диабетом в Ульяновской области. В этой связи Министерством в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации было направлено письмо от 06.10.2025 №73-ИОГВ-11.01/9335исх с просьбой рассмотреть возможность снижения планового значения результата в текущем году до 81 человека. В ответ на письмо Министерство здравоохранения Российской Федерации (далее – Минздрав России) сообщило о невозможности внесения изменений в плановое значение по результату, в соответствии с п. 1 раздела IV протокола заседания проектного комитета по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» от 21.02.2025 № 1пр-1 и п. 139 постановления Правительства РФ «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» от 31.10.2018 № 1288, в соответствии с которым корректировка параметров паспортов проектов в 4 квартале на текущий год запрещены.. |
| 6 | Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом | Единица | 1,0 | 1,0 | 100,00% | - |
| 7 | Несовершеннолетние граждане, постоянно проживающие на территории Ульяновской области и страдающие сахарным диабетом, обеспечены отдельными видами медицинских изделий | Условная единица | 1,0 | 1,0 | 100,00% | - |

- В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 51 контрольные точки или 100% от общего количества контрольных точек в отчетном периоде (51 контрольных точек).

В рамках проекта по борьбе с сахарным диабетом, направленного на увеличение продолжительности жизни больных с сахарным диабетом, обеспечиваются системами непрерывного мониторинга глюкозы дети и беременные женщины, ведется оснащение центров для больных с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом. Так, например, в межрайонный центр на базе Новоспасской районной больницы закуплено оборудование для профилактики и лечения таких осложнений как диабетическая ретинопатия и диабетическая стопа, в том числе и современный оптический когерентный (глазной) томограф.

Так как основой эффективности терапии сахарного диабета является не только правильное лечение, но и развитие у пациента навыков управления заболеванием и предотвращения негативных последствий, большое развитие в текущем году, благодаря нацпроекту, получили школы больных сахарным диабетом: обучение в них по специализированной программе прошли свыше 8 тысяч пациентов.

Структурный элемент №5

Региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»

Паспорт: Д5-73 от 01.01.2025, соглашение от 20.12.2024г № 056-2024-Д50077-1.

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 5 показателей. За 4 квартал 2025 года значения показателей:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Факт на конец 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения показателя и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц групп повышенного риска | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 12,3 | 7,5 | 164,66% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: День открытых дверей в Центре здоровья: проведение диспансеризации профилактического медицинского осмотра; Единый день диспансеризации В охвате скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц групп повышенного риска на конец 2025 года были включены дополнительно лица, обращавшиеся за медицинской помощью в ходе самомтоятельного обследования на вирусный гепатит С в целях ретроспективного анализа статуса ностельства и контагенозности вирусного заболевания |
| 2 | Доля лиц, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 97,1 | 93,0 | 104,41% | - |
| 3 | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 99,1 | 90,0 | 110,11% | - |
| 4 | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 7,6 | 5,1 | 149,02% | Утверждение и внедрение порядка ведения региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С По данным за 2025 год в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, были дополнительно внесены лица, проходившие самомтоятельное лечение от вирусного гепатита С |
| 5 | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 4,0 | 3,8 | 104,71 | - |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 37 716,14 тыс. рублей – 99,6% от годового планового значения (37859,8 тыс. рублей).

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 6 мероприятий. За 4 квартал 2025 года значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица измерения | Факт на конец сентября 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения результата и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях | Человек | 161 | 160,0 | 100,63% | - |
| 2 | Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования | Человек | 308 | 269,0 | 114,50% | - |
| 3 | Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С | Условная единица | 1,0 | 1,0 | 100% | - |
| 4 | Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии | Человек | 413,0 | 399,0 | 103,51% | - |
| 5 | Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита C в крови | Человек | 139 272,0 | 65 775,0 | 211,74% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: День открытых дверей в Центре здоровья: проведение диспансеризации профилактического медицинского осмотра; Единый день диспансеризации В факт на конец сентября 2025 года на проведение скрининговых исследований на антитела гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита C в крови были дополнительно включены лица, обращавшиеся за медицинской помощью в ходе самомтоятельного обследования на вирусный гепатит С в целях ретроспективного анализа статуса ностельства и контагенозности вирусного заболевания, а также граждане, проходившие медицинские осмотры вне плана |
| 6 | В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания | Единица | 1,0 | 1,0 | 100,00% | - |

- В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 41 контрольных точек или 100% от общего количества контрольных точек в отчетном периоде (41 контрольных точек).

Итогом нового регионального проекта, направленного на достижение увеличения охвата пациентов с гепатитом С лечением и минимизации рисков распространения данного заболевания, стало значительное увеличение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, прошедших полный курс противовирусной терапии за счет ОМС, 600 человек в 2025 году излечились и сняты с учета по данному заболеванию.

Структурный элемент №6

Региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи»

Паспорт: Д6-73 от 01.01.2025, соглашение от 20.12.2024 № 056-2024-Д60064-1.

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 1 показатель. За 4 квартал 2025 года значение показателя:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Факт на конец 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения показателя и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | Человек. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 53,0 | 53,0 | 100,00% | - |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 16 017,1 тыс. рублей или 27% от годового планового значения (16 026,02 тыс. рублей).

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 1 мероприятие. За 4 квартал 2025 года значение мероприятия:

| № | Наименование результата | Единица измерения | Факт на конец 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения результата и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах | Человек | 53,0 | 53,0 | 100,00% | - |

- В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 5 контрольные точки или 100% от общего количества контрольных точек в отчетном периоде (5 контрольных точек).

Для оказания экстренной медицинской помощи в условиях плохой транспортной доступности или большой удалённости от медицинских учреждений в регионе применяется санитарная авиация. За 2025 год эвакуировано 53 человека. В 2026 году использование санитарной авиации будет продолжено.

В 2026 году планируется строительство современного приемного отделения в ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи им. Е.М. Чучкалова» для оказания экстренной медицинской помощи больным с жизнеугрожающими состояниями. На данные цели выделены средства в размере 525 млн рублей.

Структурный элемент №7

Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Ульяновской области»

Паспорт: Д7-73 от 01.01.2025, соглашение от 19.12.2024 № 056-2024-Д70072-1.

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрен 1 показатель. За 4 квартал 2025 года значения показателя:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Факт на конец 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения показателя и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации (А) | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 5,7 | 4,0 | 142,50% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: День открытых дверей в Центре здоровья: проведение диспансеризации профилактического медицинского осмотра; Единый день диспансеризации |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 125202,89 тыс. рублей (100% от годового планового значения - 125780,09 тыс. рублей).

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 2 мероприятия. За 4 квартал 2025 года значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица измерения | Факт на конец 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения результата и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» | Единица | 1,0 | 1,0 | 100,00% | - |
| 2 | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. | Единица | 5,0 | 5,0 | 100,0% | - |

- В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 17 контрольные точки или 100,00% от общего количества контрольных точек в отчетном периоде (17 контрольных точек).

В целях обеспечения жителям региона возможности восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм путем проведения мероприятий по медицинской реабилитации за 2025 год закуплено 237 единиц современного оборудования для 5 лечебных учреждений. Современные реабилитационные технологии помогают людям быстрее восстанавливать речь, движение и возвращаться к активной жизни после тяжелых болезней и травм. Так, благодаря проекту в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Е.М. Чучкалова появились новые услуги лазерной терапии, механотерапии, используется антигравитационная дорожка. Использование данного оборудования позволили сократить на 13% время восстановления пациентов. В текущем году медицинскую реабилитацию з прошли более 12 тысяч человек. Повышение доступности медицинской реабилитации будет продолжено и в 2026 году: новое высокотехнологичное реабилитационное оборудование получат еще 2 медицинских учреждения, это Ульяновская областная клиническая больница и Городская поликлиника №4, отделение амбулаторной реабилитации планируется разместить в новой современной поликлинике, которая строится в Засвияжском районе по улице Шигаева.

| Наименование ГУЗ | Наименование оборудования | Количество единиц |
| --- | --- | --- |
| 1.ГУЗ «Городская поликлиника № 5» Всего 30 ед. оборудования | 1.Аппарат для лечения холодным воздухом | 1 |
|  | 2.Аппарат для УВЧ-терапии | 1 |
|  | 3.Велоэргометр медицинский с электропитанием | 1 |
|  | 4.Дефибриллятор наружный автоматический | 1 |
|  | 5.Дорожка беговая стандартная, с электропитанием | 1 |
|  | 6.Аудиовизуальный комплекс мобильный | 1 |
|  | 7.Аппарат лазерный терапевтический | 1 |
|  | 8.Массажер для физиотерапии | 1 |
|  | 9.Массажер пневматический | 1 |
|  | 10.Кушетка для физиотерапии | 4 |
|  | 11.Нагреватель пакетов для тепловой терапии | 1 |
|  | 12.Платформа для системы стабилографии | 1 |
|  | 13.Система интерференционной электростимуляции | 1 |
|  | 14.Аппарат для вакуум-терапии переносной | 1 |
|  | 15.Аппарат для УВЧ-терапии | 1 |
|  | 16.Комплекс методик для оценки психологического состояния индивида | 1 |
|  | 17.Система стабилографии | 1 |
|  | 18.Система ультразвуковая для физиотерапии | 1 |
|  | 19.Аппарат для гальванизации | 1 |
|  | 20.Аппарат низкочастотной электротерапии микротоками переносной | 1 |
|  | 21.Стол/кушетка массажный, с питанием от сети | 3 |
|  | 22.Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы, без электропитания | 1 |
|  | 23.Тренажер с вибрационной платформой, стационарный | 1 |
|  | 24.Устройство для тренировки координации реабилитационное | 2 |
| 2.ГУЗ «Городская клиническая больница святого апостола Андрея Первозванного» 39 ед. оборудования | 1.Велотренажер | 3 |
|  | 2.Кресло-каталка | 3 |
|  | 3.Облучатель-рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха помещений | 15 |
|  | 4.Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная | 2 |
|  | 5.Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная | 1 |
|  | 6.Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная | 1 |
|  | 7.Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная | 1 |
|  | 8.Стол (кушетка) массажная | 2 |
|  | 9.Стол (кушетка) массажная | 10 |
|  | 10.Тренажер механический с грузами для мышц нижних конечностей | 1 |
| 3.ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница всего 109 ед. оборудования | 1.Система интерференционной электростимуляции | 1 |
|  | 2.Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу) | 1 |
|  | 3.Дефибриллятор наружный автоматический | 1 |
|  | 4.Дорожка беговая стандартная, с электропитанием | 1 |
|  | 5.Кровать медицинская | 10 |
|  | 6.Аппарат лазерный терапевтический | 1 |
|  | 7.Аппарат для УВЧ-терапии | 1 |
|  | 8.Система ультразвуковая для физиотерапии | 1 |
|  | 9.Стол/кушетка массажный, с питанием от сети | 1 |
|  | 10.Манипуляционный столик | 1 |
|  | 11.Стол процедурный | 1 |
|  | 12.Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы, без электропитания | 1 |
|  | 13.Тумбочка прикроватная | 10 |
|  | 14.Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
|  | 15.Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу) | 1 |
|  | 16.Велоэргометр медицинский с электропитанием | 1 |
|  | 17.Дефибриллятор наружный автоматический | 1 |
|  | 18.Дорожка беговая стандартная, с электропитанием | 1 |
|  | 19.Кресло-туалет | 3 |
|  | 20.Кровать больничная с электроприводом | 15 |
|  | 21.Аппарат лазерный терапевтический | 2 |
|  | 22.Кушетка для физиотерапии | 4 |
|  | 23.Регистратор/анализатор амбулаторный для длительного электрокардиографического мониторинга | 2 |
|  | 24.Регистратор амбулаторный для длительного мониторинга артериального давления | 2 |
|  | 25.Аппарат для УВЧ-терапии | 1 |
|  | 26.Система противопролежневая с надувным наматрасником с регулируемым давлением | 3 |
|  | 27.Аппарат для ультразвуковой диагностики сердца и сосудов | 1 |
|  | 28.Аппарат для гальванизации | 2 |
|  | 29.Стол/кушетка массажный, с питанием от сети | 1 |
|  | 30.Стол процедурный | 1 |
|  | 31.Манипуляционный столик | 1 |
|  | 32.Тренажер дыхательный | 3 |
|  | 33.Прикроватный столик | 15 |
|  | 34.Тумбочка прикроватная | 15 |
|  | 35.Шкаф для хранения лекарственных средств | 1 |
|  | 36.Электрокардиограф многоканальный, интерпретирующий, профессиональный | 1 |
| 4. ГУЗ "УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РОССИИ Е.М.ЧУЧКАЛОВА"всего 11 ед. оборудования | 1.Дорожка беговая медицинская с пневматической поддержкой | 1 |
|  | 2.Лазер для физиотерапии/опорно-двигательной системы, профессиональный | 1 |
|  | 3.Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная | 1 |
|  | 4.Система мультимодальной физиотерапии | 1 |
|  | 5.Аппарат для функциональной многоканальной электромиостимуляции | 1 |
|  | 6.Система электростимуляции для улучшения ходьбы, внешняя | 1 |
|  | 7.Тренажер для продолжительной пассивной разработки кистей рук/лучезапястного сустава | 1 |
|  | 8.Тренажер для пассивной/активной разработки тазобедренного/коленного сустава | 1 |
|  | 9.Тренажер, имитирующий подъем по лестнице, с электроприводом | 1 |
|  | 10.Тренажеры с биологической обратной связью для тренировки ходьбы и равновесия | 1 |
|  | 11. Велоэргометр роботизированный с активно-пассивным режимом для нижних конечностей | 1 |
| 5.ГУЗ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. УЛЬЯНОВСКА" всего 48 ед. оборудования. | 1.Аппарат для лечения холодным воздухом | 1 |
|  | 2.Система электростимуляции для улучшения ходьбы, внешняя | 1 |
|  | 3.Велоэргометр роботизированный с активно-пассивным режимом для нижних конечностей | 1 |
|  | 4.Велоэргометр медицинский роботизированный с биологической обратной связью | 1 |
|  | 5.Велоэргометр медицинский с электропитанием | 1 |
|  | 6.Дефибриллятор наружный автоматический | 1 |
|  | 7.Дорожка беговая стандартная, с электропитанием | 1 |
|  | 8.Аудиовизуальный комплекс мобильный | 1 |
|  | 9.Аппарат лазерный терапевтический | 1 |
|  | 10.Лазер для физиотерапии/опорно-двигательной системы, профессиональный | 1 |
|  | 11.Массажер пневматический | 1 |
|  | 12.Нагреватель пакетов для тепловой терапии | 1 |
|  | 13.Тренажер с биологической обратной связью для тренировки ходьбы и равновесия | 1 |
|  | 14.Программное обеспечение для анализа/восстановления биомеханических функций <*> | 1 |
|  | 15.Реабилитационный комплекс для локомоторной терапии (роботизированная механотерапия для восстановления навыков ходьбы) | 1 |
|  | 16.Система интерференционной электростимуляции | 1 |
|  | 17.Аппарат для вакуум-терапии переносной | 1 |
|  | 18.Аппарат для СВЧ-терапии | 1 |
|  | 19.Аппарат для УВЧ-терапии | 1 |
|  | 20.Система мультимодальной физиотерапии | 1 |
|  | 21.Тренажер для восстановления навыков ходьбы со встроенной системой, синхронизированной электростимуляции | 1 |
|  | 22.Тренажеры с биологической обратной связью для тренировки ходьбы и равновесия | 1 |
|  | 23.Тренажеры с биологической обратной связью для тренировки ходьбы | 1 |
|  | 24.Система стабилографии | 1 |
|  | 25.Система ультразвуковая для физиотерапии | 1 |
|  | 26.Аппарат для нейромышечной стимуляции неба, глотки, гортани с набором электродов для внутриглоточной стимуляции | 1 |
|  | 27.Оборудование для ММВ-терапии | 1 |
|  | 28.Аппарат низкочастотной электротерапии микротоками переносной | 1 |
|  | 29.Аппарат для функциональной многоканальной электромиостимуляции | 1 |
|  | 30.Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная | 1 |
|  | 31.Стол для физиотерапии, с питанием от сети | 1 |
|  | 32..Стол для физиотерапии, с питанием от сети | 1 |
|  | 33.Стол/кушетка массажный, с питанием от сети | 2 |
|  | 34.Стол/кушетка массажный, с питанием от сети | 2 |
|  | 35.Тренажер в виде параллельных брусьев для тренировки ходьбы, без электропитания | 1 |
|  | 36.Изделия для восстановления мелкой моторики и координации с оценкой функциональных возможностей при помощи биологической обратной связи | 1 |
|  | 37.Тренажер для пассивной разработки плеча | 1 |
|  | 38.Тренажер для пассивных циклических занятий для локтевого сустава | 1 |
|  | 39.Тренажер для продолжительной пассивной разработки голеностопного сустава | 1 |
|  | 40.Тренажер для продолжительной пассивной разработки кистей рук/лучезапястного сустава | 1 |
|  | 41.Тренажер для пассивных циклических занятий для лучезапястного сустава | 1 |
|  | 42.Тренажер для пассивной/активной разработки тазобедренного/коленного сустава | 1 |
|  | 43.Тренажер с вибрационной платформой, стационарный | 1 |
|  | 44.Тренажер, имитирующий подъем по лестнице, с электроприводом | 1 |
|  | 45.Ингалятор переносной | 1 |
|  | 46.Устройство для тренировки координации реабилитационное | 1 |

Структурный элемент №8

Региональный проект «Здоровье для каждого»

Паспорт: ДА-73 от 01.01.2025, соглашение от 28.12.2024 № 056-2024-ДА0072-1.

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 4 показателя. За 4 квартал 2025 года значения показателей:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Факт на конец сентября 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения показателя и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше | Процент. Убывающий. Не нарастающим итогом | 27,9 | 13,79 | 50,09% | НЕ выполнен. Падение вызвано доведением до субъекта нового Соглашения о реализации регионального проекта от 26.11.2025г. № 056-2024-ДА0072-1/2 в части показателя распространенность курения табака. Изменен возраст курящих и значение показателя. Теперь расчет показателя применяется к людям в возрасте от 18 лет (ранее от 15 лет), плановое значение на конец отчетного года (2025) составляет 13,97%. В Минздрав России направлено письмо об уменьшении значения показателя № 73-ИОГВ-11.01/7748исх от 18.08.2025г. В соответствии с письмом Росстата от 16.12.2025 № СЕ-01-01/5278-МВ изменение значения показателя «Распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше» в Федеральном плане статистических работ запланировано на второй квартал 2026 года. Также Минздравом России 19.12.2025 направлен для рассмотрения запрос в Минэкономразвития России, Росстат об изменении коэффициентов расчета и проект методики. |
| 2 | Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | Литр чистого (100%) спирта. Убывающий. Не нарастающим итогом | 8,69 | 8,8 | 100,69% | - |
| 3 | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 8,0 | 7,9 | 101,52% | - |
| 4 | Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 15,0 | 15,00 | 100,00% | - |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 3684,34 тыс. рублей (99% от годового планового значения 3717,42 тыс. рублей).

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 5 мероприятий. За 4 квартал 2025 года значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица измерения | Факт на конец 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения результата и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах | Условная единица | 1,0 | 1,0 | 100,00% | - |
| 2 | В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья | Единица | 3,0 | 3,0 | 100,00% | - |
| 3 | Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний | Единица | 3,0 | 3,0 | 100,00% | - |
| 4. | Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний | Человек | 13 520,00 | 11 756,00 | 115,01% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: День открытых дверей в Центре здоровья: проведение диспансеризации профилактического медицинского осмотра; Единый день диспансеризации Работа передвижного мобильного центра здоровья; |
| 5. | Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы | Человек | 21 190,00 | 19 277,00 | 109,92% | - |

- В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 36 контрольных точек или 100% от общего количества контрольных точек в отчетном периоде (36 контрольных точек).

Укрепление здоровья граждан и сохранение населения невозможно без профилактики заболеваний и их осложнений и формировании приверженности к здоровому образу жизни.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркивает: «Важно, чтобы росла продолжительность именно здоровой, активной жизни» (послание Президента от 29.02.2024).

В целях увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, переформатирована работа центров здоровья для создания современной, цифровой и эффективной индивидуальной профилактики, направленной на формирование маршрута пациента с факторами риска, в том числе диспансерного наблюдения и приближения профилактических мероприятий к рабочему месту.

В регионе в 2025 году открыт новый Центр здоровья на базе одного из крупных медицинских учреждений Ульяновской области ГУЗ ЦК МСЧ имени заслуженного врача России В.А. Егорова. В настоящее время в регионе их пять, три из них в рамках проекта «Здоровье для каждого» в текущем году были оснащены новым оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в соответствии с порядками оказания медицинской помощи.

Центрами здоровья в 2025 году было организовано обследование и диспансерное наблюдение более 13,5 тыс. человек на рабочем месте и более 20 тыс. человек с хроническими неинфекционными заболеваниями охвачены диспансерным наблюдением, в том числе с использованием выездных методов работы.

Также в рамках проекта внедрено 111 корпоративных программ укрепления здоровья и обновлены 3 муниципальные программы, цель которых формирования здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы.

К 2030 году обновление корпоративных программ по укреплению здоровья будут реализованы во всех 24 муниципальных образованиях региона.

Министерство также принимает участие в национальном проекте «Семья», в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» на территории Ульяновской области были оснащены 2 перинатальных центра, закуплено 143 единицы современного, высокотехнологичного оборудования.

Также в текущем году планируются к закупке 4 мобильных комплекса на базе «Газель» с целью проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения, для оснащения 4 медицинских организаций это:

	Городская клиническая больница имени святого апостола Андрея Первозванного;

	Детская городская клиническая больница г. Ульяновска;

	Николаевская районная больница;

	Ульяновская районная больница.

К 2030 году обновление корпоративных программ по укреплению здоровья будут реализованы во всех 24 муниципальных образованиях региона.

Структурный элемент №9

Региональный проект «Медицинские кадры»

Паспорт: ДБ-73 от 01.01.2025, соглашение от 25.12.2024 № 056-2024-ДБ0074-1

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 3 показателей. За 4 квартал 2025 года значения показателей:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Факт на конец 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения показателя и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения | Человек. Поддерживающий. Не нарастающим итогом | 113,4 | 109,0 | 104,04% |  |
| 2 | Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации | Процент. Убывающий. Не нарастающим итогом | 0,00 | 95,0 | 100% | К концу 2025 года регион должен был достичь отметки 95% дефицита врачей от необходимого количества в ГУЗах. По факту дефицит врачей на конец 2025 года составил 0,00%. Осуществление жесткого контроля за трудоустройством медицинских работников, имеющих неисполненные обязательства по договору о целевой подготовке. Осуществление мероприятий по прекращению оттока специалистов из медицинских организаций (предоставление мер социальной поддержки, обязательное назначение наставника каждому молодому специалисту, оплата найма жилого помещения и иные меры в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области»). Обеспечение адресной поддержки медицинских сотрудников (приоритетное право приёма детей в дошкольные образовательные учреждения, содействие местной администрации в вопросах бытового характера, предоставление билетов на общественно-культурные события и организация трансфера в областной центр на регулярной основе). Расширение мер социальной поддержки за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, в т.ч. обеспечение жильем, единовременные выплаты при заключении трудового договора, безвозмездное предоставление земельных участков для строительства жилья, компенсации расходов на оплату жилья. |
| 3 | Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения | Человек. Поддерживающий. Не нарастающим итогом | 40,3 | 40,3 | 100% |  |

2. Финансовое обеспечение из федерального бюджета на 2025 год не запланировано.

3.	Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 8 мероприятий. За 4 квартал 2025 года значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица измерения | Факт на конец 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения результата и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами | Человек | 215,00 | 211,00 | 101,9% |  |
| 2 | Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации | Человек | 12,00 | 12,00 | 100,00% |  |
| 3 | Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники Ульяновской области | Человек | 56,00 | 39,00 | 143,59% | Расширение мер социальной поддержки за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, в т.ч. обеспечение жильем, единовременные выплаты при заключении трудового договора, безвозмездное предоставление земельных участков для строительства жилья, компенсации расходов на оплату жилья. Реализация программ «Земский доктор» (федеральная программа с софинансированием из регионального бюджета) и «Земский фельдшер» (региональная программа: 1 млн рублей на приобретение жилого помещения при трудоустройстве специалиста в фельдшерско-акушерский пункт на должности фельдшера, медицинской сестры, акушерки). Осуществление мероприятий по прекращению оттока специалистов из медицинских организаций (предоставление мер социальной поддержки, обязательное назначение наставника каждому молодому специалисту, оплата найма жилого помещения и иные меры в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области»). |
| 4 | Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы | Единица | 1,00 | 1,00 | 100,00% |  |
| 5 | Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования | Единица | 334,00 | 303,00 | 110,23% |  |
| 6 | Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству | Человек | 18,00 | 10,00 | 180,00% | Осуществление жесткого контроля за трудоустройством медицинских работников, имеющих неисполненные обязательства по договору о целевой подготовке. |
| 7 | Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи | Человек | 239,00 | 205,00 | 116,59% | Данное обучение проводится раз в 5 лет. Были обучены медицинские работники у кого подошел срок обучения на данный период. |
| 8 | Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом | Человек | 86,00 | 85,00 | 101,18% |  |

4.	В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 54 контрольных точек или 100% от общего количества контрольных точек в отчетном периоде (54 контрольных точек).

Министерством с целью обеспечения достижения указанных результатов регионального проекта разработан и реализуется следующий перечень мероприятий:

Осуществление жесткого контроля за трудоустройством медицинских работников, имеющих неисполненные обязательства по договору о целевой подготовке.

Осуществление мероприятий по прекращению оттока специалистов из медицинских организаций (предоставление мер социальной поддержки, обязательное назначение наставника каждому молодому специалисту, оплата   найма жилого помещения и иные меры в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области»).

Обеспечение адресной поддержки медицинских сотрудников (приоритетное право приёма детей в дошкольные образовательные учреждения, содействие местной администрации в вопросах бытового характера, предоставление билетов на общественно-культурные события и организация трансфера в областной центр на регулярной основе).

Расширение мер социальной поддержки за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, в т.ч. обеспечение жильем, единовременные выплаты при заключении трудового договора, безвозмездное предоставление земельных участков для строительства жилья, компенсации расходов на оплату жилья.

Реализация программ «Земский доктор» (федеральная программа с софинансированием из регионального бюджета) и «Земский фельдшер» (региональная программа: 1 млн рублей на приобретение жилого помещения при трудоустройстве специалиста в фельдшерско-акушерский пункт на должности фельдшера, медицинской сестры, акушерки).

Разъяснительная работа с медицинскими организациями частной формы по необходимости контроля обучения на Портале всех медицинских работников.

Контроль со стороны Министерства за ведением подведомственными МО Федеральных регистров, полнотой и актуальностью информации, содержащейся в ФРМР/ФРМО, ведётся на постоянной основе.

Министерство держит на контроле реализацию регионального проекта в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных Министерству, применяя исчерпывающие меры по достижению целевых значений показателей и результатов регионального проекта в 2025 и последующие, до 2030 года.

Структурный элемент №10

Региональный проект «Охрана материнства и детства»

Паспорт: Я3-73 от 01.01.2025, соглашение от 20.12.2024 № 056-2024-Я30072-1.

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 5 показателей. За 4 квартал 2025 года значения показателей:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Факт на конец 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения показателя и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват граждан репродуктивного возраста (18-49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 32,0 | 32,0 | 100,00% | - |
| 2 | Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 41,3 | 25,4 | 162,60% | Круглый стол «Здоровье беременной женщины»; Школа здоровья, школа материнства и детства |
| 3 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических осмотров | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 84,1 | 80,0 | 105,13% | - |
| 4 | Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 52,7 | 20,0 | 263,50% | В связи с увеличением профилактических мероприятий: Круглый стол «Здоровье беременной женщины»; Школа здоровья: школа материнства и детства |
| 5 | Младенческая смертность | Промилле (0,1 процента). Убывающий. Не нарастающим итогом | 4,8 | 4,3 | 89,58% | НЕ выполнен. По итогам 12 месяцев умерло 38 ребенка. Причины смерти: Преждевременные роды. Глубоко недоношенные дети с экстремально низкой массой тела. На значение показателя, так же влияет число рожденных детей живыми за период. В 2025 году таких детей родилось 7 727. Так на конец 2022 года значение показателя составило 4,0 промилле. В расчет значения показателя были взяты следующие параметры: рожденные дети живыми - 9 034, умершие - 36 детей. Т.е. количество рожденных детей живыми снизилось, по сравнению с 2022 годом на 1,3 тыс. человек. Для снижения младенческой смертности реализуются мероприятия по увеличению охвата женщин фертильного возраста прегравидарной подготовкой и направлению на увеличение доли беременных, взятых на учёт по беременности в срок до 12 недель, также комплекс мер, направленных на улучшение маршрутизации женщин с патологией беременности и экстрагенитальными заболеваниями, что позволит снизить число отказов женщин от госпитализации для родоразрешения в рекомендованных специализированных учреждениях. Также в целях снижения риска внутриутробной инфекции внедрено микробиологическое исследование цервикального канала в I триместре беременности. Санация хронических очагов инфекции с последующим контролем излеченности позволит снизить риск внутриутробного инфицирования плода. |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 206076,99 тыс. рублей (100% от годового планового значения – 207001,66 тыс. рублей).

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 3 мероприятия. За 4 квартал 2025 года значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица измерения | Факт на конец 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения результата и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы | Единица | 1,0 | 1,0 | 100% | - |
| 2 | Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия | Единица | 706,00 | 656,0 | 107,62% | - |
| 3 | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций | Единица | 2,0 | 2,0 | 100% | - |

- В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 23 контрольных точек или 100% от общего количества контрольных точек в отчетном периоде (23 контрольных точек).

Министерство также принимает участие в национальном проекте «Семья», в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» на территории Ульяновской области были оснащены 2 перинатальных центра, закуплено 143 единицы современного, высокотехнологичного оборудования.

Также в текущем году планируются к закупке 4 мобильных комплекса на базе «Газель» с целью проведения выездных мероприятий, в том числе с целью профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения, для оснащения 4 медицинских организаций это:

	Городская клиническая больница имени святого апостола Андрея Первозванного;

	Детская городская клиническая больница г. Ульяновска;

	Николаевская районная больница;

	Ульяновская районная больница.

В Ульяновской области проводится диспансеризация женщин репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья согласно распоряжению Министерства здравоохранения Ульяновской области от 16.03.2026 № 400-р «Об организации 
и проведении диспансеризации женщин репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья».

Диспансеризация женщин репродуктивного возраста по оценке 
их репродуктивного здоровья проводится в 2 этапа в медицинской организации, 
к которой прикреплен гражданин. Также в Ульяновской области организовано выездная диспансеризация.

Важнейшим фактором реализации репродуктивного потенциала человека является состояние его здоровья. Зачатие, успешность вынашивания беременности – процесс, зависящий не только от здоровья женщины, но и здоровья будущего отца. Большинство заболеваний репродуктивной системы протекают бессимптомно 
и выявляются при случайных осмотрах.

Диспансеризация граждан репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья направлена на своевременное выявление проблем 
и заболеваний репродуктивной сферы и назначения своевременного обследования 
и лечения для успешного наступления и вынашивания беременности и рождения здоровых детей.

Работа по профилактике абортов рассматривается как важнейший резерв повышения рождаемости.

Врачи женских консультаций используют методические рекомендации 
и речевые модули по консультированию пациенток, находящихся в состоянии репродуктивного выбора, а также тематические телевизионные ролики для выработки положительных установок на рождение ребёнка.

Все беременные женщины направляются в кабинеты медико-социальной поддержки, где проводятся консультации медицинским психологом, юристом, социальным работником. В школах матери, школе отцов, школе молодых родителей проводится индивидуальная профилактическая работа с будущими родителями.

Социальным работником женской консультации женщины направляются для получения адресной помощи в департаменты Министерства социального развития Ульяновской области.

Для улучшения работы кабинетов медико-социальной поддержки также привлекаются специалисты областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Центр социально-психологической помощи семье и детям» (далее - Центр).

Для усиления работы Центра поддержки беременных женщин 
и кабинетов медико-социальной поддержки Минздравом Ульяновской области налажено межведомственное взаимодействие с администрациями муниципальных образований Ульяновской области, органами ЗАГС, центрами занятости, священнослужителями Симбирской епархии, Международным общественным фондом содействия духовно-нравственному возрождению современного общества «Фонд Апостола Андрея Первозванного.

Информирование женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется с использованием тематических стендов, наглядных материалов 
в виде листовок и брошюр.

В холлах женских консультаций демонстрируются тематические видеофильмы о мерах социальной поддержки в период беременности.

В соответствии с Положением о порядке организации работы 
при женских консультациях, обеспечивающих подготовку семей к рождению детей (включая профилактику искусственного прерывания беременности) и патронаж 
в решении различных жизненных ситуаций, возникающих 
в семьях в связи подготовкой к рождению и рождением детей, утверждённым приказом Министерства социального развития Ульяновской области № 17-п, Министерства здравоохранения Ульяновской области № 33-п от 11.03.2025 
«О мерах, направленных на обеспечение реализации указа Губернатора Ульяновской области «О некоторых мерах, способствующих повышению уровня рождаемости на территории Ульяновской области в 2025 - 2027 годах», установлен порядок создания и работы в женских консультациях служб, обеспечивающих подготовку семьи 
к рождению ребёнка, патронаж в решении жизненных ситуаций.

Службы, обеспечивающие подготовку семьи к рождению ребёнка, патронаж 
в решении жизненных ситуаций семьи, в том числе профилактику негативного выбора при беременности (далее – Службы), созданы и функционируют 
в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «акушерство и гинекология». Работу Служб обеспечивает Центр.

Структурный элемент №11

Региональный проект «Обеспечение расширенного неонатального скрининга в Ульяновской области»

Паспорт: Соглашение № 056-09-2023-257/4 от 24.12.2025.

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрен 1 показатель

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Факт на конец 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения показателя и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля новорожденных, обследованных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга, от общего числа родившихся живыми в субъектах Российской Федерации, реализующих мероприятия по проведению расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 98,0 | 95,0 | 103,1% | - |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 27266,20 тыс. рублей (100% от годового планового значения – 27266,20 тыс. рублей).

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 1 мероприятие. За 4 квартал 2025 года значение мероприятия:

| № | Наименование результата | Единица измерения | Факт на конец 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения результата и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга | Тыс. человек | 7,2 | 7,4 | 97,3% | По факту всем новорожденным в 2025 году проведено массовое обследование на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга. Не выполнение плана связано с падением рождаемости. |

4.	В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 10 контрольных точек или 100% от общего количества контрольных точек в отчетном периоде (10 контрольных точек).

Оказание медицинской помощи пациентам с врожденными и/или врождёнными наследственными заболеваниями организуются согласно приказу Минздрава РФ от 21.02.2022 № 274н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и/или врождёнными наследственными заболеваниями».

Структурный элемент №12

Региональный приоритетный проект «Создание объектов здравоохранения»

Дополнительное соглашение от 15.11.2022 № 1/103-ДП к Соглашению от 27.01.2022 №12-60/С/7-ДП.

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрен 4 показателя

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Факт на конец 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения показателя и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий | единица | 44,0 | 44,0 | 100% | - |
| 2 | Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов (а) и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект (нарастающим итогом) | тыс. м2 | 20,0 | 20,0 | 100% | - |
| 3 | Объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения реализации которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий | Млн руб. | 869,49 | 869,49 | 100% | - |
| 4 | Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации от реализации инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий | Млн. руб. | 33,88 | 33,88 | 100% | - |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 941866,98 тыс. рублей или 92% от годового планового значения (1027155,04 тыс. рублей).

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 2 мероприятия. За 2025 год значение мероприятия:

| № | Наименование результата | Единица измерения | Факт на конец 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения результата и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство поликлиники на 250 посещений в смену с пунктом скорой помощи, гаражом и котельной расположенной по адресу г. Ульяновск, ул. Шигаева | Единица | 0 | 0 | 0 | Перенос срока ввода объекта в эксплуатацию на 2026 год. Строительная готовность на 31.12.2025г. 50%. Отклонений нет. Риска нет. |
| 2 | Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ | Единица | 0 | 0 | 0 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» от 29.12.2025г. № 056-09-2025-1585. Ввод объекта запланирован на 31.12.2026 Строительная готовность на конец 2025 года 93%. |

- В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 7 контрольных точек или 100% от общего количества контрольных точек в отчетном периоде (7 контрольных точек).

По строительству и оснащению объекта «Детский инфекционный корпус на 100 коек, расположенного по адресу: г.Ульяновск, Заволжский район, ул.Оренбургская, д.27» сообщаем следующее.

Государственный контракт от 15.04.2021 № 13-21. Технический заказчик ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», подрядная организация АО «ТСНРУ».

На объекте задействовано: 97 человек, 2 единицы техники.

Выполненные работы (в полном объёме):

- Благоустройство (кроме озеленения);

- Укладка дорожного полотна (второй слой асфальта);

- Отмостки вспомогательных зданий;

- Подведение инженерных сетей (наружное заземление, освещение, ливневые сети);

- Обвязка вентиляционных камер, система отопления, фасадные работы (установлены окна);

- Наружные сети связи;

- Установлено 150 медицинских дверей.

Меры по обеспечению завершения строительства:

Направлены письма в Минздрав России о выделении средств 
из резервного фонда РФ:

- 300 млн руб. (выделены в декабре 2025, доведены до Минстроя области);

- 742,4 млн руб. (предварительное согласование получено, решение рассматривается в Правительстве РФ).

Привлечены средства областного бюджета -57,185 млн руб. (декабрь 2025) и 149,963 млн руб. (январь 2026).

Для завершения строительства объекта требуется 10 единиц монтируемого медицинского оборудования.

7 единиц -  контракты заключены, поставка до 01.07.2026.

1 единица - документация на аукционе, заключение контракта — до 13.04.2026.

2 единицы - документация на рассмотрении в комиссии Министерства; затем — в Правительстве области (до 01.04.2026).

Дополнительно ведётся работа по закупке остального оборудования для оснащения объекта и получения лицензии:

1 единица -  торги проведены, контракт — до 31.03.2026.

1 единица -  документация повторно размещена, контракт — до 07.04.2026.

7 единиц - сбор информации, размещение извещения о закупке — до 30.04.2026.

744 единицы - формирование пакета документов, размещение извещений — до 30.04.2026.

По строительству здания поликлиники в микрорайоне Юго-Западный Засвияжского района города Ульяновска сообщаем следующее.

Государственный контракт от 07.06.2024 № 10-24 (проектирование, строительство, поставка оборудования).

Подрядчик: СЗ «УльяновскЦентрГазСтрой».

На объекте задействовано: 36 человек, 3 ИТР и 2 единицы техники.

Выполненные работы (в полном объёме):

- Устройство фундаментов, стен и перекрытий подвала и этажей (включая армирование, бетонирование, гидроизоляцию);

- Монтаж кирпичных стен, перегородок и кровли;

Устройство всех типов полов (за исключением отдельных позиций, где работы выполнены частично);

- Установка оконных блоков из ПВХ;

- Монтаж индивидуального теплового пункта (ИТП), блочного индивидуального теплового пункта (БИТП) и разводка системы отопления;

- Монтаж систем вентиляции (приточной, вытяжной, естественной, дым удаления);

- Монтаж внутреннего электроснабжения (щитовое оборудование) и наружных инженерных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, канализация);

- Установка пассажирских и грузовых лифтов.

Структурный элемент №13

Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребёнка»

Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 31.01.2025 №117-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 2 показателя. За 2025 год значение показателя:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля обследованных женщин, которым установлен диагноз «привычное невынашивание беременности», а также беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику в целях выявления врожденной и наследственной патологий, в общем числе беременных женщин | Возрастающий | Процент | 90,5 | 90,5 | 100 |
| 2 | Доля обследованных новорожденных при проведении аудиологического (неонатального) скрининга в общем числе новорожденных | Возрастающий | Процент | 95 | 95 | 100 |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) составило 31121,72 тыс. рублей или 100% от годового планового значения (31121,72 тыс. рублей).

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 3 мероприятия. За 2025 год значения мероприятий:

| № | Наименование мероприятия | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведена пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка | штук | 16500 | 16500 | 100 |
| 2 | Осуществлена закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов | штук | 43000 | 43000 | 100 |
| 3 | Осуществлены мероприятия, направленные на определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, нарушением фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома | штук | 1000 | 1000 | 100 |

- В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) достигнуто 18 контрольных точек или 100 % от годового планового значения (18 контрольных точек).

Структурный элемент №14

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области»

Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 31.01.2025 №117-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

      - Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрен 1 показатель. За 2025 год значение показателя:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля обеспеченных льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам | Возрастающий | Процент | 97 | 96,5 | 99,5 |

2.Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) составило 1776277,69 тыс. рублей или 100% от годового планового значения (1778675,66 тыс. рублей).

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 7 мероприятий. За 2025 год значения мероприятий:

| № | Наименование мероприятия | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улучшена система лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, в том числе страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности | человек | 57133 | 60063 | 105 |
| 2 | Обеспечены дети, страдающих сахарным диабетом 1-го типа, медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга глюкозы | человек | 430 | 510 | 118,6 |
| 3 | Реализованы отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения | человек | 7692 | 8833 | 114,8 |
| 4 | Оказаны отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | человек | 10000 | 10000 | 100 |
| 5 | Осуществлены расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами | человек | 74 | 365 | 493,2 |
| 6 | Реализованы мероприятия по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» | человек | X | X | Мероприятие не реализовывалось в 2025 году |
| 7 | Осуществлены организационные мероприятия по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей | человек | X | X |  |

По мероприятию «Улучшена система лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, в том числе страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности» обеспечено лекарственными препаратами 60063 человека, плановый показатель перевыполнен на 5%.

По мероприятию «Обеспечение детей, страдающих сахарным диабетом 1-го типа, медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга глюкозы» плановый показатель перевыполнен в связи с наличием федеральной и региональной программ обеспечения детей с сахарным диабетом медицинскими изделиями и достаточностью финансирования указанных программ в 2025 году, таким образом, все нуждающиеся дети обеспечены медицинскими изделиями.

Плановый показатель по мероприятию «Реализованы отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения» перевыполнен по причине выявления новых случаев установленных диагнозов.

Плановый показатель достигнут по мероприятию «Оказаны отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» - 100%, финансирование, предоставленное на льготное лекарственное обеспечение освоено в полном объеме.

Плановый показатель по мероприятию «Осуществлены расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами» перевыполнен, так как в 2024-2025 гг. наблюдалось увеличение количества судебных решений по обеспечению граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

- В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) достигнуто 145 контрольная точка или 100 % от годового планового значения (145 контрольные точки).

В 2025 году правом на льготное лекарственное обеспечение воспользовались 18427 человек (федеральных льготников) или 63,8% от имеющих это право (28 886 человек, данные СФР), которым выданы препараты по 515,85 тыс. рецептам на сумму 606,47 млн рублей, объём отпуска препаратов увеличен по сравнению с 2024 годом на 16% по количеству рецептов, но ниже на 4% по сумме отпуска (2024 год – 443,52 тыс. рецептов на 634,08 млн рублей).

Всего федеральных льготников в 2025 году – 124 470 человек, из них отказались от бесплатных лекарственных препаратов 95 584 человек или 76,8%.

Всего федеральных льготников в 2026 году – 127 388 человек, из них отказались от бесплатных лекарственных препаратов 97 194 человек или 76,3%.

В рамках федеральной целевой программы «14 высокозатратных нозологий» (постановление Правительства РФ № 1416 от 26.11.2018) обеспеченность больных в 2025 году сохраняется на уровне 2024 года.

В 2025 году лекарственная помощь предоставлена 1317 пациентам, отпущены препараты по 14,63 тыс. рецептам на сумму 767,1 млн рублей (в 2024 году–1310 пациентам выданы препараты по 14,55 тыс. рецептам на 794,01 млн рублей).

В 2025 году правом на льготное лекарственное обеспечение за счёт средств субъекта Российской Федерации (региональные льготники) воспользовались 60,06 тыс. человек из 94,46 тыс. человек, имеющих данный вид льготы, которым выданы препараты по 758,46 тыс. рецептам на 1374,21 млн рублей, объём отпуска препаратов увеличен по сравнению с 2024 годом на 162,5 млн рублей (2024 год – 697,89 тыс. рецептов на сумму 1211,71 млн рублей).

В Ульяновской области проживают 226 человек, больных редкими (орфанными) заболеваниями, лекарственное обеспечение которых отнесено к полномочиям субъекта Российской Федерации. Всего в 2025 году больным редкими (орфанными) заболеваниями по назначениям врача отпущены лекарственные препараты и специализированные продукты лечебного питания на сумму 293,14 млн рублей.

В 2025 году Фонд «Круг добра» для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), обеспечил 68 детей. Для них закуплены и поставлены препараты на сумму 852,77 млн рублей (в 2021 году препараты были поставлены на сумму 261,1 млн рублей для обеспечения 13 детей, в 2022 году - на сумму 557,02 млн рублей для обеспечения 38 детей, в 2023 году - на сумму 971,13 млн рублей для обеспечения 54 детей, в 2024 году – на сумму 1,009 млрд рублей для обеспечения 72 детей).

В 2025 году объём отпуска лекарственных препаратов больным редкими (орфанными) заболеваниями выше уровня 2024 года. Обеспечение таких граждан лекарственными препаратами осуществляется в соответствии с потребностью в полном объёме, задача о недопустимости снижения их обеспеченности выполняется.

Структурный элемент №15

Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»

Паспорт: Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 18.12.2023 №2261-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 4 показателя. За 2025 год значение показателей:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ инфекции | Возрастающий | Процент | 93 | 93 | 100 |
| 2 | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта РФ | Возрастающий | Процент | 33 | 34 | 103 |
| 3 | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | Возрастающий | Процент | 77,3 | 73,6 | 95,2 к причинам недостижения показателя можно отнести кадровый дефицит первичного звена здравоохранения, неисправности флюорографического оборудования ввиду высокого процента износа. |
| 4 | Охват населения обеспечением в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом "хронический вирусный гепатит C" | Возрастающий | Процент | - | - | Показатель установлен только в 2024 году |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) составило 26 443,9 тыс. рублей (100% от годового планового значения - 26 443,1 тыс. рублей).

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 4 мероприятия. За 2025 год значения мероприятий:

| № | Наименование мероприятия | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечена реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, для повышения информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | Человек | 12000 | 12000 | 100% |
| 2 | Обеспечена закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфекционных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, охвата медицинскими освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения | Человек | 401542 | 401542 | 100% |
| 3 | Обеспечена закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а также медицинских изделий в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом, для охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулёз | Единиц | 2254 | 2231 | 99 |
| 4 | Обеспечены в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лица, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом "хронический вирусный гепатит C" | Процент | - | - | Мероприятие установлено только в 2024 году |

- В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) достигнуто 16 контрольных точек или 100% от годового планового значения (16 контрольных точек).

Структурный элемент №16

Комплекс процессных мероприятий «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения»

Паспорт: Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 18.12.2023 №2261-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 1 показатель. За 2025 год значение показателя:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля оказанной высокотехнологичной медицинской помощи, не включённая в базовую программу обязательного медицинского страхования гражданам Российской Федерации | Возрастающий | процент | 90 | 90 | 100 |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) составило 149434,8 тыс. рублей, что составляет 100% от годового планового значения (149 434,8 тыс. рублей).

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 1 мероприятие. За 2025 год значение мероприятия:

| № | Наименование мероприятия | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включённая в базовую программу обязательного медицинского страхования гражданам Российской Федерации | человек | 427 | 427 | 100 |

- В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) достигнуты 9 контрольных точек или 100% от годового планового значения (9 контрольных точек).

Структурный элемент №17

Комплекс процессных мероприятий «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения»

Паспорт: Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 31.01.2025 №117-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 1 показатель. За 2025 год значение показателя:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля лиц неработающего населения Ульяновской области, которым обеспечена медицинская помощь в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | Возрастающий | процент | 100 | 100 | 100 |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) составило 7121168,37 тыс. рублей или 100% от годового планового значения (7121168,37 тыс. рублей).

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 2 мероприятия. За 2025 год значения мероприятий:

| № | Наименование мероприятия | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечено оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования неработающему населению Ульяновской области | человек | 657278 | 657278 | 100 |
| 2 | Проведено финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования | единица | 1 | 1 | 100 |

- В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) достигнуто 4 контрольные точки или 100% от годового планового значения (4 контрольных точек).

Структурный элемент №18

Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций»

Паспорт: Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 31.01.2025 №117-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 2 показателя. За 4 квартал 2025 года значения показателей:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты | Возрастающий | Процент | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования, охваченных специальными социальными выплатами, от общего количества медицинских работников, имеющих право на данную специальную выплату | Возрастающий | Процент | 96,5 | 96,5 | 100 |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) составило 104671,79 тыс. рублей или 100% от годового планового значения (104671,79 тыс. рублей).

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 3 мероприятия. За 2025 год значения мероприятий:

| № | Наименование мероприятия | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществлены специальные социальные выплаты отдельным категориям медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования | человек | 204 | 204 | 100 |
| 2 | Приобретены служебные жилые помещения (квартиры) с целью дальнейшего предоставления служебного жилого помещения (квартиры) медицинским работникам государственных медицинских организаций | Единиц | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Осуществлены единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам ФП и ФАП), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | человек | 60 | 60 | 100 |

- В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) достигнуто 26 контрольных точек или 100% от годового планового значения (26 контрольных точек).

Успешно реализуется федеральная программа «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Исполнение данной программы в 2025 году составило 100 %, в районные медицинские учреждения трудоустроено 40 врачей и 20 средних медицинских работников.

В Ульяновской области утверждена и региональная программа «Земский фельдшер» и «Земская медицинская сестра». В 2025 году в ходе реализации указанной программы было принято на работу 2 медицинских специалиста в фельдшерско-акушерские пункты Карсунского и Вешкаймского районов.

С указанными сотрудниками заключены договоры, которые предполагают получение ими единовременной выплаты в размере 1 млн рублей на покупку жилья при условии обязательного исполнения должностных обязанностей в учреждении здравоохранения на протяжении не менее пяти лет.

В 2025 году 1025 молодым специалистам, в том числе впервые поступившим на работу в государственные учреждения здравоохранения, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области были предоставлены меры социальной поддержки от 1 тыс. рублей ежемесячно до 60 тыс. рублей единовременно.

Для медицинских работников ежегодно приобретается служебное жильё (за 2022-2025 годы приобретено 8 квартир в разных районах Ульяновской области, в том числе в г. Ульяновске). В 2025 году была приобретена 1 квартира для ГКУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер имени С.Д. Грязнова».

За 2025 год повышение квалификации прошли 70 медицинских работников за средства областного бюджета и более 150 за счёт средств медицинских организации, в текущем году данная работа продолжается.

В 2025 году квалификационную категорию получили 167 врачей. Эта процедура направлена на подтверждение уровня профессиональной подготовки и компетентности специалистов, обеспечивая высокое качество оказания медицинской помощи жителям Ульяновской области.

В 2025 году создан региональный кадровый центр Ульяновской области в составе 5 специалистов. На данный момент осуществляется поиск сотрудников, прорабатывается вопрос по организации рабочих мест, а также ведётся работа в рамках проекта «Изменение подхода к работе по привлечению персонала» Стратегии развития здравоохранения Ульяновской области. Запуск работы кадрового центра планируется до 01.06.2026.

Структурный элемент №19

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний»

Паспорт: Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 31.01.2025 №117-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрен 1 показатель. За 2025 год значение показателя:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля охваченного населения профилактическими осмотрами на туберкулез | Возрастающий | Процент | 77,0 | 73,6 | 95,6 к причинам недостижения показателя можно отнести кадровый дефицит первичного звена здравоохранения, неисправности флюорографического оборудования ввиду высокого процента износа. |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) составило 47741,30 тыс. рублей или 99% от годового планового значения (48163,64 тыс. рублей).

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 3 мероприятия. За 2025 год значения мероприятий:

| № | Наименование мероприятия | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведена диспансеризация государственных гражданских служащих Ульяновской области | человек | 1384 | 1247 | 90,1 |
| 2 | Проведена иммунопрофилактика инфекционных заболеваний | человек | 100000 | 100000 | 100 |
| 3 | Обеспечена реализация мероприятий по профилактике туберкулеза | человек | 200000 | 200000 | 100 |

- В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) достигнуто всего 19 контрольные точки или 100% от годового планового значения (19 контрольных точек).

Структурный элемент №20

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области»

Паспорт: Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 31.01.2025 №117-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 1 показатель. За 4 квартал 2025 года значения показателей:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля отремонтированных объектов государственных медицинских организаций в общем числе объектов здравоохранения, нуждающихся в ремонте | Возрастающий | Процент | 8 | 8 | 100 |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) составило 18728,18 тыс. рублей, что составляет 97% от годового планового значения (19319,31 тыс. рублей).

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 1 мероприятие. За 4 квартал 2025 года значения мероприятия:

| № | Наименование мероприятия | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечено развитие материально-технической базы государственных медицинских организаций (противопожарные мероприятия) | Единица | 2 | 2 | 100 Осуществлен капитальный ремонт корпуса №3 ГУЗ УОКЦСВМП им. Чучкалова МО г. Ульяновска; Оборудована автономным резервным источником питания ГУЗ «Тереньгульская РБ» |

- В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) достигнуто всего 9 контрольных точки или 100 % от годового планового значения (9 контрольных точек).

Структурный элемент №21

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи»

Паспорт: Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 31.01.2025 №117-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 4 показателя. За 4 квартал 2025 года значения показателей:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укомплектованность медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, имеющих структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленным частью 5 статьи 36 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в РФ» | Возрастающий | процент | - | - | Показатель установлен только в 2024 году |
| 2 | Обеспеченность пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспеченных лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества | Возрастающий | процент | 100 | 100 | 100% |
| 3 | Укомплектованность автомобилями в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковых автомашин в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи | Возрастающий | процент | - | - | Показатель установлен только в 2024 году |
| 4 | Обеспеченность пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, обеспеченных медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому | Возрастающий | процент | 100 | 100 | 100% |

В рамках мероприятия в 2025 году проведён капитальный ремонт корпуса №3 ГУЗ УОКЦСВМП им. Чучкалова МО г. Ульяновск и оборудовано автономным резервным источником питания ГУЗ «Тереньгульская районная больница».

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) составило 27353,58 тыс. рублей, что составляет 68% от годового планового значения (40 238,46 тыс. рублей).

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 1 мероприятие. За 4 квартал 2025 года значение мероприятия:

| № | Наименование мероприятия | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечена паллиативная медицинская помощь | человек | 1645 | 1645 | 100 |

- В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) достигнуто всего 4 контрольных точки или 100 % от годового планового значения (4 контрольных точек).

Структурный элемент №22

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»

Паспорт: Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 31.01.2025 №117-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 1 показатель. За 2025 год значение показателя:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень выполнения мероприятий по осуществлению ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности | Возрастающий | Процент | 100 | 100 | 100 |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) составило 5260917 тыс. рублей или 100% от годового планового значения (5273700,97тыс. рублей).

Структурный элемент №23

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами»

Паспорт: Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 31.01.2025 №117-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 6 показателей. За 4 квартал 2025 года значения показателей:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Факт на конец 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения показателя и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля направленных на повышение квалификации и переподготовку медицинских работников с высшим медицинским образованием и со средним профессиональным медицинским образованием медицинских организаций государственной системы здравоохранения от общего количества запланированных к направлению на повышение квалификации и переподготовку | процент | 34 | 100 | 34 | 119 человек прошли переподготовку и повышение квалификации за свой счет либо за счет работодателя |
| 2 | Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены выплаты в рамках проведения ежегодной областной премии «Призвание», в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты | процент | 260 | 100 | 260 | - |
| 3 | Доля студентов и ординаторов, обучающихся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по специальностям высшего образования укрупнённой группы «Здравоохранение и медицинские науки», которым фактически предоставлена стипендия, в общей численности студентов и ординаторов, которым запланировано предоставить указанные выплаты | процент | 103 | 100 | 103 | - |
| 4 | Доля фельдшеров и медицинских сестёр фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты на приобретение жилых помещений, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты | процент | 25 | 100 | 25 | Готовиться постановление об утрате силы. Направлено на согласование в КНО |
| 5 | Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены выплаты в рамках Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области», в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты | процент | 102 | 100 | 102 | - |
| 6 | Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены выплаты в рамках Закона Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области», в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты | процент | 93,2 | 100 | 93,2 | дополнительные средства на исполнение мероприятия были предусмотрены в декабре 2025 года и в связи с окончанием финансового года не могли быть израсходованы в полном объёме из-за длительного процесса подготовки и согласования распорядительных документов |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 77623,55 тыс. рублей или 96% от годового планового значения (74750,39 тыс. рублей).

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 6 мероприятий. За 4 квартал 2025 года значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица измерения | Факт на конец 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения результата и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направлены на повышение квалификации и переподготовку медицинские работники с высшим медицинским образованием и со средним профессиональным медицинским образованием медицинских организаций государственной системы здравоохранения | человек | 61 | 180 | 34 | 119 человек прошли переподготовку и повышение квалификации за свой счет либо за счет работодателя |
| 2 | Осуществлены медицинским работникам выплаты в рамках проведения ежегодной областной премии «Призвание» | человек | 13 | 5 | 260 | - |
| 3 | Осуществлены выплаты стипендии студентам и ординаторам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по специальностям высшего образования укрупнённой группы «Здравоохранение и медицинские науки» | человек | 1238 | 1200 | 103 | - |
| 4 | Осуществлены единовременные компенсационные выплаты на приобретение жилых помещений фельдшерам и медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов | человек | 1 | 4 | 25 | Готовится постановление об утрате силы. Направлено на согласование в КНО |
| 5 | Осуществлены выплаты медицинским работникам в рамках Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области» | человек | 2433 | 2390 | 102 | - |
| 6 | Осуществлены выплаты медицинским работникам в рамках Закона Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» | Человек | 1025 | 1100 | 93,2 | дополнительные средства на исполнение мероприятия были предусмотрены в декабре 2025 года и в связи с окончанием финансового года не могли быть израсходованы в полном объёме из-за длительного процесса подготовки и согласования распорядительных документов |

- В рамках структурного элемента достигнуто 33 контрольных точек или 100% от годового планового значения (33 контрольных точек).

В части мер поддержки и привлечения кадров на текущий момент между Министерством здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство) и ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» подписан план привлечения ординаторов в разрезе медицинских организаций на должности врачей-стажёров в рамках учебного года 2025/2026.

За 2025 год в медицинские организации, таким образом, было трудоустроено 215 врачей-стажеров (ординаторов второго года обучения).

Большое внимание уделяется развитию системы целевого набора и привлечению студентов в медицину. Целевой набор в специалитет и ординатуру позволяет подготовить специалистов для конкретной медицинской организации, учитывая специфику работы каждого лечебно-профилактического учреждения.

В 2025 году общее количество студентов, обучающихся в вузах с 1 по 6 курс по целевому набору, составило 1070 человек, с учётом ординатуры – 1234 человека.

Министерством здравоохранения Ульяновской области совместно с образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по программам среднего профессионального и высшего (медицинского, фармацевтического) образования, разработана и утверждена «Программа деятельности регионального образовательного медицинского кластера до 2030 года».

Мониторинг реализации государственной программы

В ходе реализации 23 структурного элемента Программы по итогам 2025 года:

достигнуто 70 из 76 мероприятий (результатов);

достигнуто 607 контрольные точки, что составляет 100% от годового планового значения (607 контрольных точки).