Приложение

Отчёт об исполнении государственной программы Ульяновской области

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» по итогам 2021 года

(с изменениями на основании постановления Правительства

Ульяновской области от 23.12.2021 № 21/695-П)

1. Аналитическая записка, содержащая сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчетный период, в том числе сведения об использовании бюджетных ассигнований государственной программы

Государственной программой Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (далее – государственная программа) предусмотрена реализация основных направлений в сфере здравоохранения, направленных обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню и структуре заболеваемости и потребностям населения Ульяновской области, передовым достижениям медицинской науки, а именно: развитие первичной медико-санитарной помощи, внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене и совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями; обеспечение доступности для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи, повышение качества и доступности медицинской помощи детям; обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья граждан; обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных (в том числе детей), включая развитие профилактической направленности педиатрической службы; развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины; развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; внедрение медицинских информационных систем, подключенных к подсистемам ЕГИСЗ, в государственных медицинских организациях, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети Интернет); обеспечение выполнения государственными медицинскими организациями государственных заданий на оказание государственных услуг; обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами; обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы и координация деятельности государственных медицинских организаций Министерством.

На реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» в 2021 году направлены бюджетные ассигнования в размере 15969792,48 тыс. рублей, в том числе:

областного бюджета – 11540080,28 тыс. рублей;

федерального бюджета – 4429712,20 тыс. рублей.

Средства распределены по мероприятиям в соответствии с Законом об областном бюджете Ульяновской области, из них:

Министерству здравоохранения Ульяновской области предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 15135623,58 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 11213480,10 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 3922143,48 тыс. рублей;

Министерству строительства и архитектуры Ульяновской области предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 834168,90 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 326600,18 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 507568,72 тыс. рублей.

На 01.01.2022 по государственной программе освоено 15843766,95 тыс. рублей, что составляет 99% от плана, в том числе:

областной бюджет – 11485451,28 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 4358315,67 тыс. рублей;

Из них:

Министерством здравоохранения освоено 15032678,21 тыс. рублей (освоение составляет 99 % от плана), в том числе:

областной бюджет – 11165293,32 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 3867384,89 тыс. рублей;

Министерством строительства и архитектуры освоено 811088,74 тыс. рублей (освоение составляет 97 % от плана), в том числе:

областной бюджет – 320157,96 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 490930,78 тыс. рублей.

Исполнение мероприятий и освоение ассигнований по разделам государственной программы:

Раздел 1. Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни.

В 2021 году на совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, а также на развитие первичной медико-санитарной помощи предусмотрены средства в размере 3763366,86 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 1823284,96 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1940081,90 тыс. рублей.

Министерству здравоохранения – 2929197,96 тыс. рублей:

областной бюджет – 1496684,78 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1432513,18 тыс. рублей.

Министерству строительства и архитектуры – 834168,90 тыс. рублей:

областной бюджет – 326600,18 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 507568,72 тыс. рублей.

Из них:

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» предусмотрены средства в размере 14698,60 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 14118,60 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 580,00 тыс. рублей.

Министерству здравоохранения – 10450,00 тыс. рублей:

областной бюджет – 9870,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 580,00 тыс. рублей.

Министерству строительства и архитектуры – 4248,60 тыс. рублей:

областной бюджет – 4248,60 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

В том числе:

1) на оснащение передвижными медицинскими комплексами населенных пунктов с численностью населения до 100 человек предусмотрены средства в размере 10450,00 тыс. рублей: областной бюджет – 9870,00 тыс. рублей, федеральный бюджет – 580,00 тыс. рублей (освоение 10450,00 тыс. рублей);

2) на создание и замена зданий для размещения ФП, ФАП и ВА в рамках иных программ предусмотрены средства областного бюджета в размере 4248,60 тыс. рублей, ГРБС по мероприятию – Министерство строительства и архитектуры (освоение 4248,53 тыс. рублей): строительство предусмотрено в МО «Карсунский район», с. Нагаево – заключен Государственный Контракт от 06.04.2020 г. № 10-20, 2-летний контракт, объект сдан.

Освоение по основному мероприятию составило 14698,53 тыс. рублей (100%), из них:

областной бюджет – 14118,53 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 580,00 тыс. рублей.

Министерство здравоохранения – освоение 10450,00 тыс. рублей (100%): областной бюджет – 9870,00 тыс. рублей; федеральный бюджет – 580,00 тыс. рублей;

Министерство строительства и архитектуры – освоение 4248,53 тыс. рублей (100%), областной бюджет.

2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» предусмотрены средства в размере 237050,54 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 3827,54 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 233223,00 тыс. рублей.

В том числе:

1) на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 109469,50 тыс. рублей (освоение 109469,50 тыс. рублей) – подготовлены ТЭЗ на закупку оборудования для ГУЗ ЦГКБ, проведены конкурсные процедуры.

В 2021 году в мероприятии участвует ГУЗ ЦГКБ г. Ульяновска: томограф рентгеновский компьютерный от 16 срезов с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии; микроскоп операционный; установка навигационная стереотаксическая в комплекте с принадлежностями, совместимая с микроскопом; диагностический аппарат для ультразвуковых исследований сердца и сосудов; прикроватное кресло с высокими спинками и опускающимися подлокотниками; функциональная кровать.

2) на обеспечение граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях предусмотрены средства в размере 127581,04 тыс. рублей (освоение 127577,20тыс. рублей), из них:

областной бюджет – 3827,54 тыс. рублей (освоение 3827,32 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 123753,50 тыс. рублей (освоение 123749,88 тыс. рублей).

Освоение по основному мероприятию составило 237046,70 тыс. рублей (100%), из них:

областной бюджет – 3827,32 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 233219,38 тыс. рублей.

3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Старшее поколение» предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 11,80 тыс. рублей на проведение вакцинации старшего поколения, проживающих в организациях социальной защиты (освоение 11,80 тыс. рублей – 100%).

4. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» предусмотрены средства в размере 362048,90 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 78674,20 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 283374,70 тыс. рублей.

В том числе:

1) на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ предусмотрены ассигнования в размере 345578,90 тыс. рублей, ГРБС – Министерство строительства и архитектуры, в том числе:

областной бюджет – 62204,20 тыс. рублей (освоение 62204,20 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 283374,70 тыс. рублей (освоение 283374,70 тыс. рублей).

2) на совершенствование системы оказания медицинской помощи детям (подготовка помещений под закупаемое оборудование и проведение ремонтных работ) предусмотрены средства областного бюджета в размере 16470,00 тыс. рублей (освоение 16470,00 тыс. рублей).

В 2021 году в ГУЗ УОДКБ выполнен ремонт помещений онкологического отделения.

Освоение по основному мероприятию составило 362048,90 тыс. рублей (100%), из них:

областной бюджет – 78674,20 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 283374,70 тыс. рублей.

Министерство здравоохранения – 16470,00 тыс. рублей, областной бюджет;

Министерство строительства и архитектуры – 345578,90 тыс. рублей: областной бюджет – 62204,20 тыс. рублей, федеральный бюджет – 283374,70 тыс. рублей.

5. Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний» предусмотрены средства в размере 474445,90 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 107647,40 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 366798,50 тыс. рублей.

В том числе:

1) на реализацию постановления Губернатора Ульяновской области от 03.03.2011 № 22 «Об организации диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 3000,00 тыс. рублей (освоение 3000,00 тыс. рублей).

2) на иммунопрофилактику инфекционных заболеваний предусмотрены средства областного бюджета в размере 49721,60 тыс. рублей (освоение 46382,96 тыс. рублей, заключены договоры на закупку вакцин).

3) на обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулеза предусмотрены средства областного бюджета в размере 30395,30 тыс. рублей (освоение 28873,50 тыс. рублей, заключены договоры на закупку противотуберкулезного лекарственного препарата).

4) на реализацию мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения предусмотрены средства в размере 391329,00 тыс. рублей (освоение 367376,74 тыс. рублей), из них:

областной бюджет – 24530,50 тыс. рублей (освоение 22984,26 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 366798,50тыс. рублей (освоение 344392,48 тыс. рублей).

Участие в программе модернизации приняли 26 медицинских организаций. Построено 14 новых ФАП из запланированных 15 (1 ФАП будет достроен в 1 квартале 2022 года). Начаты работы по капитальному ремонту в 8 государственных учреждениях здравоохранения, из них в 4 работы по капитальному ремонту поликлинического подразделения ГУЗ «Тиинская участковая больница», ФАП в селе Абдреево Новомалыклинского района, ГУЗ Городская клиническая больница № 1 имени святого апостола Андрея Первозванного, а также в ГУЗ Центральная клиническая медико-санитарная часть имени врача В.А. Егорова завершены. Остальные ремонты запланированы к продолжению в последующих годах. Запланировано к приобретению 30 единиц медицинского оборудования (3 рентген аппарата,  4 флюорографа, 2 маммографа, 6 аппаратов УЗИ и 15 единиц эндоскопического оборудования). Заключены контракты на поставку 30 единиц оборудования из них 24 единиц поставлено (поставка 6 аппаратов УЗИ ожидается в 1 квартале 2022 года). В 2021 году планировалось приобретение 13 единиц автомобильного транспорта для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в 2020 году Минпромторгом РФ было поставлено 8 единиц автомобильного транспорта, 5 автомобилей закуплены и поставлены за счёт средств регионального бюджета.

Министерству здравоохранения предусмотрено 157232,70 тыс. рублей (освоение 150974,80 тыс. рублей): областной бюджет – 14628,22 тыс. рублей (освоение 14138,40 тыс. рублей), федеральный бюджет – 142604,48 тыс. рублей (освоение 136836,40 тыс. рублей);

Министерству строительства и архитектуры предусмотрено 234096,30 тыс. рублей (освоение 216401,94 тыс. рублей): областной бюджет – 9902,28 тыс. рублей (освоение 8845,86 тыс. рублей), федеральный бюджет – 224194,02тыс. рублей (освоение 207556,08 тыс. рублей).

Освоение по основному мероприятию составило 445633,20 тыс. рублей (94 %), из них:

областной бюджет – 101240,72 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 344392,48 тыс. рублей.

Министерством здравоохранения – 229231,26 тыс. рублей: областной бюджет – 92394,86 тыс. рублей, федеральный бюджет – 136836,40 тыс. рублей;

Министерством строительства и архитектуры – 216401,94 тыс. рублей: областной бюджет – 8845,86 тыс. рублей, федеральный бюджет – 207556,08 тыс. рублей.

6. Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 930637,08 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 566859,98 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 363777,10 тыс. рублей.

Министерству здравоохранения – 680391,98 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 316614,88 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 363777,10 тыс. рублей.

Министерству строительства и архитектуры – 250245,10 тыс. рублей (областной бюджет).

В том числе:

1) укрепление материально-технической базы и выполнение ремонта в государственных медицинских организациях предусмотрены средства в размере 549172,78 тыс. рублей (освоение 543786,65 тыс. рублей), из них:

Министерство здравоохранения – 298927,68 тыс. рублей (областной бюджет);

Министерство строительства и архитектуры – 250245,10 тыс. рублей (областной бюджет).

а) на приобретение медицинских изделий (оборудования) для ГУЗ – 66083,07 тыс. рублей (освоение 66083,07 тыс. рублей):

Министерство здравоохранения – 66083,07 тыс. рублей (областной бюджет):

ГУЗ ДГКБ – 964,40 тыс. рублей (освоено – 964,40 тыс. рублей);

ГУЗ ЦГКБ – 6500,00 тыс. рублей (освоено 6500,00 тыс. рублей);

ГУЗ СПИД центр – 2834,72 тыс. рублей (освоено 2834,72 тыс. рублей);

ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница – 1896,23 тыс. рублей (освоено 1896,23 тыс. рублей);

ГУЗ Городская поликлиника № 6 – 409,81 тыс. рублей (освоено 409,81 тыс. рублей);

ГУЗ Областной кардиологический диспансер – 2347,61 тыс. рублей (освоено 2347,61 тыс. рублей);

ГУЗ Областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи им. заслуженного врача России Е.М.Чучкалова – 15620,00 тыс. рублей (освоено 15620,00 тыс. рублей);

ГУЗ Городская больница № 2 – 249,50 тыс. рублей (освоено 249,50 тыс. рублей);

ГУЗ Городская поликлиника № 4 – 414,34 тыс. рублей (освоено 414,34 тыс. рублей);

ГУЗ Городская поликлиника № 5 – 120,00 тыс. рублей (освоено 120,00 тыс. рублей);

ГУЗ Городская больница № 3 – 396,50 тыс. рублей (освоено 396,50 тыс. рублей);

ГУЗ Городская поликлиника № 3 – 270,00 тыс. рублей (освоено 270,00 тыс. рублей);

ГКУЗ Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница имени В.А. Копосова – 259,00 тыс. рублей (освоено 259,00 тыс. рублей);

ГКУЗ Областной клинический противотуберкулезный диспансер имени С.Д. Грязнова – 249,50 тыс. рублей (освоено 249,50 тыс. рублей);

ГУЗ Вешкаймская РБ – 521,04 тыс. рублей (освоено 521,04 тыс. рублей);

ГУЗ Инзенская РБ – 1143,79 тыс. рублей (освоено 1143,79 тыс. рублей);

ГУЗ Карсунская РБ – 921,00 тыс. рублей (освоено 921,00 тыс. рублей);

ГУЗ Кузоватосвская РБ – 1352,92 тыс. рублей (освоено 1352,92 тыс. рублей);

ГУЗ Зерносовхозская УБ – 270,00 тыс. рублей (освоено 270,00 тыс. рублей);

ГУЗ Мулловская УБ – 212,30 тыс. рублей (освоено 212,30 тыс. рублей);

ГУЗ Новомайнская ГБ – 702,43 тыс. рублей (освоено 702,43 тыс. рублей);

ГУЗ Рязановская УБ – 129,50 тыс. рублей (освоено 129,50 тыс. рублей);

ГУЗ Тиинская УБ – 215,12 тыс. рублей (освоено 215,12 тыс. рублей);

ГУЗ Николаевская РБ – 904,66 тыс. рублей (освоено 904,66 тыс. рублей);

ГУЗ Новомалыклинская РБ – 610,00 тыс. рублей (освоено 610,00 тыс. рублей);

ГУЗ Новоспасская РБ – 22470,00 тыс. рублей (освоено 22470,00 тыс. рублей);

ГУЗ Павловская РБ – 387,86 тыс. рублей (освоено 387,86 тыс. рублей);

ГУЗ Радищевская РБ – 494,00 тыс. рублей (освоено 494,00 тыс. рублей);

ГУЗ Сенгилеевская РБ – 208,79 тыс. рублей (освоено 208,79 тыс. рублей);

ГУЗ Старокулаткинская РБ – 275,80 тыс. рублей (освоено 275,80 тыс. рублей);

ГУЗ Старомайнская РБ – 501,94 тыс. рублей (освоено 501,94 тыс. рублей);

ГУЗ Тереньгульская РБ – 220,00 тыс. рублей (освоено 220,00 тыс. рублей);

ГУЗ Большенагаткинская РБ – 570,70 тыс. рублей (освоено 570,70 тыс. рублей);

ГУЗ Чердаклинская РБ – 200,00 тыс. рублей (освоено 200,00 тыс. рублей);

ГУЗ Новоульяновская ГБ – 1239,60 тыс. рублей (освоено 1239,60 тыс. рублей);

б) на выполнение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы – 328709,80 тыс. рублей (освоение 328709,76 тыс. рублей):

Министерство здравоохранения – 298927,68 тыс. рублей, областной бюджет (освоение 298927,64 тыс. рублей):

ГУЗ ЦГКБ – 15200,00 тыс. рублей (освоение 15200,00 тыс. рублей): ремонт поликлиники на Н. Терассе.

Приобретение автомобиля класса Б для неотложной помощи в с. Баклуши ГУЗ Павловская РБ и электрокардиографа для ГУЗ ЦГКБ г.Ульяновска – 2000,00 тыс. рублей (освоение 2000,00 тыс. рублей).

ГУЗ ГКБ им. св.ап. Андрея Первозванного – 47100,00 тыс. рублей (освоение 47100,00 тыс. рублей); ремонтные работы по ремонту кровли, замене оконных блоков подразделений, оборудование пандуса для подвоза пациентов, разработка проектной документации на ремонт лаборатории в рамках модернизации лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней.

ГУЗ УОКМЦОПЛПРВиПП – 25350,00 тыс. рублей (освоение 25350,00 тыс. рублей); ремонтные работы отделений лечебного корпуса, приобретение медоборудования.

ГУЗ ДГКБ г. Ульяновска – 10000,00 тыс. рублей (освоение 10000,00 тыс. рублей): оснащение после капитального ремонта подразделения поликлиники № 5.

ГКУЗ ОКПТД (ремонт помещений детского отделения) – 14709,94 тыс. рублей (освоение 14709,94 тыс. рублей). Ремонтные работы выполнены в детском отделении.

ГУЗ ДСПБ № 2 – 411,00 тыс. рублей (освоение 411,00  тыс. рублей).

ГУЗ ОВФД – 800,00 тыс. рублей (освоение 800,00 тыс. рублей).

ГУЗ УОДКБ им. Ю.Ф.Горячева (приобретение медицинских изделий; хирургическое отделение; кровля (диагностический и лабораторный корпус; разработка проектной документации на ремонт отделений) – 5160,00 тыс. рублей (освоение 5160,00 тыс. рублей).

ГУЗ ОККВД – 3162,00 тыс. рублей (освоение 3162,00 тыс. рублей); ремонт системы отопления в стационарном отделении.

ГУЗ ЦКМСЧ имени В.А.Егорова (приобретение кислородных концентраторов) – 20461,96 тыс. рублей (освоение 20461,92 тыс. рублей).

ГУЗ УОКЦСВМП – 2100,00 тыс. рублей (освоение 2100,00 тыс. рублей); ремонт противошокового отделения.

ГУЗ Городская больница № 2 (ремонт сетей электроснабжения и замены электрооборудования) – 8200,00 тыс. рублей (освоение 8200,00 тыс. рублей).

ГУЗ городская поликлиника № 1 им. С.М.Кирова (оснащение мебелью кабинетов, отремонтированных под установку томографа, ремонт помещения под установку флюорографа) – 660,00 тыс. рублей (освоение 660,00 тыс. рублей).

ГУЗ МИАЦ (ремонт помещений) – 3000,00 тыс. рублей (освоение 3000,00 тыс. рублей);

ГУЗ Николаевская РБ (ремонт детского отделения; родильного дома) – 5641,00 тыс. рублей (освоение 5641,00 тыс. рублей);

ГУЗ Майнская РБ (ремонт кровли и помещений отделений) – 17000,00 тыс. рублей (освоение 17000,00 тыс. рублей): ремонт кровли, разборка кровли из асбоцементных листов, разборка слуховых окон, смена стропил, смена обрешетки, устройство пароизоляции, ремонт кирпичной кладки карниза, устройство покрытия из профлиста.

ГУЗ Новоульяновская ГБ – 12000,00 тыс. рублей (освоение 12000,00 тыс. рублей): закупка медоборудования;

ГУЗ Сурская РБ (ремонтные работы в отделениях) – 9000,00 тыс. рублей (освоение 9000,00 тыс. рублей); ремонт педиатрического отделения и пищеблока больницы. Ремонтные работы выполняются в рамках 2-летнего контракта 2020-2021 годы. Выполнен ремонт кровли главного входа с устройством водосточной системы, ремонт системы отопления пищеблока.

ГУЗ Инзенская РБ (разработка ПД на ремонт хирургического отделения) – 600,00 тыс. рублей (освоение 600,00 тыс. рублей).

ГУЗ Новоспасская РБ (разработка ПД и ремонт отделений) – 19077,80 тыс. рублей (освоение 19077,80 тыс. рублей): оснащен оборудованием ранее отремонтированный центр амбулаторной онкологической помощи;

ГУЗ Барышская РБ (работы по прокладке кислородопровода) – 1200,00 тыс. рублей (освоение 1200,00 тыс. рублей).

ГУЗ Новомалыклинская РБ (перевод на индивидуальное отопление офиса врача общей практики в с. Новочеремшанск) – 150,00 тыс. рублей (освоение 150,00 тыс. рублей).

ГУЗ Чердаклинская РБ (ремонтные работы ФАП п. Первомайский) – 337,00 тыс. рублей (освоение 337,00 тыс. рублей).

ГУЗ Большенегаткинская РБ (монтаж кислородопровода) – 3500,00 тыс. рублей (освоение 3500,00 тыс. рублей).

Перевод на газовое отопление ФАП – 2627,92 тыс. рублей (освоение 2627,92 тыс. рублей).

Приобретение мебели для оснащения 15 ФАП – 1500,00 тыс. рублей (освоение 1500,00 тыс. рублей).

Приобретение 5 автомобилей – 1500,00 тыс. рублей (освоение 1500,00 тыс. рублей).

Министерство строительства и архитектуры – 250245,10 тыс. рублей, областной бюджет (освоение 244859,37 тыс. рублей):

ГУЗ ЦГКБ г.Ульяновска (подготовка площадки под строительство) – 6900,00 тыс. рублей (освоение 6900,00 тыс. рублей); подготовка площадки под строительство новой поликлиники для обслуживания взрослого населения в микрорайоне Нижняя Терраса. Работы по демонтажу здания и вывозу отходов завершены.

ГУЗ ГКБ им. св.ап.Андрея Первозванного – 28000,00 тыс. рублей (освоение 28000,00 тыс. рублей); ремонт ЛОР-отделения, травматологического отделения.

ГУЗ УОКБ (ремонтные работы отделений на 6 и 7 этажах терапевтического корпуса; ремонт фасада) – 25100,50 тыс. рублей (освоение 25100,50 тыс. рублей); ремонтные работы 6 и 7-го этажей (подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур на выполнение общестроительных, санитарно-технических и электромонтажных работ).

ГУЗ ДГКБ г. Ульяновска (разработка проектной документации и капитальный ремонт поликлиники № 5 в рамках 2-х летнего контракта 2020-2021, разработка проектной документации и капитальный ремонт стационара по ул.Л.Толстого в рамках 2-х летнего контракта 2021-2022) – 82458,24 тыс. рублей (освоение 82458,24 тыс. рублей); завершен начатый в 2020 году капитальный ремонт поликлиники № 5 на пл.Горького, начат капитальный ремонт стационарного отделения по ул. Льва Толстого.

ГУЗ ОКОД (ремонтные работы в подразделении с. С.Ташла в рамках 3-х летнего контракта) – 40600,00 тыс. рублей (освоение – 40600,00 тыс. рублей); выполнение капитального ремонта здания для организации онкологического отделения в соответствии с графиком, в рамках 3-летнего контракта.

ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А.Егорова (разработка проекта, ремонт поликлиники № 2) – 3600,00 тыс. рублей (освоение 3496,20 тыс. рублей).

ГУЗ городская поликлиника № 1 им. С.М.Кирова – 10000,00 тыс. рублей (освоение 5000,00 тыс. рублей); начаты работы по разработке проектной документации и проведению ремонтных работ для подготовки помещения под установку компьютерного томографа.

ГУЗ Новоульяновская ГБ (ремонт инженерных сетей, в рамках 2-х летнего контракта 2020-2021 годов) – 17172,99 тыс. рублей (освоение 17172,99 тыс. рублей); завершен капитальный ремонт инженерных сетей.

ГУЗ Новоспасская РБ (разработка ПД и ремонт отделений) – 9606,40 тыс. рублей (освоение 9391,84 тыс. рублей): проведен ремонт кровли Фабрично-выселковской участковой больницы и терапевтического корпуса, а также начат ремонт помещений приемного покоя первичного сосудистого отделения в рамках двухлетнего контракта 2021-2022 годов.

ГУЗ Барышская РБ (ремонт кровли в рамках 2-х летнего контракта 2020-2021 годов в соответствии с графиком) – 10659,20 тыс. рублей (освоение – 10659,18 тыс. рублей); завершен капитальный ремонт кровли.

ГУЗ Кузоватовская РБ (разработка ПД и ремонт отделений) – 10825,00 тыс. рублей (освоение 10825,00 тыс. рублей): выполнен капитальный ремонт третьего этажа здания.

Разработка ПСД на строительство ФАП в рамках мероприятий по модернизации первичного звена – 2886,10 тыс. рублей (освоение 2886,10 тыс. рублей).

ГУЗ УОДКБ им. Ю.Ф.Горячева (доработка проекта на строительство инфекционного корпуса) – 2047,77 тыс. рублей (освоение 2047,77 тыс. рублей).

Строительство ФАП в с.Кивать (софинансирование сверх соглашения) – 388,90 тыс. рублей (освоение 321,55 тыс. рублей).

2) на модернизацию лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней, предусмотрены средства в размере 98262,00 тыс. рублей (освоение 98262,00 тыс. рублей), в том числе:

областной бюджет – 17687,20 тыс. рублей (освоение 17687,20 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 80574,80 тыс. рублей (освоение 80574,80 тыс. рублей);

Приобретено медицинское оборудование.

3) на укрепление материально-технической базы ГУЗ городская поликлиника № 1 им. С.М. Кирова предусмотрены средства федерального бюджета в размере 77294,70 тыс. рублей (освоение 77294,70 тыс. рублей);

Приобретено медицинское оборудование.

4) на укрепление материально-технической базы ГУЗ УОДКБ предусмотрены средства федерального бюджета в размере 205907,60 тыс. рублей (освоение 205907,60 тыс. рублей).

Приобретено медицинское оборудование.

Освоение по основному мероприятию составило 925251,31 тыс. рублей (99 %), в том числе:

областной бюджет – 566859,98 тыс. рублей (освоение 561474,21 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 363777,10 тыс. рублей (освоение 363777,10 тыс. рублей);

Министерством здравоохранения – 680391,94 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 316614,84 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 363777,10 тыс. рублей;

Министерством строительства и архитектуры – 244859,37 тыс. рублей (областной бюджет).

7. Основное мероприятие «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации» предусмотрены средства в размере 174430,12 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 13942,92 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 160487,20 тыс. рублей.

В том числе:

1) на совершенствование системы оказания медицинской помощи в рамках реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально-значимыми инфекционными заболеваниями (профилактика и лечение ВИЧ-инфекции, туберкулёз) 29705,12 тыс. рублей (освоение 29703,10 тыс. рублей) – разрабатывается ТЭЗ, заключение договоров и контрактов, в том числе:

областной бюджет – 5346,92 тыс. рублей (освоение 5346,56 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 24358,20 тыс. рублей (освоение 24356,54 тыс. рублей);

2) на обеспечение развития паллиативной медицинской помощи 47755,20 тыс. рублей (освоение 36769,70 тыс. рублей), в том числе:

областной бюджет – 8596,00 тыс. рублей (освоение 6618,55 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 39159,20 тыс. рублей (освоение 30151,15 тыс. рублей).

Средства распределены между организациями: ГКУЗ Ульяновский областной «ХОСПИС», ГУЗ «ДГКБ г. Ульяновска», ГУЗ УОДКБ имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева и Министерство здравоохранения Ульяновской области.

3) на приобретение концентраторов кислорода производительностью более 1000 литров в минуту каждый (при наличии основной и резервной линий концентратора производительностью не менее 500 литров в минуту каждая) с учетом стоимости доставки и пусконаладочных работ 96969,80 тыс. рублей (федеральный бюджет), (освоение 96969,80  тыс. рублей).

Освоение по основному мероприятию составило 163442,60 тыс. рублей (94 %), в том числе:

областной бюджет – 11965,11 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 151477,49 тыс. рублей.

8. Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребёнка» предусмотрены средства областного бюджета в размере 28931,00 тыс. рублей.

В том числе:

1) на обеспечение реализации мероприятий, направленных на проведение диагностики женщин, которым установлен диагноз «привычное невынашивание беременности», а также пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов) 13652,10 тыс. рублей (освоение 13652,10 тыс. рублей) – подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка реактивов и расходных материалов для проведения пренатальной (дородовой) диагностики;

2) на создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов) 7874,10 тыс. рублей (освоение 7874,10  тыс. рублей) – закупка реактивов и расходных материалов;

3) на обеспечение реализации мероприятий, направленных на определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, нарушением фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома – 7404,80 тыс. рублей (освоение 7404,80 тыс. рублей) – закупка реактивов и расходных материалов.

Освоение по основному мероприятию составило 28931,00 тыс. рублей (100%).

9. Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 1541112,92 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 1009283,32 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 531829,60 тыс. рублей.

В том числе:

1) на совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» на территории Ульяновской области, а также отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности (областной бюджет) – 969283,32 тыс. рублей (освоение 965407,94 тыс. рублей);

2) на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (федеральный бюджет) – 95805,60 тыс. рублей (освоение 93926,10 тыс. рублей);

3) на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей – 3809,80 тыс. рублей (освоение 3809,80 тыс. рублей);

4) на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (федеральный бюджет) – 273370,50тыс. рублей (освоение 272332,67 тыс. рублей);

5) на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 198843,70 тыс. рублей (освоение 196799,66 тыс. рублей), в том числе:

областной бюджет – 40000,00 тыс. рублей (освоение 40000,00 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 158843,70 тыс. рублей (освоение 156799,66тыс. рублей).

Освоение по основному мероприятию составило 1532276,17 тыс. рублей (99 %), в том числе:

областной бюджет – 1005407,94 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 526868,23 тыс. рублей.

Итого по разделу 1 освоены средства в размере 3709340,21 тыс. рублей (99 %), из них:

областной бюджет – 1805639,03 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1903701,18 тыс. рублей.

Министерством здравоохранения – 2898251,47 тыс. рублей (99 %):

областной бюджет – 1485481,07 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1412770,40 тыс. рублей.

Министерством строительства и архитектуры – 811088,74 тыс. рублей (97 %):

областной бюджет – 320157,96 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 490930,78 тыс. рублей.

Раздел 2. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а так же основ персонифицированной медицины.

В 2021 году на совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации предусмотрены средства в размере 310545,80 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 134166,20 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 176379,60 тыс. рублей.

В том числе:

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» предусмотрены средства в размере 164436,50 тыс. рублей (федеральный бюджет).

Средства направлены на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями предусмотрены средства федерального бюджета в размере 164436,50 тыс. рублей (освоение 164436,50 тыс. рублей).

Закуплено медицинское оборудование в ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер – подготовлены ТЭЗ, порведены конкурсные процедуры.

Закупаемое оборудование: Специализированный мультиспиральный компьютерный томограф с широкой апертурой гентри (не менее 16 срезов); Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием; Эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций; Рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места; Аппарат ультразвуковой диагностики с интраоперационным датчиком для открытой лапароскопической хирургии.

Освоение по основному мероприятию составило 164436,50 тыс. рублей (100 %).

2. Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» предусмотрены средства в размере 146109,30 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 134166,20 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 11943,10 тыс. рублей.

В том числе:

1) на совершенствование системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения 145877,90 тыс. рублей (освоение 145877,90 тыс. рублей);

областной бюджет – 134166,20 тыс. рублей (освоение 134166,20 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 11711,70 тыс. рублей (освоение 11711,70 тыс. рублей).

В 2021 году получили высокотехнологичную медицинскую помощь 367 человек.

2) на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) 231,40 тыс. рублей (освоение 0,00 тыс. рублей).

Освоение по основному мероприятию составило 145877,90 тыс. рублей (100 %), в том числе:

областной бюджет – 134166,20 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 11711,70 тыс. рублей.

Итого по разделу 2 освоены средства в размере 310314,40 тыс. рублей (100 %), из них:

областной бюджет – 134166,20 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 176148,20 тыс. рублей.

Раздел 3. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей.

В 2021 году на мероприятие по оздоровлению детей, состоящих на диспансерном учёте в медицинских организациях, средства областного бюджета не предусмотрены, в связи с нефункционированием ДСОЛКД «Первоцвет» ввиду невозможности исполнения установленных требований действующего СаНПиН.

Раздел 4. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения.

На реализацию государственных функций в сфере здравоохранения в 2021 году предусмотрены средства в размере 7504169,53 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 5380585,93 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 2123583,60тыс. рублей.

В том числе:

1) Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» предусмотрены средства в размере 380714,23 тыс. рублей (освоение 379221,51 тыс. рублей), из них:

областной бюджет – 11421,53 тыс. рублей (освоение 11377,11 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 369292,70 тыс. рублей (освоение 367844,40 тыс. рублей).

Освоение по основному мероприятию составило 379221,51 тыс. рублей (100 %), из них:

областной бюджет – 11377,11 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 367844,40 тыс. рублей.

2) Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» предусмотрены средства в размере 7123455,30 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 5369164,40 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1754290,90 тыс. рублей.

В том числе:

а) на предоставление межбюджетных трансфертов с целью реализации территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Ульяновской области – 45000,00 тыс. рублей; для оплаты обследований бесплодных пар перед процедурой ЭКО и оплата препаратов железа для пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью (освоение 45000,00 тыс. рублей);

б) на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ульяновской области – 5324164,40 тыс. рублей; оплата страховых взносов на неработающее население в бюджет ТФОМС (освоение 5324164,40 тыс. рублей);

в) на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда ОМС Ульяновской области на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования средства федерального бюджета 129393,50 тыс. рублей (освоение 129393,50 тыс. рублей);

г) на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда ОМС Ульяновской области на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования – 28718,40 тыс. рублей (освоение 28718,40 тыс. рублей);

5. на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда ОМС Ульяновской области на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, в том числе лицам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) – 1596179,00 тыс. рублей (освоение 603474,20 тыс. рублей).

Освоение по основному мероприятию составило 7123455,30 тыс. рублей (100 %), в том числе:

областной бюджет – 5369164,40 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1754290,90 тыс. рублей.

Итого по разделу 4 освоены средства в размере 7502676,81 тыс. рублей (100 %), в том числе:

областной бюджет – 5380541,51 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 2122135,30 тыс. рублей.

Раздел 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения.

В 2021 году на кадровое обеспечение системы здравоохранения предусмотрены средства в размере 162488,63 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 84998,63 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 77490,00 тыс. рублей.

В том числе:

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами» предусмотрены средства областного бюджета в размере 58288,63тыс. рублей.

В том числе:

1) на повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим и средним профессиональным медицинским образованием государственных медицинских организаций предусмотрены средства областного бюджета в размере 1000,00 тыс. рублей, (освоение 228,24 тыс. рублей);

3) на реализацию Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 10875,49 тыс. рублей, (освоение 10787,67 тыс. рублей);

4) на реализацию Закона Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 31483,14 тыс. рублей (освоение 31306,91 тыс. рублей);

5) на осуществление доплат к академическим стипендиям, выплачиваемым лицам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) высшего образования, относящимся к укрупнённой группе направления (специальностей) высшего образования «Здравоохранение и медицинские науки» предусмотрены средства областного бюджета в размере 5930,00 тыс. рублей (освоение 5696,50 тыс. рублей);

6) на осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам ФП и ФАП предусмотрены средства областного бюджета в размере 9000,00 тыс. рублей (освоение 8000,00 тыс. рублей).

Освоение по основному мероприятию составило 56019,32 тыс. рублей (96 %).

2. Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций» предусмотрены средства в размере 104200,00 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 26710,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 77490,00 тыс. рублей.

В том числе:

1) на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) предусмотрены средства в размере 94500,00 тыс. рублей (освоение 81250,00 тыс. рублей), из них:

областной бюджет – 17010,00 тыс. рублей (освоение 14625,00 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 77490,00 тыс. рублей (освоение 66625,00 тыс. рублей).

2) на приобретение служебного жилого помещения (квартиры) с целью дальнейшего предоставления служебных жилых помещений (квартир) медицинским работникам государственных медицинских организаций – 9700,00 тыс. рублей (подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, приобретение служебного жилого помещения), (освоение – 9700,00 тыс. рублей).

Освоение по основному мероприятию составило 190950,00 тыс. рублей(87 %), в том числе:

областной бюджет – 24325,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 66625,00 тыс. рублей.

Итого по разделу 5 освоены средства в размере 146969,57 тыс. рублей (90 %), из них:

областной бюджет – 80344,57 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 66625,00 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

На реализацию государственных функций в сфере здравоохранения в 2021 году предусмотрены средства в размере 4229221,66 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 4117044,56 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 112177,10 тыс. рублей.

В том числе:

1) на осуществление государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности ГУЗ предусмотрены средства федерального бюджета в размере 1386,40 тыс. рублей (федеральный бюджет), (освоение 1386,40 тыс. рублей).

2) на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – 4176343,16 тыс. рублей: областной бюджет – 4065552,46 тыс. рублей, федеральный бюджет – 110790,70 тыс. рублей (освоены средства в размере 4121793,47 тыс. рублей: областной бюджет – 4033473,88 тыс. рублей, федеральный бюджет – 88319,59 тыс. рублей).

Средства областного бюджета предусмотрены на обеспечение деятельности государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности медицинских организаций Ульяновской области при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

3) на обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства – 51492,10 тыс. рублей (областной бюджет), (освоение 51492,10 тыс. рублей).

Итого по подпрограмме освоены средства в размере 4174466,21 тыс. рублей (99 %), из них:

областной бюджет – 4084760,22 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 89705,99 тыс. рублей.

2. Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы

I. Оценка степени достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы:

ОИ = ((98 + 80 + 80 + 80 + 80 + 80 + 80 + 80 + 97 + 80 + 80) + (1,5*(80 + 80 + 80 + 80 + 80 + 80 + 35 + 9 + 80 + 98 + 80)) / 11 ОИ +1,5*11 ОИП = (915 + 1173) / (10+16,5) = 79 %

1. Оценка степени достижения значений целевых индикаторов государственной программы, предполагающих положительную динамику:

1) Доля граждан, прошедших профилактические осмотры и (или) диспансеризацию в общем числе населения, процентов – план 23,3, факт 25,0

ОИП = (25,0 /23,3) *100% = 107 % = 80%;

2) Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду – план 1,6, факт 2,07

ОИП = (2,07 /1,6) *100% = 129 % = 80%;

3) Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, процентов – план 11,4, факт 12,5

ОИП = (12,5 /11,4) *100% = 110 % = 80%;

4) Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0 - 17 лет в общем количестве посещений детьми детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций, процентов – план 54,1, факт 55,5

ОИП = (55,5 /54,1) *100% = 103 % = 80%;

5) Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез, процентов – план 74,5 (прогнозный показатель), факт 72,7

ОИ = (72,7 /74,5) *100% = 98 %;

6) Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения, процентов – план 24,0 (прогнозный показатель), факт 25,3

ОИ = (25,3 /24,0) *100% = 105 % = 80%;

7) Доля отремонтированных объектов государственных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в общем числе объектов здравоохранения, нуждающихся в ремонте, процентов – план 2 (прогнозный показатель), факт – 2

ОИ = (2/2) *100% = 100% = 80%;

8) Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи, тысяча коек – план 0,114 (прогнозный показатель), факт 0,115

ОИ = (0,115 /0,114) *100% = 101 % = 80%;

9) Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей, тысяча посещений – план 17,395, факт 29,347

ОИ = (29,347 /17,395) *100% = 169 % = 80 %;

10) Доля обследованных новорождённых при проведении аудиологического (неонатального) скрининга в общем числе новорождённых, процентов – план 92 (прогнозный показатель), факт 94,8

ОИ = (94,8 /92) * 100% = 103 % = 80%;

11) Обеспеченность льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам, процентов – план 97 (прогнозный показатель), факт 99

ОИ = (99 /97) * 100% = 102 % = 80%;

12) Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), в общем числе выявленных злокачественных новообразований, процентов – план 55,6 (прогнозный показатель), факт 55,6

ОИП = (55,6 /55,6) *100% = 100 % = 80%;

13) Объём ВМП, оказанной с учётом субсидии из средств федерального бюджета, человек – план 367  (прогнозный показатель), факт 367 человек

ОИ = (367 /367) *100% = 100 % = 80%;

14) Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процентов – план 89, факт 98,35

ОИП = (98,35 /89) * 100% = 110 % = 80%

15) Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, процентов – план 40, факт 14

ОИП = (14 /40) * 100% = 35 %

16) Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период, процентов – план 11, факт 1

ОИП = (1 /11) * 100% = 9 %

17) Количество услуг экстракорпорального оплодотворения, оказанных семейным парам, страдающим бесплодием, единиц – план 700 (прогнозный показатель), факт 680

ОИ = (680 /700) * 100%= 97%;

18) Укомплектованность медицинских организаций врачами, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), процентов – план 73,23 (прогнозный показатель), факт 73,3

ОИП = (73,3 /73,23) *100%= 100% = 80%;

19) Укомплектованность медицинских организаций средним медицинским персоналом, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), процентов – план 85,27 (прогнозный показатель), факт 83,9

ОИП = (83,9 /85,27) * 100% = 98%;

20) Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты, процентов – план 100 (прогнозный показатель), факт 100

ОИ = (100 /100) * 100% = 100% = 80%;

21) Степень выполнения мероприятий по ведомственному контролю качества оказания медицинской помощи, процентов – план 100, факт 100

ОИ = (100/100) * 100%= 100% = 80%.

2. Оценка степени достижения значений целевых индикаторов государственной программы, предполагающих отрицательную динамику:

1) Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением – план 11,14, факт 2,3

ОИП = (11,14- 2,3 )/11,14) * 100% + 100 = 179 % = 80%

II. Оценка степени достижения плановых значений показателей, характеризующих ожидаемый эффект от реализации мероприятий государственной программы:

ОЭ = (41 + 73 + 80 + 80 + 80 + 80 + 80 + 96 + 98 + 80 + 80 + 80 + 80 + 80 + 80 + 80 + 94 + 80 + 85 + 80 + 80 + 80 + 80 + 80 + 80 + 59 + 85 + 80 + 85 + 99 + 80 + 36 + 92 + 94 + 80 + 88 )/36 = 80 %

1. Оценка степени достижения значений показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы, предполагающих отрицательную динамику:

1) Смертность населения в трудоспособном возрасте (случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста) – план 433,3 (прогнозный показатель), факт 689,5 (предварительные данные за 10 месяцев 2021 года, годовой показатель планируется после 20 марта 2022 года)

(433,3- 689,5 )/ 433,3) *100% + 100 = 41 %;

2) Смертность от болезней системы кровообращения (случаев на 100 тыс. населения) – план 635,0 (прогнозный показатель), факт 803,6 (предварительные данные за 10 месяцев 2021 года, годовой показатель планируется после 20 марта 2022 года)

(635,0- 803,6 )/ 635,0)*100% + 100 = 73 %;

3) Число зарегистрированных больных с диагнозом «активный туберкулез», зарегистрированным впервые в жизни (случаев на 100 тыс. населения) – план 37,5 (прогнозный показатель), факт 31,5

(37,5- 31,5 )/37,5 * 100% + 100%= 116 % = 80%;

4) Смертность от туберкулёза (случаев на 100 тыс. населения) – план 8,0 (прогнозный показатель), факт 7,8

(8,0- 7,8 )/8,0 * 100% + 100 = 103 % = 80%;;

5) Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми) – план 4,9 (прогнозный показатель), факт 4,1 (оперативные данные)

(4,2- 4,1 )/4,2 * 100% + 100 = 102 % = 80%;;

6) Детская смертность (в возрасте 0-4 года) (случаев на 1000 родившихся живыми) – план 6,3 (прогнозный показатель), факт 5,0  (оперативные данные)

(6,3- 5,0 )/6,3 * 100% + 100 = 120 % = 80%;;

7) Смертность детей в возрасте 0-17 лет (случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста) – план 58,0 (прогнозный показатель), факт 36,1 (оперативные данные)

(58,0- 36,1 )/58,0 * 100% + 100 =138 % = 80%;

8) Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, процентов – план 0,05 (прогнозный показатель), факт 0,002

(0,05- 0,002)/0,05 * 100% + 100 = 96 %;

9) Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) (случаев на 100 тыс. населения) – план 224,2 (прогнозный показатель), факт 229,7 (предварительные данные за 10 месяцев 2021 года, годовой показатель планируется после 20 марта 2022 года)

(224,2- 229,7 )/224,2 * 100% + 100 = 98%;

10) Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – план 49,45, факт 49,45

(49,45- 49,45)/49,45 *100% +100 = 100% = 80%;

11) Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/кв.м – план 0,19, факт 0,19

(0,19- 0,19)/ 0,19*100% + 100 =100% = 80%;

12) Удельный расход холодной воды на снабжение учреждений (в расчете на 1 человека) куб м/чел – план 37,36, факт 37,36

(37,36- 37,36)/ 37,36*100% + 100=100% = 80%;

13) Удельный расход горячей воды на снабжение учреждений (в расчете на 1 человека) куб м/чел – план 8,59, факт 8,59

(8,59- 8,59)/ 8,59 *100% + 100=100% = 80%;

14) Удельный расход природного газа на снабжение учреждений (в расчете на 1 человека) куб м/чел – план 135,78, факт 135,78

(135,78- 135,78)/ 135,78 *100% +100 = 100% = 80%.

2. Оценка степени достижения значений показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы, предполагающих положительную динамику:

1) Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет – план 71,2 (прогнозный показатель за год), факт 72,2 (прогнозные данные, итоговые данные будут сформированы в октябре 2022 года)

(72,2 /71,2) * 100% = 101 % = 80%;

2) Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции, процентов – план 93 (прогнозный показатель), факт 93,0

(93/93) * 100% = 100% = 80%;

3) Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, процентов – план 85,0 (прогнозный показатель), факт 80,1

(80,1/85,0) * 100% = 94 %;

4) Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, процентов – план 90,0 (прогнозный показатель), факт 92,6

(92,6/90,0) * 100% = 103 % = 80%;

5) Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека, процентов – план 95, факт – 80,8

(80,8/95) * 100% = 85 %;

6) Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи, процентов – план 48, факт 48

(48 /48) * 100% = 100 % = 80%;

7) Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ, процентов – план 90, факт 95,4

(95,4 /90) * 100% = 106 % = 80%;

8) Доля обследованных женщин, которым установлен диагноз «привычное невынашивание беременности», а также беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику в целях выявления врожденной и наследственной патологий, в общем числе беременных женщин, процентов – план 88,5 (прогнозный показатель), факт 88,9

(88,9 /88,5) * 100% = 100 % = 80%;

9) Доля лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, состоящих под диспансерным наблюдением, на конец отчетного года, в общем числе лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, процентов – план 50, факт 85,8

(85,8 /50) * 100% =  171,6% = 80%

10) Доля лиц, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, в общем числе лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания и состоящих под диспансерным наблюдением, на конец отчетного года, процентов – план 80, факт 93

(93 /80) * 100% = 116 % = 80%;

11) Доля лиц, получивших ВМП, в общем числе лиц, направленных на оказание ВМП, на территории Ульяновской области, процентов – план 95 (прогнозный показатель), факт 96,5

(96,5 /95) * 100% = 102 % = 80%;

12) Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ, за период, процентов – план 40, факт – 23,7

(23,7 /40) * 100% = 59 %;

13) Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процентов – план 100, факт 84,64

(84,64 /100)* 100% = 85 %;

14) Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций, тыс. человек – план 208,32, факт 239,4

(239,4 / 208,32) * 100% = 115 % = 80%.

15) Число дней занятости (работы) койки в году – план 331,5 (прогнозный показатель), факт 281 (предварительные данные)

(281 /331,5) * 100% = 85 %;

16) Средняя длительность лечения больного в стационарных условиях, дней – план 11,7 (прогнозный показатель), факт 11,6 (предварительные данные)

(11,6 /11,7) * 100% = 99 %;

17) Объем экспорта медицинских услуг, миллионов долларов – план 0,14, факт 0,199 (не требует финансирования)

(0,199 /0,14) * 100% = 142 % = 80%;

18) Доля медицинских работников, имеющих свидетельство об аккредитации специалиста, в общем числе медицинских работников, процентов – план 26,5, факт 9,46

(9,46 /26,5) * 100% = 36 %;

19) Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения – план 40,2 и факт 37,08 (предварительные данные)

(37,08 /40,2) * 100% = 92%;

20) Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Ульяновской области, процентов – план 200 (прогнозный показатель), факт 187,6

(187,6 /200) * 100% = 94 %;

21) Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Ульяновской области, процентов – план 100 (прогнозный показатель), факт 104

(104 /100) * 100% = 104 % = 80%;

22) Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Ульяновской области, процентов – план 100, факт 87,5

(87,5 /100) * 100% = 88 %;

III. Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий государственной программы:

План – 15969792,48 тыс. рублей, факт – 15843766,95 тыс. рублей.

УФ = (15843766,95 / 15969792,48) * 100% = 99 %

IV. Степень эффективности деятельности государственного заказчика:

ОД = ((СТ+КП) /2 ) *100%= ((1+12,91)/2)*100%= 695,5 %

1) уровень соблюдения государственным заказчиком установленных требований к разработке и реализации государственных программ:

СТ = (8/8 + 4/4)/2 = 1

2) уровень качества планирования государственным заказчиком значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого эффекта:

КП = (0,25* 1+ 0,45* 16+ 0,15* 3+ 0,1* 0+0,05* 2) / 22 + (0,25* 3 + 0,45* 24+ 0,15* 5+ 0,1* 1+0,05* 3) / 36 = (0,25 + 7,2 + 0,45 + 0 + 0,1)/ 22 + (0,75 + 10,8 + 0,75 + 0,1 + 0,15)/ 36 = 0,36 + 12,55 = 12,91

V. Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы:

ИО = 0,35*ОИ+0,3*ОЭ+0,2*УФ+0,15*ОД = 0,35*79+0,3*80+0,2*99+ 0,15*695,5 = 27,7 + 24 + 19,8 + 104,3= 175,8 %

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований государственной программы

| № п/п | Наименование раздела, мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Предоставленное финансирование, тыс. руб. |  |  | Освоение, тыс. руб. |  |  | Количество заключенных контрактов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство), Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 580,00 | 14118,60 | - | 580,00 | 14118,60 | - | 580,00 | 14118,53 | - | 4 |
| 1.1.1. | Оснащение передвижными медицинскими комплексами населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | Министерство | 580,00 | 9870,00 | - | 580,00 | 9870,00 | - | 580,00 | 9870,00 | - | - |
| 1.1.3. | Создание и замена зданий для размещения ФП, ФАП и ВА в рамках реализации иных программ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 0,00 | 4248,60 | - | 0,00 | 4248,60 | - | 0,00 | 4248,53 | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | Министерство | 233223,00 | 3827,54 | - | 233223,00 | 3827,54 | - | 233219,38 | 3827,32 | - | 22 |
| 1.2.1. | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | Министерство | 109469,50 | 0,00 | - | 109469,50 | 0,00 | - | 109469,50 | 0,00 | - | 5 |
| 1.2.3. | Обеспечение граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях | Министерство | 123753,50 | 3827,54 | - | 123753,50 | 3827,54 | - | 123749,88 | 3827,32 | - | 17 |
| 1.3. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Старшее поколение» | Министерство | 11,80 | 0,00 | - | 11,80 | 0,00 | - | 11,80 | 0,00 | - | 1 |
| 1.3.1. | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Министерство | 11,80 | 0,00 | - | 11,80 | 0,00 | - | 11,80 | 0,00 | - | - |
| 1.4. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 283374,70 | 78674,20 | - | 283374,70 | 78674,20 | - | 283374,70 | 78674,20 | - | 21 |
| 1.4.2. | Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 283374,70 | 62204,20 | - | 283374,70 | 62204,20 | - | 283374,70 | 62204,20 | - | 2 |
| 1.4.3. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи детям (подготовка помещений под закупаемое оборудование и создание организационно-планировочных решений) | Министерство | 0,00 | 16470,00 | - | 0,00 | 16470,00 | - | 0,00 | 16470,00 | - | 19 |
| 1.5. | Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний» | Министерство | 366798,50 | 107647,40 | - | 366798,50 | 107647,40 | - | 344392,48 | 101240,72 | - | - |
| 1.5.1. | Реализация постановления Губернатора Ульяновской области от 03.03.2011 № 22 «Об организации диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области» | Министерство | 0,00 | 3000,00 | - | 0,00 | 3000,00 | - | 0,00 | 3000,00 | - | - |
| 1.5.3. | Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний | Министерство | 0,00 | 49721,60 | - | 0,00 | 49721,60 | - | 0,00 | 46382,96 | - | - |
| 1.5.4. | Обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулеза | Министерство | 0,00 | 30395,30 | - | 0,00 | 30395,30 | - | 0,00 | 28873,50 | - | - |
| 1.5.6. | Реализация мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения | Всего, в том числе | 366798,50 | 24530,50 | - | 366798,50 | 24530,50 | - | 344392,48 | 22984,26 | - | 16 |
|  |  | Министерство | 142604,48 | 14628,22 | - | 142604,48 | 14628,22 | - | 136836,40 | 14138,40 | - |  |
|  |  | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 224194,02 | 9902,28 | - | 224194,02 | 9902,28 | - | 207556,08 | 8845,86 | - |  |
| 1.6. | Основное мероприятие «Обеспечение развития первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям» | Всего, в том числе: | 363777,10 | 566859,98 | - | 363777,10 | 566859,98 | - | 363777,10 | 561474,31 | - | - |
|  |  | Министерство | 363777,10 | 298927,68 | - | 363777,10 | 298927,68 | - | 363777,10 | 316614,94 | - | - |
|  |  | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 0,00 | 250245,10 | - | 0,00 | 250245,10 | - | 0,00 | 244859,37 | - | - |
| 1.6.1. | Укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций и выполнение ремонта в их зданиях, в том числе: | Всего, в том числе: | 0,00 | 549172,78 | - | 0,00 | 549172,78 | - | 0,00 | 543787,01 | - | - |
|  |  | Министерство | 0,00 | 298927,68 | - | 0,00 | 298927,68 | - | 0,00 | 298927,64 | - | - |
|  | подготовка проектной документации, выполнение ремонтных работ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 0,00 | 250245,10 | - | 0,00 | 250245,10 | - | 0,00 | 244859,37 | - | - |
| 1.6.2. | Модернизация лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней | Министерство | 80574,80 | 17687,20 | - | 80574,80 | 17687,20 | - | 80574,80 | 17687,20 | - | - |
| 1.6.3. | Укрепление материально-технической базы ГУЗ городская поликлиника N 1 им. С.М. Кирова | Министерство | 77294,70 | 0,00 | - | 77294,70 | 0,00 | - | 77294,70 | 0,00 | - | - |
| 1.6.4. | Укрепление материально-технической базы ГУЗ УОДКБ | Министерство | 205907,60 | 0,00 | - | 205907,60 | 0,00 | - | 205907,60 | 0,00 | - | - |
| 1.7. | Основное мероприятие «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации» | Министерство | 160487,20 | 13942,92 | - | 160487,20 | 13942,92 | - | 151477,49 | 11965,11 | - | - |
| 1.7.1. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи в рамках реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально-значимыми инфекционными заболеваниями | Министерство | 24358,20 | 5346,92 | - | 24358,20 | 5346,92 | - | 24356,54 | 5346,56 | - | - |
| 1.7.3. | Обеспечение развития паллиативной медицинской помощи | Министерство | 39159,20 | 8596,00 | - | 39159,20 | 8596,00 | - | 30151,15 | 6618,55 | - | 7 |
| 1.7.6. | Приобретение концентраторов кислорода производительностью более 1000 литров в минуту каждый (при наличии основной и резервной линий концентратора производительностью не менее 500 литров в минуту каждая) с учетом стоимости доставки и пусконаладочных работ | Министерство | 96969,80 | 0,00 | - | 96969,80 | 0,00 | - | 96969,80 | 0,00 | - |  |
| 1.8. | Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребёнка» | Министерство | 0,00 | 28931,00 | - | 0,00 | 28931,00 | - | 0,00 | 28931,00 | - | - |
| 1.8.1. | Обеспечение реализации мероприятий, направленных на проведение диагностики женщин, которым установлен диагноз «привычное невынашивание беременности», а также пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов) | Министерство | 0,00 | 13652,10 | - | 0,00 | 13652,10 | - | 0,00 | 13652,10 | - | - |
| 1.8.2. | Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов) | Министерство | 0,00 | 7874,10 | - | 0,00 | 7874,10 | - | 0,00 | 7874,10 | - | - |
| 1.8.3. | Обеспечение реализации мероприятий, направленных на определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, нарушением фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома | Министерство | 0,00 | 7404,80 | - | 0,00 | 7404,80 | - | 0,00 | 7404,80 |  |  |
| 1.9. | Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области» | Министерство | 531829,60 | 1009283,32 | - | 531829,60 | 1009283,32 | - | 526868,23 | 1005407,94 | - | - |
| 1.9.1. | Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» на территории Ульяновской области, а также отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности» | Министерство | 0,00 | 969283,32 | - | 0,00 | 969283,32 | - | 0,00 | 965407,94 | - | - |
| 1.9.3. | Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | Министерство | 95805,60 | 0,00 | - | 95805,60 | 0,00 | - | 93926,10 | 0,00 | - | - |
| 1.9.4. | Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитикоуремическим синдромом, юношеским артритом с системным на-чалом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | Министерство | 3809,80 | 0,00 | - | 3809,80 | 0,00 | - | 3809,80 | 0,00 | - | - |
| 1.9.5. | Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Министерство | 273370,50 | 0,00 | - | 273370,50 | 0,00 | - | 272332,67 | 0,00 | - | - |
| 1.9.6. | Приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | Министерство | 158843,70 | 40000,00 | - | 158843,70 | 40000,00 | - | 156799,66 | 40000,00 | - | - |
| Итого по разделу 1 |  |  | 1940081,90 | 1823284,96 | - | 1940081,90 | 1823284,96 | - | 1903701,18 | 1805639,03 | - | - |
| Министерство здравоохранения Ульяновской области |  |  | 1432513,18 | 1496684,78 | - | 1432513,18 | 1496684,78 | - | 1412770,40 | 1485481,07 | - | - |
| Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |  |  | 507568,72 | 326600,18 | - | 507568,72 | 326600,18 | - | 490930,78 | 320157,96 | - | - |
| Раздел 2. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а так же основ персонифицированной медицины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Министерство | 164436,50 | 0,00 | - | 164436,50 | 0,00 | - | 164436,50 | 0,00 | - | 5 |
| 2.1.1. | Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | Министерство | 164436,50 | 0,00 | - | 164436,50 | 0,00 | - | 164436,50 | 0,00 | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» | Министерство | 11943,10 | 134166,20 | - | 11943,10 | 134166,20 | - | 11711,70 | 134166,20 | - | - |
| 2.2.1. | Совершенствование системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | Министерство | 11711,70 | 134166,20 | - | 11711,70 | 134166,20 | - | 11711,70 | 134166,20 | - | - |
| 2.2.2. | Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | Министерство | 231,40 | 0,00 | - | 231,40 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Итого по разделу 2 |  |  | 176379,60 | 134166,20 | - | 176379,60 | 134166,20 | - | 176148,20 | 134166,20 | - | - |
| Раздел 3. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Совершенствование развития системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | Министерство | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3.1.1. | Проведение мероприятий по оздоровлению детей, состоящих на диспансерном учёте в медицинских организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления | Министерство | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Итого по разделу 3 |  |  | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Раздел 4. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» | Министерство | 369292,70 | 11421,53 | - | 369292,70 | 11421,53 | - | 367844,40 | 11377,11 | - | 20 |
| 4.2. | Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» | Министерство | 1754290,90 | 5369164,40 | - | 1754290,90 | 5369164,40 | - | 1754290,90 | 5369164,40 | - | - |
| 4.2.1. | Предоставление межбюджетных трансфертов с целью реализации территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Ульяновской области | Министерство | 0,00 | 45000,00 | - | 0,00 | 45000,00 | - | 0,00 | 33750,00 | - | - |
| 4.2.2. | Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ульяновской области | Министерство | 0,00 | 5324164,40 | - | 0,00 | 5324164,40 | - | 0,00 | 5324164,40 | - | - |
| 4.2.3. | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда ОМС Ульяновской области на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | Министерство | 129393,50 | 0,00 | - | 129393,50 | 0,00 | - | 129393,50 | 0,00 | - | - |
| 4.2.4. | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда ОМС Ульяновской области на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | Министерство | 28718,40 | 0,00 | - | 28718,40 | 0,00 | - | 28718,40 | 0,00 | - | - |
| 4.2.5. | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда ОМС Ульяновской области на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, в том числе лицам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) | Министерство | 1596179,00 | 0,00 | - | 1596179,00 | 0,00 | - | 1596179,00 | 0,00 | - | - |
| Итого по разделу 4 |  |  | 2123583,60 | 5380585,93 | - | 2123583,60 | 5380585,93 | - | 2122135,30 | 5380541,51 | - | - |
| Раздел 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами» | Министерство | 0,00 | 58288,63 | - | 0,00 | 58288,63 | - | 0,00 | 56019,32 | - | - |
| 5.1.1. | Повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим и средним профессиональным медицинским образованием государственных медицинских организаций | Министерство | 0,00 | 1000,00 | - | 0,00 | 1000,00 | - | 0,00 | 228,24 | - | - |
| 5.1.4. | Реализация Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области» | Министерство | 0,00 | 10875,49 | - | 0,00 | 10875,49 | - | 0,00 | 10787,67 | - | - |
| 5.1.5. | Реализация Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» | Министерство | 0,00 | 31483,14 | - | 0,00 | 31483,14 | - | 0,00 | 31306,91 | - | - |
| 5.1.6. | Осуществление доплат к академическим стипендиям, выплачиваемым лицам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) высшего образования, относящимся к укрупнённой группе направления (специальностей) высшего образования «Здравоохранение и медицинские науки» | Министерство | 0,00 | 5930,00 | - | 0,00 | 5930,00 | - | 0,00 | 5696,50 | - | - |
| 5.1.7 | Осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам ФП и ФАП | Министерство | 0,00 | 9000,00 | - | 0,00 | 9000,00 | - | 0,00 | 8000,00 | - | - |
| 5.2. | Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций» | Министерство | 77490,00 | 26710,00 | - | 77490,00 | 26710,00 | - | 66625,00 | 24325,00 | - | - |
| 5.2.1. | Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) | Министерство | 77490,00 | 17010,00 | - | 77490,00 | 17010,00 | - | 66625,00 | 14625,00 | - | - |
| 5.2.2. | Приобретение служебного жилого помещения (квартиры) с целью дальнейшего предоставления служебного жилого помещения (квартиры) медицинским работникам государственных медицинских организаций | Министерство | 0,00 | 9700,00 | - | 0,00 | 9700,00 | - | 0,00 | 9700,00 | - | - |
| Итого по разделу 5 |  |  | 77490,00 | 84998,63 | - | 77490,00 | 84998,63 | - | 66625,00 | 80344,32 | - | - |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» | Министерство | 112177,10 | 4117044,56 | - | 112177,10 | 4117044,56 | - | 89705,99 | 4084760,22 | - |  |
| 1.1.1. | Осуществление государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности ГУЗ | Министерство | 1386,40 | 0,00 | - | 1386,40 | 0,00 | - | 1386,40 | 0,00 | - | - |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности ГУЗ | Министерство | 110790,70 | 4065552,46 | - | 110790,70 | 4065552,46 | - | 88319,59 | 4033473,88 | - | - |
| 1.1.3. | Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства | Министерство | 0,00 | 51492,10 | - | 0,00 | 51492,10 | - | 0,00 | 51286,34 | - | - |
| Итого по подпрограмме |  |  | 112177,10 | 4117044,56 | - | 112177,10 | 4117044,56 | - | 89705,99 | 4084760,22 | - | - |
| Итого по государственной программе |  |  | 4429712,20 | 11540080,28 | - | 4429712,20 | 11540080,28 | - | 4358315,67 | 11485451,28 | - | - |
| Министерство здравоохранения Ульяновской области |  |  | 3922143,48 | 11213480,10 | - | 3922143,48 | 11213480,10 | - | 3867384,89 | 11165293,32 | - | - |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области |  |  | 507568,72 | 326600,18 | - | 507568,72 | 326600,18 | - | 490930,78 | 320157,96 | - | - |

4. Сведения о достижении целевых индикаторов по итогам 2021 года

(все плановые значения индикаторов годовые, разбивка по кварталам не предусмотрена)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Характер мероприятия (проект / процесс) | Процент достижения целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  | Обоснование отклонения значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план 2021 год | факт 2021 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Раздел 1. Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, прошедших профилактические осмотры и (или) диспансеризацию в общем числе населения, (процентов) | проект | 107 | 23,3 | 25,0 | Плановое значение установлено соглашением о предоставлении субсидии и не подлежит самостоятельной корректировке на уровне региона. |
| 1.2. | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами (тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду) | проект | 129 | 1,6 | 2,07 | Плановое значение установлено соглашением о предоставлении субсидии и не подлежит самостоятельной корректировке на уровне региона. |
| 1.4. | Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | проект | 179 | 11,14 | 2,3 | Плановое значение установлено соглашением о предоставлении субсидии и не подлежит самостоятельной корректировке на уровне региона. |
| 1.5. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (процентов) | проект | 110 | 11,4 | 12,5 | Плановое значение установлено соглашением о предоставлении субсидии и не подлежит самостоятельной корректировке на уровне региона. |
| 1.6. | Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет в общем количестве посещений детьми детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций (процентов) | проект | 103 | 54,1 | 55,5 | - |
| 1.8. | Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза (процентов) | процесс | 98 | 74,5 | 72,7 | - |
| 1.9. | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения (процентов) | процесс | 105 | 24,0 | 25,3 | - |
| 1.10. | Доля отремонтированных объектов государственных медицинских организаций в общем числе объектов здравоохранения, нуждающихся в ремонте (процентов) | процесс | 100 | 2,0 | 2,0 | - |
| 1.11. | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (тысяча коек) | процесс | 101 | 0,114 | 0,115 | - |
| 1.12. | Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тысяча посещений) | процесс | 168 | 17,395 | 29,347 | Плановое значение установлено соглашением о предоставлении субсидии и не подлежит самостоятельной корректировке на уровне региона. |
| 1.13. | Доля обследованных новорожденных при проведении аудиологического (неонатального) скрининга в общем числе новорожденных (процентов) | процесс | 103 | 92,0 | 94,8 | - |
| 1.14. | Обеспеченность льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам (процентов) | процесс | 102 | 97,0 | 99,0 | - |
| ### Раздел 2. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), в общем числе выявленных злокачественных новообразований (процентов) | проект | 100 | 53,6 | 55,6 | - |
| 2.2. | Объем ВМП, оказанной с учетом субсидии из средств федерального бюджета на ВМП, не включенную в базовую программу ОМС (человек) | процесс | 100 | 367 | 367 | - |
| ### Раздел 4. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации (процентов) | проект | 110 | 89 | 98,35 | Отсутствие записи на прием к врачу через ЕПГУ и отсутствие приема в отдельных территориально-выделенных структурных подразделений государственных учреждений здравоохранений |
| 4.2. | Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно (процентов) | проект | 35 | 40 | 14,0 | Ограничение деятельности портала Доктор 73, преобладание пациентов старшего возраста, предпочитающих запись через регистратуру, отсутствие талонов для записи к врачу через ЕГПУ, неиспользование инфоматов |
| 4.3. | Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период (процентов) | проект | 9 | 11 | 1,0 | Отсутствие широкого списка электронных медицинских документов в разделе "Мое здоровье" ЕГПУ жителей региона |
| 4.4. | Количество услуг экстракорпорального оплодотворения, оказанных семейным парам, страдающим бесплодием (единиц) | процесс | 97 | 700 | 680 | - |
| ### Раздел 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Укомплектованность медицинских организаций врачами, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) (процентов) | проект | 100 | 73,23 | 73,3 | - |
| 5.2. | Укомплектованность медицинских организаций средним медицинским персоналом, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) (процентов) | проект | 98 | 85,27 | 83,9 | - |
| 5.3. | Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов) | процесс | 100 | 100 | 100 | - |
| ### Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Степень выполнения мероприятий по осуществлению ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности (процентов) | процесс | 100 | 100,0 | 100 | - |

5. Сведения о достижении показателей ожидаемого результата от реализации

мероприятий государственной программы по итогам 2021 года

(все плановые значения показателей годовые, разбивка по кварталам не предусмотрена)

| № п/п | Наименование показателей ожидаемого результата | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения ожидаемого результата | Обоснование отклонения значения ожидаемого результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | Случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста | 433,3 | 689,5 | 41 | Данные за 10 месяцев 2021 года |
| 1.2. | Смертность от болезней системы кровообращения | Случаев на 100 тыс. населения | 635,0 | 803,6 | 73 | Данные за 10 месяцев 2021 года |
| 1.3. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Лет | 71,2 | 72,2 | 101 | Прогнозный показатель, итоговые данные будут сформированы в октябре 2022 года |
| 1.4. | Число зарегистрированных больных с диагнозом «активный туберкулез», зарегистрированным впервые в жизни | Случаев на 100 тыс. населения | 37,5 | 31,5 | 116 | Данные за 10 месяцев 2021 года |
| 1.5. | Смертность от туберкулеза | Случаев на 100 тыс. населения | 8,0 | 7,8 | 103 | Данные за 10 месяцев 2021 года |
| 1.6. | Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | Процентов | 93,0 | 93,0 | 100 | - |
| 1.7. | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, состоящих на диспансерном наблюдении | Процентов | 85 | 80,1 | 94 | Ограничения в связи с коронавирусной инфекцией |
| 1.8. | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем числе лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция | Процентов | 90,0 | 92,6 | 103 | - |
| 1.9. | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека | Процентов | 95 | 80,8 | 85 | Недостаточное софинансирование за счет средств региона на закупку диагностических средств |
| 1.10. | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи | Процентов | 48 | 48 | 100 | - |
| 1.11. | Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ | Процентов | 90 | 95,4 | 106 | Плановое значение установлено соглашением о предоставлении субсидии и не подлежит самостоятельной корректировке на уровне региона. Выборка должна быть не менее 90%. Квота утверждается Минпромторгом России, данное количество препаратов бронируется за Ульяновской областью, Минздрав Ульяновской области в пределах выделенного финансирования производит закупки и выборка должна быть максимальной. |
| 1.12. | Доля обследованных женщин, которым установлен диагноз «привычное невынашивание» беременности, а также беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику в целях выявления врожденной и наследственной патологий, в общем числе беременных женщин | Процентов | 88,5 | 88,9 | 100 | - |
| 1.13. | Младенческая смертность | Случаев на 1000 родившихся живыми | 4,2 | 4,1 | 102 | Оперативные данные, плановый прогнозный показатель по Ульяновской области утверждается Минздравом России и корректировке не подлежит |
| 1.14. | Детская смертность (в возрасте 0 - 4 года) | Случаев на 1000 родившихся живыми | 6,3 | 5,0 | 120 | Оперативные данные, плановый прогнозный показатель по Ульяновской области утверждается Минздравом России и корректировке не подлежит, в связи с этим процент выполнения высокий |
| 1.15. | Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет | Случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста | 58,0 | 36,1 | 80 | Оперативные данные, плановый прогнозный показатель по Ульяновской области утверждается Минздравом России и корректировке не подлежит, в связи с этим процент выполнения высокий |
| 1.16. | Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в общем числе рецептов | Процентов | 0,05 | 0,002 | 96 | - |
| 1.17. | Доля лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, состоящих под диспансерным наблюдением, на конец отчетного года, в общем числе лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания | Процентов | 50,0 | 85,8 | 172 | Оперативные данные |
| 1.18. | Доля лиц, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, в общем числе лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания и состоящих под диспансерным наблюдением, на конец отчетного года | Процентов | 80 | 93 | 116 | Оперативные данные |
| Раздел 2. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | Случаев на 100 тыс. населения | 224,2 | 229,7 | 98 | Данные за 10 месяцев 2021 года |
| 2.2. | Доля лиц, получивших ВМП, в общем числе лиц, направленных на оказание ВМП, на территории Ульяновской области | Процентов | 95,0 | 96,5 | 102 | - |
| Раздел 4. Организация реализации государственных функций в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ, за период | Процентов | 40 | 23,7 | 59 | Плановое значение установлено соглашением о предоставлении субсидии и не подлежит самостоятельной корректировке на уровне региона. |
| 4.2. | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | Процентов | 100 | 84,64 | 85 | Отсутствие записи на прием к врачу через ЕПГУ и отсутствие приема в отдельных территориально-выделенных структурных подразделений государственных учреждений здравоохранений |
| 4.3. | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций | Тыс. человек | 208,32 | 239,4 | 115 | Необходимость получения сведений о вакцинации и перенесенном заболевании COVID-19 |
| 4.4. | Число дней занятости (работы) койки в году | Дней | 331,5 | 281 | 85 | Данные за 10 месяцев 2021 года |
| 4.5. | Средняя длительность лечения больного в стационарных условиях | Дней | 11,7 | 11,6 | 99 | - |
| 4.6. | Объем экспорта медицинских услуг | Миллионов долларов | 0,14 | 0,199 | 142 | Показатель не подкрепляется мероприятиями с финансовым обеспечением. Перевыполнение показателя не является отклонением. |
| Раздел 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля медицинских работников, имеющих свидетельство об аккредитации специалиста, в общем числе медицинских работников | Процентов | 26,5 | 9,46 | 36 | По итогу 2021 г. доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, должна составить не менее 26,5 %. По состоянию на 01.01.2022 г. количество специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, составляет 1728 человек, то есть 9,46% от общего количества работающих медицинских работников. Существенную разницу от фактического до планируемого количества специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, на территории Ульяновской области не имеется возможности достигнуть по объективным причинам: 1. Молодые специалисты, прошедшие процедуру первичной аккредитации в 2021 г., уже трудоустроены в период август-сентябрь 2021 г. и дальнейшего существенного увеличения количества специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, за счёт трудоустройства выпускников медицинских образовательных организаций до конца 2021 г. не ожидается. 2. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, и отменой с 29.09.2020 г. ранее введенного моратория на получение медицинских сертификатов и свидетельств об аккредитации (Приказ Минздрава № 890н от 24.08.2020), медицинские работники, у которых должен был закончится срок действия сертификата специалиста в 2020 - 2022 гг. и планировалась аккредитация в 2021 г., прошли обучение (повышение квалификации) и получили сертификаты специалиста в конце 2020 г. 3. Процедура аккредитации в полной мере стартовала только во второй половине 2021 года после введения в действие Приказа Минздрава России от 09.07.2021 N 746н "О внесении изменений в особенности проведения аккредитации специалистов в 2021 году, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 февраля 2021 г. N 40н". |
| 5.2. | Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения | Человек | 40,2 | 37,08 | 92 | Данные за 10 месяцев 2021 года Данные предварительные, но с учётом сведений предоставленных частными клиникам, федеральными государственными медицинскими учреждениями, осуществляющими свою деятельность на территории региона. Основные причины фактического уменьшения численности медицинских работников, работающих в Ульяновской области: 1. Отток специалистов из сельской местности и малых городов региона в более экономически развитые регионы и города (Москва, Санкт-Петербург, Самара, Республика Татарстан) с более высоким уровнем заработной платы. 2. Низкая привлекательность работы в государственных учреждениях здравоохранения Ульяновской области по сравнению с частными медицинскими клиниками, несмотря на имеющиеся меры социальной поддержки, которые реализуются на территории Ульяновской области, из-за более низкой заработной платы в государственных учреждениях здравоохранения и более высокой нагрузки, особенно в первичном звене. 3. Возрастной дисбаланс медицинских работников Ульяновской области: количество специалистов-выпусков (молодых специалистов) в Ульяновской области на данный момент меньше медицинских работников пенсионного возраста, увольняющихся на пенсию в 2021 г. из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, возросшей нагрузки. |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работни-ков в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (средне-месячного дохода от трудовой деятельности) в Ульяновской области | Процентов | 200,0 | 187,6 | 94 | Фактическое значение целевого показателя по заработной плате за 2021 год не достигнуто по следующим причинам: - дефицит кадрового персонала первичного звена (на работу принимаются внешние совместители и специалисты «ординаторы» на не полный рабочий день); - невыполнение объемов оказания медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационара в рамках реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи населению на территории Ульяновской области в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией (новая коронавирусная инфекция COVID-19), что повлекло неполное выполнение медицинской помощи и соответственно выплаты стимулирующего характера определенные по критериям и показателям оценки качества оказания медицинской помощи назначены не в полном объеме медицинским работникам; - невыполнение объемов по диспансеризации взрослого и детского населения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией (новая коронавирусная инфекция COVID-19); - снижение плана по доходам по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2021 году по сравнению с 2019 годом на 4,8% в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией (новая коронавирусная инфекция COVID-19). Кроме того, на основании письма Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от 03.12.2021 доведён уточненный прогнозный показатель среднемесячной начисленной заработной платы в Ульяновской области на 2021 год, который составляет 29 680 рублей, что выше ранее утвержденного на 2,8%. Дополнительное финансирование на рост уточненного прогнозного показателя не выделялось. |
| 1.2. | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Ульяновской области | Процентов | 100,0 | 104 | 104 | - |
| 1.3. | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Ульяновской области | Процентов | 100,0 | 87,5 | 88 | Фактическое значение целевого показателя по заработной плате за 2021 год не достигнуто по следующим причинам: - дефицит кадрового персонала первичного звена (на работу принимаются внешние совместители и специалисты «ординаторы» на не полный рабочий день); - невыполнение объемов оказания медицинской помощи в условиях круглосуточного и дневного стационара в рамках реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи населению на территории Ульяновской области в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией (новая коронавирусная инфекция COVID-19), что повлекло неполное выполнение медицинской помощи и соответственно выплаты стимулирующего характера определенные по критериям и показателям оценки качества оказания медицинской помощи назначены не в полном объеме медицинским работникам; - невыполнение объемов по диспансеризации взрослого и детского населения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией (новая коронавирусная инфекция COVID-19); - снижение плана по доходам по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2021 году по сравнению с 2019 годом на 4,8% в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией (новая коронавирусная инфекция COVID-19). Кроме того, на основании письма Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от 03.12.2021 доведён уточненный прогнозный показатель среднемесячной начисленной заработной платы в Ульяновской области на 2021 год, который составляет 29 680 рублей, что выше ранее утвержденного на 2,8%. Дополнительное финансирование на рост уточненного прогнозного показателя не выделялось. |
| 1.4. | Удельный расход электрической энергии на снабжение ГУЗ (в расчете на 1 кв. м общей площади) | кВт·ч/кв. м | 49,45 | 49,45 | 100 | - |
| 1.5. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение ГУЗ (в расчете на 1 кв. м общей площади) | Гкал/кв. м | 0,19 | 0,19 | 100 | - |
| 1.6. | Удельный расход холодной воды на снабжение ГУЗ (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 38,52 | 38,52 | 100 | - |
| 1.7. | Удельный расход горячей воды на снабжение ГУЗ (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 8,86 | 8,86 | 100 | - |
| 1.8. | Удельный расход природного газа на снабжение ГУЗ (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 135,78 | 135,78 | 100 | - |

6. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 2021 года

(с нарастающим итогом)

| Наименование мероприятия/целевого индикатора | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО ответственного исполнителя, должность) | Дата начала реализации мероприятия/окончание мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию ГП на отчетный год/ значение целевого индикатора |  | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство), Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2021 | - | 3763366,86 | 3709340,21 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 1823284,96 | 1805639,03 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 1940081,90 | 1903701,18 | - | - |
| Министерство здравоохранения Ульяновской области |  |  |  | 2929197,96 | 2898251,47 | - | - |
| областной бюджет |  |  |  | 1496684,78 | 1485481,07 | - | - |
| федеральный бюджет |  |  |  | 1432513,18 | 1412770,40 | - | - |
| Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |  |  |  | 834168,90 | 811088,74 | - | - |
| областной бюджет |  |  |  | 326600,18 | 320157,96 | - | - |
| федеральный бюджет |  |  |  | 507568,72 | 490930,78 | - | - |
| 1.1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство (начальник отдела организации медицинской помощи, заместитель директора - начальник отдела формирования гос.программ и инфраструктурного развития) Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | январь-февраль 2021 | 78 0 N1 0000 0 | 14698,60 | 14698,53 | сбор коммерческих предложений, подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 14118,60 | 14118,53 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 580,00 | 580,00 | - | - |
| Доля граждан, прошедших профилактические осмотры и (или) диспансеризацию в общем числе населения, процентов | Министерство, Директор департамента организации медицинской помощи населению В.А.Степанова нач. отд. организации медпом. 41-48-83 | 2021 | - | - | - | 23,3 |  |
| Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащённых мобильными медицинскими комплексами (тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду) | Министерство, директор департамента организации медицинской помощи населению В.А.Степанова нач. отд. организации медпом. 41-48-83 | 2021 | - | - | - | 1,6 |  |
| 1.1.1 Оснащение передвижными медицинскими комплексами населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | Министерство | февраль 2021 | - | 10450,00 | 10450,00 | передвижные медицинские комплексы приобретены | оплата по заключенным контрактам в 2020 году |
| областной бюджет | - | - | - | 9870,00 | 9870,00 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 580,00 | 580,00 | - | - |
| 1.1.3. Создание и замена зданий для размещения ФП, ФАП и ВА в рамках реализации иных программ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | февраль 2021 | - | 4248,60 | 4248,53 | ФАП построен и введен в эксплуатацию | оплата по заключенным контрактам в 2020 году |
| областной бюджет | - | - | - | 4248,60 | 4248,53 | - | х |
| 1.2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | Министерство (директор департамента организации медицинской помощи, главные врачи ГУЗ) | январь-май 2021 | 78 0 N2 0000 0 | 237050,54 | 237046,70 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур | поставка медоборудования, ввод в эксплуатацию, закупка лекарственных препаратов |
| областной бюджет | - | - | - | 3827,54 | 3827,32 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 233223,00 | 233219,38 | - | - |
| Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | Министерство, Директор деп орг медпом В.А.Степанова 41-11-62 Заместитель директора ГУЗ МИАЦ – О.В.Лаушина 41-49-13 | 2021 | - | - | - | 11,14 |  |
| 1.2.1. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | Министерство (директор департамента организации медицинской помощи, главные врачи ГУЗ) | январь 2021 | - | 109469,50 | 109469,50 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на закупку медицинского оборудования; поставка медоборудования | поставка медоборудования, ввод в эксплуатацию, |
| федеральный бюджет | - | - | - | 109469,50 | 109469,50 | - | - |
| 1.2.3. Обеспечение граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях | Министерство (заместитель директора департамента - начальник отдела организации обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями) | май 2021 | - | 127581,04 | 127577,20 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на закупку лекарственных препаратов | закупка лекарственных препаратов |
| областной бюджет | - | - | - | 3827,54 | 3827,32 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 123753,50 | 123749,88 | - | - |
| 1.3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Старшее поколение» | Министерство (директор департамента организации медицинской помощи, главные врачи ГУЗ) | сентябрь 2021 | 78 0 P3 0000 0 | 11,80 | 11,80 | проведение вакцинации против пневмококковой инфекции | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| федеральный бюджет | - | - | - | 11,80 | 11,80 | - | - |
| Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (процентов) | Министерство, Директор деп орг медпом В.А.Степанова 41-11-62 | - | - | - | - | 32,5 | 0,27 |
| 1.3.1. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Министерство (директор департамента организации медицинской помощи, главные врачи ГУЗ) | сентябрь 2021 | - | 11,80 | 11,80 | проведение вакцинации против пневмококковой инфекции | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| федеральный бюджет | - | - | - | 11,80 | 11,80 | - | - |
| 1.4. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Министерство (начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения), Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | январь-февраль 2021 | 78 0 N4 0000 0 | 362048,90 | 362048,90 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на поставку медоборудования, поставка медоборудования, ввод в эксплуатацию; подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ в помещениях под закупаемое оборудование, строительство инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, проведение ремонтных работ, строительство инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ |
| областной бюджет | - | - | - | 78674,20 | 78674,20 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 283374,70 | 283374,70 | - | - |
| Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет в общем количестве посещений детьми детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций | Министерство (начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Е.В.Еремина 41-30-43) | 2021 | х |  |  | 54,1 |  |
| 1.4.2. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2021 | - | 345578,90 | 345578,90 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров | строительство инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ |
| областной бюджет | - | - | - | 62204,20 | 62204,20 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 283374,70 | 283374,70 | - | - |
| 1.4.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи детям (ремонтные работы) | Министерство (заместитель директора департамента - начальник отдела формирования программ и инфраструктурного развития, главные врачи ГУЗ) | январь-февраль 2021 | - | 16470,00 | 16470,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ в помещениях под закупаемое оборудование | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, проведение ремонтных работ, |
| областной бюджет | - | - | - | 16470,00 | 16470,00 | - | - |
| 1.5. Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний» | Министерство (директор департамента организации медицинской помощи, начальник отдела организации медицинской помощи взрослым, главные врачи ГУЗ) | 2021 | 78 0 01 0000 0 | 474445,90 | 445633,20 | организация проведения диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области; проведение информационных передач на радио, подготовка и размещение материалов в электронных и печатных изданиях по актуальным вопросам профилактики, поставка типографической информационной продукции, мотивирую-щей к обследованию на ВИЧ; проведение вакцинации против инфекционных заболеваний; при-обретение лекарственного препарата «Аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении» в целях профилактики туберкулёза (для проведения манту) | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, выполнение работ/ оказание услуг |
| областной бюджет | - | - | - | 107647,40 | 101240,72 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 366798,50 | 344392,48 | - | - |
| Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулёза (процентов) | Министерство, начальник отд. организации социально значимой и ВМП помощи Е.Л.Мартьянова 41-41-92 | 2021 | - | - | - | 74,5 | 72,7 |
| 1.5.1. Реализация постановления Губернатора Ульяновской области от 03.03.2011 № 22 «Об организации диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области» | Министерство (директор департамента организации медицинской помощи, начальник отдела организации медицинской помощи взрослым, главные врачи ГУЗ) | апрель 2021 | - | 3000,00 | 3000,00 | организация проведения диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, оказание услуг |
| областной бюджет | - | 2021 | - | 3000,00 | 3000,00 | - | - |
| 1.5.3. Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний (закупка вакцин) | Министерство (директор департамента организации медицинской помощи, главные врачи ГУЗ) | 2021 | - | 49721,60 | 46382,96 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на закупку вакцин и проведение вакцинации против инфекционных заболеваний | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, закупка вакцин |
| областной бюджет | - | - | - | 49721,60 | 46382,96 | - | - |
| 1.5.4. Обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулёза | Министерство (директор департамента организации медицинской помощи, главный внештатный специалист фтизиатр) | 2021 | - | 30395,30 | 28873,50 | подготовка ТЭЗ, про-ведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на закупку лекарственного препарата «Аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении», поставка препарата в целях профилактики туберкулёза (для проведения манту) | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, оказание услуг |
| областной бюджет | - | - | - | 30395,30 | 28873,50 | - | - |
| 1.5.6. Реализация мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, в том числе: | Министерство (директор департамента развития здравоохранения, директор департамента организации государственных закупок, заместитель директора департамента - начальник отдела формирования программ и инфраструктурного развития, начальник отдела лицензирования, главные врачи ГУЗ) Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | январь 2021 |  | 391329,00 | 367376,74 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, разработка проектной документации, заключение контрактов на строительство ФП, ФАП и ВА, строительство и ввод в эксплуатацию, получение лицензии на осуществление медицинской деятельности; заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ в помещениях; подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на закупку оборудования | проведение ремонтных работ в помещениях; закупка оборудования, строительство и ввод в эксплуатацию ФАП |
| областной бюджет | - | - | - | 24530,50 | 22984,26 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 366798,50 | 344392,48 | - | - |
| разработка проектной документации, выполнение строительных и ремонтных работ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | апрель 2021 |  | 234096,30 | 216401,94 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 9902,28 | 8845,86 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 224194,02 | 207556,08 | - | - |
| 1.6. Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области» | Министерство (директор департамента развития здравоохранения, заместитель директора департамента - начальник отдела формирования программ и инфраструктурного развития, главные врачи ГУЗ), Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2021 | - | 930637,08 | 925251,31 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, проведение ремонтных работ |
| областной бюджет | - | - | - | 566859,98 | 561474,21 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 363777,10 | 363777,10 | - | - |
| Доля отремонтированных объектов государственных медицинских организаций в общем числе объектов здравоохранения, нуждающихся в ремонте (процентов) | Министерство, референт отд. формир госпрограмм К.И.Блинов 41-65-56 Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2021 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 1.6.1. Укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций и выполнение ремонта в их зданиях, в том числе: | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2021 | - | 549172,78 | 543787,01 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, проведение ремонтных работ |
| подготовка проектной документации, выполнение ремонтных работ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2021 | - | 250245,10 | 244859,37 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, проведение ремонтных работ |
| Приобретение медицинских изделий (оборудования) для ГУЗ | Министерство | 2021 | - | 66083,07 | 66083,07 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров | поставка медоборудования |
| ГУЗ ЦГКБ (ремонт поликлиники на Н. Терассе) | ВСЕГО | февраль 2021 | - | 22100,00 | 22100,00 | проведение ремонтных работ | заключен госконтракт, срок выполнения работ 180 календарных дней |
|  | Министерство |  |  | 15200,00 | 15200,00 |  |  |
|  | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |  |  | 6900,00 | 6900,00 |  |  |
| ГУЗ «Городская клиническая больница № 1 святого апостола Андрея Первозванного» | ВСЕГО | февраль 2021 | - | 75100,00 | 75100,00 | проведение ремонтных работ | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
|  | Министерство |  |  | 47100,00 | 47100,00 |  |  |
|  | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |  |  | 28000,00 | 28000,00 |  |  |
| ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница (ремонтные работы отделений на 6 и 7 этажах; ремонт фасада) | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | январь 2021 | - | 25100,50 | 25100,50 | проведение ремонтных работ | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| ГУЗ УОКМЦОПЛПРВиПП | Министерство | февраль 2020 | - | 25350,00 | 25350,00 | ремонтные работы | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, ремонтные работы завершены |
| ГУЗ ДГКБ г. Ульяновска (разработка проектной документации и капитальный ремонт подразделения пол № 5 в рамках 2-х летнего контракта) | ВСЕГО | январь 2021 | - | 92458,24 | 92458,24 | заключен 2-х летний контракт 2019-2020 на проведение ремонтных работ | ремонтные работы завершены подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
|  | Министерство |  |  | 10000,00 | 10000,00 |  |  |
|  | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |  |  | 82458,24 | 82458,24 |  |  |
| ГУЗ ОКОД (ремонтные работы в подразделении с. С.Ташла в рамках 3-х летнего контракта) | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2021 | - | 40600,00 | 40600,00 | заключен 3-х летний контракт | проведение ремонтных работ |
| ГУЗ ОКПТД | Министерство | 2021 | - | 14709,94 | 14709,94 | - | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| ГУЗ ДСПБ № 2 | Министерство | 2021 | - | 411,00 | 411,00 | - | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| ГУЗ ОВФД | Министерство | 2021 | - | 800,00 | 800,00 | проведение диагностики оборудования | проведение диагностики оборудования |
| ГУЗ УОДКБ (приобретение медицинских изделий; хирургическое отделение; кровля (диагностический и лабораторный корпус) | Министерство | 2021 | - | 5160,00 | 5160,00 | проведение ремонтных работ, закупка оборудования | проведение ремонтных работ, закупка оборудования |
| ГУЗ УОДКБ (доработка проекта на строительство инфекционного корпуса) | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2021 | - | 2047,77 | 2047,77 | доработка проекта на строительство инфекционного корпуса | доработка проекта на строительство инфекционного корпуса |
| ГУЗ ОККВД | Министерство | 2021 | - | 3162,00 | 3162,00 | проведение ремонтных работ | проведение ремонтных работ |
| ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени В.А.Егорова» (ремонт поликлиники № 2) | ВСЕГО | 2021 | - | 24061,96 | 23957,76 | - | - |
|  | Министерство | 2021 | - | 20461,96 | 20461,92 | приобретение кислородных концентраторов | приобретение кислородных концентраторов |
|  | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2021 | - | 3600,00 | 3496,20 | разработка проектной документации на проведение капитального ремонта поликлиники № 2 | разработка проектной документации на проведение капитального ремонта поликлиники № 2 |
| ГУЗ УОКЦСВМП | Министерство | 2021 | - | 2100,00 | 2100,00 | проведение ремонтных работ | проведение ремонтных работ |
| ГУЗ Поликлиника № 1 им. М.С.Кирова | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | август 2021 | - | 10000,00 | 5000,00 | проведение ремонтных работ | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| ГУЗ Городская больница № 2 (ремонт сетей электроснабжения и замены электрооборудования) | Министерство | 2021 | - | 8200,00 | 8200,00 | разработка проектной документации и проведение ремонтных работ | разработка проектной документации и проведение ремонтных работ |
| ГУЗ Поликлиника № 1 им. С.М.Кирова (оснащение мебелью кабинетов, отремонтированных под установку томографа, ремонт помещения под установку флюорографа) | Министерство | 2021 | - | 660,00 | 660,00 | закупка мебели и проведение ремонтных работ | закупка мебели и проведение ремонтных работ |
| Разработка проектной документации на строительство ФАП | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | март 2021 | - | 2886,10 | 2886,10 | разработка проектной документации | ПД разработана |
| ГУЗ «Николаевская районная больница» (ремонт детского отделения; родильного дома) | Министерство | 2021 | - | 5641,00 | 5641,00 | проведение ремонтных работ | проведение ремонтных работ |
| ГУЗ «Майнская РБ» (ремонт кровли и помещений отделений) | Министерство | 2020 | - | 17000,00 | 17000,00 | - | ремонтные работы завершены |
| ГУЗ Новоульяновская ГБ (ремонт инженерных сетей) | ВСЕГО | февраль 2021 | - | 29172,99 | 29172,99 | - | заключен 2-х летний контракт |
|  | Министерство |  |  | 12000,00 | 12000,00 |  |  |
|  | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |  |  | 17172,99 | 17172,99 |  |  |
| ГУЗ Сурская РБ (ремонтные работы в отделениях) | Министерство | март 2021 | - | 9000,00 | 9000,00 | - | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| ГУЗ «Инзенская РБ» (разработка ПД на ремонт хирургического отделения) | Министерство | 2021 | - | 600,00 | 600,00 | проведение ремонтных работ |  |
| ГУЗ Новоспасская РБ (разработка ПД и ремонт отделений) | ВСЕГО | март 2021 | - | 28684,20 | 28469,64 | - | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
|  | Министерство |  |  | 19077,80 | 19077,80 |  |  |
|  | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |  |  | 9606,40 | 9391,84 |  |  |
| ГУЗ «Барышская РБ» (ремонт кровли в рамках 2-х летнего контракта; работы по прокладке кислородопровода) | ВСЕГО | 2021 | - | 11859,20 | 11859,20 | - | - |
|  | Министерство |  |  | 1200,00 | 1200,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров |  |
|  | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |  |  | 10659,20 | 10659,18 | в рамках 2-х летнего контракта 2020-2021 продолжение ремонтных работ | в рамках 2-х летнего контракта 2020-2021 выполнение ремонтных работ |
| ГУЗ Кузоватовская РБ (разработка ПД и ремонт отделений) | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | февраль 2021 | - | 10825,00 | 10825,00 | - | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| ГУЗ Новомалыклинская РБ (разработка ПД и ремонт отделений) | ВСЕГО | 2021 | - | 150,00 | 150,00 | - | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
|  | Министерство | апрель 2021 |  | 150,00 | 150,00 | перевод на индивидуальное отопление офиса врача общей практики в с. Новочеремшанск |  |
|  | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | февраль 2021 |  | 0,00 | 0,00 | разработка ПД и ремонт отделений |  |
| ГУЗ Чердаклинская РБ (ремонтные работы ФАП п. Первомайский) | Министерство | март 2021 | - | 337,00 | 337,00 | - | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| ГУЗ Большенегаткинская РБ (монтаж кислородопровода ) | Министерство | 2021 | - | 3500,00 | 3500,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров |  |
| ГУЗ «Павловская районная больница» (приобретение автомобиля класса Б для неотложной помощи в с. Баклуши) ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска» (приобретение электрокардиографа) | Министерство | 2021 | - | 2000,00 | 2000,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров |  |
| ГУЗ МИАЦ (ремонт помещений) | Министерство | 2021 | - | 3000,00 | 3000,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров |  |
| Перевод на газовое отопление ФАП | Министерство | 2021 | - | 2627,92 | 2627,92 | газификация |  |
| Приобретение мебели для оснащения 15 ФАП | Министерство | 2021 | - | 1500,00 | 1500,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров |  |
| Приобретение 5 автомобилей | Министерство | 2021 | - | 1500,00 | 1500,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров |  |
| Строительство ФАП в с.Кивать | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2021 | - | 388,90 | 321,55 | оплата выполненных дополнительных работ при строительстве ФАП |  |
| 1.6.2. Модернизация лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней | Министерство | июль 2021 |  | 98262,00 | 98262,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров |  |
| областной бюджет | - | - | - | 17687,20 | 17687,20 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 80574,80 | 80574,80 | - | - |
| 1.6.3. Укрепление материально-технической базы ГУЗ городская поликлиника № 1 им. С.М. Кирова (федеральный бюджет) | Министерство | июль 2021 | - | 77294,70 | 77294,70 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров |  |
| 1.6.4. Укрепление материально-технической базы ГУЗ УОДКБ (федеральный бюджет) | Министерство | июль 2021 | - | 205907,60 | 205907,60 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров |  |
| 1.7. Основное мероприятие «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации» | Министерство (директор департамента организации медицинской помощи, главные внештатные специалисты) | февраль-март 2020 | 78 0 03 0000 0 | 174430,12 | 163442,60 | закупка лекарственных препаратов и расходных материалов | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 13942,92 | 11965,11 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 160487,20 | 151477,49 | - | - |
| Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи | Министерство, директор деп орг медпом В.А.Степанова 41-11-62 Гл. внештатные специалисты по паллиативу: В.Н.Тимофеева , И.Н.Елистратова | 2021 | - | - | - | 0,114 | 0,115 |
| Число амбулаторных посещений с паллиативной целью врачей-специалистов и среднего медицинского персонала любых специальностей | Министерство, директор деп орг медпом В.А.Степанова 41-11-62 Гл. внештатные специалисты по паллиативу: В.Н.Тимофеева , И.Н.Елистратова | 2021 | - | - | - | 17,395 | 29,347 |
| Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения (процентов) | Министерство, нач отд. орг социально значимой помощи и ВМП Е.Л.Мартьянова 41-41-92 | 2021 | - | - | - | 24,0 | 25,3 |
| 1.7.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи в рамках реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | Министерство | февраль 2021 | - | 29705,12 | 29703,10 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов и расходных материалов | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 5346,92 | 5346,56 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 24358,20 | 24356,54 | - | - |
| 1.7.3. Обеспечение развития паллиативной медицинской помощи | Министерство | март 2021 | - | 47755,20 | 36769,70 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов и расходных материалов | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 8596,00 | 6618,55 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 39159,20 | 30151,15 | - | - |
| 1.7.6. Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению концентраторов кислорода производительностью более 1000 литров в минуту каждый (при наличии основной и резервной линии концентратора производительностью не менее 500 литров в минуту каждая) с учётом стоимости доставки и пусконаладочных работ за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Министерство (директор департамента организации медицинской помощи, главные внештатные специалисты, главные врачи ГУЗ) | ноябрь 2021 | - | 96969,80 | 96969,80 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка медицинских изделий |  |
| 1.8. Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребёнка» | Министерство | март 2021 | 78 0 05 0000 0 | 28931,00 | 28931,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка реактивов и расходных материалов для проведение пренатальной (дородовой) диагностики и неонатального (аудиологического) скринингов | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 28931,00 | 28931,00 | - | - |
| Доля обследованных новорождённых при проведении аудиологического (неонатального) скрининга в общем числе новорождённых (процентов) | Министерство (начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Е.В.Еремина 41-30-43) | 2021 | - | - | - | 92,0 | 94,8 |
| 1.8.1. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов) | Министерство | март 2021 | - | 13652,10 | 13652,10 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка реактивов и расходных материалов для проведения пренатальной (дородовой) диагностики | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| 1.8.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов) | Министерство | март 2021 | - | 7874,10 | 7874,10 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального (аудиологического) скринингов | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| 1.8.3. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, нарушением фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома | Министерство | март 2021 | - | 7404,80 | 7404,80 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального (аудиологического) скринингов | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| 1.9. Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области» | Министерство | 2021 | 78 0 09 0000 0 | 1541112,92 | 1532276,17 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов в целях обеспечения отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими заболеваниями, закупка детского питания в целях обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до трёх лет (для малоимущих семей) | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 1009283,32 | 1005407,94 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 531829,60 | 526868,23 | - | - |
| Обеспеченность льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам (процентов) | Министерство, директор департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями О.И.Чемидронова 41-49-35 | 2021 | - | - | - | 97,0 | 99,0 |
| 1.9.1. Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» на территории Ульяновской области, а также отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности | Министерство | 2021 | - | 969283,32 | 965407,94 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов в целях обеспечения отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, закупка лекпрепаратов |
| областной бюджет | - | - | - | 969283,32 | 965407,94 | - | - |
| 1.9.3. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | Министерство | 2021 | - | 95805,60 | 93926,10 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, закупка лекпрепаратов |
| федеральный бюджет | - | - | - | 95805,60 | 93926,10 | - | - |
| 1.9.4. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитикоуремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточнённой, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей | Министерство | 2021 | - | 3809,80 | 3809,80 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, закупка лекпрепаратов |
| федеральный бюджет | - | - | - | 3809,80 | 3809,80 | - | - |
| 1.9.5. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Министерство | 2021 | - | 273370,50 | 272332,67 | проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов | проведение конкурсных процедур |
| федеральный бюджет | - | - | - | 273370,50 | 272332,67 | - | - |
| 1.9.6. Приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | Министерство | ноябрь 2021 | - | 198843,70 | 196799,66 | проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов | проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 40000,00 | 40000,00 | - | - |
| федеральный бюджет |  |  |  | 158843,70 | 156799,66 | - | - |
| Раздел 2. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а так же основ персонифицированной медицины | Министерство | 2021 | - | 310545,80 | 310314,40 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 134166,20 | 134166,20 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 176379,60 | 176148,20 | - | - |
| 2.1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Министерство (заместитель Министра, главный врач ОКОД) | январь-апрель 2021 | 78 0 N3 0000 0 | 164436,50 | 164436,50 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка медицинского оборудования, подготовка помещений под закупаемое оборудование, разработка проектной документации на строительство и ремонт помещений | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, поставка медоборудования |
| областной бюджет | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 164436,50 | 164436,50 | - | - |
| Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), в общем числе выявленных злокачественных новообразований (процентов) | Министерство, зам. министра А.В.Минаева 41-01-58, нач. отд. орг первичной медико-санитарной, специализированной и скорой мед. помощи. 41-48-83, гл. внештатный онколог С.В.Панченко | 2021 | - | - | - | 53,6 | 55,2 |
| 2.1.1. Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | Министерство | март 2021 | - | 164436,50 | 164436,50 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка медицинского оборудования | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, закупка медоборудования |
| федеральный бюджет | - | - | - | 164436,50 | 164436,50 | - | - |
| 2.2. Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» | Министерство (директор департамента организации медицинской помощи населению) | январь-февраль 2021 | 78 0 08 0000 0 | 146109,30 | 145877,90 | оказание высокотехнологичной медицинской помощи (проведение оперативных вмешательств), проведение оперативных вмешательств, связанных с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | оказание высокотехнологичной медицинской помощи |
| областной бюджет | - | - | - | 134166,20 | 134166,20 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 11943,10 | 11711,70 | - | - |
| Объём ВМП, оказанной с учётом субсидии (человек) | Министерство, нач отд. орг социально значимой помощи и ВМП Е.Л.Мартьянова 41-41-92 | 2021 | - | - | - | 367 | 367 |
| 2.2.1. Совершенствование системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | Министерство | январь 2021 | - | 145877,90 | 145877,90 | оказание высокотехнологичной медицинской помощи (проведение оперативных вмешательств) | оказание высокотехнологичной медицинской помощи |
| областной бюджет | - | - | - | 134166,20 | 134166,20 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 11711,70 | 11711,70 | - | - |
| 2.2.2. Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | Министерство | февраль 2021 | - | 231,40 | 0,00 | проведение оперативных вмешательств, связанных с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| федеральный бюджет | - | - | - | 231,40 | 0,00 | - | - |
| Раздел 4. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения | Министерство | 2021 | - | 7504169,53 | 7502676,81 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 5380585,93 | 5380541,51 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 2123583,60 | 2122135,30 | - | - |
| 4.1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» | Министерство | январь 2021 | 78 1 N7 0000 0 | 380714,23 | 379221,51 | подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, ОВОП, ВА) | подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» государственных медицинских организаций |
| областной бюджет | - | - | - | 11421,53 | 11377,11 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 369292,70 | 367844,40 | - | - |
| Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процентов | директор ГУЗ МИАЦ | 2021 | - | - | - | 89,0 |  |
| Доля записей на приём к врачу, совершённых гражданами дистанционно, процентов | директор ГУЗ МИАЦ | 2021 | - | - | - | 40,0 |  |
| Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Моё здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период, процентов | директор ГУЗ МИАЦ | 2021 | - | - | - | 11,0 |  |
| 4.2. Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» | Министерство (директор департамента организации медпомощи населению, директор департамента финансов) ТФОМС | январь 2021 | 78 0 11 0000 0 | 7123455,30 | 7123455,30 | оплата лекарственного обеспечения пациентов с хронической почечной недостаточностью, обследования перед ЭКО бесплодных пар; выплаты страховых взносов на неработающее население в бюджет ТФОМС | оплата |
| областной бюджет | - | - | - | 5369164,40 | 5369164,40 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 1754290,90 | 1754290,90 | - | - |
| Количество услуг экстракорпорального оплодотворения, оказанных семейным парам, страдающим бесплодием (единиц) | Министерство, нач отд организ медпом детям Е.В.Еремина 41-30-43 | 2021 | - | - | - | 700 |  |
| 4.2.1. Предоставление межбюджетных трансфертов с целью реализации территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Ульяновской области | Министерство | январь 2021 | - | 45000,00 | 45000,00 | оплата лекарственного обеспечения пациентов с хронической почечной недостаточностью, обследования перед ЭКО бесплодных пар | оплата |
| областной бюджет | - | - | - | 45000,00 | 45000,00 | - | - |
| 4.2.2. Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ульяновской области | Министерство | январь 2021 | - | 5324164,40 | 5324164,40 | выплаты страховых взносов на неработающее население в бюджет ТФОМС | выплаты |
| областной бюджет | - | - | - | 5324164,40 | 5324164,40 | - | - |
| 4.2.3. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда ОМС Ульяновской области на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | Министерство | сентябрь 2021 | - | 129393,50 | 129393,50 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 129393,50 | 129393,50 | - | - |
| 4.2.4. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда ОМС Ульяновской области на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | Министерство | сентябрь 2021 | - | 28718,40 | 28718,40 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 28718,40 | 28718,40 | - | - |
| 4.2.5. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда ОМС Ульяновской области на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, в том числе лицам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) | Министерство | сентябрь 2021 | - | 1596179,00 | 1596179,00 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 1596179,00 | 1596179,00 | - | - |
| Раздел 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения | Министерство | 2021 | - | 162488,63 | 146969,57 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 84998,63 | 80344,57 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 77490,00 | 66625,00 | - | - |
| 5.1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами» | Министерство | январь-июнь 2021 | 78 0 N5 0000 0 | 58288,63 | 56019,32 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 58288,63 | 56019,32 | - | - |
| Укомплектованность медицинских организаций врачами, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), процентов | Министерство, нач.отд. кадров. политики в здравоохранении Т.А.Козлова 41-48-87 | 2021 | х | - | - | 73,23 | 73,23 |
| Укомплектованность медицинских организаций средним медицинским персоналом, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), процентов | Министерство, нач.отд. кадров. политики в здравоохранении Т.А.Козлова 41-48-87 | 2021 | х | - | - | 85,27 | 85,27 |
| 5.1.1. Повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим и средним профессиональным медицинским образованием государственных медицинских организаций | Министерство | июнь 2021 | - | 1000,00 | 228,24 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, организация проведения квалификационных циклов в целях повышения квалификации и переподготовки специалистов с высшим и средним профессиональным медицинским образованием | повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим и средним профессиональным медицинским образованием |
| 5.1.4. Реализация Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области» | Министерство | январь 2021 | - | 10875,49 | 10787,67 | выплаты медицинским работникам, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области | выплаты медицинским работникам |
| 5.1.5. Реализация Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» | Министерство | январь 2021 | - | 31483,14 | 31306,91 | выплаты отдельным категориям молодых специалистов на территории Ульяновской области | выплаты медицинским работникам |
| 5.1.6. Осуществление доплат к академическим стипендиям, выплачиваемым лицам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) высшего образования, относящимся к укрупнённой группе направления (специальностей) высшего образования «Здравоохранение и медицинские науки» | Министерство | январь 2021 | - | 5930,00 | 5696,50 | доплаты к академическим стипендиям, выплачиваемым лицам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования | доплаты к академическим стипендиям |
| 5.1.7 Осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам ФП и ФАП | Министерство | 2021 (при наличии заявок немедленно) | - | 9000,00 | 8000,00 | единовременные компенсационные выплаты на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам | выплаты медицинским работникам |
| 5.2. Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций» | Министерство (начальник отдела кадровой политики в здравоохранении, главные врачи) | 2021 | 78 0 13 0000 0 | 104200,00 | 90950,00 | единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | - |
| областной бюджет | - | - | - | 26710,00 | 24325,00 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 77490,00 | 66625,00 | - | - |
| Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты | Министерство, нач.отд. кадров. политики в здравоохранении Т.А.Козлова 41-48-87 | 2021 |  | - | - | 100,0 | 100,0 |
| 5.2.1. Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) | Министерство | 2021 | - | 94500,00 | 81250,00 | единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | выплаты медицинским работникам |
| областной бюджет | - | - | - | 17010,00 | 14625,00 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 77490,00 | 66625,00 | - | - |
| 5.2.2. Приобретение служебного жилого помещения (квартиры) с целью дальнейшего предоставления служебного жилого помещения (квартиры) медицинским работникам государственных медицинских организаций | Министерство | 2021 | - | 9700,00 | 9700,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, приобретение служебного жилого помещения | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 9700,00 | 9700,00 | - | - |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» | Министерство | 2021 | - | 4229221,66 | 4174466,21 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 4117044,56 | 4084760,22 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 112177,10 | 89705,99 | - | - |
| 1.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» | Министерство (директор департамента финансов) | январь 2021 | 78 1 00 0000 0 | 4229221,66 | 4174466,21 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 4117044,56 | 4084760,22 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 112177,10 | 89705,99 | - | - |
| Степень выполнения мероприятий по ведомственному контролю качества оказания медицинской помощи (процентов) | Министерство (начальник отдела ведомственного контроля) | 2021 | х | - | - | 100,0 | 100 |
| 1.1.1. Осуществление государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности ГУЗ | Министерство | январь 2021 | - | 1386,40 | 1386,40 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 1386,40 | 1386,40 | - | - |
| 1.1.2. Обеспечение деятельности ГУЗ | Министерство | январь 2021 | - | 4176343,16 | 4121793,47 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 4065552,46 | 4033473,88 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 110790,70 | 88319,59 | - | - |
| 1.1.3. Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства | Министерство | январь 2021 | - | 51492,10 | 51286,34 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 51492,10 | 51286,34 | - | - |
| Итого по государственной программе | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2021 | - | 15969792,48 | 15843766,95 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 11540080,28 | 11485451,28 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 4429712,20 | 4358315,67 | - | - |
| Министерство здравоохранения Ульяновской области |  |  |  | 15135623,58 | 15032678,21 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 11213480,10 | 11165293,32 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 3922143,48 | 3867384,89 | - | - |
| Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |  |  | - | 834168,90 | 811088,74 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 326600,18 | 320157,96 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 507568,72 | 490930,78 | - | - |

7. Сведения о внесённых изменениях в государственную программу

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении / внесении изменений в государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | от 10.12.2020 N 25/722-П | Приведение к бюджету на 2021-2023 годы | от 26.01.2021 № 28-р |
| 2. | от 10.03.2021 № 3/57-П | Перераспределение финансового обеспечения между мероприятиями государственной программы, дополнительные поступления из федерального бюджета | от 24.03.2021 № 494-р |
| 3. | от 13.05.2021 № 7/170-П | Перераспределение финансового обеспечения между мероприятиями государственной программы, дополнительные поступления из федерального бюджета | от 28.05.2021 № 1055-р |
| 4. | от 22.06.2021 № 9/260-П | Перераспределение финансового обеспечения между мероприятиями государственной программы, дополнительные поступления из федерального и областного бюджета | от 05.07.2021 № 1276-р |
| 5. | от 04.08.2021 № 10/345-П | Перераспределение финансового обеспечения между мероприятиями государственной программы, дополнительные поступления из федерального и областного бюджета | от 16.08.2021 № 1578-р |
| 6. | от 26.10.2021 N 16/547-П | Перераспределение финансового обеспечения между мероприятиями государственной программы, дополнительные поступления из федерального и областного бюджета | от 11.11.2021 № 2714-р |
| 7. | от 30.11.2021 N 19/614-П | Перераспределение финансового обеспечения между мероприятиями государственной программы, дополнительные поступления из федерального и областного бюджета | от 14.12.2021 № 3280-р |
| 8. | от 23.12.2021 N 21/695-П | Дополнительные поступления из федерального и областного бюджета | от 29.12.2021 № 3559-р |

8. Сведения о реализации приоритетных национальных (региональных) проектов

| № п/п | Наименование проекта, реализуемые в составе государственной программы | Ответственные исполнители мероприятий | Дата наступления контрольного события | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проект 1. Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство), Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | X | 14698,60 | 14698,23 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  | 14118,60 | 14118,23 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 580,00 | 580,00 |  |  |
| 1.1 | профилактические осмотры прошли 0,575 млн. граждан | Министерство | 31.12.2022 | X | X | - | проведение профилактических осмотров в целях выявления заболеваний на ранней стадии |
| 2. | Проект 2. Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» | Министерство | X | 237050,54 | 237046,70 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  | 3827,54 | 3827,32 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 233223,00 | 233219,38 |  |  |
| 2.1 | Снижение летальности больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением до уровня 10,81 | Министерство | 31.12.2022 | X | X | - | закупка медицинского оборудования в целях переоснащения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями |
| 3. | Проект 3. Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Старшее поколение» | Министерство | X | 11,80 | 11,80 | X | X |
| 3.1 | проведение вакцинации против пневмококковой инфекции не менее 95% граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Министерство | 31.12.2022 | X | X | - | вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
| 4. | Проект 4. Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | X | 362048,90 | 362048,90 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  | 78674,20 | 78674,20 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 283374,70 | 283374,70 |  |  |
| 4.1 | объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 31.12.2023 | 345578,90 | 345578,90 | - | строительство корпуса инфекционного отделения ГУЗ УОДКБ |
|  | областной бюджет |  |  | 62204,20 | 62204,20 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 283374,70 | 283374,70 |  |  |
| 4.2. | проведение ремонтных работ в помещениях ГУЗ УОДКБ | Министерство | 31.12.2021 | 16470,00 | 16470,00 | - | ремонт не менее одного отделения ГУЗ УОДКБ |
| 5. | Проект 5. Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | X | 164436,50 | 164436,50 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 164436,50 | 164436,50 |  |  |
| 5.1 | снижение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 55,6 % в общем числе выявленных злокачественных новообразований | Министерство | 31.12.2022 | X | X | - | закупка медицинского оборудования в целях переоснащения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |
| 6. | Проект 6. Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» | Министерство | X | 380714,23 | 379221,51 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  | 11421,53 | 11377,11 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 369292,70 | 367844,40 |  |  |
| 6.1 | закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования государственных медицинских организаций Ульяновской области | Министерство | 30.11.2022 | X | X | - | повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Ульяновской области путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения |
| 7. | Проект 7. Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | Министерство | X | 53015,00 | 56019,32 | X | X |
| 7.1 | повышение качества подготовки обучающихся в профильных медико-биологических/ медицинских классах с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» | Министерство | 31.12.2022 | X | X | - | во всех муниципальных образованиях Ульяновской области функционирование классов с «медицинским» направлением (химико-биологический профиль, либо углубленное изучение предметов «химия», «биология» в классах естественно-научного профиля) |

_________________