Приложение

Отчёт об исполнении государственной программы по итогам 9 месяцев 2021 года

Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

(с изменениями на основании Постановления Правительства от 04.08.2021 № 10/345-П)

1. Аналитическая записка, содержащая сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчетный период,

в том числе сведения об использовании бюджетных ассигнований государственной программы

Государственной программой предусмотрена реализация основных направлений в сфере здравоохранения, направленных на обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню и структуре заболеваемости и потребностям населения Ульяновской области, передовым достижениям медицинской науки, это:

1. Совершенствование организации оказания медицинской помощи, в том числе детскому населению:

- развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения;

- внедрение стандарта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;

- совершенствование кадровой политики.

2. Информатизация здравоохранения (подготовка к переходу на полный электронный документооборот).

3. Совершенствование обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

4. Модернизация системы профилактики.

На реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 
в 2021 году (на 01.10.2021) направлены бюджетные ассигнования в размере 14687592,72 тыс. рублей, в том числе:

1) ассигнований областного бюджета в размере 11536333,32 тыс. рублей;

2) ассигнований федерального бюджета в размере 3151259,40 тыс. рублей.

Средства распределены по мероприятиям в соответствии с законом об областном бюджете Ульяновской области, из них:

1. на Министерство здравоохранения УО предусмотрены бюджетные ассигнования бюджета в размере 13854562,02 тыс. рублей, в том числе:

ассигнования областного бюджета – 11210260,14 тыс. рублей;

ассигнования федерального бюджета – 2644301,88 тыс. рублей;

2. на Министерство строительства и архитектуры УО предусмотрены средства из областного бюджета в размере 833030,70 тыс. рублей, 
в том числе:

ассигнования областного бюджета – 326073,18 тыс. рублей;

ассигнования федерального бюджета – 506957,52 тыс. рублей.

На 01.10.2021 по государственной программе освоено 9292943,66 тыс. рублей, что составляет 63,3% от плана, в том числе:

1) ассигнований областного бюджета – 7482706,48 тыс. рублей;

2) ассигнований федерального бюджета – 1810237,18 тыс. рублей;

Из них:

1. Министерством здравоохранения УО освоено 9064093,74 тыс. рублей (освоение составляет 65,42% от плана), в том числе:

ассигнования областного бюджета – 7343588,96 тыс. рублей;

ассигнования федерального бюджета – 1720504,78 тыс. рублей;

2. Министерством строительства и архитектуры УО освоено 228849,92 тыс. рублей (освоение составляет 27,47% от плана), в том числе:

ассигнования областного бюджета – 139117,52 тыс. рублей;

ассигнования федерального бюджета – 89732,40 тыс. рублей.

I. Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни.

В 2021 году на совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, а также на развитие первичной медико-санитарной помощи предусмотрены средства в размере 3796322,41 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 2083363,21 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1712959,20 тыс. рублей.

*на Министерство здравоохранения УО – 2963231,71 тыс. рублей:

областной бюджет – 1757290,03 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1206001,68 тыс. рублей.

*на Министерство строительства и архитектуры УО – 833030,70 тыс. рублей:

областной бюджет – 326073,18 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 506957,52 тыс. рублей.

Из них:

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» предусмотрены средства в размере 14855,10 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 14275,10 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 580,00 тыс. рублей.

*на Министерство здравоохранения УО – 10450,00 тыс. рублей:

областной бюджет – 9870,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 580,00 тыс. рублей.

*на Министерство строительства и архитектуры УО – 4405,10 тыс. рублей:

областной бюджет – 4405,10 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

В том числе:

1. на оснащение передвижными медицинскими комплексами населенных пунктов с численностью населения до 100 человек предусмотрены средства в размере 10450,00 тыс. рублей: об.бюд. – 9870,00 тыс. рублей, ф.б. – 580,00 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение 10450,00 тыс. рублей);

2. на создание и замена зданий для размещения ФП, ФАП и ВА в рамках иных программ предусмотрены средства областного бюджета в размере 4405,10 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение 4248,53 тыс. рублей), из них:

ГРБС по мероприятию – Министерство строительства и архитектуры УО.

Строительство предусмотрено в следующих населенных пунктах:

МО «Карсунский район», с. Нагаево – заключен Государственный Контракт от 06.04.2020 г. № 10-20, 2-летний контракт, объект сдан.

Освоение на 01.10.2021 года по основному мероприятию составило 14698,53 тыс. рублей (99%), из них:

областной бюджет – 14118,53 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 580,00 тыс. рублей.

*Министерство здравоохранения УО – освоение  – 10450,00 тыс. рублей (100%): областной бюджет – 9870,00 тыс. рублей; федеральный бюджет – 580,00 тыс. рублей;

*Министерство строительства и архитектуры УО – освоение на  4248,53 тыс. рублей (98%): областной бюджет – 4248,53 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» предусмотрены средства в размере 237050,54 тыс. рублей (ГРБС – Министерство здравоохранения УО), из них:

областной бюджет – 3827,54 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 233223,00 тыс. рублей.

В том числе:

1. на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 109469,50 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение 64969,50 тыс. рублей) – подготовлены ТЭЗ на закупку оборудования для ГУЗ ЦГКБ (ведутся конкурсные процедуры);

В 2021 году в мероприятии участвует ГУЗ ЦГКБ г. Ульяновска: томограф рентгеновский компьютерный от 16 срезов с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии; микроскоп операционный; установка навигационная стереотаксическая в комплекте с принадлежностями, совместимая с микроскопом; диагностический аппарат для ультразвуковых исследований сердца и сосудов; прикроватное кресло с высокими спинками и опускающимися подлокотниками; функциональная кровать.

2. на обеспечение граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях предусмотрены средства в размере 127581,04 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение 116345,90 тыс. рублей), из них:

областной бюджет – 3827,54 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение 3490,40 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 123753,50 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение 112855,50 тыс. рублей).

Освоение на 01.10.2021 года по основному мероприятию составило 181315,40 тыс. рублей (76,5%), из них:

областной бюджет – 3490,40 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 177825,00 тыс. рублей.

3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Старшее поколение» предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 11,80 тыс. рублей на проведение вакцинации старшего поколения, проживающих в организациях социальной защиты (на 01.10.2021 освоение 11,80 тыс. рублей – 100%).

4. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» предусмотрены средства в размере 362048,90 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 78674,20 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 283374,70 тыс. рублей.

В том числе:

1. на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ предусмотрены средства областного бюджета в размере 345578,90 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 62204,20 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 283374,70 тыс. рублей.

(на 01.10.2021 освоение 0,00 тыс. рублей) – ГРБС – Министерство строительства и архитектуры УО.

3. на совершенствование системы оказания медицинской помощи детям (подготовка помещений под закупаемое оборудование и проведение ремонтных работ) предусмотрены средства областного бюджета в размере 16470,00 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение 5913,60 тыс. рублей).

В 2021 году в мероприятии примет участие 1 медицинская организация: ГУЗ УОДКБ – 16470,00 тыс. рублей; ведутся конкурсные процедуры 
на ремонт помещений онкологического отделения.

Освоение на 01.10.2021 года по основному мероприятию составило 5913,60 тыс. рублей (35,9%), из них:

областной бюджет – 5913,60 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

*Министерство здравоохранения Ульяновской области – 5913,60 тыс. рублей: областной бюджет – 0,00 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

*Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области – 0,00 тыс. рублей: областной бюджет – 0,00 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

5. Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний» предусмотрены средства в размере 481957,90 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 107647,40 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 374310,50 тыс. рублей.

В том числе:

1. на реализацию постановления Губернатора Ульяновской области от 03.03.2011 № 22 «Об организации диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 3000,00 тыс. рублей (на 01.10.2021 года освоение 2946,44 тыс. рублей).

2. на иммунопрофилактику инфекционных заболеваний предусмотрены средства областного бюджета в размере 49721,60 тыс. рублей 
(на 01.10.2021 года освоение 33328,35 тыс. рублей).

3. на обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулеза предусмотрены средства областного бюджета в размере 30395,30 тыс. рублей (на 01.10.2021 года освоение составило 20900,20 тыс. рублей (заключены договора на закупку противотуберкулезного лекарственного препарата).

4. на реализацию мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения предусмотрены средства в размере 398841,00 тыс. рублей (на 01.10.2021 года освоение составило 171264,54 тыс. рублей), из них:

областной бюджет – 24530,50 тыс. рублей (на 01.10.2021 года освоение составило 10834,14 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 374310,50 тыс. рублей (на 01.10.2021 года освоение составило 160428,40 тыс. рублей).

В рамках мероприятия предусмотрено строительство новых ФАП, проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием.

*Министерство здравоохранения Ульяновской области – 165382,90 тыс. рублей (освоение – 77568,80 тыс. рублей): областной бюджет – 14655,22 тыс. рублей (освоение - 6872,80 тыс. рублей), федеральный бюджет – 150727,68 тыс. рублей (освоение - 70696,00 тыс. рублей);

*Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области – 233458,10 тыс. рублей (освоение – 93695,74 тыс. рублей): областной бюджет – 9875,28 тыс. рублей (освоение – 3963,34 тыс. рублей), федеральный бюджет – 223582,82 тыс. рублей (освоение – 89732,40 тыс. рублей).

Освоение на 01.10.2021 года по основному мероприятию составило 228439,53 тыс. рублей (47,4%), из них:

областной бюджет – 68011,13 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 160428,40 тыс. рублей.

*Министерство здравоохранения Ульяновской области – 134743,79 тыс. рублей: областной бюджет – 64047,79 6872,80 тыс. рублей, федеральный бюджет – 70696,00 тыс. рублей;

*Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области – 93695,74 тыс. рублей: областной бюджет – 3963,34 тыс. рублей, федеральный бюджет – 89732,40 тыс. рублей.

6. Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 1228642,43 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 866781,73 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 361860,70 тыс. рублей.

*На Министерство здравоохранения Ульяновской области – 979053,83 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 617193,13 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 361860,70 тыс. рублей.

*На Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области – 249588,60 тыс. рублей (областной бюджет).

В том числе:

1. укрепление материально-технической базы ГУЗ и выполнение ремонта в следующих зданиях государственных медицинских организаций предусмотрены средства в размере 849094,53 тыс. рублей (на 01.10.2021 года освоение составило 183805,04 тыс. рублей), из них:

ГРБС Министерство здравоохранения Ульяновской области – 599505,93 тыс. рублей (освоение – 52899,41 тыс. рублей):

1) Приобретение медицинских изделий (оборудования) для ГУЗ – 270796,13 тыс. рублей (освоение 1223,40 тыс. рублей):

ГУЗ ДГКБ – 964,40 тыс. рублей (освоено – 964,40 тыс. рублей);

ГУЗ ЦГКБ – 6500,00 тыс. рублей;

СПИД центр – 2834,72тыс. рублей;

ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница – 1896,23 тыс. рублей;

ГУЗ Городская поликлиника № 6 – 409,81 тыс. рублей;

ГУЗ Областной кардиологический диспансер – 2347,61 тыс. рублей;

ГУЗ Областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи им. заслуженного врача России Е.М.Чучкалова (БСМП) – 15620,00 тыс. рублей;

ГУЗ Городская больница № 2 – 249,50 тыс. рублей;

ГУЗ Городская поликлиника № 4 – 414,34 тыс. рублей;

ГУЗ Городская поликлиника № 5 – 120,00 тыс. рублей;

ГУЗ Городская больница № 3 – 396,50 тыс. рублей;

ГУЗ Городская поликлиника № 3 – 270,00 тыс. рублей;

ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница имени В.А. Копосова» – 259,00 тыс. рублей;

ГКУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер имени С.Д. Грязнова» – 249,50 тыс. рублей;

ГУЗ Вешкаймская РБ – 521,04 тыс. рублей;

ГУЗ Инзенская РБ – 1143,79 тыс. рублей;

ГУЗ Карсунская РБ – 921,00 тыс. рублей;

ГУЗ Кузоватосвская РБ – 1352,92 тыс. рублей;

ГУЗ Зерносовхозская УБ – 270,00 тыс. рублей (освоено 129,50 тыс. рублей);

ГУЗ Мулловская УБ – 212,30 тыс. рублей;

ГУЗ Новомайнская ГБ – 702,43 тыс. рублей;

ГУЗ Рязановская УБ – 129,50 тыс. рублей (освоено 129,50 тыс. рублей);

ГУЗ Тиинская УБ – 215,12 тыс. рублей;

ГУЗ Николаевская РБ – 904,66 тыс. рублей;

ГУЗ Новомалыклинская РБ – 610 тыс. рублей;

ГУЗ Новоспасская РБ – 22470,00 тыс. рублей;

ГУЗ Павловская РБ – 387,86 тыс. рублей;

ГУЗ Радищевская РБ – 494,00 тыс. рублей;

ГУЗ Сенгилеевская РБ – 208,79 тыс. рублей;

ГУЗ Старокулаткинская РБ – 275,80 тыс. рублей;

ГУЗ Старомайнская РБ – 501,94 тыс. рублей;

ГУЗ Тереньгульская РБ – 220,00 тыс. рублей;

ГУЗ Большенагаткинская РБ – 570,70 тыс. рублей;

ГУЗ Чердаклинская РБ – 200,00 тыс. рублей;

ГУЗ НГБ им. А.Ф. Альберта – 1239,60 тыс. рублей;

2) Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы – 328709,80 тыс. рублей (освоение – 51625,59 тыс. рублей):

ГУЗ ЦГКБ – 15200,00 тыс. рублей (освоение – 1329,30 тыс. рублей): ремонт поликлиники на Н. Терассе.

Приобретение автомобиля класса Б для неотложной помощи в с. Баклуши ГУЗ «Павловская районная больница» и электрокардиографа 
для ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска» – 2000,00 тыс. рублей (0,00).

ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» (перинатальный центр) – 40000,00 тыс. рублей (освоение – 3754,14 тыс. рублей); ремонт ЛОР-отделения, травматологического отделения, ремонт подразделения «Первоцвет».

ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница (разработка ПСД; ремонтные работы) – 10000,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей).

ГУЗ УОКМЦОПЛПРВиПП – 24750,00 тыс. рублей (освоение – 17662,78 тыс. рублей); ремонт помещений 2-го этажа, выполнен демонтаж, установлены краны на стояках ГВС и ХВС, выполнена прокладка электрокабелей, монтаж подвесного потолка из ГВЛ, штукатурные работы, шпаклевка стен, монтаж стояков отопления. Ремонтные работы выполняются в рамках 2-летнего контракта 2020-2021 годы в соответствии с графиком.

ГУЗ ДГКБ г. Ульяновска – 10000,00 тыс. рублей (освоение – 8372,06 тыс. рублей): разработка проектной документации и капитальный ремонт подразделения пол № 5 в рамках 2-х летнего контракта2020-2021 годы.

ГКУЗ ОКПТД (ремонт помещений детского отделения) – 17200,00 тыс. рублей (освоение – 3616,87 тыс. рублей). Ремонтные работы выполняются в рамках 2-летнего контракта 2020-2021 годы в соответствии с графиком.

ГУЗ ДСПБ № 2 – 411,00 тыс. рублей (освоение – 358,07 тыс. рублей). Подготовка ТЭЗ на ремонтные работы.

ГУЗ ОВФД – 800,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей).

ГУЗ УОДКБ (приобретение медицинских изделий; хирургическое отделение; кровля (диагностический и лабораторный корпус; разработка проектной документации на ремонт отделений) – 30556,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей).

ГУЗ ОККВД – 2562,00 тыс. рублей (освоение – 117,08 тыс. рублей).

ГУЗ УОКЦСВМП – 2100,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей).

ГУЗ Городская больница № 2 (ремонт сетей электроснабжения и замены электрооборудования) – 8200,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей).

ГУЗ Поликлиника № 4 (ремонт кровли и 2 этажа дневного стационара на 62 койки (Ефремова 7) – 16600,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей).

ГУЗ МИАЦ (ремонт кровли) – 3000,00 тыс. рублей (освоение 0,00 тыс. рублей);

ГУЗ Тереньгульская РБ (проектирование и ремонт ФАП в с. Ясашная Ташла) – 16000,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей)

ГУЗ «Николаевская районная больница» (ремонт детского отделения; родильного дома) – 5641,00 тыс. рублей (освоение – 426,13 тыс. рублей)

ГУЗ «Майнская РБ» (ремонт кровли и помещений отделений) – 17000,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей): ремонт кровли, разборка кровли из асбоцементных листов, разборка слуховых окон, смена стропил, смена обрешетки, устройство пароизоляции, ремонт кирпичной кладки карниза, устройство покрытия из профлиста.

ГУЗ Новоульяновская ГБ – 12000,00 тыс. рублей (освоение – 11940,00 тыс. рублей): ремонт инженерных сетей, закупка оборудования и ремонт помещения под установку оборудования;

ГУЗ Сурская РБ (ремонтные работы в отделениях) – 9000,00 тыс. рублей (освоение – 1728,84 тыс. рублей); ремонт педиатрического отделения 
и пищеблока больницы. Ремонтные работы выполняются в рамках 2-летнего контракта 2020-2021 годы. Выполнен ремонт кровли главного входа 
с устройством водосточной системы, ремонт системы отопления пищеблока.

ГУЗ «Инзенская РБ» (хирургическое отделение) – 16800,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей).

ГУЗ Новоспасская РБ (разработка ПД и ремонт отделений) – 25202,80 тыс. рублей (освоение – 1983,32 тыс. рублей): ремонт отделений, оснащение медицинской мебелью;

ГУЗ «Барышская РБ» (работы по прокладке кислородопровода) – 4900,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей).

ГУЗ Новомалыклинская РБ (перевод на индивидуальное отопление офиса врача общей практики в с. Новочеремшанск) – 150,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей).

ГУЗ Чердаклинская РБ (ремонтные работы ФАП п. Первомайский) – 12337,00 тыс. рублей (освоение – 337,00 тыс. рублей).

ГУЗ Ульяновская РБ (выборочные ремонтные работы хирургического корпуса) – 23000,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей).

ГУЗ Большенегаткинская РБ (монтаж кислородопровода) – 3500,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей).

3) Перевод на газовое отопление ФАП – 3500,00 тыс. рублей (освоение – 50,42 тыс. рублей).

ГРБС Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области – 249588,60 тыс. рублей (освоение – 130905,63 тыс. рублей):

ГУЗ ЦГКБ (разработка проектной документации) – 6900,00 тыс. рублей (освоение – 6900,00 тыс. рублей); подготовка площадки под строительство новой поликлиники для обслуживания взрослого населения в микрорайоне Нижняя Терраса. Работы по демонтажу здания и вывозу отходов завершены.

ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» (перинатальный центр) – 28000,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей); ремонт ЛОР-отделения, травматологического отделения, ремонт подразделения «Первоцвет».

ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница (ремонтные работы отделений на 6 и 7 этажах; ремонт фасада) – 
25500,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей); ремонтные работы 6 и 7-го этажей (подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур на выполнение общестроительных, санитарно-технических и электромонтажных работ).

ГУЗ ДГКБ г. Ульяновска (разработка проектной документации и капитальный ремонт подразделения пол № 5 в рамках 2-х летнего контракта) – 65625,10 тыс. рублей (освоение – 26600,06 тыс. рублей); заключен контракт с ООО «Торгово-строительная компания «Волга» на разработку ПД. Проектные работы выполнены, проект передан в ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза». Ремонтные работы ведутся в рамках 2-летнего контракта 2020-2021 годов в соответствии с графиком. Выполнены – устройство перекрытия на 3 эт., стяжка полов (1-3 эт.), кровля, перегородки ГВЛ, кирпичная закладка проемов, установка ПВХ-окон, утепление кровли, устройство опорной стенки. Ведутся работы: штукатурка, шпаклевка, устройство отопления, вентиляции, теплового узла, электромонтажные работы. Выполнение ремонтных работ в подразделении поликлиника № 1 на ул. Л. Толстого.

ГУЗ ОКОД (ремонтные работы в подразделении с. С.Ташла в рамках 3-х летнего контракта) – 40600,00 тыс. рублей (освоение – 7786,77 тыс. рублей); откорректированная проектная документация с положительным экспертным заключением представлена техническому заказчику; заключен контракт с ООО «Симбирск-Рем-Сервис» ГК № 28-20 от 29.06.2020. Ведется монтаж канализации, устройство полов 1-2 эт., монтаж вентиляции (воздуховоды), монтаж электропроводки.

ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени В.А.Егорова» (ремонт поликлиники № 2) – 1600,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей).

ГУЗ городская поликлиника № 1 им. С.М.Кирова – 10000,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей).

ГУЗ «Новоульяновская ГБ» (ремонт инженерных сетей, в рамках 2-х летнего контракта 2020-2021 годов) – 16341,30 тыс. рублей (освоение – 8014,40 тыс. рублей); откорректированная проектная документация представлена техническому заказчику в эл. виде; сметная документация загружена в экспертизу. Контракт заключен с ООО «Технопром» ГК №21-20 от 18.06.2020. На 30.12.2020 Система водопровода – 100%; Система канализации –100%; Тепловые сети: Завезен материал – трубопроводы – 100%, запорная арматура – 100%, неподвижные опоры – 100%. Ведется прокладка систем, присоединение в мае 2021 года, после окончания отопительного сезона. Узел учета отопления и ГВС – 90%. Выполняются электромонтажные работы по прокладке кабельных линий.

ГУЗ Новоспасская РБ (разработка ПД и ремонт отделений) – 9922,20 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей): подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур.

ГУЗ «Барышская РБ» (ремонт кровли в рамках 2-х летнего контракта 2020-2021 годов в соответствии с графиком) – 11000,00 тыс. рублей (освоение – 10659,20 тыс. рублей); заключен контракт 2-х летний №22-20 15.06.2020с ООО «МСУ-7». К работам приступили, выполнен демонтаж. Блок «А»: Устройство ограждения, Электрика чердака, Теплоизоляция чердака. Блок «Б»: Ведётся монтаж карниза, Монтаж ограждения, Монтаж водосточной системы, Теплоизоляция чердака. Конференцзал: Ведётся монтаж карниза, Монтаж водостоков. Монтаж ограждения. Ремонтные работы продолжаются.

ГУЗ Кузоватовская РБ (разработка ПД и ремонт отделений) – 10500,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей): подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур.

ГУЗ Новомалыклинская РБ (разработка ПД и ремонт отделений) – 20000,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей): подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур.

Разработка ПСД на строительство ФАП в рамках мероприятий по модернизации первичного звена – 3600,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей).

2. на модернизацию лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней предусмотрены средства 
в размере 98262,00 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение 0,00 тыс. рублей), в том числе:

областной бюджет – 17687,20 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение 0,00 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 80574,80 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение 0,00 тыс. рублей);

3. на укрепление материально-технической базы ГУЗ городская поликлиника № 1 им. С.М. Кирова предусмотрены средства федерального бюджета в размере 77294,70 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение 0,00 тыс. рублей);

4. на укрепление материально-технической базы ГУЗ УОДКБ предусмотрены средства федерального бюджета в размере 203991,20 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение 0,00 тыс. рублей);

Освоение на 01.10.2021 года по основному мероприятию составило 183805,04 тыс. рублей (15%), в том числе:

*Министерство здравоохранения Ульяновской области – 52899,41 тыс. рублей (9%), в том числе:

областной бюджет – 52899,43 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

*Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области – 130905,63 тыс. рублей (52,44%).

7. Основное мероприятие «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации» предусмотрены средства в размере 77460,32 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 13942,92 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 63517,40 тыс. рублей.

В том числе:

1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи в рамках реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально-значимыми инфекционными заболеваниями (профилактика и лечение ВИЧ-инфекции, туберкулёз) 29705,12 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение – 
25448,90 тыс. рублей) – разрабатывается ТЭЗ, заключение договоров и контрактов, в том числе:

областной бюджет – 5346,92 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение 4580,80 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 24358,20 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение 20868,10 тыс. рублей);

2. на обеспечение развития паллиативной медицинской помощи 47755,20 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение 8012,89 тыс. рублей), 
в том числе:

областной бюджет – 8596,00 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение 1442,32 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 39159,20 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение 6570,57 тыс. рублей).

Средства распределены между следующими организациями:

ГКУЗ Ульяновский областной «ХОСПИС»

ГУЗ «ДГКБ г. Ульяновска»

ГУЗ УОДКБ имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева

Минздрав Ульяновской области

Освоение на 01.10.2021 года по основному мероприятию составило 33461,79 тыс. рублей (47,8%), в том числе:

областной бюджет – 6023,12 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 27438,67 тыс. рублей.

8. Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребёнка» предусмотрены средства областного бюджета в размере 28931,00 тыс. рублей.

В том числе:

1. на обеспечение реализации мероприятий, направленных на проведение диагностики женщин, которым установлен диагноз «привычное невынашивание беременности», а также пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов) 13652,10 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение 9000,00 тыс. рублей) – подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка реактивов и расходных материалов для проведения пренатальной (дородовой) диагностики;

2. на создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов) 7874,10 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение 6000,00 тыс. рублей) – закупка реактивов и расходных материалов;

3. на обеспечение реализации мероприятий, направленных на определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, нарушением фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома – 7404,80 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение 5569,38 тыс. рублей) – закупка реактивов и расходных материалов.

Освоение на 01.10.2021 года по основному мероприятию составило 20569,38 тыс. рублей – 71,1%.

9. Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 1365364,42 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 969283,32 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 396081,10 тыс. рублей.

В том числе:

1. на совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» на территории Ульяновской области, 
а также отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности – 969283,32 тыс. рублей (областной бюджет на 01.10.2021 освоение – 504302,83 тыс. рублей);

2. на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (фед. бюд.) – 95805,60 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение – 
84916,80 тыс. рублей);

3. на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными ново-образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитикоуремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточнённой, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта – Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей – 3809,80 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение – 
2319,85 тыс. рублей);

4. на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 261946,80 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение 219734,48 тыс. рублей);

5. на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях 34518,90 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение 34518,90 тыс. рублей).

Освоение на 01.10.2021 года по основному мероприятию составило 845792,86 тыс. рублей (39,3%), в том числе:

областной бюджет – 504302,83 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 341490,03 тыс. рублей.

Итого по разделу 1 на 01.10.2021 освоены средства в размере 1514007,95 тыс. рублей (39,9%), из них:

областной бюджет – 806234,05 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 707773,90 тыс. рублей.

*Министерство здравоохранения УО – 660551,04 тыс. рублей (43,4%):

областной бюджет – 667116,55 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 618041,50 тыс. рублей.

*Министерство строительства и архитектуры УО – 228849,90 тыс. рублей (27,47%):

областной бюджет – 139117,50 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 89732,40 тыс. рублей.

II. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а так же основ персонифицированной медицины

В 2021 году на совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации предусмотрены средства в размере 310545,80 тыс. рубле, в том числе:

областной бюджет – 134166,20 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 176379,60 тыс. рублей.

*ГРБС Министерство здравоохранения УО

В том числе:

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» предусмотрены средства в размере 164436,50 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 164436,50 тыс. рублей.

В том числе:

1. на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями предусмотрены средства федерального бюджета в размере 164436,50 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение 76919,70 тыс. рублей).

Средства направлены для закупки медицинского оборудования в ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер – в настоящее время подготовлены ТЭЗ, ведутся конкурсные процедуры.

Закупаемое оборудование: Специализированный мультиспиральный компьютерный томограф с широкой апертурой гентри (не менее 16 срезов); Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием; Эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций; Рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места; Аппарат ультразвуковой диагностики с интраоперационным датчиком для открытой лапароскопической хирургии.

Освоение на 01.10.2021 года по основному мероприятию составило 76919,70 тыс. рублей (46,8%), в том числе:

областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 76919,70 тыс. рублей.

2. Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» предусмотрены средства в размере 146109,30 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 134166,20 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 11943,10 тыс. рублей.

В том числе:

1. на совершенствование системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения 145877,90 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение 86893,56 тыс. рублей);

областной бюджет – 134166,20 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение 80828,36 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 11711,70 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение 6135,20 тыс. рублей).

На 01.10.2021 года получили высокотехнологичную медицинскую помощь – 183 человека.

2. на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) 231,40 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение 0,00).

Освоение на 01.10.2021 года по основному мероприятию составило 86893,56 тыс. рублей (59,5%), в том числе:

областной бюджет – 80828,36 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 6135,20 тыс. рублей.

Итого по разделу 2 на 01.10.2021 освоены средства в размере 163813,26 тыс. рублей (52,8%), из них:

областной бюджет – 80828,36 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 83054,90 тыс. рублей.

*ГРБС Министерство здравоохранения УО

III. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей

В 2021 году на мероприятие по оздоровлению детей, состоящих на диспансерном учёте в медицинских организациях предусмотрены средства областного бюджета в размере 2130,00 тыс. рублей. На 01.10.2021 освоение 0,00 тыс. рублей (0%). В связи с прекращением деятельности СОК «Первоцвет» на время проведения ремонтных работ и перераспределения финансирования на другие цели.

На 01.10.2021 года оздоровление прошли 0 детей.

IV. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения

На реализацию государственных функций в сфере здравоохранения в 2021 году предусмотрены средства в размере 6511464,73 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 5380585,93 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1130878,80 тыс. рублей.

В том числе:

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» предусмотрены средства в размере 380714,23 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение 197771,50 тыс. рублей), из них:

областной бюджет – 11421,53 тыс. рублей (на 01.04.20201 освоение 5933,12 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 369292,70 тыс. рублей (на 01.10.2021 освоение 191838,40 тыс. рублей).

Освоение на 01.10.2021 года по основному мероприятию составило 197771,50тыс. рублей (52%), из них:

областной бюджет – 5933,12 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 191838,40 тыс. рублей.

2. Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» предусмотрены средства в размере 
6130750,50 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 5369164,40 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 761586,10 тыс. рублей.

В том числе:

1. на предоставление межбюджетных трансфертов с целью реализации территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Ульяновской области – 45000,00 тыс. рублей; на 01.10.2021 год освоение 33750,00 тыс. рублей (для оплаты обследований бесплодных пар перед процедурой ЭКО и оплата препаратов железа для пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью);

2. на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ульяновской области – 5324164,40 тыс. рублей; на 01.10.2021 год освоение 3993123,29 тыс. рублей (оплата страховых взносов на неработающее население в бюджет ТФОМС);

3. на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда ОМС Ульяновской области на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования средства федерального бюджета 129393,50 тыс. рублей; на 01.10.2021 год освоение 129393,50 тыс. рублей.

4. на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда ОМС Ульяновской области на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования – 28718,40 тыс. рублей; 
(на 01.10.2021 год освоение 28718,40 тыс. рублей);

5. на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда ОМС Ульяновской области на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, в том числе лицам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) – 603474,20 тыс. рублей; (на 01.10.2021 год освоение 603474,20 тыс. рублей).

Освоение на 01.10.2021 года по основному мероприятию составило 4788459,39 тыс. рублей (78,1%), в том числе:

областной бюджет – 4026873,29 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 761586,10 тыс. рублей.

Итого по разделу 4 на 01.10.2021 освоены средства в размере 4986230,91 тыс. рублей (76,6%), в том числе:

областной бюджет – 4032806,41 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 953424,50 тыс. рублей.

V. Кадровое обеспечение системы здравоохранения

В 2021 году на кадровое обеспечение системы здравоохранения предусмотрены средства в размере 158051,78 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 80561,78 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 77490,00 тыс. рублей.

В том числе:

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами» предусмотрены средства областного бюджета в размере 48400,00 тыс. рублей.

В том числе:

1. на повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим и средним профессиональным медицинским образованием государственных медицинских организаций предусмотрены средства областного бюджета в размере 3000,00 тыс. рублей, (на 01.10.2021 освоение 
0,00 тыс. рублей);

2. на повышение престижа медицинской профессии (выплата ежегодной областной премии «Призвание») предусмотрены средства областного бюджета в размере 400,00 тыс. рублей, (на 01.10.2021 освоение 0,00 тыс. рублей);

3. на реализацию Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 9000,00 тыс. рублей, (на 01.10.2021 освоение 6139,25 тыс. рублей);

4. на реализацию Закона Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 25000,00 тыс. рублей, (на 01.10.2021 освоение 
17708,22 тыс. рублей);

5. на осуществление доплат к академическим стипендиям, выплачиваемым лицам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) высшего образования, относящимся к укрупнённой группе направления (специальностей) высшего образования «Здравоохранение и медицинские науки» предусмотрены средства областного бюджета в размере 4000,00 тыс. рублей, (на 01.10.2021 освоение 2847,00 тыс. рублей);

6. на осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам ФП и ФАП предусмотрены средства областного бюджета в размере 7000,00 тыс. рублей, (на 01.10.2021 освоение 6000,00 тыс. рублей).

Освоение на 01.10.2021 года по основному мероприятию составило 32694,47 тыс. рублей (67,6%).

2. Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций» предусмотрены средства в размере 109651,78 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 33010,00 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 77490,00 тыс. рублей.

В том числе:

1. на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) предусмотрены средства в размере 94500,00 тыс. рублей (освоение – 15500,00 тыс. рублей), из них:

средства областного бюджета – 17010,00 тыс. рублей (освоение – 2790,00 тыс. рублей);

средства федерального бюджета – 77490,00 тыс. рублей (освоение – 12710,00 тыс. рублей).

2. на приобретение служебного жилого помещения (квартиры) с целью дальнейшего предоставления служебных жилых помещений (квартир) медицинским работникам государственных медицинских организаций – 10000,00 тыс. рублей (подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, приобретение служебного жилого помещения) (освоение – 0,00 тыс. рублей).

3. предоставление единовременных денежных выплат главным врачам медицинских организаций, прибывшим на работу в медицинские организации государственной системы здравоохранения, расположенные в сельских населённых пунктах, либо рабочих посёлках, либо посёлках городского типа Ульяновской области – 5151,78 тыс. рублей (единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам) (освоение – 0,00 тыс. рублей).

Освоение на 01.10.2021 года по основному мероприятию составило 15500,00 тыс. рублей (14,13%), в том числе:

областной бюджет – 2790,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 12710,00 тыс. рублей.

Итого по разделу 5 на 01.10.2021 освоены средства в размере 47694,47 тыс. рублей (30,5%), из них:

областной бюджет – 34984,47 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 12710,00 тыс. рублей.

VI. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

На реализацию государственных функций в сфере здравоохранения в 2021 году предусмотрены средства в размере 3911208,00 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 3857656,20 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 53551,80 тыс. рублей.

В том числе:

1. на осуществление государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности ГУЗ предусмотрены средства федерального бюджета в размере 1386,40 тыс. рублей, (на 01.10.2021 освоение 1108,58 тыс. рублей).

2. на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – 3860329,50 тыс. рублей (областной бюджет – 3808164,10 тыс. рублей, федеральный бюджет – 52165,40 тыс. рублей), на 01.10.2021 освоены средства в размере 2543879,77 тыс. рублей (областной бюджет – 2491714,47 тыс. рублей, федеральный бюджет – 52165,30 тыс. рублей).

Средства областного бюджета предусмотрены на: обеспечение деятельности государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности медицинских организаций Ульяновской области при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

3. на обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства – 49492,10 тыс. рублей (областной бюджет), (на 01.10.2021 освоение 35708,70 тыс. рублей).

4. на обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 0,00 тыс. рублей (федеральный бюджет), (на 01.10.2021 освоение 0,00 тыс. рублей).

Итого по подпрограмме на 01.10.2021 освоены средства в размере 2580697,05 тыс. рублей (67%), из них:

областной бюджет – 2527423,17 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 53273,88 тыс. рублей.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований ГП

| № п/п | Наименование раздела, мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Предоставленное финансирование, тыс. руб. |  |  | Освоение, тыс. руб. |  |  | Количество заключенных контрактов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ |  |
| Раздел 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее –Министерство), Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 580,00 | 14275,10 | - | 580,00 | 14275,10 | - | 580,00 | 14118,53 | - | 4 |
| 1.1.1. | Оснащение передвижными меди-цинскими комплексами населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | Министерство | 580,00 | 9870,00 | - | 580,00 | 9870,00 | - | 580,00 | 9870,00 | - | - |
| 1.1.3. | Создание и замена зданий для размещения ФП, ФАП и ВА в рамках реализации иных программ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 0,00 | 4405,10 | - | 0,00 | 4405,10 | - | 0,00 | 4248,53 | - | 4 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сер-дечно сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение соответ-ствующих результатов реализации фе-дерального проекта «Борьба с сердеч-но-сосудистыми заболеваниями» | Министерство | 233223,00 | 3827,54 | - | 233223,00 | 3827,54 | - | 177825,00 | 3490,40 | - | 22 |
| 1.2.1. | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | Министерство | 109469,50 | 0,00 | - | 109469,50 | 0,00 | - | 64969,50 | 0,00 | - | 5 |
| 1.2.3. | Обеспечение граждан, перенесших острое нарушение мозгового крово-обращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными пре-паратами в амбулаторных условиях | Министерство | 123753,50 | 3827,54 | - | 123753,50 | 3827,54 | - | 112855,50 | 3490,40 | - | 17 |
| 1.3. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поко-ление», направленного на достижение соответствующих результатов реализа-ции федерального проекта «Старшее поколение» | Министерство | 11,80 | 0,00 | - | 11,80 | 0,00 | - | 11,80 | 0,00 | - | 1 |
| 1.3.1. | Проведение вакцинации против пнев-мококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Министерство | 11,80 | 0,00 | - | 11,80 | 0,00 | - | 11,80 | 0,00 | - | 1 |
| 1.4. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детс-кого здравоохранения, включая созда-ние современной инфраструктуры ока-зания медицинской помощи детям», направленного на достижение соответ-ствующих результатов реализации фе-дерального проекта «Развитие детско-го здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказа-ния медицинской помощи детям» | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 283374,70 | 78674,20 | - | 283374,70 | 78674,20 | - | 0,00 | 5913,60 | - | 21 |
| 1.4.2. | Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 283374,70 | 62204,20 | - | 283374,70 | 62204,20 | - | 0,00 | 0,00 | - | 2 |
| 1.4.3. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи детям (подготов-ка помещений под закупаемое обору-дование и создание организационно-планировочных решений) | Министерство | 0,00 | 16470,00 | - | 0,00 | 16470,00 | - | 0,00 | 5913,60 | - | 19 |
| 1.5. | Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний» | Министерство | 374310,50 | 107647,40 | - | 374310,50 | 107647,40 | - | 160428,40 | 68011,13 | - | - |
| 1.5.1. | Реализация постановления Губерна-тора Ульяновской области от 03.03.2011 № 22 «Об организации диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области» | Министерство | 0,00 | 3000,00 | - | 0,00 | 3000,00 | - | 0,00 | 2946,44 | - | - |
| 1.5.3. | Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний | Министерство | 0,00 | 49721,60 | - | 0,00 | 49721,60 | - | 0,00 | 33328,35 | - | - |
| 1.5.4. | Обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулеза | Министерство | 0,00 | 30395,30 | - | 0,00 | 30395,30 | - | 0,00 | 20900,20 | - | - |
| 1.5.6. | Реализация мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения | Всего, в том числе | 374310,50 | 24530,50 | - | 374310,50 | 24530,50 | - | 160428,40 | 10836,14 | - | 16 |
|  |  | Министерство | 150727,68 | 14655,22 | - | 150727,68 | 14655,22 | - | 70696,00 | 6872,80 | - |  |
|  |  | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 223582,82 | 9875,28 | - | 223582,82 | 9875,28 | - | 89732,40 | 3963,34 | - |  |
| 1.6. | Основное мероприятие «Обеспечение развития первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям» | Всего, в том числе: | 361860,70 | 866781,73 | - | 361860,70 | 866781,73 | - | 0,00 | 183805,06 | - | - |
|  |  | Министерство | 0,00 | 180809,00 | - | 0,00 | 180809,00 | - | 0,00 | 52899,43 | - | - |
|  |  | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 0,00 | 249588,60 | - | 0,00 | 239588,60 | - | 0,00 | 130905,63 | - | 0 |
| 1.6.1. | Укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций и выполнение ремонта в их зданиях, в том числе: | Всего, в том числе: | 0,00 | 849094,53 | - | 0,00 | 849094,53 | - | 0,00 | 183805,04 | - | 0 |
|  |  | Министерство | 0,00 | 599505,93 | - | 0,00 | 599505,93 | - | 0,00 | 52899,41 | - | 0 |
|  | подготовка проектной документации, выполнение ремонтных работ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 0,00 | 249588,60 | - | 0,00 | 249588,60 | - | 0,00 | 130905,63 | - | 0 |
| 1.6.2. | Модернизация лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней | Министерство | 80574,80 | 17687,20 | - | 80574,80 | 17687,20 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 1.6.3. | Укрепление материально-технической базы ГУЗ городская поликлиника N 1 им. С.М. Кирова | Министерство | 77294,70 | 0,00 | - | 77294,70 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 1.6.4. | Укрепление материально-технической базы ГУЗ УОДКБ | Министерство | 203991,20 | 0,00 | - | 203991,20 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 1.7. | Основное мероприятие «Совершенс-твование оказания специализирован-ной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации» | Министерство | 63517,40 | 13942,92 | - | 63517,40 | 13942,92 | - | 27438,67 | 6023,12 | - | - |
| 1.7.1. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи в рамках реали-зации мероприятий по предупрежде-нию и борьбе с социально-значимыми инфекционными заболеваниями | Министерство | 24358,20 | 5346,92 | - | 24358,20 | 5346,92 | - | 20868,10 | 4580,80 | - | - |
| 1.7.3. | Обеспечение развития паллиативной медицинской помощи | Министерство | 39159,20 | 8596,00 | - | 39159,20 | 8596,00 | - | 6570,57 | 1442,32 | - | 7 |
| 1.8. | Основное мероприятие «Совершен-ствование службы охраны здоровья матери и ребёнка» | Министерство | 0,00 | 28931,00 | - | 0,00 | 28931,00 | - | 0,00 | 20569,38 | - | - |
| 1.8.1. | Обеспечение реализации мероприя-тий, направленных на проведение диагностики женщин, которым ус-тановлен диагноз «привычное невы-нашивание беременности», а также пренатальной (дородовой) диагнос-тики нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов) | Министерство | 0,00 | 13652,10 | - | 0,00 | 13652,10 | - | 0,00 | 9000,00 | - | - |
| 1.8.2. | Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ре-бёнка (закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонаталь-ного и аудиологического скринингов) | Министерство | 0,00 | 7874,10 | - | 0,00 | 7874,10 | - | 0,00 | 6000,00 | - | - |
| 1.8.3. | Обеспечение реализации мероприя-тий, направленных на определение генетических полиморфизмов, ассо-циированных с риском тромбофилии, нарушением фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома | Министерство | 0,00 | 7404,80 | - | 0,00 | 7404,80 | - | 0,00 | 5569,38 |  |  |
| 1.9. | Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области» | Министерство | 396081,10 | 969283,32 | - | 396081,10 | 969283,32 | - | 341490,03 | 504302,83 | - | - |
| 1.9.1. | Совершенствование системы лекар-ственного обеспечения отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Рос-сийской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленно-сти и улучшении обеспечения населе-ния и учреждений здравоохранения ле-карственными средствами и изде-лиями медицинского назначения» на территории Ульяновской области, а также отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продол-жительности жизни граждан или их инвалидности | Министерство | 0,00 | 969283,32 | - | 0,00 | 969283,32 | - | 0,00 | 504302,83 | - | - |
| 1.9.3. | Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | Министерство | 95805,60 | 0,00 | - | 95805,60 | 0,00 | - | 86916,80 | 0,00 | - | - |
| 1.9.4. | Осуществление организационных ме-роприятий по обеспечению лиц лекар-ственными препаратами, предназна-ченными для лечения больных злока-чественными новообразованиями лим-фоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-зом, гипофизарным нанизмом, болез-нью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитикоуремическим синдромом, юношеским артритом с системным на-чалом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | Министерство | 3809,80 | 0,00 | - | 3809,80 | 0,00 | - | 2319,85 | 0,00 | - | - |
| 1.9.5. | Оказание отдельным категориям граж-дан социальной услуги по обеспе-чению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также спе-циализированными продуктами лечеб-ного питания для детей-инвалидов | Министерство | 261946,80 | 0,00 | - | 261946,80 | 0,00 | - | 219734,48 | 0,00 | - | - |
| 1.9.6. | Приобретение лекарственных препара-тов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получа-ющих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | Министерство | 34518,90 | 0,00 | - | 34518,90 | 0,00 | - | 34518,90 | 0,00 | - | 0 |
| Итого по разделу 1 |  |  | 1712959,20 | 2083363,21 | - | 1712959,20 | 2083363,21 | - | 707773,90 | 806234,05 | - | - |
| Министерство здравоохранения Ульяновской области |  |  | 1206001,68 | 1757446,53 | - | 1206001,68 | 1757446,53 | - | 618041,50 | 667116,55 | - | - |
| Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |  |  | 506957,52 | 325916,68 | - | 506957,52 | 325916,68 | - | 89732,40 | 139117,50 | - | - |
| Раздел 2. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а так же основ персонифицированной медицины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онко-логическими заболеваниями», направ-ленного на достижение соответствую-щих результатов реализации федераль-ного проекта «Реализация региональ-ного проекта «Борьба с онкологиче-скими заболеваниями» | Министерство | 164436,50 | 0,00 | 164436,50 | 0,00 | 164436,50 | - | 76919,70 | 0,00 | - | - |
| 2.1.1. | Переоснащение медицинских ор-ганизаций, оказывающих медицин-скую помощь больным с онкологическими заболеваниями | Министерство | 164436,50 | 0,00 | - | 164436,50 | 0,00 | - | 76919,70 | 0,00 | - | 5 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» | Министерство | 11943,10 | 134166,20 | - | 11943,10 | 134166,20 | - | 6135,20 | 80758,36 | - | - |
| 2.2.1. | Совершенствование системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | Министерство | 11711,70 | 134166,20 | - | 11711,70 | 134166,20 | - | 6135,20 | 80758,36 | - | - |
| 2.2.2. | Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | Министерство | 231,40 | 0,00 | - | 231,40 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Итого по разделу 2 |  |  | 176379,60 | 134166,20 | - | 176379,60 | 134166,20 | - | 83054,90 | 80758,36 | - | - |
| Раздел 3. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Совершен-ствование развития системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | Министерство | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 3.1.1. | Проведение мероприятий по оздоровлению детей, состоящих на диспансерном учёте в медицинских организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления | Министерство | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Итого по разделу 3 |  |  | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Раздел 4. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здраво-охранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения», направ-ленного на достижение соответс-твующих результатов реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» | Министерство | 369292,70 | 11421,53 | - | 369292,70 | 11421,53 | - | 191838,40 | 5933,12 | - | 20 |
| 4.2. | Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» | Министерство | 761586,10 | 5369164,40 | - | 761586,10 | 5369164,40 | - | 761586,10 | 4026873,29 | - | - |
| 4.2.1. | Предоставление межбюджетных тран-сфертов с целью реализации террито-риальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Ульяновской области | Министерство | 0,00 | 45000,00 | - | 0,00 | 45000,00 | - | 0,00 | 33750,00 | - | - |
| 4.2.2. | Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхо-вание неработающего населения Ульяновской области | Министерство | 0,00 | 5324164,40 | - | 0,00 | 5324164,40 | - | 0,00 | 3993123,29 | - | - |
| 4.2.3. | Предоставление межбюджетных тран-сфертов бюджету Территориального фонда ОМС Ульяновской области на дополнительное финансовое обеспече-ние медицинских организаций в усло-виях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распрос-транения заболеваний, представля-ющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | Министерство | 129393,50 | 0,00 | - | 129393,50 | 0,00 | - | 129393,50 | 0,00 | - | - |
| 4.2.4. | Предоставление межбюджетных тран-сфертов бюджету Территориального фонда ОМС Ульяновской области на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застра-хованных по обязательному медицин-скому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обяза-тельного медицинского страхования | Министерство | 28718,40 | 0,00 | - | 28718,40 | 0,00 | - | 28718,40 | 0,00 | - |  |
| 4.2.5. | Предоставление межбюджетных тран-сфертов бюджету Территориального фонда ОМС Ульяновской области на дополнительное финансовое обеспече-ние оказания медицинской помощи, в том числе лицам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) | Министерство | 603474,20 | 0,00 | - | 603474,20 | 0,00 | - | 603474,20 | 0,00 |  |  |
| Итого по разделу 4 |  |  | 1130878,80 | 5380585,93 | - | 1130878,80 | 5380585,93 | - | 953424,50 | 4032806,41 | - | - |
| Раздел 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами» | Министерство | 0,00 | 48400,00 | - | 0,00 | 48400,00 | - | 0,00 | 32694,47 | - | - |
| 5.1.1. | Повышение квалификации и пере-подготовка специалистов с высшим и средним профессиональным медицин-ским образованием государственных медицинских организаций | Министерство | 0,00 | 3000,00 | - | 0,00 | 3000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 5.1.3. | Повышение престижа медицинской профессии (выплата ежегодной областной премии «Призвание») | Министерство | 0,00 | 400,00 | - | 0,00 | 400,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 5.1.4. | Реализация Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и про-живающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области» | Министерство | 0,00 | 9000,00 | - | 0,00 | 9000,00 | - | 0,00 | 6139,25 | - | - |
| 5.1.5. | Реализация Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специа-листов в Ульяновской области» | Министерство | 0,00 | 25000,00 | - | 0,00 | 25000,00 | - | 0,00 | 17708,22 | - | - |
| 5.1.6. | Осуществление доплат к академичес-ким стипендиям, выплачиваемым лицам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по специальностям (направлениям подго-товки) высшего образования, относя-щимся к укрупнённой группе направ-ления (специальностей) высшего образования «Здравоохранение и медицинские науки» | Министерство | 0,00 | 4000,00 | - | 0,00 | 4000,00 | - | 0,00 | 2847,00 | - | - |
| 5.1.7 | Осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам ФП и ФАП | Министерство | 0,00 | 7000,00 | - | 0,00 | 5000,00 | - | 0,00 | 6000,00 | - | - |
| 5.2. | Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций» | Министерство | 77490,00 | 32161,78 | - | 77490,00 | 32161,78 | - | 12710,00 | 2290,00 | - | - |
| 5.2.1. | Осуществление единовременных ком-пенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) | Министерство | 77490,00 | 17010,00 | - | 77490,00 | 17010,00 | - | 12710,00 | 2290,00 | - | - |
| 5.2.2. | Приобретение служебного жилого помещения (квартиры) с целью даль-нейшего предоставления служебного жилого помещения (квартиры) меди-цинским работникам государственных медицинских организаций | Министерство | 0,00 | 10000,00 | - | 0,00 | 10000,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 5.2.3. | Предоставление единовременных денежных выплат главным врачам медицинских организаций, прибыв-шим на работу в медицинские орга-низации государственной системы здравоохранения, расположенные в сельских населённых пунктах, либо рабочих посёлках, либо посёлках городского типа Ульяновской области | Министерство | 0,00 | 5151,78 | - | 0,00 | 5151,78 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Итого по разделу 5 |  |  | 77490,00 | 80561,78 | - | 77490,00 | 80561,78 | - | 12710,00 | 34984,47 | - | - |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказ-чика и соисполнителей государствен-ной программы» | Министерство | 53551,80 | 3857656,20 | - | 53551,80 | 3857656,20 | - | 53273,88 | 2527423,17 | - |  |
| 1.1.1. | Осуществление государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности ГУЗ | Министерство | 1386,40 | 0,00 | - | 1386,40 | 0,00 | - | 1108,58 | 0,00 | - | - |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности ГУЗ | Министерство | 52165,40 | 3808164,10 | - | 52165,40 | 3808164,10 | - | 52165,30 | 2491714,47 | - | - |
| 1.1.3. | Обеспечение деятельности цент-рального аппарата Министерства | Министерство | 0,00 | 49492,10 | - | 0,00 | 49492,10 | - | 0,00 | 35708,70 | - | - |
| 1.1.4. | Обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Министерство | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Итого по подпрограмме |  |  | 53551,80 | 3857656,20 | - | 53551,80 | 3857656,20 | - | 53273,88 | 2527423,17 | - | - |
| Итого по государственной программе |  |  | 3151259,40 | 11536333,32 | - | 3151259,40 | 11536333,32 | - | 1810237,18 | 7482706,48 | - | - |
| Министерство здравоохранения Ульяновской области (здравоохранение) |  |  | 2644301,88 | 11210416,64 | - | 2644301,88 | 11210416,64 | - | 1720504,78 | 7343588,96 | - | - |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области |  |  | 506957,52 | 325916,68 | - | 506957,52 | 325916,68 | - | 89732,40 | 139117,52 | - | - |

4. Сведения о достижении целевых индикаторов по итогам 9 месяцев 2021 года

(все плановые значения показателей годовые, разбивка по кварталам не предусмотрена)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Характер мероприятия (проект/процесс) | Процент достижения целевого индикатора | Значение целевого индикатора по годам |  | Обоснование отклонений значений индикатора (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план 2021 год | 9 месяцев 2021 год (предваритель-ные данные) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ### Раздел 1. Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, прошедших профилактические осмотры и (или) диспансеризацию в общем числе населения, (процентов) | проект | - | 23,3 | 16,4 | - |
| 1.2. | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами (тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду) | проект | - | 1,6 | 0,728 | - |
| 1.3. | Количество построенных зданий для размещения ФП, ФАП и ВА (Единиц) | проект | - | 15 | - | - |
| 1.4. | Смертность от ишемической болезни сердца (случаев на 100 тыс. населения) | проект | - | 344,7 | 372,4* | за 7 месяца по данным Ульяновскстата |
| 1.5. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (процентов) | проект | - | 32,5 | 7,1 | - |
| 1.6. | Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет в общем количестве посещений детьми детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций (процентов) | проект | - | 54,1 | 56,6 | - |
| 1.7. | Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза (процентов) | процесс | - | 74,5 | 58,5 | - |
| 1.8. | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения (процентов) | процесс | - | 24,0 | 18,7 | - |
| 1.9. | Доля отремонтированных объектов государственных медицинских организаций в общем числе объектов здравоохранения, нуждающихся в ремонте (процентов) | процесс | - | 2,0 | - | - |
| 1.10. | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (тысяча коек) | процесс | - | 0,114 | 0,065 | - |
| 1.11. | Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тысяча посещений) | процесс | - | 17,395 | 21,981 | - |
| 1.12. | Доля обследованных новорожденных при проведении аудиологического (неонатального) скрининга в общем числе новорожденных (процентов) | процесс | - | 95,0 | 91,0 | - |
| 1.13. | Обеспеченность льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам (процентов) | процесс | - | 97,0 | 98,0 | - |
| ### Раздел 2. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), в общем числе выявленных злокачественных новообразований (процентов) | проект | - | 53,6 | 55,2* | - |
| 2.2. | Объем ВМП, оказанной с учетом субсидии из средств федерального бюджета на ВМП, не включенную в базовую программу ОМС (человек) | процесс | - | 315 | 211 | - |
| ### Раздел 3. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество лиц, прошедших санаторно-курортное лечение (человек) | процесс | - | 0 | 0 | - |
| ### Раздел 4. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации (процентов) | проект | - | 89 | 66 | - |
| 4.2. | Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно (процентов) | проект | - | 40 | 13,25 |  |
| 4.3. | Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период (процентов) | проект | - | 11 | 4,5 |  |
| 4.4. | Количество услуг экстракорпорального оплодотворения, оказанных семейным парам, страдающим бесплодием (единиц) | процесс | - | 450 | 538 | - |
| ### Раздел 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Укомплектованность медицинских организаций врачами, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) (процентов) | проект | - | 70,2 | 73,23 | - |
| 5.2. | Укомплектованность медицинских организаций средним медицинским персоналом, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) (процентов) | проект | - | 77,7 | 85,27 | - |
| 5.3. | Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов) | процесс | - | 100 | 100 | - |
| ### Раздел 6. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Степень выполнения мероприятий по осуществлению ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности (процентов) | процесс | - | 100,0 | 100,0 | - |

__________________________

*предварительные данные за 7 месяцев

4. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 9 месяцев 2021 года (с нарастающим итогом)

| Наименование мероприятия/целевого индикатора | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО ответственного исполнителя, должность) | Дата начала реализации мероприятия/окончание мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию ГП на отчетный год/ значение целевого индикатора |  | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Совершенствование оказа-ния медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и форми-рование здорового образа жизни | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство) Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2021 | - | 3796322,41 | 1514007,95 | х | х |
| областной бюджет | - | - | - | 2083363,21 | 806234,05 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 1712959,20 | 707773,90 | х | х |
| Министерство здравоохранения Ульяновской области |  |  |  | 2151816,98 | 1285158,05 | х | х |
| областной бюджет |  |  |  | 1316815,70 | 667116,55 | х | х |
| федеральный бюджет |  |  |  | 835001,28 | 618041,50 | х | х |
| Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |  |  |  | 477451,80 | 228849,90 | х | х |
| областной бюджет |  |  |  | 253868,98 | 139117,50 | х | х |
| федеральный бюджет |  |  |  | 223582,82 | 89732,40 | х | х |
| 1.1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие сис-темы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство (начальник отдела организации меди-цинской помощи, начальник отдела формирования программ и инфраструктурного развития) Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | январь-февраль 2021 | 78 0 N1 0000 0 | 14855,10 | 14698,53 | сбор коммерческих предложений, подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 14275,10 | 14118,53 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 580,00 | 580,00 | х | х |
| Число граждан, прошедших профилакти-ческие осмотры (млн. граждан) | Министерство, нач. отд. организации медпом. 41-48-83 | 2021 | х | 0,559 | - | х | х |
| Количество построенных зданий для размещения ФП, ФАП и ВА (единиц) | Министерство, реф отд формир прог К.И.Блинов 41-65-56 | 2021 | х | 2 | - | х | х |
| 1.1.1 Оснащение передвижными меди-цинскими комплексами населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | Министерство | февраль 2021 | - | 10450,00 | 10450,00 |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | 9870,00 | 9870,00 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 580,00 | 580,00 | х | х |
| 1.1.3. Создание и замена зданий для размещения ФП, ФАП и ВА в рамках реализации иных программ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | февраль 2021 | - | 4405,10 | 4248,53 | ФАП построен и введен в эксплуатацию |  |
| областной бюджет | - | - | - | 4405,10 | 4248,53 | - | х |
| 1.2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | Министерство (директор департамента организа-ции медицинской помо-щи, главные врачи ГУЗ) | январь-май 2021 | 78 0 N2 0000 0 | 237050,54 | 181315,40 | 0,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 3827,54 | 3490,40 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 233223,00 | 177825,00 | х | х |
| Смертность от инфаркта миокарда (случаев на 100 тыс. населения) | Министерство, Директор деп орг медпом В.А.Степанова 41-11-62 | 2021 | х | 58,2 | 97,1 | х | х |
| 1.2.1. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | Министерство (директор департа-мента организации медицинской помо-щи, главные врачи ГУЗ) | январь 2021 | - | 109469,50 | 64969,50 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на закупку медицинского оборудования; поставка медоборудования | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| федеральный бюджет | - | - | - | 109469,50 | 64969,50 | х | х |
| 1.2.3. Обеспечение граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообра-щения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболева-ния, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях | Министерство (заместитель дирек-тора департамента - начальник отдела организации обес-печения лекарствен-ными препаратами и медицинскими изделиями) | май 2021 | - | 127581,04 | 55170,87 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на закупку лекарственных препаратов | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 3827,54 | 3490,40 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 123753,50 | 112855,50 | х | х |
| 1.3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поко-ление», направленного на достижение целей, показателей и результатов феде-рального проекта «Старшее поколение» | Министерство (директор департа-мента организации медицинской помо-щи, главные врачи ГУЗ) | сентябрь 2021 | 78 0 P3 0000 0 | 11,80 | 11,80 | проведение вакцинации против пневмококковой инфекции | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| федеральный бюджет | - | - | - | 11,80 | 11,80 | х | х |
| Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (процентов) | Министерство, Директор деп орг медпом В.А.Степанова 41-11-62 |  | х | 32,5 | 0,27 | х | х |
| 1.3.1. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Министерство (директор департамента организа-ции медицинской помо-щи, главные врачи ГУЗ) | сентябрь 2021 | - | 11,80 | 11,80 | проведение вакцинации против пневмококковой инфекции | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| федеральный бюджет | - | - | - | 11,80 | 11,80 | х | х |
| 1.4. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Министерство (начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения) | январь-февраль 2021 | 78 0 N4 0000 0 | 362048,90 | 5913,60 | поставка медоборудова-ния, ввод в эксплуата-цию; проведение ремон-тных работ в помеще-ниях под закупаемое оборудование; ремонт-ные работы в помеще-ниях и организационно-планировочные решения (крытая колясочная, открытая регистратура с инфоматом, игровые зоны для детей, приобретение мягкой мебели, создание современных логистиче-ских решений, включая создание условий для лиц с ограниченными возмож-ностями здоровья); разра-ботка проектной докумен-тации на строительство инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 78674,20 | 5913,60 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 283374,70 | 0,00 | х | х |
| Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет в общем количестве посещений детьми детских поликлиник и детских поликлинических отделений государс-твенных медицинских организаций | Министерство (начальник отдела организации меди-цинской помощи детям и службы родовспоможения Е.В.Еремина 41-30-43) | 2021 | х | 54,1 | 54,8 | х | х |
| 1.4.2. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ | Нач. отд формир. прогр. и инфструкт. развития К.В.Рохлина; Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2021 | - | 345578,90 | 0,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров | - |
| областной бюджет | - | - | - | 62204,20 | 0,00 |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | 283374,70 | 0,00 |  |  |
| 1.4.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи детям (ремонтные работы) | Министерство (начальник отдела формирования программ и инфраструктурного развития, главные врачи ГУЗ) | январь-февраль 2021 | - | 16470,00 | 5913,60 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ в помещениях под закупаемое оборудование | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 16470,00 | 5913,60 | х | х |
| 1.5. Основное мероприятие «Обеспече-ние развития системы медицинской профилактики заболеваний» | Министерство (директор департамента организации медицинской помо-щи, начальник отдела организации медицинской помощи взрослым, главные врачи ГУЗ) | 2021 | 78 0 01 0000 0 | 481957,90 | 228439,53 | организация проведения диспансеризации государ-ственных гражданских служащих Ульяновской области; проведение информационных передач на радио, подготовка и размещение материалов в электронных и печатных изданиях по актуальным вопросам профилактики, поставка типографиче-ской информационной продукции, мотивирую-щей к обследованию на ВИЧ; проведение вакци-нации против инфекцион-ных заболеваний; при-обретение лекарственного препарата «Аллергена туберкулезного рекомби-нантного в стандартном разведении» в целях про-филактики туберкулёза (для проведения манту) | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 107647,40 | 68011,13 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 374310,50 | 160428,40 | х | х |
| разработка проектной документации, выполнение строительных и ремонтных работ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | апрель 2021 |  | 233458,10 | 93695,74 | х | х |
| областной бюджет |  |  |  | 9875,28 | 3963,34 | х | х |
| федеральный бюджет |  |  |  | 223582,82 | 89732,40 | х | х |
| Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулёза (процентов) | Министерство, нач. отд. организации медпом. 41-48-83 | 2021 | х | 74,5 | 15,5 | х | х |
| 1.5.1. Реализация постановления Губернатора Ульяновской области от 03.03.2011 № 22 «Об организации диспансеризации государственных граж-данских служащих Ульяновской области» | Министерство (главные врачи ГУЗ) | апрель 2021 | - | 3000,00 | 2946,44 | организация проведения диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | 2021 | - | 3000,00 | 2946,44 | х | х |
| 1.5.3. Иммунопрофилактика инфекцион-ных заболеваний (закупка вакцин) | Министерство (директор департамента организации медицинской помо-щи, главные врачи ГУЗ) | 2021 | - | 49721,60 | 33328,35 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на закупку вакцин и проведение вакцинации против инфекционных заболеваний | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 49721,60 | 33328,35 | х | х |
| 1.5.4. Обеспечение реализации мероп-риятий по профилактике туберкулёза | Министерство (директор департамента организации медицинской помо-щи, главный внештатный специалист) | 2021 | - | 30395,30 | 20900,20 | подготовка ТЭЗ, про-ведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на закупку лекарственного препарата «Аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении», поставка лекпрепарата в целях профилактики туберкулёза (для проведения манту) | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 30395,30 | 20900,20 | х | х |
| 1.5.6. Реализация мероприятий реги-ональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, в том числе: | Министерство (директор департамента развития здравоохранения, директор департамента организации государственных закупок, главные врачи ГУЗ) Министерство строитель-ства и архитектуры Ульяновской области | январь 2021 |  | 398841,00 | 171264,54 | х | х |
| областной бюджет | - | - | - | 24530,50 | 10836,14 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 374310,50 | 160428,40 | х | х |
| разработка проектной документации, выполнение строительных и ремонтных работ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | апрель 2021 |  | 233458,10 | 93695,74 | х | х |
| областной бюджет | - | - | - | 9875,28 | 3963,34 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 223582,82 | 89732,40 | х | х |
| 1.6. Основное мероприятие «Обеспе-чение развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области» | Министерство (директор департамента развития здравоохранения, начальник отдела формирования программ и инфраструктурного развития, главные врачи ГУЗ), Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2021 |  | 1228642,43 | 183805,04 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 866781,73 | 183805,04 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 361860,70 | 0,00 |  |  |
| Доля отремонтированных объектов госу-дарственных медицинских организаций в общем числе объектов здраво-охранения, нуждающихся в ремонте (процентов) | Министерство, референт отд. формир программ К.И.Блинов 41-65-56 | 2021 | х | 2,0 | - | х | х |
| 1.6.1. Укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций и выполнение ремонта в их зданиях, в том числе: | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2021 | - | 849094,53 | 183805,04 | подготовка ТЭЗ, прове-дение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| подготовка проектной документации, выполнение ремонтных работ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2021 | - | 249588,60 | 130905,63 | подготовка ТЭЗ, прове-дение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| ГУЗ ЦГКБ (разработка проектной документации) | ВСЕГО | февраль 2021 | - | 24100,00 | 6900,00 | - | заключен госконтракт, срок выполнения работ 180 календарных дней |
|  | Министерство |  |  | 17200,00 | 0,00 |  |  |
|  | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |  |  | 6900,00 | 6900,00 |  |  |
| ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» (перинатальный центр) | ВСЕГО | февраль 2021 | - | 68000,00 | 0,00 | - | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
|  | Министерство |  |  | 40000,00 | 0,00 |  |  |
|  | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |  |  | 28000,00 | 0,00 |  |  |
| ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница (ремонтные работы отделений на 6 и 7 этажах; ремонт фасада) | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | январь 2021 | - | 25500,00 | 5315,56 | проведение ремонтных работ | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| ГУЗ Поликлиника № 1 им. М.С.Кирова | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | август 2021 | - | 10000,00 | 0,00 | проведение ремонтных работ | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| ГУЗ УОКМЦОПЛПРВиПП | Министерство | февраль 2020 | - | 20000,00 | 7512,97 | ремонтные работы | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, ремонтные работы завершены |
| ГУЗ ДГКБ г. Ульяновска (разработка проектной документации и капитальный ремонт подразделения пол № 5 в рамках 2-х летнего контракта – 40125,10 т.р. и ремонт на Л.Толстого – 25500,00 т.р.) | ВСЕГО | январь 2021 | - | 75625,10 |  | заключен 2-х летний контракт 2019-2020 на проведение ремонтных работ | ремонтные работы завершены подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
|  | Министерство |  |  | 10000,00 | 293,82 |  |  |
|  | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |  |  | 65625,10 | 26600,06 23079,21 |  |  |
| ГУЗ ОКОД (ремонтные работы в подразделении с. С.Ташла в рамках 3-х летнего контракта) | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2021 | - | 40600,00 | 27232,96 | - | заключен 3-х летний контракт |
| ГУЗ ОКПТД | Министерство | 2021 | - | 17200,00 | 936,07 | - | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| ГУЗ ДСПБ № 2 | Министерство | 2021 | - | 411,00 | 0,00 | - | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| ГУЗ ЦК МСЧ (разработка ПСД) | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2021 | - | 1600,00 | 0,00 | - | проведение конкурсных процедур |
| ГУЗ «Майнская РБ» (ремонт кровли и помещений отделений) | Министерство | 2020 | - | 17000,00 | 0,00 | - | ремонтные работы завершены |
| ГУЗ Новоульяновская ГБ (ремонт инженерных сетей) | ВСЕГО | февраль 2021 | - | 31341,30 |  | - | заключен 2-х летний контракт |
|  | Министерство |  |  | 12000,00 | 0,00 |  |  |
|  | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |  |  | 16341,30 | 11096,345 |  |  |
| ГУЗ Сурская РБ (ремонтные работы в отделениях) | Министерство | март 2021 | - | 9000,00 | 1728,84 | - | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| ГУЗ Новоспасская РБ (разработка ПД и ремонт отделений) | ВСЕГО | март 2021 | - | 29000,00 |  | - | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
|  | Министерство |  |  | 19077,80 | 0,00 |  |  |
|  | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |  |  | 9922,20 | 3934,24 |  |  |
| ГУЗ «Барышская РБ» (ремонт кровли в рамках 2-х летнего контракта) | Министерство стро-ительства и архитек-туры Ульяновской области | 2021 | - | 11000,00 | 10659,20 | - | заключен 2-х летний контракт |
| ГУЗ Кузоватовская РБ (разработка ПД и ремонт отделений) | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | февраль 2021 | - | 10500,00 | 1848,94 | - | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| ГУЗ Новомалыклинская РБ (разработка ПД и ремонт отделений) | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | февраль 2021 | - | 20000,00 | 0,00 | - | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| ГУЗ Чердаклинская РБ (ремонтные работы ФАП п. Первомайский) | Министерство | март 2021 | - | 337,00 | 0,00 | - | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| Разработка проектной документации на строительство ФАП | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | март 2021 | - | 3600,00 | 440,00 | - | заключены договора на проектирование зданий ФАП |
| 1.6.2. Модернизация лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней | Министерство | июль 2021 |  | 98262,00 | 0,00 |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | 17687,20 | 0,00 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 80574,80 | 0,00 | х | х |
| 1.6.3. Укрепление материально-технической базы ГУЗ городская поликлиника № 1 им. С.М. Кирова (федеральный бюджет) | Министерство | июль 2021 | - | 77294,70 | 0,00 |  |  |
| 1.6.4. Укрепление материально-технической базы ГУЗ УОДКБ (федеральный бюджет) | Министерство | июль 2021 | - | 203991,20 | 0,00 |  |  |
| 1.7. Основное мероприятие «Совершенс-твование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицин-ской помощи и медицинской эвакуации» | Министерство (директор департамента организации медицинской помо-щи, главные внештатные специалисты) | февраль-март 2020 | 78 0 03 0000 0 | 77460,32 | 33461,79 | закупка лекарственных препаратов и расходных материалов | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 13942,92 | 6023,12 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 63517,40 | 27438,67 | х | х |
| Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи | Министерство, нач-ник отдела форм-я терпрограммы госгарантий О.В.Пикуш 41-05-27 К.О.Тякин, И.Н.Елистратова | 2021 | х | 0,114 | 0,065 | х | х |
| Число амбулаторных посещений с паллиативной целью врачей-специалистов и среднего медицинского персонала любых специальностей | Министерство, нач-ник отдела форм-я терпрограммы госгарантий О.В.Пикуш 41-05-27 К.О.Тякин, И.Н.Елистратова | 2021 | х | 17,395 | 21,981 | х | х |
| Охват медицинским освидетельствова-нием на ВИЧ-инфекцию населения (процентов) | Министерство, нач. отд. организации медпом. 41-48-83 | 2021 | х | 24,0 | 18,7 | х | х |
| 1.7.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи в рамках реализация мероприятий по предупреж-дению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | Министерство | февраль 2021 | - | 29705,12 | 25448,90 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов и расходных материалов | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 5346,92 | 4580,80 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 24358,20 | 20868,10 | х | х |
| 1.7.2. Обеспечение развития паллиатив-ной медицинской помощи | Министерство | март 2021 | - | 47755,20 | 8012,89 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов и расходных материалов | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 8596,00 | 1412,32 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 39159,20 | 6570,57 | х | х |
| 1.8. Основное мероприятие «Совершенс-твование службы охраны здоровья матери и ребёнка» | Министерство | март 2021 | 78 0 05 0000 0 | 28931,00 | 20569,38 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка реактивов и расходных материалов для проведение прена-тальной (дородовой) диагностики и неона-тального (аудиологи-ческого) скринингов | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 28931,00 | 20569,38 | х | х |
| Доля обследованных новорождённых при проведении аудиологического (неонатального) скрининга в общем числе новорождённых (процентов) | Министерство (начальник отдела организации меди-цинской помощи детям и службы родовспоможения Е.В.Еремина 41-30-43) | 2021 | х | 95,0 | 94,0 | х | х |
| 1.8.1. Обеспечение реализации мероп-риятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов) | Министерство | март 2021 | - | 13652,10 | 9000,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка реактивов и расходных материалов для проведения прена-тальной (дородовой) диагностики | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| 1.8.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов) | Министерство | март 2021 | - | 7874,10 | 6000,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка реактивов и расходных материалов для проведения неона-тального (аудиологи-ческого) скринингов | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| 1.8.3. Обеспечение реализации мероп-риятий, направленных на определение генетических полиморфизмов, ассо-циированных с риском тромбофилии, на-рушением фолатного цикла и антифос-фолипидного синдрома | Министерство | март 2021 | - | 7874,10 | 5569,38 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка реактивов и расходных материалов для проведения неона-тального (аудиологи-ческого) скринингов | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| 1.9. Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области» | Министерство | 2021 | 78 0 09 0000 0 | 1365364,42 | 845792,86 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов в целях обеспечения отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугро-жающими и хроничес-кими прогрессирующими заболеваниями, закупка детского питания в целях обеспечения полноцен-ным питанием детей в возрасте до трёх лет (для малоимущих семей) | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 969283,32 | 504302,83 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 396081,10 | 341490,03 | х | х |
| Обеспеченность льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами по предъявленным в аптеч-ную организацию рецептам (процентов) | Министерство, нач отд лекобеспечения О.И.Чемидронова 41-49-35 | 2021 | х | 97,0 | 98,0 | х | х |
| 1.9.1. Совершенствование системы ле-карственного обеспечения отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Россий-ской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улуч-шении обеспечения населения и учреж-дений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» на территории Ульяновской области, а также отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающи-ми и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжи-тельности жизни граждан или их инвалидности | Министерство | 2021 | - | 969283,32 | 504302,83 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов в целях обеспечения отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 969283,32 | 504302,83 | х |  |
| 1.9.3. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | Министерство | 2021 | - | 95805,60 | 86916,80 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| федеральный бюджет | - | - | - | 95805,60 | 86916,80 | х | х |
| 1.9.4. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекар-ственными препаратами, предназначен-ными для лечения больных злокачес-твенными новообразованиями лимфоид-ной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолити-коуремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукопо-лисахаридозом I, II и VI типов, аплас-тической анемией неуточнённой, наслед-ственным дефицитом факторов II (фиб-риногена), VII (лабильного), X (Стюар-та-Прауэра), а также после трансплан-тации органов и (или) тканей | Министерство | 2021 | - | 3809,80 | 2319,85 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| федеральный бюджет | - | - | - | 3809,80 | 2319,85 | х | х |
| 1.9.5. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспе-чению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицин-скими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Министерство | 2021 | - | 261946,80 | 219734,48 | проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов | проведение конкурсных процедур |
| федеральный бюджет | - | - | - | 261946,80 | 219734,48 | х | х |
| 1.9.6. Приобретение лекарственных пре-паратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получаю-щих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | Министерство | ноябрь 2021 | - | 34518,90 | 34518,90 | проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов | проведение конкурсных процедур |
| федеральный бюджет | - | - | - | 34518,90 | 34518,90 | х | х |
| Раздел 2. Развитие и внедрение инно-вационных методов диагностики, про-филактики и лечения, а так же основ персонифицированной медицины | Министерство | 2021 | - | 310545,80 | 163813,26 | х | х |
| областной бюджет | - | - | - | 134166,20 | 80758,36 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 176379,60 | 83064,90 | х | х |
| 2.1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онко-логическими заболеваниями», направ-ленного на достижение соответству-ющих результатов реализации федераль-ного проекта «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Министерство | январь-апрель 2021 | 78 0 N3 0000 0 | 164436,50 | 76919,70 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка медицинского оборудования, подготовка помещений под закупа-емое оборудование, разра-ботка проектной докумен-тации на строительство и ремонт помещений | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 0,00 | 0,00 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 164436,50 | 76919,70 | х | х |
| Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), в общем числе выявленных злокачественных новообразований (процентов) | Министерство, зам. министра А.В.Минаева 41-01-58, нач.отд.орг. медпом. 41-48-83, гл.врач ОКОД В.В.Смирнов | 2021 | х | 53,6 | 55,2 | х | х |
| 2.1.1. Переоснащение медицинских орга-низаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | Министерство | март 2021 | - | 164436,50 | 76919,70 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка медицинского оборудования | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| федеральный бюджет | - | - | - | 164436,50 | 76919,70 | х |  |
| 2.2. Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» | Министерство | январь-февраль 2021 | 78 0 08 0000 0 | 146109,30 | 86893,56 | оказание высокотех-нологичной медицинской помощи (проведение опе-ративных вмешательств), проведение оперативных вмешательств, связанных с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | оказание высокотехнологичной медицинской помощи |
| областной бюджет | - | - | - | 134166,20 | 80758,36 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 11943,10 | 6135,20 | х | х |
| Объём ВМП, оказанной с учётом субсидии (человек) | Министерство, дир. деп. финансов Е.М.Гаврилова 41-62-19, нач. отд. орга-ции оказания ВМП Е.Л.Мартьянова 41-48-83 | 2021 | х | 315 | 211 | х | х |
| 2.2.1. Совершенствование системы оказания высокотехнологичной меди-цинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | Министерство | январь 2021 | - | 145877,90 | 86893,56 | оказание высокотех-нологичной медицинской помощи (проведение оперативных вмешательств) | оказание высокотехнологичной медицинской помощи |
| областной бюджет | - | - | - | 134166,20 | 80758,36 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 11711,70 | 6135,20 | х | х |
| 2.2.2. Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | Министерство | февраль 2021 | - | 231,40 | 0,00 | проведение оперативных вмешательств, связанных с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| федеральный бюджет | - | - | - | 231,40 | 0,00 | х | х |
| Раздел 3. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям | Министерство | 2021 | - | 0,00 | 0,00 | х | х |
| областной бюджет | - | - | - | 0,00 | 0,00 | х | х |
| 3.1. Основное мероприятие «Совершенс-твование развития системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | Министерство | январь 2021 | 78 0 07 0000 0 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 0,00 | 0,00 | х | х |
| Количество лиц, прошедших санаторно-курортное лечение (человек) | Министерство, нач.отд. орг. медпом детям Е.В.Еремина 41-30-43 | 2021 | х | 0 | 0 | х | х |
| 3.1.1. Проведение мероприятий по оздоровлению детей, состоящих на диспансерном учёте в медицинских организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления | Министерство | январь 2021 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 0,00 | 0,00 | х | х |
| Раздел 4. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения | Министерство | 2021 | - | 5879272,13 | 4986230,91 | х | х |
| областной бюджет | - | - | - | 5380585,93 | 4032806,41 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 498686,20 | 953424,50 | х | х |
| 4.1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание еди-ного цифрового контура в здраво-охранении на основе единой государс-твенной информационной системы здравоохранения», направленного на достижение соответствующих резуль-татов реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» | Министерство | январь 2021 | 78 1 N7 0000 0 | 380714,23 | 197771,52 | подключение к информа-ционно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» государственных меди-цинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, ОВОП, ВА) | подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» государственных медицинских организаций |
| областной бюджет | - | - | - | 11421,53 | 5933,12 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 369292,70 | 191838,40 | х | х |
| Доля государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-нет»), использующих медицинские информационные системы, подключен-ные к подсистемам ЕГИСЗ, в общем числе государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (процентов) | - | 2021 | х | 100,0 | 63,00 | х | х |
| 4.2. Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» | Министерство | январь 2021 | 78 0 11 0000 0 | 6130750,50 | 4788456,39 | оплата сверхнормативных объёмов медицинской по-мощи в рамках террито-риальной программы государственных гаран-тий оказания бесплатной медицинской помощи населению Ульяновской области; выплаты страховых взносов на неработающее население в бюджет ТФОМС | оплата |
| областной бюджет | - | - | - | 5369164,40 | 4026873,29 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 761586,10 | 761586,10 | х | х |
| Количество услуг экстракорпорального оплодотворения, оказанных семейным парам, страдающим бесплодием (единиц) | Министерство, нач.отд. орг. медпом детям Е.В.Еремина 41-30-43, гл.кон. отд формирования программ О.В.Пикуш 41-05-27 | 2021 | х | 450 | 398 | х | х |
| 4.2.1. Предоставление межбюджетных трансфертов с целью реализации терри-ториальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицин-ской помощи населению Ульяновской области | Министерство | январь 2021 | - | 45000,00 | 33750,00 | оплата сверхнормативных объёмов медицинской по-мощи в рамках террито-риальной программы го-сударственных гарантий оказания бесплатной ме-дицинской помощи насе-лению Ульяновской области | оплата |
| областной бюджет | - | - | - | 45000,00 | 33750,00 | х | х |
| 4.2.2. Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ульяновской области | Министерство | январь 2021 | - | 5324164,40 | 3993123,29 | выплаты страховых взносов на неработающее население в бюджет ТФОМС | выплаты |
| областной бюджет | - | - | - | 5324164,40 | 3993123,29 | х | х |
| 4.2.3. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда ОМС Ульяновской области на дополнительное финансовое обеспече-ние медицинских организаций в усло-виях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязатель-ного медицинского страхования | Министерство | сентябрь 2021 | - | 129393,50 | 129393,50 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 129393,50 | 129393,50 | х | х |
| 4.2.4. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда ОМС Ульяновской области на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахо-ванных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | Министерство | сентябрь 2021 | - | 28718,40 | 28718,40 |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | 28718,40 | 28718,40 | х | х |
| 4.2.5. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда ОМС Ульяновской области на дополнительное финансовое обеспече-ние оказания медицинской помощи, в том числе лицам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) | Министерство | сентябрь 2021 | - | 603474,20 | 603474,20 |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | 603474,20 | 603474,20 | х | х |
| Раздел 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения | Министерство | 2020 | - | 158051,78 | 47694,47 | х | х |
| областной бюджет | - | - | - | 80561,78 | 34984,47 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 77490,00 | 12710,00 | х | х |
| 5.1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами» | Министерство | январь-май 2020 | 78 0 N5 0000 0 | 48400,00 | 32694,47 | х | х |
| областной бюджет | - | - | - | 48400,00 | 32694,47 | х | х |
| Укомплектованность медицинских орга-низаций врачами, оказывающих меди-цинскую помощь в амбулаторных усло-виях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества дол-жностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), процентов | Министерство, нач.отд. кадров. политики в здравоохранении Т.А.Козлова 41-48-87 | 2021 | х | 70,2 | 73,23 | х | х |
| Укомплектованность медицинских орга-низаций средним медицинским персо-налом, оказывающих медицинскую по-мощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должнос-тей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказываю-щих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), процентов |  | 2021 | х | 77,7 | 85,27 | х | х |
| 5.1.1. Повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим и средним профессиональным медицин-ским образованием государственных медицинских организаций | Министерство | июнь 2021 | - | 3000,00 | 0,00 | подготовка ТЭЗ, прове-дение конкурсных про-цедур, заключение конт-рактов/договоров, орга-низация проведения квалификационных цик-лов в целях повышения квалификации и пере-подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным ме-дицинским образованием | повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим и средним профессиональным медицинским образованием |
| 5.1.3. Повышение престижа медицин-ской профессии (выплата ежегодной областной премии «Призвание») | Министерство | май 2021 | - | 400,00 | 0,00 | выплата ежегодной областной премии «Призвание» | - |
| 5.1.4. Реализация Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области» | Министерство | январь 2021 | - | 9000,00 | 6139,25 | выплаты медицинским работникам, работающим и проживающим в сельс-ких населённых пунктах, рабочих посёлках и посёл-ках городского типа на территории Ульяновской области | выплаты медицинским работникам |
| 5.1.5. Реализация Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специа-листов в Ульяновской области» | Министерство | январь 2021 | - | 25000,00 | 17708,22 | выплаты отдельным кате-гориям молодых специа-листов на территории Ульяновской области | выплаты медицинским работникам |
| 5.1.6. Осуществление доплат к академи-ческим стипендиям, выплачиваемым ли-цам, обучающимся по договорам о целе-вом обучении в образовательных органи-зациях высшего образования по специ-альностям (направлениям подготовки) высшего образования, относящимся к укрупнённой группе направления (спе-циальностей) высшего образования «Здравоохранение и медицинские науки» | Министерство | январь 2021 | - | 4000,00 | 2847,00 | доплаты к академическим стипендиям, выплачивае-мым лицам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образователь-ных организациях высшего образования | доплаты к академическим стипендиям |
| 5.1.7 Осуществление единовременных компенсационных выплат на приобрете-ние жилья фельдшерам и медицинским сёстрам ФП и ФАП | Министерство | 2021 (при наличии заявок немедленно) | - | 7000,00 | 6000,00 | единовременные компен-сационные выплаты на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам | выплаты медицинским работникам |
| 5.2. Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организа-ций» | Министерство, нач.отд. кадров. политики в здравоохранении Т.А.Козлова 41-48-87 | 2021 | 78 0 13 0000 0 | 109651,78 | 15500,00 | единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | - |
| областной бюджет | - | - | - | 32161,78 | 2290,00 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 77490,00 | 12710,00 | х | х |
| Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовре-менные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работ-ников, которым запланировано предос-тавить указанные выплаты | Министерство | 2021 |  | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 5.2.1. Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) | Министерство | 2021 | - | 94500,00 | 15500,00 | единовременные ком-пенсационные выплаты медицинским работникам | выплаты медицинским работникам |
| областной бюджет | - | - | - | 17010,00 | 2290,00 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 77490,00 | 12710,00 | х | х |
| 5.2.2. Приобретение служебного жилого помещения (квартиры) с целью дальней-шего предоставления служебного жило-го помещения (квартиры) медицинским работникам государственных медицин-ских организаций | Министерство | 2021 | - | 10000,00 | 0,00 | подготовка ТЭЗ, про-ведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, приобретение служеб-ного жилого помещения | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 10000,00 | 0,00 | х | х |
| 5.2.3. Предоставление единовременных денежных выплат главным врачам медицинских организаций, прибывшим на работу в медицинские организации государственной системы здравоохране-ния, расположенные в сельских населённых пунктах, либо рабочих посёлках, либо посёлках городского типа Ульяновской области | Министерство | 2021 | - | 5151,78 | 0,00 | подготовка ТЭЗ, про-ведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, приобретение служеб-ного жилого помещения | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 5151,78 | 0,00 | х | х |
| Подпрограмма «Обеспечение реализа-ции государственной программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» | Министерство | 2021 | - | 3911208,00 | 2580697,05 | х | х |
| областной бюджет | - | - | - | 3857656,20 | 2527423,17 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 53551,80 | 53273,88 | х | х |
| 1.1. Основное мероприятие «Обеспече-ние деятельности государственного за-казчика и соисполнителей государствен-ной программы» | Министерство | январь 2021 | 78 1 00 0000 0 | 3911208,00 | 2580697,05 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 3857656,20 | 2527423,17 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 53551,80 | 53273,88 | х | х |
| Степень выполнения мероприятий по ведомственному контролю качества оказания медицинской помощи (процентов) | Министерство, нач.отд. ведомс контроля 41-07-64 | 2021 | х | 100,0 | 100 | х | х |
| 1.1.1. Осуществление государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности ГУЗ | Министерство | январь 2021 | - | 1386,40 | 1108,58 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 1386,40 | 1108,58 | х | х |
| 1.1.2. Обеспечение деятельности ГУЗ | Министерство | январь 2021 | - | 3860329,50 | 2543879,77 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 3808164,10 | 2491714,47 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 52165,40 | 52165,30 | х | х |
| 1.1.3. Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства | Министерство | январь 2021 | - | 49492,10 | 35708,70 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 49492,10 | 35708,70 | х | х |
| 1.1.4. Обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфек-цией за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Министерство | ноябрь 2021 | - | 0,00 | 0,00 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 0,00 | 0,00 | х | х |
| Итого по государственной программе | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2021 | - | 14687592,72 | 9292943,66 | х | х |
| областной бюджет | - | - | - | 11536333,32 | 7482706,48 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 3151259,40 | 1810237,18 | х | х |
| Министерство здравоохранения Ульяновской области |  |  |  | 13854718,52 | 9064093,74 | х | х |
| областной бюджет | - |  |  | 11210416,64 | 7343588,96 | х | х |
| федеральный бюджет | - |  |  | 2644301,88 | 1720504,78 | х | х |
| Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |  |  |  | 832874,20 | 228849,92 | х | х |
| областной бюджет | - |  |  | 325916,68 | 139117,52 | х | х |
| федеральный бюджет | - |  |  | 506957,52 | 89732,40 | х | х |

5. Сведения о внесённых изменениях в государственную программу за 2021 год

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | от 10.12.2020 № | Приведение к бюджету на 2021-2023 годы | от 26.01.2021 № 28-р |
| 2. | от 10.03.2021 № 3/57-П | Перераспределение финансового обеспечения между мероприятиями государс-твенной программы, дополнительные поступления из федерального бюджета | от 24.03.2021 № 494-р |
| 3. | от 13.05.2021 № 7/170-П | Перераспределение финансового обеспечения между мероприятиями государс-твенной программы, дополнительные поступления из федерального бюджета | от 28.05.2021 № 1055-р |
| 4. | от 22.06.2021 № 9/260-П | Перераспределение финансового обеспечения между мероприятиями государственной программы, дополнительные поступления из федерального и областного бюджета | от 05.07.2021 № 1276-р |
| 5. | от 04.08.2021 № 10/345-П | Перераспределение финансового обеспечения между мероприятиями государственной программы, дополнительные поступления из федерального и областного бюджета | от 16.08.2021 № 1578-р |

6. Сведения о реализации приоритетных национальных (региональных) проектах.

| № п/п | Наименование проекта, реализуемые в составе государственной программы | Ответственные исполнители мероприятий | Дата наступления контрольного события | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Проект 1. Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | X | 14855,10 | 14698,23 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  | 14275,10 | 14118,23 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 580,00 | 580,00 |  |  |
| 1.1 | профилактические осмотры прошли 0,575 млн. граждан | Министерство | 31.12.2022 | X | X | - | проведение профилактических осмотров в целях выявления заболеваний на ранней стадии |
| 2. | Проект 2. Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболева-ниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борь-ба с сердечно сосудистыми заболеваниями» | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство) | X | 237050,54 | 181315,40 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  | 3827,54 | 3490,40 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 233223,00 | 177825,00 |  |  |
| 2.1 | снижение смертности от инфаркта мио-карда до уровня 55,9 случая на 100 тыс. населения | Министерство | 31.12.2022 | X | X | - | закупка медицинского оборудования в целях переоснащения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями |
| 3. | Проект 3. Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Старшее поколение» | Министерство | X | 11,80 | 11,80 | X | X |
| 3.1 | проведение вакцинации против пневмо-кокковой инфекции не менее 95% граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Министерство | 31.12.2022 | X | X | - | вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
| 4. | Проект 4. Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказа-ния медицинской помощи детям», направ-ленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Министерство | X | 362048,90 | 5913,60 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  | 78674,20 | 5913,60 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 283374,70 | 0,00 |  |  |
| 4.1 | дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций медицинскими изделиями | Министерство | 31.12.2020 | X | X | - | закупка медицинского обо-рудования в целях оказания медицинской помощи в со-ответствии со стандартами |
| 4.2. | создание организационно-планировочных решений внутренних пространств, обес-печивающих комфортность пребывания детей и родителей | Министерство | 31.12.2020 | X | X | - | ремонтные работы в помещениях и организационно-планировочные решения (крытая колясочная, от-крытая регистратура с инфоматом, игровые зоны для детей, приобретение мягкой мебели, создание современных логисти-ческих решений, включая создание условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья) в целях обеспечения комфортности пребывания детей |
| 5. | Проект 5. Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного на достижение соответствую-щих результатов реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | X | 164436,50 | 76919,70 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 164436,50 | 76919,70 |  |  |
| 5.1 | снижение доли злокачественных ново-образований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 55,6 % в общем числе выявленных злокачественных новообразований | Министерство | 31.12.2022 | X | X | - | закупка медицинского обору-дования в целях переоснащения медицинских организаций, ока-зывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |
| 6. | Проект 6. Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здра-воохранении на основе единой государс-твенной информационной системы здравоох-ранения», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информа-ционной системы здравоохранения» | Министерство | X | 380714,23 | 197771,52 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  | 11421,53 | 5933,12 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 369292,70 | 191838,40 |  |  |
| 6.1 | закупка и ввод в эксплуатацию инфор-мационно-коммуникационного оборудования государственных медицинских организаций Ульяновской области | Министерство | 30.11.2022 | X | X | - | повышение эффективности функ-ционирования системы здраво-охранения Ульяновской области путем создания механизмов взаи-модействия медицинских организа-ций на основе единой государс-твенной системы в сфере здравоохранения |
| 7. | Проект 7. Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | Министерство | X | 48400,00 | 32694,47 | X | X |
| 7.1 | повышение качества подготовки обу-чающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» | Министерство | 31.12.2022 | X | X | - | во всех муниципальных образо-ваниях Ульяновской области функ-ционирование классов с «медицин-ским» направлением (химико-биологический про-филь, либо углубленное изучение предметов «химия», «биология» в классах естественно-научного профиля) |

_________________________________