ОТЧЁТ

об исполнении публичной декларации целей и задач Министерства здравоохранения Ульяновской области
за май 2022 года

| № п/п | Задача | Состояние дел по решению задачи | Промежуточные количественные показатели работы | Ответственный исполнитель в ИОГВ (ФИО, должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЕЛЬ: Развитие первичной медико-санитарной помощи |  |  |  |  |
| 1. | Внедрение и тиражирование новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. | В 2022 году в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи будет реализовано внедрение и тиражирование новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, в следующих организациях здравоохранения: 1. ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева». 2. ГУЗ «Детская специализированная психоневрологическая больница №1». 3. ГУЗ «Детская городская клиническая больница г.Ульяновск» (детское поликлиническое отделение № 5). 4. ГУЗ «Новомалыклинская РБ» (взрослое поликлиническое отделение). 5. ГУЗ «Радищевская РБ» (взрослое поликлиническое отделение). 6. ГУЗ «Майнская РБ» (взрослое поликлиническое отделение). 7. ГУЗ «Кузоватовская РБ» (взрослое поликлиническое отделение). 8. ГУЗ «Детская городская клиническая больница г.Ульяновск» (детское поликлиническое отделение № 1). 9. ГУЗ «Детская городская клиническая больница г.Ульяновск» (детское поликлиническое отделение № 2). 10. ГУЗ «Детская городская клиническая больница г.Ульяновск» (детское поликлиническое отделение № 3). 11. ГУЗ «Детская городская клиническая больница г.Ульяновск» (детское поликлиническое отделение № 4). 12. ГУЗ «Детская городская клиническая больница г.Ульяновск» (детское поликлиническое отделение № 6). 13. ГУЗ «Детская городская клиническая больница г.Ульяновск» (детское поликлиническое отделение № 9). 14. ГУЗ «Карсунская районная больница» (детское поликлиническое отделение). 15. ГУЗ «Майнская районная больница» (детское поликлиническое отделение). 16. ГУЗ «Николаевская районная больница» (детское поликлиническое отделение). 17. ГУЗ «Тереньгульская районная больница» (детское поликлиническое отделение). 18. ГУЗ Барышская районная больница (детское поликлиническое отделение). 19. ГУЗ «Инзенская районная больница» (детское поликлиническое отделение). 20. ГУЗ «Радищевская районная больница» (детское поликлиническое отделение). 21. ГУЗ «Сенгилеевская районная больница» (детское поликлиническое отделение). 22. ГУЗ «Ульяновская районная больница» (детское поликлиническое отделение). 23. ГУЗ «Сурская районная больница» (детское поликлиническое отделение). 24. ГУЗ «Кузоватовская районная больница» (детское поликлиническое отделение). 25. ГУЗ «Новоспасская районная больница» (детское поликлиническое отделение). 26. ГУЗ «Новоульяновская городская больница им. А.Ф. Альберт» (детское поликлиническое отделение). 27. ГУЗ «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина» (детское поликлиническое отделение). 28. ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска» (детское поликлиническое отделение № 1). 29. ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска» (детское поликлиническое отделение № 2). 30. ГУЗ «Чердаклинская районная больница» (детское поликлиническое отделение). 31. ГУЗ «Городская поликлиника № 6». 32. ГУЗ «Городская поликлиника № 4». 33. ГУЗ «Городская поликлиника № 1 им. С.М. Кирова». 34. ГУЗ «Городская поликлиника № 5». 35. ГУЗ «Городская клиническая больница №1» (Перинатальный центр) (детское поликлиническое отделение №1). 36. ГУЗ «Городская клиническая больница №1» (Перинатальный центр) (детское поликлиническое отделение №2). 37. ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть им. заслуженного врача России В. А. Егорова» (поликлиническое отделение №2). 38. ГУЗ «Новоульяновская городская больница им. А.Ф. Альберт» (взрослое поликлиническое отделение). 39. ГУЗ «Новоспасская районная больница» (взрослое поликлиническое отделение). 40. ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска» (взрослое поликлиническое отделение № 1). 41. ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска» (взрослое поликлиническое отделение № 2). 42. ГУЗ «Чердаклинская районная больница» (взрослое поликлиническое отделение). 43. ГУЗ «Ульяновская районная больница» (взрослое поликлиническое отделение). 44. ГУЗ «Городская поликлиника № 3». 45. ГУЗ «Городская больница № 3» (поликлиническое отделение №1). 46. ГУЗ «Городская больница № 3» (поликлиническое отделение №2). 47 .ГУЗ «Городская больница № 2» (поликлиническое отделение). Финансирование не предполагается. | Тиражирование новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, продолжается в 38 подразделениях, с 10 января 2022 года начато внедрение критериев новой модели в 9 поликлинических отделений. | Директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Ульяновской области Пикуш О.В. Исполняющий обязанности начальника отдела стратегического развития и государственно-частного партнёрства департамента развития здравоохранения Министерства здравоохранения Ульяновской области Олейник И.В. |
| 2. | Выполнение вылетов санитарной авиации для оказания медицинской помощи с использованием вертолетного транспорта. | За 2022 год планируется эвакуировать с использованием санитарной авиации не менее 45 пациентов. На реализацию данного направления в 2022 году предусмотрено 25 млн. руб. из них 12,6345 млн. рублей из федерального бюджета. | Определение учреждения, которое будет осуществлять закупку авиационных работ в 2022 году. | Директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Ульяновской области Пикуш О.В. |
| 3. | Приобретение 13 автомобилей для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. | Приобретение автомобилей: - ГУЗ «Барышская РБ» - 1 ед.; - ГУЗ «Вешкаймская РБ» - 1 ед.; - ГУЗ «Инзенская РБ» - 1 ед.; - ГУЗ «Карсунская РБ имени врача В.И. Фиошина» - 1 ед.; - ГУЗ «Новоспасская РБ» - 1 ед.; - ГУЗ "Новоульяновская городская больница им. А.Ф. Альберт" – 1 ед.; - ГУЗ «Радищевская РБ» - 1 ед.; - ГУЗ «Старокулаткинская РБ» - 2 ед.; - ГУЗ «Сурская РБ» - 1 ед.; - ГУЗ «Ульяновская РБ» - 2 ед.; - ГУЗ «Тереньгульская РБ» - 1 ед. | Проводится сбор коммерческих предложений. | Директор департамента развития здравоохранения Министерства здравоохранения Ульяновской области Яин В.А. Исполняющий обязанности начальника отдела стратегического развития и государственно-частного партнёрства департамента развития здравоохранения Министерства здравоохранения Ульяновской области Олейник И.В. |
| 4. | Строительство 5 модульных ФАП и 1 врачебной амбулатории в районах области. | ФАП в с. Оськино Инзенского района. ФАП в с. Татарские Горенки Карсунского района. ФАП в с. Бригадировка Мелекесского района. ФАП в с. Репьевка Новоспасского района. ФАП в с. Чеботаевка Сурского района. Врачебная амбулатория ст. Бряндино Чердаклинского района. | В 2021 году заключено 2 контракта на строительство ФАП в с. Татарские Горенки и с. Чеботаевка. Выполнен монтаж модульных конструкций, отделочные работы. Ведутся работы по благоустройству. Заключены контракты на строительство ФАП в с. Оськино, с. Репьевка и с. Бригадировка, врачебной амбулатории ст. Бряндино. Идут работы по оформлению разрешительной документации и проектированию. | Директор департамента развития здравоохранения Министерства здравоохранения Ульяновской области Яин В.А. |
| ЦЕЛЬ: Развитие детского здравоохранения |  |  |  |  |
| 1. | ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Ульяновска». Капитальный ремонт стационарного отделения по адресу: ул. Льва Толстого, 28. | Завершение ремонта по 2-х летнему контракту на сумму 56523,50 тыс. рублей на 2022 год. | Готовность объекта - 57%. | Директор департамента развития здравоохранения Министерства здравоохранения Ульяновской области Яин В.А. |
| 2. | ГУЗ «Городская клиническая больница святого апостола Андрея Первозванного». Ремонт поликлинического отделения по адресу пр-т Тюленева, д. 6. | Завершение ремонта по 2-х летнему контракту поликлинического отделения на сумму 15863,555 тыс. рублей. | Готовность объекта - 89%. |  |
| 3. | ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Ульяновска». Капитальный ремонт поликлинического отделения на ул. Камышинская, д. 39. | Начинается капитальный ремонт здания поликлиники в 2022 году на сумму 42706,400 тыс. рублей. | Контракт на выполнение проектных и ремонтных работ заключен 08.04.2022 года. Разрабатывается проектная документация. |  |
| 4. | ГУЗ «Городская клиническая больница святого апостола Андрея Первозванного». Ремонт травматологического отделения стационара по адресу: пр-т Сурова, д. 4. | Завершение ремонта по 2-х летнему контракту в 2022 году на сумму 15863,555 тыс. рублей. | Готовность объекта - 65%. |  |
| 5. | Строительство инфекционного корпуса ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» по адресу: ул. Оренбургская, 27. | Выполнение работ по строительству инфекционного корпуса. Контракт заключен 15.04.2021 года. Финансирование на 2022 год предусмотрено в размере 750,0 млн. рублей. | Техническая готовность объекта - 27%, осуществляется устройство фундамента. |  |
| ЦЕЛЬ: Развитие сердечно-сосудистой и онкологической служб |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт помещений приёмного покоя первичного сосудистого отделения ГУЗ «Новоспасская РБ». | Завершение работ по 2-х летнему контракту в 2022 году на сумму 10000,00 тыс. рублей. | Готовность объекта - 99%. | Директор департамента развития здравоохранения Министерства здравоохранения Ульяновской области Яин В.А. |
| 2. | Ремонт здания ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» в с. Солдатская Ташла. | Завершение работ по 3-х летнему контракту в 2022 году на сумму 60468,60 тыс. рублей. | Готовность объекта - 58%. |  |
| 3. | Открытие 2 центров амбулаторной онкологической помощи. | В 2022 году предусмотрено открытие 2 центров амбулаторной онкологической помощи: 1. На базе ГУЗ «Городская больница № 3». 2. На базе ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г.Ульяновска». | Открытие ЦАОП планируется не позднее 31.12.2022 года. | Директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Ульяновской области Пикуш О.В. Исполняющий обязанности главного врача ГУЗ «Городская больница № 3» Свирид О.М. Главный врач ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г.Ульяновска» Фирсов П.А. |
| 4. | Переоснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра в ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г.Ульяновска» и ГУЗ «Барышская районная больница». | В ГУЗ «ЦГКБ г. Ульяновска» будут закуплены 31 единицы медицинского оборудования: 1. Диагностический аппарат для ультразвуковых исследований сердца и сосудов – 1 шт. 2. Комплекс диагностический для ульразвуковых исследований высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, аорты, нижней полой вены, выполнения транскраниальных исследований трансторакальной эхокардии – 1 шт. 3. Аппараты искусственной вентиляции легких – 10 шт. 4. Оборудование для ранней медицинской реабилитации - 20 шт. В ГУЗ «Барышская районная больница» будет приобретено 70 единиц медицинского оборудования: 1. Томограф рентгеновский компьютерный от 16 срезов с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТангиографии -1 ед. 2. Аппарат ультразвуковой терапии переносной - 1 ед. 3. Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (передвижной) - 1ед. 4. Комплекс диагностический для ультразвуковых исследований высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, аорты, нижней полой вены, выполнения транскраниальных исследований трансторакальной эхокардиографии -1 ед. 5. Аппарат для искусственной вентиляции легких - 6 ед. 6. Функциональная кровать - 60 ед. На указанные цели выделено 170,84 млн. руб. из федерального бюджета. | Разрабатываются технико-экономические задания. Направлена конкурсная документация на 60 функциональных кроватей в Агентство государственных закупок для размещения. | Директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Ульяновской области Пикуш О.В. Главный врач ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г.Ульяновска» Фирсов П.А. Главный врач ГУЗ «Барышская районная больница» Мурзаков А.А. |
| 5. | Переоснащение медицинским оборудованием ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер». | В ГУЗ ОКОД будут закуплены 12 единиц медицинского оборудования 1. Передвижной рентгеновский аппарат типа С-дуга -1 шт. 2. Аппарат брахитерапии - 1 шт. 3. Маммограф цифровой со стереотаксической пункционной приставкой - 1 шт. 4. Гамма-детектор для интраоперационных исследований - 2шт. 5. Генератор электрохирургический с универсальным набором комплектующих для монополярной и биополярной коагуляции - 3 шт. 6. Шкаф вытяжной с просвинцованными поверхностями - 1 шт. 7. Эндовидеоскопический комплексдля выполнения гинекологических пераций – 1 шт. 8. Лазерный хирургический комплекс (СО 2 лазер) - 2 шт. На данные цели предусмотрено 192,604 млн. рублей из федерального бюджета. Оборудование будет приобретаться учреждением. | Планируется заключить 9 контрактов на поставку медицинского оборудования. Определены поставщики по 2 контрактам на две единицы оборудования: - шкаф вытяжной с просвинцованными поверхностями на сумму 16 806,25 тыс. рублей; - аргоно-плазменный коагулятор на сумму 5614,5 тыс. рублей. | Директор департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Ульяновской области Пикуш О.В. Главный врач ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Смирнов В.В. |
| ЦЕЛЬ: Модернизация материально-технической базы первичной медико-санитарной помощи учреждений здравоохранения |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт поликлиник государственных учреждений здравоохранения: |  |  |  |  |
| 1. | ГУЗ «Радищевская районная больница». | Завершение работ по 2-х летнему контракту на сумму 22301,603 тыс. рублей на 2022 год. | Объемы 2021 года - 100%. Общая готовность объекта - 70%. | Директор департамента развития здравоохранения Министерства здравоохранения Ульяновской области Яин В.А. |
| 2. | ГУЗ «Барышская районная больница». | Начнется капитальный ремонт поликлиники на сумму 25267,410 тыс. рублей на 2022 год. | Контракт на выполнение проектных и ремонтных работ заключен -01.04.2022 года. Осуществляется подготовка проектно-сметной документации. |  |
| 3. | ГУЗ «Городская поликлиника №1 им.С.М.Кирова». | Начнется капитальный ремонт здания поликлиники на ул. Гагарина, 20 - 25301,766 тыс. рублей на 2022 год. | 27.05.2022 года заключен контракт на выполнение проектных и строительных работ с ООО «Тандем». Выполняются проектные работы. |  |
| 4. | ГУЗ «Городская поликлиника № 4». | Продолжение работ по 3-х летнему контракту на сумму 20448,383 тыс. рублей на 2022 год. | Объемы 2021 года - 100%. Работы 2022 года - готовность 46%. |  |
| 5. | ГУЗ «Городская поликлиника № 5». | Продолжение ремонта в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области» на сумму 40482,308 тыс. рублей на 2022 год. | Готовность объемов 2021 года - 100%. На объемы 2022 года контракт заключен 06.05.2022 года, начаты демонтажные работы. |  |
| 6. | ГУЗ «Городская поликлиника № 6». | Начнётся капитальный ремонт здания поликлиники, на сумму 8397,356 тыс. рублей на 2022 год. | Контракт на выполнение проектных и ремонтных работ заключен 07.04.2022 года. Выполняются проектные работы |  |
| Цель: Развитие кадрового потенциала медицинских организаций |  |  |  |  |
| Повышение укомплектованности медицинскими специалистами государственных учреждений здравоохранения: |  |  |  |  |
| 1. | Целевой набор в ВУЗы-партнеры: | Обучение по направлениям: - специалитет – 241 человек; - клиническая ординатура – 163 человека. | Кампания по приёму документов на целевое обучение в ВУЗы начата в январе 2022 года. Принято 379 заявлений на специалитет, 75 заявлений в клиническую ординатуру. | Директор департамента кадровой политики и правового обеспечения Министерства здравоохранения Ульяновской области Козлова Т.А. |
| 2. | Участие в Федеральных программах «Земский доктор/ «Земский фельдшер/Земская акушерка/Земская медицинская сестра» в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 08.11.2018 № 546-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в отдельные сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Ульяновской области». | Участие по направлениям: - «Земский доктор» - 48 специалистов; - «Земский фельдшер/Земская акушерка/Земская медицинская сестра» - 20 специалистов. | Создана комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением единовременных компенсационных выплат медицинским работникам. Принято по программе - 10 врачей и 1 средний медицинский персонал (фельдшер). |  |
| 3. | Участие в региональных программах «Земский фельдшер, земская медицинская сестра» в соответствии с постановлением Правительства от 4 декабря 2015 г. № 617-П «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сестра фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, прибывшим в 2020-2023 годах на работу в фельдшерские здравпункты и фельдшерско-акушерские пункты, расположенные на территории Ульяновской области». | Участие по направлениям: «Земский фельдшер, земская медицинская сестра» - 5 специалистов. | Создана комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением единовременных компенсационных выплат медицинским работникам. Принято по программе - 1 медицинская сестра фельдшерско-акушерского пункта. |  |
| ЦЕЛЬ: Внедрение технологий цифрового здравоохранения |  |  |  |  |
| 1. | Расширение вычислительных мощностей регионального ЦОД. | Увеличение емкости хранения данных ЦОД. | Подготовка конкурсной документации. Согласование предложений Ульяновской области по распределению затрат по мероприятиям регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» на 2022 год. В рамках защиты предложений мероприятия не были согласованы по указанной статье в связи с экономической обстановкой. | Директор ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический центр» Ивах А.И. |
| 2. | Внедрение системы электронных рецептов. | Внедрение сервиса электронных рецептов «Электронный рецепт 73». | Были проведены конкурсные процедуры по выбору оператора сервиса электронного рецепта. Однако по жалобе ФАС процедура была признана недействительной. Вносятся изменения в конкурсную документацию. |  |
| 3. | Развитие информационной системы «Телемедицинские консультации». | Внедрение и развитие подсистемы телемедицинских консультаций ГИС в сфере здравоохранения Ульяновской области. | Проведено обучение медицинских сотрудников, проводятся видеоконсультации в промышленной среде. Подсистема функционирует в плановом режиме. |  |
| 4. | Создание и внедрение подсистемы «Региональный акушерский мониторинг». | Создание и внедрение подсистемы «Региональный акушерский мониторинг» в ГИС в сфере здравоохранения Ульяновской области. | Разработка технико-экономического задания и согласование конкурсной документации. Закупочная процедура запланирована на август 2022 года. |  |
| 5. | Создание и внедрение подсистемы «Профилактическая медицина». | Создание и внедрение подсистемы «Профилактическая медицина» в ГИС в сфере здравоохранения Ульяновской области. | Разработка технико-экономического задания и согласование конкурсной документации. Закупочная процедура запланирована на август 2022 года. |  |
| ЦЕЛЬ: Обеспечение населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями |  |  |  |  |
| 1. | Развитие проекта по обеспечению лекарственными препаратами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. | В 2022 году на развитие проекта по обеспечению лекарственными препаратами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в федеральном бюджете для Ульяновской области запланировано 123,409 млн. рублей, в там числе 119,707 млн. рублей из федерального бюджета и 3,702 млн. рублей из регионального. | Заключено 2 государственных контракта на сумму 37,7 млн. рублей. | Заместитель директора департамента - начальник отдела организации обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями департамента организации государственных закупок Министерства здравоохранения Ульяновской области Чемидронова О.И. |
| 2. | Актуализация перечня льготных лекарственных препаратов с учетом обоснованного и рационального назначения в рамках перечня ЖНВЛП. | На 2022 год перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 года №2406-р, состоит из 808 наименований. | На 2022 год номенклатура территориального перечня составляет 828 наименований, из них 808 наименований, входящих в перечень ЖНВЛП, 12 наименований, не входящих в перечень ЖНВЛП, 3 наименования мед изделий, 5 наименований лечебного питания. | Заместитель директора департамента - начальник отдела организации обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями департамента организации государственных закупок Министерства здравоохранения Ульяновской области Чемидронова О.И. |
| 3. | Доработка системы лекарственного обеспечения государственных учреждений здравоохранения с использованием механизмов информатизации. | Доработка и внедрение системы лекарственного обеспечения государственных учреждений здравоохранения с использованием механизмов информатизации. | Заключен контракт от 23.05.2022 года на сумму 17 210 000 рублей (средства на 2022 год). | Директор ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический центр» Ивах А.И. |
| 4. | Совершенствование системы маркировки лекарственных препаратов. | Своевременное подключение медицинских и фармацевтических организаций к системе МДЛП и интеграция программы Честный знак с региональной программой Персонифицированный учет лекарственных препаратов. | В системе МДЛП зарегистрированы все государственные учреждения здравоохранения, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности. Также зарегистрированы все аптечные организации, осуществляющие отпуск лекарственных препаратов льготным категориям граждан. На текущий момент государственные учреждения здравоохранения работают в программе Фарма.Просто. С целью упрощения работы с программой Честный знак проводится работа по интеграции её с региональной программой Персонифицированный учет лекарственных препаратов. | Заместитель директора департамента - начальник отдела организации обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями департамента организации государственных закупок Министерства здравоохранения Ульяновской области Чемидронова О.И. |

Министр	здравоохранения

Ульяновской области															    А.В.Гашков

Жоров Валерий Олегович

Яин Владимир Александрович

Гришин Александр Геннадьевич

(8422) 38-41-95 (доб. 4)