Аналитическая записка о ходе реализации

государственной программы Ульяновской области

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

по итогам 2022 года

(с изменениями на основании постановления Правительства

Ульяновской области от 23.12.2021 № 21/695-П)

Государственной программой Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (далее – государственная программа) предусмотрена реализация основных направлений в сфере здравоохранения, направленных обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню и структуре заболеваемости и потребностям населения Ульяновской области, передовым достижениям медицинской науки, а именно: развитие первичной медико-санитарной помощи, внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене и совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями; обеспечение доступности для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи, повышение качества и доступности медицинской помощи детям; обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья граждан; обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных (в том числе детей), включая развитие профилактической направленности педиатрической службы; развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины; развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; внедрение медицинских информационных систем, подключенных к подсистемам ЕГИСЗ, в государственных медицинских организациях, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети Интернет); обеспечение выполнения государственными медицинскими организациями государственных заданий на оказание государственных услуг; обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами; обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы и координация деятельности государственных медицинских организаций Министерством.

На реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» в 2022 году направлены бюджетные ассигнования в размере 14 078 100,58 тыс. рублей, в том числе:

областного бюджета – 11 124 284,98 тыс. рублей;

федерального бюджета – 2 953 815,6 тыс. рублей.

На 01.01.2023 по государственной программе освоено 13 892 309,5 тыс. рублей, что составляет 98,7% от плана, в том числе:

областной бюджет – 11 022 367,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 2 869 941,7 тыс. рублей;

Исполнение мероприятий и освоение ассигнований государственной программы:

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» предусмотрены средства в размере 25 000,0 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 12 365,5 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 12 634,5 тыс. рублей.

1) на создание посадочной площадки и закупка авиационных работ в целях оказания медицинской помощи предусмотрены средства в размере 25 000,0 тыс. рублей: областной бюджет – 12 365,5 тыс. рублей, федеральный бюджет – 12 634,5 тыс. рублей (освоение 8 094,75 тыс. рублей);

2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» предусмотрены средства в размере 294 250,6 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 3 702,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 290 548,3 тыс. рублей.

В том числе:

1) на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 170 840,9 тыс. рублей (освоение 165 320,40 тыс. рублей) - по итогам реализации программы сформирована сумма экономии в размере 5 160,5 тыс. руб., что не отразилось на выполнение показателей, предусмотренных программой.

В 2022 году программой предусмотрено оснащение ГУЗ «Барышская РБ» и ГУЗ «Новоспасская РБ» в этих целях закуплено 103 единицы оборудования, в том числе томограф рентгеновский компьютерный от 16 срезов с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии, диагностические аппараты для ультразвуковых исследований сердца и сосудов, комплекс диагностический для ультразвуковых исследований высокого класса, аппарат ультразвуковой терапии, кровати функциональные, система разгрузки веса пациента, оборудование для проведения кинезотерапии, аппараты искусственной вентиляции легких, прикроватные кресла с высокими спинками, комплекс транскраниальной магнитной стимуляции, система рентгеновская ангиографическая стационарная

2) на обеспечение граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях предусмотрены средства в размере 123 409,7 тыс. рублей (освоение 121 958,1 тыс. рублей), из них:

областной бюджет – 3 702,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 119 707,4 тыс. рублей.

3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Старшее поколение» предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 150,7 тыс. рублей на проведение вакцинации старшего поколения, проживающих в организациях социальной защиты (освоение 150,7 тыс. рублей – 100%).

4. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» предусмотрены средства в размере 1 015 295,62 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 217 732,32 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 797 563,30 тыс. рублей.

В том числе  на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ предусмотрены ассигнования в размере 1 015 295,62 тыс. рублей, ГРБС – Министерство строительства и архитектуры, в том числе:

областной бюджет – 217 732,32 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 797 563,30 тыс. рублей.

В 2022 году, в рамках реализации мероприятия осуществлена разработка проектной документации на сумму 1 001 798,16 тыс. руб. и начаты выполнение строительных работ на сумму 13 497,46 тыс. руб.

5. Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний» предусмотрены средства в размере 38 000,0 тыс. рублей, из областного бюджета.

В том числе:

1) на реализацию постановления Губернатора Ульяновской области от 03.03.2011 № 22 «Об организации диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 3000,00 тыс. рублей (освоение 3000,00 тыс. рублей).

2) на иммунопрофилактику инфекционных заболеваний предусмотрены средства областного бюджета в размере 20 000,0 тыс. рублей (заключены договоры на закупку вакцин).

3) на обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулеза предусмотрены средства областного бюджета в размере 15 000,0 тыс. рублей (заключены договоры на закупку противотуберкулезного лекарственного препарата).

6. Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области» предусмотрены средства в размере 280 155,588 тыс. рублей, из областного бюджета.

В том числе:

1) на укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций и выполнение ремонта в зданиях указанных организаций  предусмотрены средства областного бюджета 280 155,588 тыс. руб., в том числе на разработку проектной документации, выполнение строительных и ремонтных работ предусмотрены средства областного бюджета в размере 238 140,10 тыс. рублей.

7. Основное мероприятие «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации» предусмотрены средства в размере 78 458,880 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 15 691,780 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 62 767,10 тыс. рублей

В том числе:

1) на Совершенствование системы оказания медицинской помощи в рамках реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями предусмотрены средства в размере 29 273,880 тыс. руб., из них:

областной бюджет – 5 854,780 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 23 419,100 тыс. рублей

2) на Обеспечение развития паллиативной медицинской помощи предусмотрены средства в размере 49 185,00тыс. руб., из них:

областной бюджет – 9 837,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 39 348,00 тыс. рублей

8. Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребенка» предусмотрены средства из областного бюджета в размере 23 000,00 тыс. руб.

В том числе:

1) на Обеспечение реализации мероприятий, направленных на проведение диагностики женщин, которым установлен диагноз "привычное невынашивание беременности", а также пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка (закупка реактивов и расходных материалов) предусмотрены средства областного бюджетав размере 13 000,00тыс. руб.

2) на Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка (закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов) предусмотрены средства из областного бюджета в размере 5 000,00 тыс. руб.

3) на Обеспечение реализации мероприятий, направленных на определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, нарушением фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома предусмотрены средства областного бюджета в размере 5 000,00 тыс. руб.

Специализированная помощь представлена амбулаторным и стационарным звеном, трёхуровневой системой.

1-ый уровень – первичная специализированная помощь, отделения общего профиля и узкие специалисты в районах области;

2–ой уровень – узкие детские специалисты детских территориальных поликлиник города Ульяновска и Димитровграда, специализированные детские отделения ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Ульяновска», ГУЗ «Детская специализированная психоневрологическая больница №1», ГУЗ «Детская специализированная психоневрологическая больница №2», ГУЗ «Областная детская инфекционная больница»;

3-ий уровень – узкие специалисты КДЦ ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева», специализированные отделения ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева», ГУЗ «Городская клиническая больница святого апостола Андрея Первозванного», отделение патологии новорожденных перинатального центра «Мама», ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева», ожоговое отделение ГУЗ «ЦГКБ г. Ульяновска».

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается тремя учреждениями 3-го уровня по 5 профилям:

неонатология: ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева», 
ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница», ГУЗ «Городская клиническая больница святого апостола Андрея Первозванного»;

травматология: ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева»;

детская хирургия в период новорождённости: ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева»;

абдоминальная хирургия: ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля 
Ю.Ф. Горячева»;

нейрохирургия: ГУЗ «Городская клиническая больница святого апостола Андрея Первозванного».

Огромным шагом в развитии специализированной помощи в последние 
3 года стало внедрение генно-инженерной терапии (ГИТ) для лечения детей с тяжёлыми формами хронических заболеваний, таких, как: неконтролируемая бронхиальная астма, ревматоидный полиартрит, язвенный энтероколит.  Ежегодно растёт число детей, которым предоставлено такое лечение –  в 2022 году 48 детей Ульяновской области. В дальнейшем планируется внедрение ГИТ глубоко недоношенным детям препаратом «Синагис» для профилактики тяжелой инфекции нижних дыхательных путей.

На базе ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева» начато лечение больных с орфанным заболеванием - спинальной мышечной атрофией (СМА), препаратом «Спинраза» (4 ребёнка). Всего, в ближайшее время, планируется проведение пожизненной терапии ещё 2 детям. Для проведения данной терапии в больнице созданы все условия. В настоящее время обеспечение препаратом осуществляется через благотворительный фонд «Круг добра».

Приоритетным направлением в вопросе внедрения ГИТ явилась организация на базе КДЦ ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева» амбулаторного многопрофильного центра генно-инженерной терапии.

Увеличивается количество профилей оказания специализированной амбулаторной помощи в педиатрии (в настоящее время – по 35 специальностям). В последнее время появились такие специалисты, как реабилитолог, врач паллиативной помощи.

Также в области функционируют следующие школы для родителей и детей: Школа диабета, муковисцидоза, бронхиальной астмы, проблем роста, детей, рождённых с низкой и экстремально низкой массой тела, беременных, будущих родителей, фенилкетонурией, ревматических болезней, здорового образа жизни, где обучаются более 400 семей в год.

Амбулаторная специализированная педиатрическая помощь доступна и в круглосуточном режиме, посредством посещений в приёмных отделениях детских больниц и составляет до 30 тыс. обращений в год. Развиваются выездные формы работы, такие, как диспансеризация сельского населения, диспансеризация детей – сирот, агитпоезда – в среднем до 40 тыс. обращений в год.

В специализированной стационарной помощи (в том числе ВМП) отмечается:

стабильно сохраняющееся количество профилей оказания медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара (26), увеличение «реабилитационного» коечного фонда, тенденция к узкому профилированию коек дневного стационара (в настоящее время в области имеется 10 профилей дневного стационара);

постепенно ежегодно увеличивающийся объём ВМП, с 300 случаев 
в 2016 году до 1150 в 2022 году (в 2022 году получена лицензии на ВМП по детской урологии – 50 случаев в год, «детской онкологии» – 24 в год);

активное внедрение инновационных технологий, таких, как: проведение ботокс-терапии детям с контрактурами вследствие ДЦП, проведение операций – лазерной коагуляции сетчатки глаза у недоношенных детей, краниоцеребральная гипотермия у детей с экстремально низкой массой тела, увеличение объёма малоинвазивной (лапароскопической) хирургии;

увеличение объёма телемедицинских консультаций с Федеральными учреждениями (в 2022 году организовано и проведено 647 консультаций);

сокращение среднего пребывания на круглосуточной койке.

В области начала функционировать поэтапная система оказания медицинской помощи в зависимости от тяжести состояния пациента: интенсивное лечение и обследование в условиях круглосуточных стационаров, перевод на койки дневных стационара, дальнейшее восстановление в условиях реабилитационных отделений.

Медицинская помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Медицинская помощь детям с онкологическими заболеваниями в Ульяновской области обеспечивается госпитальным и амбулаторным лечением, в соответствии с разработанными в регионе регламентом и схемой маршрутизации больных.

Внебольничная помощь оказывается в КДЦ, где ведет прием врач-онколог, осуществляя преемственность между врачами стационара и поликлиники.

Госпитальная помощь оказывается на базе единственного в Ульяновской области детского специализированного отделения онкологии ГУЗ УОДКБ. Отделение рассчитано на 25 коек: 18 онкологических и 7 гематологических. В отделении получают лечение пациенты со следующими онкологическими заболеваниями: гемобластозы, солидные опухоли, опухоли центральной нервной системы.

В отделение госпитализируются дети до 18 лет.

Снижение смертности и увеличение продолжительности жизни от онкологических заболеваний у детей в регионе проводится в соответствии с реализацией Национального и Федерального проектов «Здравоохранение» и «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Заболеваемость онкологической патологией детей Ульяновской области в 2022 году составила 13,8 на 100 тыс. детского населения. Среди нозологических форм 1 место заняли лейкозы – 8 случаев (25,8%), на 2-ом месте злокачественные опухоли головного мозга – 5 случаев (16%), 3-е место – саркомы мягких тканей – 4 случая (12,9%).

На конец 2022 года на диспансерном учете состоит 290 детей с диагнозом злокачественного новообразования.

С 1999 года онкологическое отделение детской областной больницы работает в составе федеральных рандомизированных групп по лечению различных видов рака у детей с применением единых международных протоколов лечения. В результате чего имеется возможность не только встречаться и обмениваться опытом с ведущими детскими онкогематологами России, но и получить полный доступ ко всей информации о современных технологиях лечения рака у детей. Такое взаимодействие позволило на порядок улучшить результаты лечения тяжелых заболеваний.

Ведется активная совместная работа с федеральными центрами страны, при необходимости проводятся телемедицинские консультации по разбору сложных больных.

С 2022 года высокодозная терапия злокачественных заболеваний в отделении онкологии проводится с применением высоких медицинских технологий (ВМП).

Дальнейшими перспективами развития онкологической службы региона являются: расширение проведения молекулярно-генетического исследования с поиском мутаций в генах при злокачественных опухолях у детей, применение технологий терапии таргетными препаратами.

Медико-генетическая консультация на базе ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева», с 2005 года обеспечивает на территории Ульяновской области следующие виды медико-генетической помощи:

медико-генетическое консультирование семей и больных с наследственной и врожденной патологией. Медико-генетическое консультирование в Ульяновской области проводят два врача-генетика. Ведется регистр, диспансерное наблюдение и лечение редких (орфанных) заболеваний, в том числе и взаимодействие с фондом «Круг Добра»;

цитогенетические и молекулярно-генетические методы исследования проводятся в рамках ассигнований бюджета области;

осуществляет организацию и проведение массового скрининга новорожденных на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, муковисцидоз, галактоземию совместно с акушерской и педиатрической службами области;

осуществляет пренатальный скрининг беременных на распространенные хромосомные болезни и врожденные пороки развития на основе ультразвукового исследования и оценки материнских сывороточных маркеров, а также пренатальную цитогенетическую диагностику хромосомных болезней.

В 2022 году проведено 2 375 консультаций, 47 064 исследований в рамках неонатального скрининга, 16 456 исследований в рамках пренатального скрининга, 510 цитогенетических и молекулярно- генетических исследований для исключения и/или верфикации хромосомной патологии у плода, детского и взрослого населения.

Наличие массовых скрининговых программ приводит снижению детской смертности и инвалидности, увеличению продолжительности и качества жизни, а также социальной адаптации в обществе.

В рамках подготовки к реализации федеральной программы «Расширенный неонатальный скрининг» принято Распоряжение 
Правительства Ульяновской области от 29.12.2022 № 703-пр «О некоторых мерах по совершенствованию оказания медицинской помощи с врожденными и (или) наследственными заболеваниями на территории Ульяновской области».

Разработана программа «Обеспечение расширенного неонатального скрининга на территории Ульяновской области». Финансирование программы на период 2023-2025 годов составляет 81 560,75 тыс. руб., из них 56 765,9 тыс. руб. средства федерального бюджета, 24 794,85 тыс. руб. – средства областного бюджета Ульяновской области. В 2023 году: 18 707,2 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 4 977,55 тыс. руб. – средства областного бюджета Ульяновской области. С 01.01.2023 началось проведение расширенного неонатального скрининга на территории Ульяновской области.

В 2022 году все новорожденные недоношенные дети с тяжелым заболеванием сетчатки – ретинопатией недоношенного – получили необходимое хирургическое лечение – лазеркоагуляцию сетчатки, не выезжая в другие регионы и федеральные центры. Таким образом, 11 новорожденных недоношенных детей Ульяновской области прооперированы на базе ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева». Это позволило предотвратить отслойку сетчатки и сохранить зрение малышей, снизив, тем самым, показатели инвалидности по зрению.

В 2022 году для офтальмологического отделения ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева» приобретено диагностическое оборудование – авторефрактометр автоматический, щелевая лампа, бесконтактный офтальмологический тонометр, позволив, тем самым привести оснащение отделения к требуемым стандартам. Стоимость оборудования составила 1 887 тыс. руб.

Для улучшения качества проводимых диагностических мероприятий в ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева» закуплено новое ультразвуковое оборудование в марте 2022 года (два уз-сканера: переносной и интраоперационный с блоком объёмной навигации). Это позволило проводить у детей малоинвазивные операции под УЗИ контролем. Ультразвуковое наведение инструмента минимизировало операционные риски, уменьшило размер операционных ран (разрезов), сократило время операции и ускорило процесс выздоровления детей.

Ультразвуковые исследования в учреждении третьего уровня проводятся, как в плановом, так и в экстренном режиме. За год проведено более 90 тыс. исследований. Каждое третье исследование в отделении выполнено в рамках экстренной службы.

Эндоскопические внутрипросветные исследования позволяют с достоверной точностью уточнить патологические и физиологические процессы в организме ребенка любого возраста: от 0 до 18 лет. Инновационная концепция развития эндоскопической внутрипросветной диагностической и лечебной медицины направлена на замену фиброэндоскопического оборудования на видеоэндоскопические аппараты. Технический прорыв позволяет получить четкое тысячекратное увеличенное изображение. Это особенно актуально в детской практике.

Получение нового эндоскопического оборудования в марте 2022 года (три системы эндоскопической визуализации экспертного класса с двумя видеогастроскопами, видеоколоноскопом и видеобронхоскопом с функцией 
i-scan), позволяет проводить виртуальное окрашивание i-scan слизистой верхних и нижних отделов ЖКТ и бронхиального дерева, достаточное увеличение образований слизистой, что определенным образом позволило проводить диагностические исследования на современном уровне. Также благодаря новому оборудованию врачи-эндоскописты совместно с 
врачами-хирургами освоили новый малоинвазивный метод постановки эндоскопических гастростом при оказании паллиативной помощи детям инвалидам.

В планах внедрение и освоение эндоскопической ультрасонографии 
(при обучении врачей эндоскопистов и приобретение оборудования для проведения ЭУС). Это уникальный метод эндоскопической диагностики, в ходе которого производится внутрипросветное ультразвуковое сканирование стенок изучаемого органа желудочно-кишечного тракта, а также прилежащих к ним анатомических структур и тканей.

## Развитие службы родовспоможения

Численность женского населения на территории Ульяновской области 
на 01.01.2022 составило 649 тыс. чел. В 2022 году численность женского населения сократилась на 5 990 чел. В структуре населения региона доля женского населения составляет 54%. Демографическая ситуация в области характеризуется снижением численности женщин репродуктивного возраста на 1,6% (на 4 318 чел.).

Численность детского населения в 2022 году уменьшилась 
на 5% и составила 214 600 чел. Доля детского населения в структуре населения региона составляет 18,3%.

В повышении качества оказания медицинской помощи женщинам и детям в Ульяновской области огромную роль играет сформированная трехуровневая система службы перинатальной помощи, которая обеспечивает рациональное перемещение потоков пациентов с учётом их потребности в специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Для формирования данной системы было:

проведено перераспределение коечного фонда в учреждениях родовспоможения;

организована система выявления факторов риска у беременной женщины с последующей маршрутизацией в учреждение родовспоможения соответствующей группы;

модернизирована автоматизированная система оперативного управления с использованием электронного регистра беременных женщин высокой степени перинатального риска;

внедрен единый регистр критических акушерских состояний;

организованы круглосуточные телемедицинские консультации с ведущими НИИ акушерства и гинекологии;

организована маршрутизация новорождённых и недоношенных детей;

проведено дооснащение отделений реанимации и интенсивной терапии в учреждениях, оказывающих помощь женщинам и детям;

организовано проведение аудиологического и неонатального, пренатального скрининга;

внедрены клинические рекомендации оказания медицинской помощи.

Учитывая рекомендации специалистов, данные в ходе диспансеризации в медицинских организациях Ульяновской области, организовано оздоровление детей с отклонениями в состоянии здоровья.

Предродовое наблюдение

Для планирования рождения здорового ребёнка организовано проведение прегравидарной подготовки к беременности, ранняя диспансеризация в женской консультации, консультирование узкими специалистами позволяет диагностировать все имеющиеся заболевания и провести своевременные диагностические и лечебные мероприятия.

Под диспансерное наблюдение женских консультаций с января по ноябрь 2022 года поступило 8 418 беременных женщин, что меньше на 9,9% показателя АППГ (9 251). Показатель ранней постановки на диспансерное наблюдение за данный период 2022 года составил 91,5% (2021 год – 90,2%).

В области продолжает активно развиваться медико-генетическое консультирование на базе медико-генетических консультации ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева».

В 2014 г. Ульяновская область вступила в Федеральную программу по проведению ранней пренатальной (дородовой) диагностики наследственных и врожденных заболеваний у детей. Пренатальный скрининг проводят 
11 сертифицированных FMF врачей ультразвуковой диагностики 
в 4 межтерриториальных кабинетах пренатальной диагностики с проведением комплексного пренатального скрининга в I триместре и ультразвукового скрининга во II триместре беременности, в том числе на базе консультативно-диагностических отделений перинатального центра ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница», перинатального центра ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева» и ГУЗ «Городская клиническая больница святого апостола Андрея Первозванного». Анализатор автоматический биохимический «БРАМС КРИПТОР компакт-плюс» установлен в медико-генетической консультации ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева».

Охват беременных пренатальным скринингом за 2022 год составил 99,2% (за 2021 год – 98,7%).

Необходимо отметить эффективность работы по внедрению 
I комплексного пренатального скрининга. Так, за 2022 год в группе женщин, прошедших комплексное обследование по пренатальной диагностике нарушений развития ребёнка, выявлено 226 плодов с анатомическими дефектами (за 2021 год – 261). По результатам пренатальной диагностики нарушений развития ребёнка за 2022 год прервано 74 беременностей с врожденными пороками развития плода, имеющими неблагоприятный прогноз для жизни (за 2021 год – 93).

Родовспоможение

Отмечается снижение общего числа родов на территории Ульяновской области на 9,7%. В 2022 году было осуществлено 8 680 родов (в 2021 году – 9 641). Доля преждевременных родов составила 5,4% в 2022 году (за 2021 год – 5,9%). Отмечается снижение числа родов, принятых в учреждениях родовспоможения на 9,9%. В 2022 году, принято 8 671 родов (в 2021 году – 9 618); в учреждениях родовспоможения 1 уровня – 16 родов (0,2%), 2 уровня – 3 193 (36,8%), 3 уровня – 5 463 (63%) родов.

Выхаживание новорожденных детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела проводится в отделениях реанимации новорожденных детей с использованием высокотехнологичных видов медицинской помощи (проведение респираторной поддержки с использованием высокочастотных аппаратов искусственной вентиляции, профилактическое лечение ретинопатии недоношенных, хирургия новорожденных).

В области внедрены и продолжают внедряться клинические рекомендации при оказании медицинской помощи в неонатологии, 
в акушерстве и гинекологии.

В рамках реализации приоритетного проекта «Технологии и комфорт – матерям и детям» в Ульяновской области с 2018 года введен в эксплуатацию Перинатальный центр в структуре ГУЗ «Ульяновская детская городская клиническая больница имени политического и общественного деятеля 
Ю.Ф. Горячева».

Перинатальный центр ГУЗ «УОДКБ им. Ю.Ф. Горячева» развернут 
на 150 коек стационара и клинико-диагностического отделения 
на 150 посещений в день. Всего в 2022 году было принято 2 621 роды, многоплодные роды – 31 (30 двоен и 1 тройня). Число преждевременных 
родов – 263, что составило 10,1% от родов в перинатальном центре и 52,8% от числа преждевременных родов в регионе. Родилось живыми 2 635 новорожденных детей.

В Перинатальном центре установлено современное оборудование для выхаживания новорожденных, родившихся раньше срока, и оказания помощи будущим мамам с патологией беременности. Внедрен метод тотальной гипотермии, который позволяет восстановить поврежденный гипоксией головной мозг, улучшает выживаемость недоношенных детей 
и профилактирует инвалидизацию. Созданы специальные условия раннего развития и выхаживания для новорожденных по международной системе «NIDCAP» (метод КЕНГУРУ, затемнение помещений, «открытая реанимация»).

Организована работа службы медико-социальной поддержки, команды психологов. Проводятся образовательные мероприятия для родителей: «Школа пациента», «Школа недоношенного ребенка».

Внедрено лазерное лечение ретинопатии недоношенных.

Для реализации непрерывного профессионального медицинского образования в структуре центра предусмотрен «Симуляционный класс» 
(7 манекенов, в том числе манекен роженицы и новорожденного) для отработки практических навыков специалистами со средним и высшим медицинским образованием. Организовано обучение врачей и среднего медицинского персонала. В плановом порядке все сотрудники проходят тренинги.

Снижение числа абортов

В результате проведенной работы в Ульяновской области в 2022 году показатель распространенности абортов снизился на 16,7% по сравнению 
с 2021 годом (2021 год – 10,8 на 1 000 женщин фертильного возраста) и составил 9,0 на 1 000 женщин фертильного возраста.

В государственных учреждениях здравоохранения общее число абортов снизилось на 18,2% (в 2021 – 2 854, в 2022 – 2 333).

Число самопроизвольных прерываний беременности снизилось в 2022 год на 11,9% по сравнению с 2021 годом (в 2021 – 802, в 2022 - 706).

Число неразвивающихся беременностей снизилось в 2022 году на 21,6% по сравнению с 2021 годом (в 2021 – 1 010, в 2022 - 792).

В структуре превалируют аборты при повторных беременностях, за 2022 год прерывания беременностей у первобеременных составили 12,2%, при второй беременности – у 16,3% женщин, при третьей и последующих – у 71,5% женщин.

Из числа женщин, обратившихся в медицинскую организацию с желанием прервать беременность (935 чел.): получили консультации специалистов кабинета (центра) медико-социальной поддержки беременных женщин – 755 женщин, из них отказались от искусственного прерывания беременности и взяты под диспансерное наблюдение по беременности – 247 женщины (26,4%). В Ульяновской области в 2022 году на базе женских консультаций работают 2 центра медико-социальной поддержки беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации и 27 кабинетов медико-социальной помощи беременным женщинам.

С 2019 года организована работа кабинетов медико-социальной помощи в 9 районных больницах: ГУЗ «Вешкаймская РБ», ГУЗ «Майнская РБ», ГУЗ «Новомалыклинская РБ», ГУЗ «Новоспасская РБ», ГУЗ «Сенгилеевская РБ», ГУЗ «Старокулаткинская РБ», ГУЗ «Сурская РБ», ГУЗ «Теренгульская РБ», ГУЗ «Ульяновская РБ».

Организационно-методическое сопровождение кабинетов (центров) медико-социальной помощи (поддержки) обеспечивает отдел социально-психологической помощи ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева». Для организации и координации работы организовано прикрепление кабинетов медико-социальной помощи женских консультаций к центрам медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Обеспечено взаимодействие со священнослужителями Симбирской епархии. Взаимодействие включает вопросы охраны здоровья матери и ребёнка, охраны репродуктивного здоровья, пропаганды семейных ценностей и профилактики искусственного прерывания беременности.

Также достигнута договоренность с государственным юридическим бюро Ульяновской области о консультативной помощи женщинам в кабинетах медико-социальной помощи.

В Ульяновской области в 13 негосударственных медицинских организациях за 2022 год проведён 1 761 аборт, за 2021 году – 2 028 абортов. Произошло снижение числа абортов на 13,2%.

В 2022 году сведения подавали 13 организаций – ООО «Клиника здоровья и эстетики», ООО «Медгард-Ульяновск», ООО «Веритас Плюс», 
ООО «МЦ «Академия», ООО «Поликлиника «Лекон», ООО «МЦ ВЕРБРИ», 
ООО «ВМ КЛИНИК», ООО «Панацея», ООО ЦК «БьютиМед», ООО «Азбука Здоровья» НЕВА, ООО «ФАМИЛИЯ»- Гинекологический центр,  ООО «Медозон», ООО «ЛАУС ДЕО» (г. Димитровград).

Продолжена индивидуальная профилактическая работа с будущими матерями, входящими в группу риска; в соответствии с графиком работы в школах «Позитивного материнства», «Школе матери» и «Школе отцов», проведены занятия по профилактике отказов от новорождённых, оформлены тематические стенды.

С целью профилактики отказов от новорожденных на базе межмуниципальных акушерских стационаров организованы кабинеты по оказанию медико-психологической помощи женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе мамам, дети которых имеют отклонения в развитии. Психологами акушерских стационаров, центров медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и кабинетов медико-социальной помощи проводится работа по профилактике отказов от новорождённых и по реабилитации родильниц в послеродовом периоде.

Для систематического обмена опытом работы с другими регионами РФ, адаптацией их опыта на своей территории, наработки собственных новейших методик и технологий работы ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева» вступила в Ассоциацию организаций, работающих в сфере отказа от новорождённых.

Проведение процедур ЭКО

С целью повышения рождаемости в регионе выстроена система оказания медицинской помощи женщинам при бесплодии и невынашивании беременности. С 2013 года пройти лечение методами вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) стало возможным за счет средств ОМС. С 2012 года появилась возможность провести данную процедуру на территории региона (в рамках частно-государственного партнерства открыт медицинский центр ООО «Альянс Клиник»). С 2018 года в регионе за счет средств обязательного медицинского страхования внедрено обследование супружеских пар при подготовке к ЭКО.

С 2019 года в национальный проект «Демография» включено лечение бесплодия. Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования в 2022 году проведена успешно.

За январь-декабрь 2022 года выдано 651 направление (в 2021 году – 691) как в клиники Ульяновской области ООО «Альянс Клиник» и ЭКО Центр, так и за пределы региона, в том числе федеральные медицинские учреждения, проведено 605 процедур ЭКО за счёт средств ОМС (в 2021 году – 680), что на 3,2% больше от плана, из них полных циклов с переносом эмбриона – 479.

За январь-декабрь 2022 года после ЭКО взято на учёт по беременности 96 женщин (в 2021 году – 98), зарегистрировано 89 родов с рождением 92 детей, из них 3 – многоплодные роды (3 двойни). В 2021 году зарегистрировано 102 родов с рождением 108 детей, из них 6 – многоплодные роды (6 двоен).

С апреля 2021 года возобновились выезды в районы области для проведения бесплатных консультаций по вопросам бесплодия и ВРТ специалистов клиник, оказывающих специализированную медицинскую помощь с использованием ВРТ, в том числе главного репродуктолога Министерства.

9. Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения населения, проживающего на территории Ульяновской области» предусмотрены средства в размере 1292756,70 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 877 668,80 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 415 087,90тыс. рублей

В том числе:

1) на Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" на территории Ульяновской области, а также отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности предусмотрены средства областного бюджета в размере 872 543,470 тыс. руб.

2) на Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения предусмотрены средства федерального бюджета в размере 93894,70 тыс. руб.,

3) на Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканейпредусмотрены средства федерального бюджета в размере 3 809,30 тыс. руб.

4) на Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов предусмотрены средства федерального бюджета в размере 284 269,00 тыс. руб.

5) на Приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях предусмотрены средства федерального бюджета в размере 33 114,90 тыс. руб.

6) на Обеспечение детей, страдающих сахарным диабетом 1-го типа, медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга глюкозы предусмотрены средства федерального бюджета в размере 5 125,330 тыс. руб.

В 2022 году правом на льготное лекарственное обеспечение воспользовались 13 933 человек (федеральных льготников), которым выданы препараты по 339,63 тыс. рецептам на сумму 353,05 млн руб. Объём отпуска препаратов увеличен по сравнению с 2021 годом на 23,6% (2021 год – 279,8 тыс. рецептов на 285,5 млн руб.).

В рамках федеральной целевой программы «14 высокозатратных нозологий» (постановление Правительства РФ №1416 от 26.11.18) обеспеченность больных в 2022 году сохранилась на уровне 2021 года. 
В 2022 году лекарственная помощь предоставлена 1 161 пациенту, отпущены препараты по 11,4 тыс. рецептам на сумму 609,7 млн руб. (в 2021 году – 
1 179 пациентам выданы препараты по 11,6 рецептам на 543,0 млн руб.).

В 2022 году правом на льготное лекарственное обеспечение за счёт средств субъекта Российской Федерации (региональные льготники) воспользовались 52,04 тыс. чел. из 94,43 тыс. чел., имеющих данный вид льготы, которым выданы препараты по 569,7 тыс. рецептам на 1 093,1 млн руб. Объём отпуска препаратов увеличен по сравнению с 2021 годом на 39% (2021 год – 461,17 тыс. рецептов на сумму 784,14 млн руб.).

В Ульяновской области проживают 150 чел., больных редкими (орфанными) заболеваниями, лекарственное обеспечение которых отнесено к полномочиям субъекта Российской Федерации. Всего в 2022 году больным редкими (орфанными) заболеваниями отпущены лекарственные препараты и специализированные продукты лечебного питания на сумму 118,3 млн руб. или 14% от всех средств, выделенных на льготное лекарственное обеспечение.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 05.01.2021 г. № 16 созданный Фонд «Круг добра» для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), обеспечил в 2022 году 38 детей, проживающих на территории Ульяновской области. В целях проведения им лекарственной терапии централизованно поступило препаратов на сумму 505,131 млн руб., что на 93% выше уровня 2021 года (в 2021 году препараты были поставлены на сумму 261,941 млн руб. для 13 детей).

В 2022 году объём отпуска лекарственных препаратов больным редкими (орфанными) заболеваниями сохранён не ниже уровня 2021 года. Обеспечение таких граждан лекарственными препаратами осуществляется в соответствии с потребностью в полном объёме, задача о недопустимости снижения их обеспеченности выполняется.

10. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» предусмотрены средства в размере 422 164,05 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 20 504,85084 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 401 659,20 тыс. рублей

В рамках реализации регионального проекта:

а) осуществлено строительство:

ФАП в с. Оськино Инзенского района Ульяновской области

ФАП в с. Бригадировка Мелекесского района

ФАП в с. Репьевка Новоспасского района Ульяновской области

Врачебная амбулатория ст. Бряндино Чердаклинского района

ФАП в с. Новая Кулатка Старокулаткинского района

ФАП в с. Чаботаевка Сурского района

ФАП в с. Татарские Горенки Карсунского района

заключены контракты на строительство в 2023 году

ФАП в с. Уржумское Майнский район

ФАП в с. Елховый куст, Новомалыклинский район

б) проведен капитальный ремонт зданий:

ГУЗ «Барышская районная 4 больница» (Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш, ул. Аптечная, д.7:

- ГК № 8-22 от 01.04.2022г. на сумму 51 855 231,60 руб.;

- Стоимость работ по капитальному ремонту-51 581 732,60руб.

- Финансирование: - Областной бюджет на 2022 г.-26 587 821,60 руб.

- Областной бюджет на 2023 г.-25 267 410,00 руб.;

ГУЗ Радищевская районная больница р.п. Радищево, ул. Свердлова 22:

- На капитальный ремонт здания поликлиники ГУЗ "Радищевская РБ" по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Свердлова, д.24 заключен ГК №47-21 от 26.07.2021 и заключены дополнительные соглашения.

- Строительная готовность объекта – 100%

- Произведена оплата за капитальный ремонт на общую сумму 40 111 030,41 руб.;

- Проводятся исправления замечаний, выявленных в процессе ремонта. - Готовится исполнительная документация для сдачи объекта.

ГУЗ Городская клиническая больница №1 (Перинатальный центр):

- На капитальный ремонт помещений 1-го,2-го,3-го этажей поликлинического отделения №2 ГУЗ "Городская клиническая больница №1" (Перинатальный центр) город Ульяновск, проспект Генерала Тюленева, д.6 заключен ГК № 42-21 от 18.06.2021, заключены дополнительные соглашения.

- Произведена оплата за капитальный ремонт на общую сумму 31 600 382,90 руб.

ГУЗ «Городская поликлиника №1 им. С.М.Кирова»:

- Работы завершены;

- Строительная готовность объекта – 100%;

- Произведена оплата за капитальный ремонт на общую сумму 34 598 758,20 руб.

ГУЗ «Городская поликлиника» №5:

- Строительная готовность объекта – 100%;

- Произведена оплата за капитальный ремонт на общую сумму 5 2 301 600,78 руб.

ГУЗ «Городская поликлиника» №6:

- Строительная готовность объекта – 100%.

- Произведена оплата за капитальный ремонт на общую сумму 9 219 052 руб.

ГУЗ «ДГКБ»:

- Ведутся работы по капитальному ремонту здания;

- Строительная готовность объекта – 100%;

- Произведена оплата за капитальный ремонт на общую сумму 75 831 076,94 руб.

В части закупки медоборудования в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» предусмотрена закупка 23 единиц оборудования на общую сумму 107,5 млн руб. на 23 единиц (1-Видеоэндоскопическая систем, 4-Гастроскоп, 2-Колоноскоп, 3-Маммограф, 1-УЗИ, 1-Рентген; 2-Гастроскоп, 1-Флюрограф, 1-Маммограф, 1-УЗИ, 5-СМАД, 2-Холтер);

В части приобретение автомобилей в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения»:

Программой с учетом корректировок предусмотрена закупка 13 единиц автомобилей на сумму 13,6 млн рублей.

Контракт на закупку автомобилей заключен 24.11.2022г. на сумму 8 504,255 тыс. рублей.

11. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями» предусмотрены средства из областного бюджета в размере 192 604,400 тыс. рублей,

В том числе на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями (закупка оборудования) предусмотрены средства в размере 192 604,400  тыс. руб. Программой предусмотрена закупка 13 единиц оборудования (Шкаф вытяжной с просвинцованными поверхностями, Аргоно-плазменный коагулятор, Эндовидеоскопический комплекс для выполнения гинекологических операций, Маммограф цифровой со стереотаксической пункционной приставкой, Аппарат брахитерапии, Передвижной рентгеновский аппарат типа С-дуга; Гамма-детектор для интраоперационных исследований, Генератор электрохирургический с универсальным набором комплектующих для монополярной и биполярной коагуляции, Электрохирургический блок, микроскоп 3 вида).

12. Основное мероприятие «Реализация региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Ульяновской области» предусмотрены средства в размере 217 132,40 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 43 426,50 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 173 705,90 тыс. рублей

13. Основное мероприятие «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"» предусмотрены средства в размере 71 090,220 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 43 426,50 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 173 705,90 тыс. рублей

Цифровая трансформация здравоохранения – это в первую очередь создание условий для изменений принципов организации здравоохранения и оказания медицинской помощи, включая лечение, восстановление, профилактику заболеваний и укрепление здоровья на базе современных цифровых технологий.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуется федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

Целью проекта является повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения.

Реализация мероприятий проекта рассчитана на 5 лет с 2019 по 2024 гг.

ЕГИСЗ Ульяновской области была создана в рамках программы модернизации здравоохранения в 2011-2012 годах. По итогам реализованных мероприятий были введены в эксплуатацию современные информационные системы, выстроена инфраструктура региональной медицинской информационной системы Ульяновской области (РМИС), во всех медицинских организациях установлено коммуникационное и компьютерное оборудование.

Также РМИС интегрирована с порталом государственных и муниципальных услуг. Доступ к личному кабинету «Моё здоровье» на портале государственных услуг в настоящее время обеспечивает пациенту возможность записи на прием к врачу, проверку полиса ОМС, прикрепления к поликлинике в режиме онлайн, вызова врача на дом, запись на профилактический осмотр. Сервисы прикрепление к поликлинике онлайн и вызов врача на дом были внедрены в 2022 году.

Региональный проект - это взаимодействие всех медицинских организаций, медицинских информационных систем, учреждений медико-социальной экспертизы и фондом социального страхования с использованием ЕГИСЗ.

В рамках реализации проекта «Цифровой контур в здравоохранении» осуществляются следующие мероприятия:

- Развитие централизованных подсистем:

управление скорой медицинской помощью (в том числе санитарной авиацией)

управление льготным лекарственным обеспечением

управление потоками пациентов

электронное расписание, запись на диспансеризацию и профосмотры, запись по направлению, вызов врача на дом

электронные медицинские карты

автоматическое формирование реестра счетов в ТФОМС

создание юридически значимых электронных медицинских документов

- Реализуется межведомственное взаимодействие:

с фондом социального страхования (электронные листки нетрудоспособности)

с бюро медико-социальной экспертизы (направление на медико-социальную экспертизу)

с Росгвардией (в части передачи сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия)

Осуществляется взаимодействие с ЕГР ЗАГС в части передачи электронных медицинских свидетельств о рождении и о смерти.

Информационная инфраструктура здравоохранения

Защищенная сеть передачи данных (далее – ЗСПД) объединяет 12 030 автоматизированных рабочих мест, сосредоточенных на 285 объектах здравоохранения. Сеть организована на базе провайдера ПАО «Ростелеком» с использованием волоконно-оптических линий связи со скоростью не менее 10 Мбит/с.

В рамках реализации проекта «Цифровой контур в здравоохранении» проводятся следующие мероприятия:

дооснащение регионального центра обработки данных (ЦОД), обеспечивающего функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения Ульяновской области;

обеспечение работоспособности региональной защищенной сети передачи данных;

оснащение медицинских работников автоматизированными рабочими местами;

оснащение врачей электронными подписями;

подключение всех структурных подразделений МО к региональной защищенной сети передачи данных и к ЕГИСЗ.

Развитие инфраструктуры сети медицинских организаций реализовано в рамках мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура». К информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2019 году было подключено 69 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, в 2020 – 80, в 2021 -182.

По итогам проекта «Информационная инфраструктура» к сети «Интернет» подключён 331 фельдшерский и фельдшерско-акушерский пункт.

Это позволяет: осуществлять телемедицинские консультации, запись на приём к врачу, вести электронный медицинский документооборот, оперативно передавать данные на уровень районной, областной больниц, что обеспечит качество и доступность первичной медико-санитарной помощи для пациентов, проживающих в удаленных населённых пунктах региона.

Телемедицинские консультации

В рамках развития и внедрения на территории Ульяновской области телемедицинских консультаций, а также выполнения регионального проекта в 2021 году, была внедрена государственная информационная система «Телемедицинские консультации» Ульяновской области. В настоящее время к данной системе подключены 100% ТВСП МО и ФАП и ФП.

В 2022 году были выполнены мероприятия по модернизации и развитию ГИС «Телемедицинские консультации» Ульяновской области, с целью формирования и отправки структурированного электронного документа «Протокол телемедицинской консультации» в Федеральный реестр электронных медицинских документов.

Внедрение информационных терминалов (инфоматов)

В медицинских организациях Ульяновской области, для удобства записи пациентов на прием к врачу, установлено 40 инфоматов. Запись производится на основе полиса ОМС путем его сканирования или ручного ввода его номера. Есть возможность выбора врачей всех специальностей, имеющих расписание приема на ближайшие 2 недели.

Контактный центр Министерства здравоохранения 
Ульяновской области

В 2014 году был создан «Контактный-центр» МЗ УО для жителей региона, с единым телефоном «горячей линии» – 8 800 200-73-07. За почти десятилетний срок работы удалось накопить уникальный опыт работы и различные практики решения нестандартных задач в области оказания консультаций посредством телефонной связи.

Для упрощения процедуры записи жителей региона на приём к врачу, вызова врача на дом и записи на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19 принято решение задействовать по данному направлению свободных специалистов регистратур МО, подведомственных МЗ УО.

Для разграничения и упорядочивания поступающих звонков, было внедрено интеллектуальное голосовое меню (IVR) на номере 8-800, где гражданин может выбрать интересующую тематику обращения.

С целью фиксации и обработки обращений граждан операторами единого контактного центра (ЕКЦ), была внедрена система CRM, с доступом для всех операторов ЕКЦ.

Для сокращения времени обработки звонка/обращения граждан по вопросам, не касающимся записи на приём, вызова врача на дом и вакцинацию, была создана «База знаний операторов», содержащая справочную информацию в рамках зоны ответственности МЗ УО и ее ежедневная актуализация.

Внедрен дополнительный функционал статистики виртуальной АТС, позволяющий гибко и оперативно изменять маршрутизацию звонков и нагрузку между операторами, с сохранением общей статистики.

Установлено взаимодействие с региональным телефонным центром линии «122», при котором операторы линии «122» передают звонок гражданина, не связанный с записью на прием к врачу, вызова врача на дом и вакцинацию, в ЕКЦ для дальнейшей проработки обращения гражданина в «бесшовном» режиме.

Внедрение централизованной системы 
«Лабораторные исследования»

В 50 лабораториях медицинских организациях Ульяновской области завершены работы по внедрению и развитию централизованной системы «Лабораторные исследования» (далее – ЦЛИС).

Развитие ЦЛИС выполняется с целью автоматизации лабораторных служб за счет установки и внедрения облачной системы информатизации лабораторных служб, состоящей из самостоятельных компонент, обеспечивающих обмен направлениями и результатами лабораторных исследований между медицинскими организациями, для последующего их применения в процессе оказания медицинских услуг.

В 2022 году были проведены работы по модернизации данной системы.

Внедрение государственных информационных систем мониторинга за состоянием здоровья пациентов по профилям «Онкологические заболевания» и «Сердечно-сосудистые заболевания»

В рамках модернизации государственной информационной системы Министерства здравоохранения Ульяновской области в 2021 году были внедрены государственные информационные системы «Организация оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями» и «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями».

В 2022 году были выполнены работы по переводу данных подсистем на новую версию протокола информационного взаимодействия 4.0, согласно методическим рекомендациям, и интеграции клинических рекомендаций в виде триггеров, формирования окна мониторинга и маркерных уведомлений.

Также в 2022 году также было выполнено:

подключение 57 единиц диагностического оборудования к центральному архиву медицинских изображений;

внедрение государственной информационной системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» (ГИС «Профилактика»);

внедрение 20 новых видов структурированных медицинских электронных документов, что позволит существенно расширить возможности получения медицинских документов гражданами через личный кабинет «Мое здоровье»;

переход 10% медицинских организаций на юридически значимый электронный медицинский документооборот (использование электронной подписи) по всей медицинской документации.

Не исполненные показатели в ходе реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» по итогам 2022 года

- Смертность населения в трудоспособном возрасте

В связи со снижением показателя доля лиц, прошедших профелактический осмотр и диспансеризацию в виду ограничения по проведению профосмотров из-за эпидемии ковид и сезонных заболеваний ОРВИ.

- Смертность от болезней системы кровообращения

Отсутствие своевременного проведения рентгенэндоваскулярного вмешательства во всех муниципальных образованиях. Дефицит средств областного бюджета.

- Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека

Невыполнение данного показателя связано с дефицитом на закупку деагностических средств для мониторинга лиц, инфецированных вирусом иммунодефицита человека. Для достижения данного показателя потребность в финансировании составляла 45,8 млн руб.

- Количество вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта Российской Федерации

Поздняя контрактация в связи с перераспределением денежных средств между учреждениями здравоохранения (перенос денег с ГУЗ Ульяновский территориальный центр медицины катастроф на ГУЗ УОКССМП). Причинами перераспределения средств стали требования 44-ФЗ

- Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)

В связи со снижением показателя доля лиц, прошедших профелактический осмотр и диспансеризацию в виду ограничения по проведению профосмотров из-за эпидемии ковид и сезонных заболеваний ОРВИ.

- Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций

Малая популярность использования портала Госуслуг для записи на приём к врачу (мало доступных записей, не все специалисты принимают по электронной записи в силу различных причин, узкий перечень услуг), низкая цифровая грамотность населения пожилого возраста, тяжело воспринимающих инновации. Для увеличения числа пользователей внедрен новый сервис «Прикрепление онлайн». Также, во второй половине года дополнительно внедрены 21 СЭМД, позволяющие расширить спектр услуг, которые можно получить в личном кабинете «Моё здоровье» – например, оформить электронный больничный, справку об эпидемиологическом окружении и прочих документов.

- Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов

Министерством здравоохранения РФ показатель снят с контроля. Подписано двухстороннее допсоглашение от 28.12.2022 №056-2019-N50055-1/5

- Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения

При подсчёте данного показателя регионального проекта по состоянию на 01.01.2023 исключены частные медицинские организации, работающие в системе ОМС, и на которые распределены объёмы территориальной программы государственных гарантий, что значительно снизило значение показателя.

- Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

Снижение значения связано, с одной стороны, с естественной убылью активных пользователей (увольнением, переездом в другой регион и т.п.), с другой стороны, результатом перехода ФРМР с версии 1.0. на версию 2.0. и различии в учёте специалистов в ФРМР на версиях 1.0 и 2.0 (в ФРМР 2.0. специалисты учитываются по СНИЛС, в ФРМР 1.0 встречались задвоения, например, если один специалист осваивал одновременно 2 и более образовательные стратегии, засчитывалась каждая стратегия).

Основные причины не достижения целевых значений данных показателей и результатов регионального проекта в 2022 году:

- Отток специалистов из сельской местности и малых городов региона в более экономически развитые регионы и города (Москва, Санкт-Петербург, Самара, Республика Татарстан) с более высоким уровнем заработной платы.

- Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Ульяновской области

Фактическое значение целевого показателя по заработной плате за январь-декабрь 2022 года сложилось ниже планового показателя по категории «младший медицинский персонал» по следующим причинам:

- в течении года происходило увольнение сотрудников предпенсионного возраста, в связи с чем среднесписочная численность по сравнению с 2021 года уменьшилась (в среднем на 276 человек);

- увеличение среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ульяновской области на 1825,0 руб. по сравнению с 2021 года, что потребовало от государственных учреждений дополнительного финансирования на заработную плату и начисления;