Приложение

Отчёт об исполнении государственной программы Ульяновской области

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» по итогам 1 квартала 2022 года

(с изменениями на основании постановления Правительства

Ульяновской области от 27.01.2022 № 01/37-П)

1. Аналитическая записка, содержащая сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчётный период, в том числе сведения об использовании бюджетных ассигнований государственной программы

Государственной программой Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (далее – государственная программа) предусмотрена реализация основных направлений в сфере здравоохранения, направленных на обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объёмы, виды и качество которых должны соответствовать уровню и структуре заболеваемости и потребностям населения Ульяновской области, передовым достижениям медицинской науки, а именно: развитие первичной медико-санитарной помощи, внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене и совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями; обеспечение доступности для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи, повышение качества и доступности медицинской помощи детям; обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья граждан; обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных (в том числе детей), включая развитие профилактической направленности педиатрической службы; развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины; развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; внедрение медицинских информационных систем, подключённых к подсистемам ЕГИСЗ, в государственных медицинских организациях, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети Интернет); обеспечение выполнения государственными медицинскими организациями государственных заданий на оказание государственных услуг; обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами; обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы и координация деятельности государственных медицинских организаций Министерством.

На реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» в 2022 году направлены бюджетные ассигнования в размере 12976346,60 тыс. рублей (дополнительно внесено 89877,60 тыс. руб. в связи с внесением изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» постановлением Правительства Ульяновской области от 27.04.2022 № 7/206-П), в том числе:

областного бюджета – 10704703,50 тыс. рублей;

федерального бюджета – 2271643,10 тыс. рублей.

Средства распределены по мероприятиям в соответствии с Законом об областном бюджете Ульяновской области, из них:

Министерству здравоохранения Ульяновской области предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 11541287,38 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 10278000,25 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1263287,13 тыс. рублей;

Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1435059,22 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 426703,25 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1008355,97 тыс. рублей.

На 01.04.2022 (дополнительно внесено 89877,60 тыс. руб. в связи с внесением изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» постановлением Правительства Ульяновской области от 27.04.2022 № 7/206-П) по государственной программе освоено 2334048,60 тыс. рублей, что составляет 18,0 % от плана, в том числе:

областной бюджет – 2169607,80 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 164440,80 тыс. рублей;

Из них:

Министерством здравоохранения освоено 2294877,80 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 2150770,90 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 144106,90 тыс. рублей;

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области освоено 39170,80 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 18836,90 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 20333,90 тыс. рублей.

Исполнение мероприятий и освоение ассигнований по разделам государственной программы:

Раздел 1. Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни.

В 2022 году на совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, а также на развитие первичной медико-санитарной помощи предусмотрены средства в размере 3251995,54 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 1366795,34 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1885200,20 тыс. рублей.

Министерству здравоохранения Ульяновской области – 1816936,32 тыс. рублей:

областной бюджет – 940092,09 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 876844,23 тыс. рублей.

Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области – 1435059,22 тыс. рублей:

областной бюджет – 426703,25 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1008355,97 тыс. рублей.

Из них:

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», предусмотрены средства в размере 25000,00 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 12365,50 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 12634,50 тыс. рублей.

Министерству здравоохранения Ульяновской области – 25000,00 тыс. рублей:

областной бюджет – 12365,50 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 12634,50 тыс. рублей.

Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области – 0,00 тыс. рублей:

областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

Освоение по основному мероприятию составило 0,00 тыс. рублей в связи с подготовкой технико-экономического задания.

2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», предусмотрены средства в размере 294250,60 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 3702,30 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 290548,30 тыс. рублей.

В том числе:

1) на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 170840,90 тыс. рублей (освоение 0,00 тыс. рублей) – подготовка ТЭЗ на закупку оборудования;

2) на обеспечение граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях предусмотрены средства в размере 123409,70 тыс. рублей (освоение 0,00 тыс. рублей), из них:

областной бюджет – 3702,30 тыс. рублей (освоение 0,00 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 119707,40 тыс. рублей (освоение 0,00 тыс. рублей).

3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Старшее поколение», предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 
150,70 тыс. рублей на проведение вакцинации старшего поколения, проживающих в организациях социальной защиты (освоение 0,00 тыс. рублей).

4. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», предусмотрены средства в размере 954540,00 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 204540,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 750000,00 тыс. рублей.

В том числе:

1) на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ предусмотрены ассигнования в размере 937500,00 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 187500,00 тыс. рублей (освоение 0,00 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 750000,00 тыс. рублей (освоение 0,00 тыс. рублей).

Министерству здравоохранения Ульяновской области – 25000,00 тыс. рублей:

областной бюджет – 12365,50 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 12634,50 тыс. рублей.

Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области – 937500,00 тыс. рублей:

областной бюджет – 187500,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 750000,00 тыс. рублей.

2) на совершенствование системы оказания медицинской помощи детям (подготовка помещений под закупаемое оборудование и проведение ремонтных работ) предусмотрены средства областного бюджета в размере 17040,00 тыс. рублей (освоение 1844,00 тыс. рублей).

5. Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний», предусмотрены средства в размере 38000,00 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 38000,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

В том числе:

1) на реализацию постановления Губернатора Ульяновской области от 03.03.2011 № 22 «Об организации диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 3000,00 тыс. рублей (освоение 0,00 тыс. рублей);

2) на иммунопрофилактику инфекционных заболеваний предусмотрены средства областного бюджета в размере 20000,00 тыс. рублей (освоение 0,00 тыс. рублей);

3) на обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулеза предусмотрены средства областного бюджета в размере 15000,00 тыс. рублей (освоение 1142,0 тыс. рублей).

6. Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области», предусмотрены средства областного бюджета в размере 247792,10 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 247792,10 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

Министерству здравоохранения – 20000,00 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 20000,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области – 227792,10 тыс. рублей (областной бюджет).

В том числе:

1) укрепление материально-технической базы и выполнение ремонта в государственных медицинских организациях предусмотрены средства в размере 247792,10 тыс. рублей (освоение 17938,80 тыс. рублей), из них (Министерство здравоохранения Ульяновской области– 20000,00 тыс. рублей (областной бюджет), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области – 227792,10 тыс. рублей (областной бюджет)), из них на выполнение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы:

а) Министерство здравоохранения Ульяновской области (областной бюджет) – на выполнение капитального ремонта помещений ГУЗ «Городская клиническая больница святого апостола Андрея Первозванного» под размещение микробиологического оборудования – 20000,00 тыс. рублей;

б) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области (освоено – 17938,80 тыс. рублей):

- ремонт отделений ГУЗ «Городская клиническая больница святого апостола Андрея Первозванного» – 28000,00 тыс. рублей;

- ремонт 6-7 этажей терапевтического корпуса ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» – 17500,00 тыс. рублей;

- ремонт стационарного отделения ГУЗ «Детская городская клиническая больница г.Ульяновска» (г.Ульяновска, ул. Льва Толстого) – 66323,50 тыс. рублей;

- ремонт помещений для организации отделения паллиативной помощи в с. Солдатская Ташла Тереньгульского района ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» - 60468,60 тыс. рублей;

- ремонт отделения ГУЗ «Новоспасская районная больница» – 10000,00 тыс. рублей;

- ремонт отделений ГУЗ «Новомалыклинская районная больница» – 30000,00 тыс. рублей;

- на подготовку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и строительства (на строительство ФАП в селе Бригадировка, Мелекесского района 450,00 тыс. рублей, капитальный ремонт ГУЗ «Барышская РБ» – 1700,00 тыс. рублей, капитальный ремонт ГУЗ «Городская поликлиника № 1» – 2500,00 тыс. рублей, капитальный ремонт ГУЗ «Городская поликлиника № 6» – 1650,00 тыс. рублей, капитальный ремонт ГУЗ «ДГКБ г. Ульяновска» – 3700,00 тыс. рублей), ГРБС – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области – 10000,00 тыс. рублей;

- на подготовку проектно-сметной документации для строительства ФАП в с. Лава – 500,00 тыс. рублей;

- на материально-техническое оснащение ГУЗ Городская поликлиника № 1 им. С.М.Кирова – 5000,00 тыс. рублей.

7. Основное мероприятие «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации», предусмотрены средства в размере 78458,88 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей), из них:

областной бюджет – 15691,78 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 62767,10 тыс. рублей.

В том числе:

1) на совершенствование системы оказания медицинской помощи в рамках реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (профилактика и лечение ВИЧ-инфекции, туберкулёз) 29273,88 тыс. рублей (освоение 0,00 тыс. рублей) – разрабатывается ТЭЗ, в том числе:

областной бюджет – 5854,78 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 23419,10 тыс. рублей;

2) на обеспечение развития паллиативной медицинской помощи 49185,00 тыс. рублей (освоение 0,00 тыс. рублей), в том числе:

областной бюджет – 9837,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 39348,00 тыс. рублей.

Средства распределены между организациями: ГУЗ «Городская клиническая больница св. ап. Андрея Первозванного», ГУЗ «Детская городсая клиническая больница г. Ульяновска», ГУЗ «Инзенская районная больница», ГУЗ «Кузоватовская районная больница», ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А.Егорова», Министерство здравоохранения Ульяновской области.

8. Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребёнка», предусмотрены средства областного бюджета в размере 23000,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей).

В том числе:

1) на обеспечение реализации мероприятий, направленных на проведение диагностики женщин, которым установлен диагноз «привычное невынашивание беременности», а также пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов) 13000,00 тыс. рублей – подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка реактивов и расходных материалов для проведения пренатальной (дородовой) диагностики;

2) на создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов) 5000,00 тыс. рублей – закупка реактивов и расходных материалов;

3) на обеспечение реализации мероприятий, направленных на определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, нарушением фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома – 5000,00 тыс. рублей.

9. Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения населения, проживающего на территории Ульяновской области», предусмотрены средства в размере 1199968,90 тыс. рублей (дополнительно внесено 34632,70 тыс. руб. (п. 1.9.3 (1179,40 тыс. руб.), 1.9.5 (338,40 тыс. руб.), 1.9.6 (33114,90 тыс. руб.) раздела 1 системы мероприятий государственной программы) в связи с внесением изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» постановлением Правительства Ульяновской области от 27.04.2022 № 7/206-П), из них:

областной бюджет – 805179,80 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 394789,10 тыс. рублей.

В том числе:

1) на совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» на территории Ульяновской области, а также отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности (областной бюджет) – 805179,80 тыс. рублей (освоение – 72436,30 тыс. рублей);

2) на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (федеральный бюджет) – 93894,70 тыс. рублей (освоение – 1179,4 тыс. рублей);

3) на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей – 3809,80 тыс. рублей (освоение – 233,2 тыс. рублей);

4) на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (федеральный бюджет) – 263970,20 тыс. рублей (освоение – 58380,7 тыс. рублей);

Освоение по основному мероприятию составило 163299,40 тыс. рублей (13,6 %), в том числе:

областной бюджет – 72436,25 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 90863,10 тыс. рублей.

10. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», предусмотрены средства в размере 390834,36 тыс. рублей, из них (областной бюджет – 16523,86 тыс. рублей (освоение – 898,12 тыс. рублей); федеральный бюджет – 374310,50 тыс. рублей (освоение – 20333,90 тыс. рублей)):

а) Министерству здравоохранения Ульяновской области предусмотрено 121067,24 тыс. рублей:

областной бюджет – 5112,71 (освоение – 0,00 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 115954,53 тыс. рублей (освоение – 0,00тыс. рублей);

б) Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области предусмотрено 269767,12 тыс. рублей (освоение – 21232,0 тыс. рублей):

областной бюджет – 11411,15 тыс. рублей (освоение – 898,10 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 258355,97 тыс. рублей (освоение – 20333,90 тыс. рублей);

Итого по разделу 1 освоены средства в размере 205456,12 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 94259,12 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 111197,00 тыс. рублей.

Министерством здравоохранения Ульяновской области – 166285,32 тыс. рублей:

областной бюджет – 75422,22 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 90863,10 тыс. рублей.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области – 39170,80 тыс. рублей:

областной бюджет – 18836,90 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 20333,90 тыс. рублей.

Раздел 2. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонифицированной медицины.

В 2022 году на совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации предусмотрены средства в размере 268959,80 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 63814,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 205145,80 тыс. рублей.

В том числе:

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» предусмотрены средства в размере 192604,40 тыс. рублей (федеральный бюджет). Освоение по основному мероприятию по состоянию на 01.04.2022 составило 0,00 тыс. рублей.

2. Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» предусмотрены средства в размере 76355,40 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 63814,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 12541,40 тыс. рублей.

В том числе:

1) на совершенствование системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения 76276,50 тыс. рублей (освоение 9930,20 тыс. рублей);

областной бюджет – 63814,00 тыс. рублей (освоение 8307,70 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 12462,50 тыс. рублей (освоение 1622,5 тыс. рублей).

В 1 квартале 2022 года получили высокотехнологичную медицинскую помощь 104 человека.

2) на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) 78,90 тыс. рублей (освоение 0,00 тыс. рублей).

Итого по разделу 2 освоены средства в размере 9930,20 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 8307,70 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1622,50 тыс. рублей.

Раздел 3. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей.

Основное мероприятие «Совершенствование развития системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей», предусмотрены средства в размере 1000,00 тыс. рублей из областного бюджета Ульяновской области (освоение – 0,00 тыс. рублей).

Раздел 4. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения.

На реализацию государственных функций в сфере здравоохранения в 2022 году предусмотрены средства в размере 5676702,08 тыс. рублей, из них (дополнительно внесено 50526,50 тыс. руб. (п. 4.2.6 раздела 4 системы мероприятий государственной программы) в связи с внесением изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» постановлением Правительства Ульяновской области от 27.04.2022 № 7/206-П):

областной бюджет – 5557852,68 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 118849,40 тыс. рублей.

В том числе:

1) Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» предусмотрены средства в размере 70435,98 тыс. рублей (освоение 0,00 тыс. рублей), из них:

областной бюджет – 2113,08 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 68322,90 тыс. рублей.

2) Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» предусмотрены средства в размере 5606266,10 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 5555739,60 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 50526,50 тыс. рублей.

В том числе:

а) на предоставление межбюджетных трансфертов с целью реализации территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Ульяновской области – 45000,00 тыс. рублей; (освоение – 11250,0 тыс. рублей);

б) на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ульяновской области – 5510739,60 тыс. рублей; оплата страховых взносов на неработающее население в бюджет ТФОМС (освоение – 1377684,9 тыс. рублей);

в) на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда ОМС Ульяновской области на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) – 50526,50 тыс. рублей (освоение – 50526,50 тыс. рублей) (введено новое мероприятие (п. 4.2.6 раздела 4 системы мероприятий государственной программы) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.01.2022 № 109-р (постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2022 № 7/206-П).

Освоение по основному мероприятию составило 1439461,40 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 1388934,90 тыс. рублей;

федеральный бюджет –50526,50 тыс. рублей.

Итого по разделу 4 освоены средства в размере 1439461,40 тыс. рублей.

Раздел 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения.

В 2022 году на кадровое обеспечение системы здравоохранения предусмотрены средства в размере 121900,00 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 65500,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 56400,00 тыс. рублей.

В том числе:

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами» предусмотрены средства областного бюджета в размере 46400,00 тыс. рублей.

В том числе:

1) на повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим и средним профессиональным медицинским образованием государственных медицинских организаций предусмотрены средства областного бюджета в размере 3000,00 тыс. рублей, (освоение – 0,00 тыс. рублей);

2) на повышение престижа медицинской профессии (выплата ежегодной областной премии «Призвание») предусмотрены средства областного бюджета в размере 400,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей);

3) на реализацию Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 9000,00 тыс. рублей, (освоение – 1232,10 тыс. рублей);

4) на реализацию Закона Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 25000,00 тыс. рублей (освоение – 5212,70 тыс. рублей);

5) на осуществление доплат к академическим стипендиям, выплачиваемым лицам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) высшего образования, относящимся к укрупнённой группе направления (специальностей) высшего образования «Здравоохранение и медицинские науки» предусмотрены средства областного бюджета в размере 4000,00 тыс. рублей (освоение – 6,00 тыс. рублей);

6) на осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам ФП и ФАП предусмотрены средства областного бюджета в размере 5000,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей).

Освоение по основному мероприятию составило 6450,70 тыс. рублей.

2. Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций» предусмотрены средства в размере 75500,00 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 19100,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 56400,00 тыс. рублей.

В том числе:

1) на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) предусмотрены средства в размере 70500,00 тыс. рублей (освоение – 1000,00 тыс. рублей), из них:

областной бюджет – 14100,00 тыс. рублей (освоение – 200,00 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 56400,00 тыс. рублей (освоение – 800,00 тыс. рублей).

2) на приобретение служебного жилого помещения (квартиры) с целью дальнейшего предоставления служебных жилых помещений (квартир) медицинским работникам государственных медицинских организаций – 5000,00 тыс. рублей (подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, приобретение служебного жилого помещения), (освоение – 0,00 тыс. рублей).

Освоение по основному мероприятию составило 1000,00 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 200,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 800,00 тыс. рублей.

Итого по разделу 5 освоены средства в размере 7450,70 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 6650,70 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 800,00 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

На реализацию государственных функций в сфере здравоохранения в 2022 году предусмотрены средства в размере 3655789,18 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 3649741,48 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 6047,70 тыс. рублей.

В том числе:

1) на осуществление государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности ГУЗ предусмотрены средства федерального бюджета в размере 1329,30 тыс. рублей (федеральный бюджет), (освоение – 294,8 тыс. рублей);

2) на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – 3586666,68 тыс. рублей (дополнительно увеличено финансовое обеспечение мероприятия за счёт средств федерального бюджета на 4718,40 тыс. рублей (постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2022 № 7/206-П): областной бюджет – 3581948,28 тыс. рублей, федеральный бюджет – 4718,40 тыс. рублей (освоены средства в размере 655583,5 тыс. рублей: областной бюджет – 655583,5 тыс. рублей, федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей).

Средства областного бюджета предусмотрены на обеспечение деятельности государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности медицинских организаций Ульяновской области при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

3) на обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства – 67793,20 тыс. рублей (областной бюджет), (освоение – 15871,8 тыс. рублей).

Итого по подпрограмме освоены средства в размере 671750,20 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 671455,40 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 294,80 тыс. рублей.

Сведения об исполнении расходных обязательств Ульяновской области по состоянию на 01.04.2022 (с дополнением в связи с внесением изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2022 № 7/206-П)

| № п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освоения средств | Государственный заказчик, соисполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник | План на 2022 год | Фактическое исполнение на 01.04.2022 |  |  |  |
| 1. | Государственная программа "Развитие здравоохранения в Ульяновской области" | Всего | 12976346,6 | 2334048,6 | 18,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ (89877,60 тыс. руб. внесены постановлением Правительства Ульяновской области от 27.04.2022 № 7/206-П "О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области "Развитие здравоохранения в Ульяновской области") |
|  |  | ОБ | 10704703,5 | 2169607,8 | 20,3% |  |  |
|  |  | ФБ | 2271643,1 | 164440,8 | 7,2% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | Всего | 25000,00 | 0,0 | 0,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 12365,50 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 12634,50 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.1.1. | Оснащение передвижными медицинскими комплексами населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | Всего | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.1.2. | Создание и замена зданий для размещения ФП, ФАП и ВА для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | Всего | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.1.3. | Создание и замена зданий для размещения ФП, ФАП и ВА в рамках реализации иных программ | Всего | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.1.4. | Создание посадочной площадки и закупка авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | Всего | 25000,00 | 0,0 | 0,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 12365,50 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 12634,50 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.1.5. | Совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи населению Ульяновской области (внедрение стандарта "Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь") | Всего | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | Всего | 294250,60 | 0,0 | 0,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 3702,30 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 290548,30 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.2.1. | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | Всего | 170840,90 | 0,0 | 0,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 170840,90 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.2.2. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями (подготовка помещений под закупаемое оборудование), в том числе: | Всего | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  | разработка проектной документации, выполнение ремонтных работ | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
| 1.2.3. | Обеспечение граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях | Всего | 123409,70 | 0,0 | 0,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 3702,30 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 119707,40 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ВБС |  | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Старшее поколение", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Старшее поколение" | Всего | 150,70 | 0,0 | 0,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 150,70 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.3.1. | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Всего | 150,70 | 0,0 | 0,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 150,70 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ВБС |  | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | Всего | 954540,00 | 1 844,0 | 0,2% | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 204540,00 | 1 844,0 | 0,9% |  |  |
|  |  | ФБ | 750000,00 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 |  | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.4.1. | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций | Всего | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.4.2. | Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ, в том числе: | Всего | 937500,00 | 0,0 | 0,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 187500,00 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 750000,00 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  | разработка проектной документации, выполнение строительных работ | Всего | 937500,00 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ОБ | 187500,00 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 750000,00 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.4.3. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи детям (подготовка помещений под закупаемое оборудование и создание организационно-планировочных решений) | Всего | 17040,00 | 1 844,0 | 10,8% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 17040,00 | 1 844,0 | 10,8% |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 |  | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 |  | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие "Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний" | Всего | 38000,00 | 1 142,0 | 3,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 38000,00 | 1 142,0 | 3,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.5.1. | Реализация постановления Губернатора Ульяновской области от 03.03.2011 N 22 "Об организации диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области" | Всего | 3000,00 | 0,0 | 0,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 3000,00 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.5.2. | Обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в рамках реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | Всего | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.5.3. | Проведение иммунопрофилактики инфекционных заболеваний (закупка вакцин) | Всего | 20000,00 | 0,0 | 0,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 20000,00 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.5.4. | Обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулеза | Всего | 15000,00 | 1 142,0 | 7,6% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 15000,00 | 1 142,0 | 7,6% |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.5.5. | Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации "Агентство здорового и социального питания" в целях финансового обеспечения ее затрат в связи с осуществлением деятельности, направленной на пропаганду здорового образа жизни | Всего | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.5.6. | Реализация мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, в том числе: | Всего | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  | разработка проектной документации, выполнение строительных и ремонтных работ | Всего | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие "Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области" | Всего | 247792,10 | 17 938,8 | 7,2% | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 247792,10 | 17 938,8 | 7,2% |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.6.1. | Укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций и выполнение ремонта в их зданиях, в том числе: | Всего | 247792,10 | 17 938,8 | 7,2% | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 247792,10 | 17 938,8 | 7,2% |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  | разработка проектной документации, выполнение ремонтных работ | Всего | 227792,10 | 17 938,8 | 7,9% | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 227792,10 | 17 938,8 | 7,9% |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.6.2. | Модернизация лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней | Всего | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.6.3. | Укрепление материально-технической базы ГУЗ городская поликлиника N 1 им. С.М. Кирова | Всего | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.6.4. | Укрепление материально-технической базы ГУЗ УОДКБ | Всего | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.7. | Основное мероприятие "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации" | Всего | 78458,88 | 0,0 | 0,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 15691,78 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 62767,10 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.7.1. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи в рамках реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | Всего | 29273,88 | 0,0 | 0,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 5854,78 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 23419,10 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.7.2. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом в рамках реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | Всего | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.7.3. | Обеспечение развития паллиативной медицинской помощи | Всего | 49185,00 | 0,0 | 0,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 9837,00 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 39348,00 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.7.4. | Приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для государственных медицинских организаций | Всего | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.7.5. | Оснащение (переоснащение) медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику методами амплификации нуклеиновых кислот | Всего | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.7.6. | Приобретение концентраторов кислорода производительностью более 1000 литров в минуту каждый (при наличии основной и резервной линий концентратора производительностью не менее 500 литров в минуту каждая) с учетом стоимости доставки и пусконаладочных работ | Всего | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.8. | Основное мероприятие "Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребенка" | Всего | 23000,00 | 0,0 | 0,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 23000,00 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.8.1. | Обеспечение реализации мероприятий, направленных на проведение диагностики женщин, которым установлен диагноз "привычное невынашивание беременности", а также пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка (закупка реактивов и расходных материалов) | Всего | 13000,00 | 0,0 | 0,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 13000,00 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.8.2. | Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка (закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов) | Всего | 5000,00 | 0,0 | 0,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 5000,00 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.8.3. | Обеспечение реализации мероприятий, направленных на определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, нарушением фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома | Всего | 5000,00 | 0,0 | 0,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 5000,00 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.9. | Основное мероприятие "Развитие системы лекарственного обеспечения населения, проживающего на территории Ульяновской области" | Всего | 1199968,90 | 163 299,4 | 13,6% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 805179,80 | 72436,25 | 9,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 394789,10 | 90863,10 | 23,0% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.9.1. | Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" на территории Ульяновской области, а также отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности | Всего | 805179,80 | 72 436,3 | 9,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 805179,80 | 72 436,3 | 9,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.9.2. | Реализация Закона Ульяновской области от 02.11.2011 N 181-ЗО "Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Ульяновской области" | Всего | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.9.3. | Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | Всего | 93894,70 | 1 179,4 | 1,3% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ (1179,40 тыс. руб. внесены постановлением Правительства Ульяновской области от 27.04.2022 № 7/206-П "О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области "Развитие здравоохранения в Ульяновской области") |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 93894,70 | 1 179,4 | 1,3% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.9.4. | Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей | Всего | 3809,30 | 233,2 | 6,1% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 3809,30 | 233,2 | 6,1% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.9.5. | Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Всего | 263970,20 | 58 380,7 | 22,1% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ (338,40 тыс. руб. внесены постановлением Правительства Ульяновской области от 27.04.2022 № 7/206-П "О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области "Развитие здравоохранения в Ульяновской области") |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 263970,20 | 58 380,7 | 22,1% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.9.6. | Приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | Всего | 33114,90 | 31 069,8 | 93,8% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ (33114,90 тыс. руб.(31071,00 тыс. руб. и 2043,90 тыс. руб.) внесены постановлением Правительства Ульяновской области от 27.04.2022 № 7/206-П "О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области "Развитие здравоохранения в Ульяновской области") |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 33 114,9 | 31 069,8 | 93,8% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.10. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации", в том числе: | Всего | 390834,36 | 21232,02 | 5,4% | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 16523,86 | 898,12 | 5,4% |  |  |
|  |  | ФБ | 374310,50 | 20333,90 | 5,4% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  | разработка проектной документации, выполнение строительных и ремонтных работ | Всего | 269767,12 | 21 232,0 | 7,9% | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 11411,15 | 898,1 | 7,9% |  |  |
|  |  | ФБ | 258355,97 | 20 333,9 | 7,9% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" | Всего | 192604,40 | 0,0 | 0,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 192604,40 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 2.1.1. | Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями (закупка оборудования) | Всего | 192604,40 | 0,0 | 0,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 192604,40 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 2.1.2. | Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, в том числе: | Всего | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  | проектирование, строительство и ремонт помещений | Всего | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения" | Всего | 76355,40 | 9 930,2 | 13,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской обасти | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 63814,00 | 8 307,7 | 13,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 12541,40 | 1 622,5 | 12,9% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 2.2.1. | Совершенствование системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | Всего | 76276,50 | 9 930,2 | 13,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 63814,00 | 8 307,7 | 13,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 12462,50 | 1 622,5 | 13,0% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 2.2.2. | Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | Всего | 78,90 | 0,0 | 0,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 78,90 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие "Совершенствование развития системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | Всего | 1000,00 | 0,0 | 0,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской обасти | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 1000,00 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 3.1.1. | Проведение мероприятий по оздоровлению детей, состоящих на диспансерном учете в медицинских организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления | Всего | 1000,00 | 0,0 | 0,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 1000,00 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | Всего | 70435,98 | 0,0 | 0,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской обасти | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 2113,08 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 68322,90 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие "Реализация государственных функций в сфере здравоохранения" | Всего | 5 606 266,1 | 1 439 461,4 | 25,7% | Министерство здравоохранения Ульяновской обасти | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 5555739,60 | 1 388 934,9 | 25,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 50526,50 | 50526,50 | 100,0% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 4.2.1. | Предоставление межбюджетных трансфертов с целью финансового обеспечения реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Ульяновской области | Всего | 45000,00 | 11 250,0 | 25,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 45000,00 | 11 250,0 | 25,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 4.2.2. | Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ульяновской области | Всего | 5510739,60 | 1 377 684,9 | 25,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 5510739,60 | 1 377 684,9 | 25,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 4.2.3. | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда ОМС Ульяновской области на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | Всего | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 4.2.4. | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда ОМС Ульяновской области на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | Всего | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 4.2.5. | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда ОМС Ульяновской области на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, в том числе лицам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) | Всего | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 4.2.6. | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда ОМС Ульяновской области на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) | Всего | 50526,50 | 50526,50 | 100,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ (50526,50 тыс. руб. внесены постановлением Правительства Ульяновской области от 27.04.2022 № 7/206-П "О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области "Развитие здравоохранения в Ульяновской области") |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 50 526,5 | 50 526,5 | 100,0% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" | Всего | 46400,00 | 6 450,7 | 13,9% | Министерство здравоохранения Ульяновской обасти | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 46400,00 | 6 450,7 | 13,9% |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 5.1.1. | Повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим медицинским образованием и средним профессиональным медицинским образованием государственных медицинских организаций | Всего | 3000,00 | 0,0 | 0,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 3000,00 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 5.1.2. | Подготовка специалистов со средним профессиональным медицинским образованием для государственных медицинских организаций | Всего | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 5.1.3. | Повышение престижа медицинской профессии (выплата ежегодной областной премии "Призвание") | Всего | 400,00 | 0,0 | 0,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 400,00 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 5.1.4. | Реализация Закона Ульяновской области от 05.04.2006 N 43-ЗО "О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа на территории Ульяновской области" | Всего | 9000,00 | 1 232,1 | 13,7% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 9000,00 | 1 232,1 | 13,7% |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 5.1.5. | Реализация Закона Ульяновской области от 02.10.2020 N 103-ЗО "О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области" | Всего | 25000,00 | 5 212,7 | 20,9% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 25000,00 | 5 212,7 | 20,9% |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 5.1.6. | Осуществление доплат к академическим стипендиям, выплачиваемым лицам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) высшего образования, относящимся к укрупненной группе направлений (специальностей) высшего образования "Здравоохранение и медицинские науки" | Всего | 4000,00 | 6,0 | 0,2% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 4000,00 | 6,0 | 0,2% |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 5.1.7. | Осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сестрам ФП и ФАП | Всего | 5000,00 | 0,0 | 0,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 5000,00 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 5.2. | Основное мероприятие "Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций" | Всего | 75500,00 | 1 000,0 | 1,3% | Министерство здравоохранения Ульяновской обасти | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 19100,00 | 200,0 | 1,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 56400,00 | 800,0 | 1,4% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 5.2.1. | Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | Всего | 70500,00 | 1 000,0 | 1,4% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 14100,00 | 200,0 | 1,4% |  |  |
|  |  | ФБ | 56400,00 | 800,0 | 1,4% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 5.2.2. | Приобретение служебного жилого помещения (квартиры) с целью дальнейшего предоставления служебного жилого помещения (квартиры) медицинским работникам государственных медицинских организаций | Всего | 5000,00 | 0,0 | 0,0% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 5000,00 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 5.2.3. | Предоставление единовременных денежных выплат главным врачам медицинских организаций, прибывшим на работу в медицинские организации государственной системы здравоохранения, расположенные в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, либо поселках городского типа Ульяновской области | Всего | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области "Развитие здравоохранения в Ульяновской области" | Всего | 3655789,18 | 671 750,2 | 18,4% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 3649741,48 | 671455,35 | 18,4% |  |  |
|  |  | ФБ | 6047,70 | 294,80 | 4,9% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы" | Всего | 3655789,18 | 671 750,2 | 18,4% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 3649741,48 | 671 455,4 | 18,4% |  |  |
|  |  | ФБ | 6047,70 | 294,8 | 4,9% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.1.1. | Осуществление государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности государственных медицинских организаций | Всего | 1329,30 | 294,8 | 22,2% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 1329,30 | 294,8 | 22,2% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности государственных медицинских организаций | Всего | 3586666,68 | 655 583,5 | 18,3% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ (4718,40 тыс. руб. внесены постановлением Правительства Ульяновской области от 27.04.2022 № 7/206-П "О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области "Развитие здравоохранения в Ульяновской области") |
|  |  | ОБ | 3581948,28 | 655 583,5 | 18,3% |  |  |
|  |  | ФБ | 4718,40 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.1.3. | Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства | Всего | 67793,20 | 15 871,8 | 23,4% | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 67793,20 | 15 871,8 | 23,4% |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
| 1.1.4. | Обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Всего | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | Министерство здравоохранения Ульяновской области | Оплата производится по факту предоставления акта выполненных работ |
|  |  | ОБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ФБ | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |
|  |  | ВБС | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |  |  |

3. Сведения о достижении значений целевых индикаторов государственной программы Ульяновской области "Развитие здравоохранения в Ульяновской области" по состоянию на 01.04.2022

| № п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, целевой индикатор | Ед. изм. | Направ ленность | Значение целевого индикатора |  | К1 (степень достижения)* | Причины отклонения от плана, отсутствия положительной динамики | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Ответственный ИОГВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План на 2022 год | Факт на 01.04.2022 |  |  |  |  |
| 1 | Государственная программа "Развитие здравоохранения в Ульяновской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Доля граждан, ежегодно проходящих профилактические медицинские осмотры и (или) диспансеризацию, от общего числа населения | ## процентов |  | ## 52,5 | ## 5,30 | ## 10,1% | ## Показатель оценивается по итогам года (нарастающий). | ## - | ## Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| ## 2 | ## Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду | ## тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду |  | ## 2,3 | ## 0,58 | ## 25,2% | ## Показатель оценивается по итогам года (нарастающий). | ## - | ## Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| ## Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | ## процентов |  | ## 10,81 | ## 0,48 | ## 4,44% | ## Показатель оценивается по итогам года (нарастающий). | ## - | ## Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| ## Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | ## процентов |  | ## 55,7 | ## 3,60 | ## 6,5% | ## Показатель оценивается по итогам года (нарастающий). | ## - | ## Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| ## Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями | ## процентов |  | ## 54,2 | ## 55,3 | ## 102,0% | ## - | ## - | ## Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| ## Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза | ## процентов |  | ## 72,8 | ## 13,4 | ## 18,4% | ## Показатель оценивается по итогам года (нарастающий). | ## - | ## Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| ## 7 | ## Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства (реконструкции) медицинских организаций, получивших лицензию на осуществление медицинской деятельности | ## единиц |  | ## 15 | ## 3,00 | ## 20,0% | ## Показатель оценивается по итогам года (нарастающий). | ## - | ## Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| ## Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 | ## Доля отремонтированных объектов государственных медицинских организаций в общем числе объектов здравоохранения, нуждающихся в ремонте | ## процентов |  | ## 1 | ## 0,0 | ## 0,0% | ## Показатель оценивается по итогам года (нарастающий). | ## - | ## Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| ## Основное мероприятие «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 | ## Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи | ## тысяча коек |  | ## 0,118 | ## 0,115 | ## 97,5% | ## - | ## - | ## Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| ## 10 | ## Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей | ## тысяча посещений |  | ## 19,88 | ## 7,73 | ## 38,9% | ## Показатель оценивается по итогам года (нарастающий). | ## - | ## Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| ## 11 | ## Количество приобретенных автомобилей в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковых автомашин в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи | ## единиц |  | ## 3 | ## 0 | ## 0,0% | ## Показатель оценивается по итогам года (нарастающий). | ## - | ## Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| ## 12 | ## Укомплектованность медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, имеющих структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленным частью 5 статьи 36 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" | ## единиц |  | ## 4 | ## 0 | ## 0,0% | ## Показатель оценивается по итогам года (нарастающий). | ## - | ## Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| ## 13 | ## Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения | ## процентов |  | ## 24 | ## 5 | ## 20,8% | ## Показатель оценивается по итогам года (нарастающий). | ## - | ## Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| ## Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребёнка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 14 | ## Доля обследованных новорожденных при проведении аудиологического (неонатального) скрининга в общем числе новорожденных | ## процентов |  | ## 95 | ## 99,8 | ## 105,1% | ## - | ## - | ## Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| ## Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения населения, проживающего на территории Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 15 | ## Обеспеченность льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам | ## процентов |  | ## 97 | ## 99,7 | ## 102,8% | ## - | ## - | ## Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| ## Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 16 | ## Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта | ## процентов |  | ## 22 | ## 25 | ## 88,0% | ## Показатель оценивается по итогам года (нарастающий). | ## - | ## Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| ## 17 | ## Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования | ## процентов |  | ## 44 | ## 59 | ## 74,6% | ## Показатель оценивается по итогам года (нарастающий). | ## - | ## Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| ## Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 18 | ## Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях | ## процентов |  | ## 58,1 | ## 56,4 | ## 97,1% | ## - | ## - | ## Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| ## Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 19 | ## Объем ВМП, оказанной с учетом субсидии из средств федерального бюджета на ВМП, не включенную в базовую программу ОМС | ## человек |  | ## 226 | ## 104 | ## 46,00% | ## Показатель оценивается по итогам года (нарастающий). | ## - | ## Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| ## Основное мероприятие «Совершенствование развития системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 20 | ## Количество лиц, прошедших санаторно-курортное лечение | ## человек |  | ## 30 | ## 0 | ## 0,00% | ## Показатель оценивается по итогам года (нарастающий). | ## - | ## Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| ## Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» (ЕГИСЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 21 | ## Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | ## процентов |  | ## 100 | ## 98,35 | ## 98,4% | ## - | ## - | ## Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| ## 22 | ## Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, процентов | ## процентов |  | ## 48 | ## 17,63 | ## 36,7% | ## Показатель оценивается по итогам года (нарастающий). | ## - | ## Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| ## 23 | ## Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" по факту оказания медицинской помощи за период, процентов | ## процентов |  | ## 33 | ## 1,2 | ## 3,6% | ## Показатель оценивается по итогам года (нарастающий). | ## - | ## Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| ## Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 24 | ## Количество услуг экстракорпорального оплодотворения, оказанных семейным парам, страдающим бесплодием, единиц | ## единиц |  | ## 450 | ## 152 | ## 33,78% | ## Показатель оценивается по итогам года (нарастающий). | ## - | ## Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| ## Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 25 | ## Укомплектованность медицинских организаций врачами, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) | ## процентов |  | ## 72,1 | ## 72,9 | ## 101,1% | ## - | ## - | ## Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| ## 26 | ## Укомплектованность медицинских организаций средним медицинским персоналом, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) | ## процентов |  | ## 81,3 | ## 83,95 | ## 103,3% | ## - | ## - | ## Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| ## Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 27 | ## Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты | ## процентов |  | ## 100 | ## 11,5 | ## 11,5% | ## Показатель оценивается по итогам года (нарастающий). | ## - | ## Министерство здравоохранения Ульяновской области |
|  | ## Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области "Развитие здравоохранения в Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 28 | ## Степень выполнения мероприятий по осуществлению ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности | ## процентов |  | ## 100 | ## 100,00 | ## 100,0% | ## - | ## - | ## Министерство здравоохранения Ульяновской области |

4. Сведения об объектах капитального строительства Ульяновской области, создаваемых в процессе реализации государственных программ, по состоянию на 01.04.2022

| № п/п | Государственная программа, подпрограмма, объект капитального строительства | Соисполнитель (ГРБС), заказчик-застройщик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ | Общая стоимость объекта, тыс. рублей | Источник | Общие кассовые расходы по состоянию на 01.04.2022, тыс. рублей | За 1 квартал 2022 года, тыс. рублей |  |  |  |  | Техническая готовность объекта | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено программой | Кассовые расходы | Выполнено за счет средств 2022 года | Выполнено за счет остатков средств прошлых лет | Степень выполнения |  |  |
| Государственная программа "Развитие здравоохранения в Ульяновской области" |  |  |  |  |  | Всего | 610354,49 | 1576126,46 | 52215,70 | 52215,70 | 0,00 | 3,31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 231658,54 | 451815,96 | 30152,38 | 30152,38 | 0,00 | 6,67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 378695,95 | 1124310,50 | 22063,32 | 22063,32 | 0,00 | 1,96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ, в том числе: | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | 100 коек | 2021-2023 | 2 627 041,0 | Всего | 345578,90 | 937500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 23% | Выполнены подготовительные работы, земляные работы, бетонная подготовка под фундамент, стяжка, армирование и бетонирование фундаментной плиты. Выполняется армирование и бетонирование стен подвала. |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 62204,20 | 187500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 283374,70 | 750000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |
|  | разработка проектной документации, выполнение строительных работ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |  | 2022 год |  | Всего | 345578,90 | 937500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 23% |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 62204,20 | 187500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 283374,70 | 750000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие "Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области" |  |  |  |  | Всего (ОБ) | 165244,21 | 247792,10 | 29177,88 | 29177,88 | 0,00 | 11,8% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МЗ | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МС | 165244,21 | 227792,10 | 29177,88 | 29177,88 | 0,00 | 12,8% |  |  |
| 2 | ГУЗ «Городская клиническая больница святого апостола Андрея Первозванного» |  |  |  |  | Всего | 31984,73 | 48000,00 | 3984,73 | 3984,73 | 0,00 | 8,3% |  |  |
|  |  | Министерство здравоохранения Ульяновской области |  | 2022 | 20 000,0 | МЗ | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0% | Проводится процесс торгов на капитальный ремонт помещений лаборатории ГУЗ Городская клиническая больница апостола Андрея Первозванного. ТЭЗ согласован на комиссии Минздрава и направлен на правительственную комиссию. |
|  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |  | 2022 | 56 000,0 | МС | 31984,73 | 28000,00 | 3984,73 | 3984,73 | 0,00 | 14,2% | 40% | Заключен 2-х летний контракт на ремонт здания стационара (2021-2022 годы) Выполнены демонтажные работы: системы отопления-100%, сантехнического оборудования-80%, демонтаж дверных блоков-100%, демонтаж напольной и настенной плитки 98%, демонтаж напольного покрытия (линолеум)-100%, демонтаж штукатурки - 90%, Демонтаж стяжки пола - 70%, Демонтаж электрических сетей и установок - 70% Вентиляция - 20%. Монтаж стояков отопления - 100% , Установка маяков по стенам - 45%, устройство цементной штукатурки стен - 40%, устройство цементной стяжки - 10%, устройство электрических сетей - 20%, |
| 3 | ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |  |  |  | Всего | 25100,46 | 17500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 50% | Выполняется капитальный ремонт 6 и 7 этажей терапевтического корпуса ГУЗ УОКБ, выполнен ремонт 7-го этажа |
|  |  |  |  |  |  | МЗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021-2022 | 42 600,5 | МС | 25100,46 | 17500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |
| 4 | ГУЗ ДГКБ г. Ульяновска | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |  |  |  | Всего | 54039,99 | 66323,50 | 17542,64 | 17542,64 | 0,00 | 26,5% | 50% | Заключен 2-х летний контракт. Выполнено: 3 этаж: Демонтажные работы -(100%), демонтаж системы отопления -(100%), Прокладка сетей электроосвещения - (99%), Прокладка силовых сетей (70%) Монтаж системы отопления (90%) ,Стяжка (-100%) (3 этаж), Перегородки из ГВЛ с утеплением (100%), Оконные блоки ПВХ (100%), Вентиляция (85%) пробивка отверстий Шпаклевка (100%), Плитка напольная (95%), Обои 100%), перегородки ПВХ (100%), Усиление перекрытий под вентиляцию (40%) |
|  |  |  |  |  |  | МЗ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021-2022 | 102 820,9 | МС | 54039,99 | 66323,50 | 17542,64 | 17542,64 | 0,00 | 26,5% |  |  |
| 5 | ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер с. Солдатская Ташла» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |  |  |  | Всего | 42424,87 | 60468,60 | 5931,35 | 5931,35 | 0,00 | 9,8% | 48% | Заключен 3-х летний контракт на ремонт здания Строение литера Б: Ремонт завершен, корпус передан заказчику учреждению здравоохранения ""Ульяновский областной клинический онкологический диспансер"". Строение Литера Б3: готовность 95%. Строение Литера Б1: готовность 77% Строение Литера Б2: Готовность 10% Очистные сооружения: выполнен демонтаж 90%. Наружная канализация - 51%. Благоустройство: 3% (снос зеленых насаждений). |
|  |  |  |  |  |  | МЗ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020-2022 | 115 500,0 | МС | 42424,87 | 60468,60 | 5931,35 | 5931,35 | 0,00 | 9,8% |  |  |
| 6 | ГУЗ Городская поликлиника № 1 им. С.М.Кирова | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |  |  |  | Всего | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 90% | Заключен 2-х летний контракт на проектирование и капитальный ремонт по подготовке помещений под установку компьютерного томографа. В ходе проектирования стоимость капитального ремонта составила 21200 тыс. рублей. Выполнены все внутренние ремонтные работы по подготовке помещений. Не выполнены наружные работы. Требуется дополнительное финансирование |
|  |  |  |  |  |  | МЗ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021-2022 | 21 200,0 | МС | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |
| 7 | ГУЗ "Новоспасская районная больница" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |  |  |  | Всего | 6437,48 | 10000,00 | 1462,48 | 1462,48 | 0,00 | 14,6% | 87% | Заключен 2-х летний контракт. Выполнен комплекс работ по капитальному ремонту, не завершен монтаж системы вентиляции-75% (выполнены работы по монтажу коробов систем приточной и вытяжной вентиляции -100% ,установлены системы П5 ,П4 В2, В3 В4, В5,В6 ,Заказано оборудование приточной установки и кондиционирования К1) |
|  |  |  |  |  |  | МЗ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021-2022 | 15 000,0 | МС | 6 437,482 | 10000,00 | 1462,48 | 1462,48 | 0,00 | 14,6% |  |  |
| 8 | ГУЗ "Новомалыклинская районная больница" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |  |  |  | Всего | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 9% | Заключен 3-х летний контракт. Разработана и согласована проектная документация, - Производится экспертиза проектно-сметной документации. - Демонтажные работы 2 этажа - 98%, - Электромонтажные работы 2 этажа - 25%, - внутренние отделочные работы – 7%, |
|  |  |  |  |  |  | МЗ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021-2023 | 100 000,0 | МС | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |
| 9 | разработка ПСД для строительства ФАП | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |  |  |  | Всего | 256,68 | 10500,00 | 256,68 | 256,68 | 0,00 | 2,4% | 0% | Заключены контракты на проектирование капитального ремонта и строительства объектов по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области": ГУЗ Городская поликлиника №6, поликлиника ГУЗ Барышская РБ, детская поликлиника №3 ГУЗ ДГКБ г. Ульяновска, ФАП в с. Бригадимровка. Проводятся торги на проектирование капитального ремонта ГУЗ Городская поликлиника №1 им. С.М. Кирова. |
|  |  |  |  |  |  | МЗ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 10 500,0 | МС | 256,68 | 10500,00 | 256,68 | 256,68 | 0,00 | 2,4% |  |  |
| 1.10. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», в том числе: разработка проектной документации, выполнение строительных и ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», в том числе: | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |  |  |  | Всего | 99531,38 | 390834,36 | 23037,82 | 23037,82 | 0,00 | 5,9% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 4210,13 | 16523,86 | 974,50 | 974,50 | 0,00 | 5,9% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 95321,25 | 374310,50 | 22063,32 | 22063,32 | 0,00 | 5,9% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |
|  | разработка проектной документации, выполнение строительных и ремонтных работ | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |  |  |  | Всего | 99531,38 | 269767,12 | 23037,82 | 23037,82 | 0,00 | 8,5% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 4210,13 | 11411,15 | 974,50 | 974,50 | 0,00 | 8,5% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 95321,25 | 258355,97 | 22063,32 | 22063,32 | 0,00 | 8,5% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |
| Осуществление нового строительства (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ульяновская область, Инзенский район, с.Оськино | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | 10 пос/смену | 2022 | 11 999,7 | Всего | 0,0 | 11 999,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0% | Торги проведены 21.03.2022, контракт заключен 28.03.2022. Срок начала работ - 20.04.2022 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 507,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 11 492,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
| 2 | Ульяновская область, Карсунский район, с. Татарские Горенки | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | 10 пос/смену | 2022 | 10 000,0 | Всего | 6 721,5 | 10 000,0 | 6 721,5 | 6 721,5 | 0,0 | 67,2% | 45% | Контракт заключен 24.12.2021. Проведены подготовительные работы. -Смонтированы свайные фундаменты. -Смонтирован модуль здания. -Произведены внутренние отделочные работы. -Смонтированы наружные сети водопровода. - Производится комплектация материалов внутренних инженерных сетей. |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 284,3 | 422,7 | 284,3 | 284,3 | 0,0 | 67,3% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 6 437,2 | 9 577,3 | 6 437,2 | 6 437,2 | 0,0 | 67,2% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
| 3 | Ульяновская область, Мелекесский район, с. Бригадировка | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | 30 пос/смену | 2022 | 9 999,7 | Всего | 0,0 | 9 999,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0% | Торги объявлены 22.03.2022, назначены на 12.04.2022 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 422,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 9 577,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
| 4 | Ульяновская область, Новоспасский район, с. Репьевка | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | 10 пос/смену | 2022 | 11 999,7 | Всего | 0,0 | 11 999,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0% | Торги проведены 21.03.2022, контракт заключен 28.03.2022. Срок начала работ - 20.04.2022 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 507,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 11 492,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВБС | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
| 5 | Ульяновская область, Сурский район, с. Чеботаевка | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | 10 пос/смену | 2022 | 9 999,7 | Всего | 6 590,2 | 9 999,7 | 6 590,2 | 6 590,2 | 0,0 | 65,9% | 50% | Контракт заключен 08.11.2021 .Произведена планировка. -Выполнен наружный водопровод. -Смонтированы водопроводные и канализационные колодцы. -Смонтированы свайные фундаменты. -Произведён монтаж септика. -Произведён монтаж модульного здания ФАП. -Произведены внутренние отделочные работы- -Производится комплектация материалов внутренних инженерных сетей. |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 278,8 | 422,7 | 278,8 | 278,8 | 0,0 | 66,0% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 6 311,4 | 9 577,0 | 6 311,4 | 6 311,4 | 0,0 | 65,9% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
| 6 | Ульяновская область, Чердаклинский район, ст Бряндино | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | 10 пс/смену | 2022 | 14 999,6 | Всего | 36,2 | 14 999,6 | 36,2 | 36,2 | 0,0 | 0,2% | 0% | Торги проведены 21.03.2022, срок заключения контракта 04.04.2022. Срок начала работ - 20.04.2022 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 1,5 | 634,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,2% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 34,7 | 14 365,5 | 34,7 | 34,7 | 0,0 | 0,2% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
| Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории, отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш, ул. Аптечная, 7а | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | 484 пос/смену | 2022-2023 | 50 534,8 | Всего | 0,0 | 25 267,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0% | Торги на выполнение проектирования и строительства проведены 24.03.2021, контракт заключен 01.04.2022 на сумму 51855,232 тыс. рублей (с учетом проектирования) |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 1 068,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 24 199,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВБС | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
| 2 | Ульяновская область, Радищевский район, рп. Радищево, ул.Свердлова, 22 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | 101 по/смену | 2021-2022 | 33 000,9 | Всего | 13 209,0 | 22 301,6 | 2 579,9 | 2 579,9 | 0,0 | 11,6% | 50,0% | Заключен 2-х летний контракт на 25021-2022 годы. В 2021 году выполнены наружные работы, в 2022 году осуществляется ремонт внутри помещений |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 558,7 | 942,7 | 109,1 | 109,1 | 0,0 | 11,6% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 12 650,3 | 21 358,9 | 2 470,7 | 2 470,7 | 0,0 | 11,6% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
| 3 | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. Тюленева, 6 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | 480 посч/смену | 2021-2022 | 31 727,1 | Всего | 20 921,2 | 15 863,6 | 5 057,6 | 5 057,6 | 0,0 | 31,9% | 70,0% | Заключен 2-х летний контракт на 2021-2022 годы. Выполнен ремонт 1 и 3 этажей, идет ремонт 2-го этажа. |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 885,0 | 670,6 | 213,9 | 213,9 | 0,0 | 31,9% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 20 036,2 | 15 193,0 | 4 843,6 | 4 843,6 | 0,0 | 31,9% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
| 4 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 20 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | 800 посч/смену | 2022-2024 | 80 905,3 | Всего | 0,0 | 25 301,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | Торги на выполнение проектирования и строительства проведены 24.03.2021, не состоялись, проводятся повторно. |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 1 069,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 24 232,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВБС | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
| 5 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Камышинская, 41 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | 535 посч/смену | 2021-2024 | 61 445,1 | Всего | 21 766,9 | 20 448,4 | 2 052,5 | 2 052,5 | 0,0 | 10,0% | 30,0% | Заключен контракт на 2021-2023 годы на сумму 51000,0 тыс. рублей. Готовность объекта на 01.04.2022- 30% |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 920,7 | 864,4 | 86,8 | 86,8 | 0,0 | 10,0% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 20 846,2 | 19 584,0 | 1 965,6 | 1 965,6 | 0,0 | 10,0% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
| 6 | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 11 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | 960 по/смену | 2021 | 106 446,9 | Всего | 30 286,3 | 40 482,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 30% | Торги на лимиты 2022 года объявлены 30.03.2022, назначены на 25.04.2022 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 1 281,1 | 1 711,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 29 005,2 | 38 771,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
| 7 | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 31 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | 800 посч/смену | 2022-2025 | 52 196,9 | Всего |  | 8 397,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0% | Торги проведены 24.03.20252. Срок заключения контракта 07.04.2021 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 355,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 8 042,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
| 8 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.Камышинская, 39 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | 480 пос/смену | 2022-2024 | 123 152,4 | Всего | 0,0 | 42 706,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0% | Торги проведены 25.03.20252. Срок заключения контракта 08.04.2021 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 1 805,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,0 | 40 901,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |

5. Отчёт об исполнении плана-графика реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2022 год

| Наименование мероприятия / целевого индикатора | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО ответственного исполнителя, должность) | Дата начала реализации мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию ГП на отчетный год / значение целевого индикатора |  | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | запланированные | достигнутые |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни |  | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство), Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2022 | - | 3217362,84 | 185625,42 | х |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 1366795,34 | 105498,20 | х |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 1850567,50 | 80127,20 | х |  |
| 1.1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» |  | Министерство (заместитель директора департамента – начальник отдела организации первичной медико-санитарной, скорой и специализированной медицинской помощи взрослым, директор департамента развития здравоохранения) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | январь-февраль 2022 | 78 0 N1 0000 0 | 25000,00 | 0,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на ремонтные работы в помещениях |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 12365,50 | 0,00 | х |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 12634,50 | 0,00 | х |  |
| Доля граждан, прошедших профилактические осмотры и (или) диспансеризацию в общем числе населения, процентов |  | Министерство, заместитель директора департамента – начальник отдела организации первичной медико-санитарной, скорой и специализированной медицинской помощи взрослым О.А.Калинина 41-48-83 | 2022 | х | х | х | 52,5 | 5,30 |
| Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащённых мобильными медицинскими комплексами (тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду) |  | Министерство, заместитель директора департамента – начальник отдела организации первичной медико-санитарной, скорой и специализированной медицинской помощи взрослым О.А.Калинина 41-48-83 | 2022 | х | х | х | 2,3 | 0,58 |
| 1.1.4. Создание посадочной площадки и закупка авиационных работ в целях оказания медицинской помощи |  | Министерство | 2022 | - | 25000,00 | 0,00 | закупка авиационных работ в целях оказания медицинской помощи |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 12365,50 | 0,00 | х |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 12634,50 | 0,00 | х |  |
| 1.2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |  | Министерство (директор департамента организации медицинской помощи населению, директор департамента развития здравоохранения; главные врачи ГУЗ) | 2022 | 78 0 N2 0000 0 | 294250,60 | 0,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на закупку медицинского оборудования; поставка медоборудования, ввод в эксплуатацию; подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на закупку лекарственных препаратов |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 3702,30 | 0,00 | х |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 290548,30 | 0,00 | х |  |
| Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением |  | Министерство, директор департамента организации медицинской помощи населению О.В.Пикуш 41-11-62 Заместитель директора ГУЗ МИАЦ – О.В.Лаушина 41-49-13 | 2022 | х | х | х | 10,81 | 0,48 |
| 1.2.1. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |  | Министерство (директор департамента организации медицинской помощи населению, директор департамента развития здравоохранения, главные врачи ГУЗ) | 2022 | - | 170840,90 | 0,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на закупку медицинского оборудования; поставка медоборудования |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 170840,90 | 0,00 | х |  |
| 1.2.3. Обеспечение граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях |  | Министерство (директор департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, директор департамента организации медицинской помощи населению, исполняющий обязанности директора департамента организации государственных закупок) | май 2022 | - | 123409,70 | 0,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на закупку лекарственных препаратов |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 3702,30 | 0,00 | х |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 119707,40 | 0,00 | х |  |
| 1.3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Старшее поколение» |  | Министерство (директор департамента организации медицинской помощи населению, главные врачи ГУЗ) | сентябрь 2022 | 78 0 P3 0000 0 | 150,70 | 0,00 | проведение вакцинации против пневмококковой инфекции |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 150,70 | 0,00 | х |  |
| Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (процентов) |  | Министерство, заместитель директора департамента – начальник отдела организации первичной медико-санитарной, скорой и специализированной медицинской помощи взрослым О.А.Калинина 41-48-83 |  | х | х | х | 55,7 | 3,60 |
| 1.3.1. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |  | Министерство (директор департамента организации медицинской помощи населению, главные врачи ГУЗ) | сентябрь 2022 | - | 150,70 | 0,00 | проведение вакцинации против пневмококковой инфекции |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 150,70 | 0,00 | х |  |
| 1.4. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» |  | Министерство (начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения, директор департамента развития здравоохранения) | январь-февраль 2022 | 78 0 N4 0000 0 | 954540,00 | 1844,00 | строительство детского инфекционного корпуса; подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ в помещениях под закупаемое оборудование |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 204540,00 | 1844,00 | х |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 750000,00 | 0,00 | х |  |
| Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями |  | Министерство, начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Е.В.Ерёмина 41-30-43 | 2022 | х | х | х | 54,2 | 55,3 |
| 1.4.2. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ |  | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | август 2022 | - | 937500,00 | 0,00 | строительство детского инфекционного корпуса в рамках 3-х летнего контракта 2021-2023 годов |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 187500,00 | 0,00 | х |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 750000,00 | 0,00 | х |  |
| 1.4.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи детям (ремонтные работы) |  | Министерство (директор департамента развития здравоохранения, главные врачи ГУЗ) | январь-февраль 2022 | - | 17040,00 | 1844,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ в помещениях |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 17040,00 | 1844,00 | х |  |
| 1.5. Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний» |  | Министерство (директор департамента организации медицинской помощи населению, заместитель директора департамента – начальник отдела организации первичной медико-санитарной, скорой и специализированной медицинской помощи взрослым, главные врачи ГУЗ) | 2022 | 78 0 01 0000 0 | 38000,00 | 1142,00 | организация проведения диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области; проведение вакцинации против инфекционных заболеваний; приобретение лекарственного препарата в целях профилактики туберкулёза; сбор коммерческих предложений, подготовка ТЭЗ, разработка проектной документации, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на строительство ФП, ФАП и ВА, строительство и ввод в эксплуатацию, получение лицензии на осуществление медицинской деятельности |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 38000,00 | 1142,00 | х |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 0,00 | 0,00 | х |  |
| Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулёза (процентов) |  | Министерство, начальник отд. организации социально значимой и высокотехнологичной медпомощи Е.Л.Мартьянова 41-41-92 | 2022 | х | х | х | 72,8 | 13,4 |
| Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства (реконструкции) медицинских организаций, получивших лицензию на осуществление медицинской деятельности, единиц |  | Министерство, заместитель директора департамента – начальник отдела организации первичной медико-санитарной, скорой и специализированной медицинской помощи взрослым О.А.Калинина 41-48-83 директор департамента ведомственного контроля, лицензирования и формирования территориальной программы государственных гарантий А.А.Родина 38-40-74 | 2022 | х | х | х | 15 | 3 |
| 1.5.1. Реализация постановления Губернатора Ульяновской области от 03.03.2011 № 22 «Об организации диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области» |  | Министерство (директор департамента организации медицинской помощи, заместитель директора департамента – начальник отдела организации первичной медико-санитарной, скорой и специализированной медицинской помощи взрослым, главные врачи ГУЗ) | апрель 2022 | - | 3000,00 | 0,00 | организация проведения диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области |  |
| областной бюджет |  | - | 2022 | - | 3000,00 | 0,00 | х |  |
| 1.5.3. Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний (закупка вакцин) |  | Министерство (директор департамента организации медицинской помощи населению, главные врачи ГУЗ) | 2022 | - | 20000,00 | 0,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на закупку вакцин и проведение вакцинации против инфекционных заболеваний |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 20000,00 | 0,00 | х |  |
| 1.5.4. Обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулёза |  | Министерство (директор департамента организации медицинской помощи населению, главный внештатный специалист фтизиатр) | 2022 | - | 15000,00 | 1142,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на закупку лекарственного препарата «Аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении», поставка лекпрепаратов в целях профилактики туберкулёза (для проведения пробы манту) |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 15000,00 | 1142,00 | х |  |
| 1.5.6. Реализация мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения |  | Министерство (директор департамента развития здравоохранения, директор департамента организации государственных закупок, заместитель директора департамента - начальник отдела формирования программ и инфраструктурного развития, начальник отдела лицензирования, главные врачи ГУЗ) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | январь 2022 | - | 0,00 | 0,00 | х |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 0,00 | 0,00 | х |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 0,00 | 0,00 | х |  |
| разработка проектной документации, выполнение строительных и ремонтных работ |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульянов-ской области |  |  | 0,00 | 0,00 | х |  |
| областной бюджет | - |  | - | - | 0,00 | 0,00 | х |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 0,00 | 0,00 | х |  |
| 1.6. Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области» |  | Министерство (директор департамента развития здравоохранения, главные врачи ГУЗ), Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2022 |  | 247792,10 | 29177,88 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 247792,10 | 29177,88 | х |  |
| Доля отремонтированных объектов государственных медицинских организаций в общем числе объектов здравоохранения, нуждающихся в ремонте (процентов) |  | Министерство, директор департамента развития здравоохранения Яин В.А. 38-45-69 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульянов-ской области | 2022 | х | х | х | 1,0 | 0,0 |
| 1.6.1. Укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций и выполнение ремонта в их зданиях, в том числе |  | Министерство, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульянов-ской области | 2022 | - | 247792,10 | 29177,88 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, разработка проектной документации, заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ |  |
| подготовка проектной документации, выполнение ремонтных работ |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульянов-ской области | 2022 | - | 227792,10 | 29177,88 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ |  |
| ГУЗ «Городская клиническая больница № 1 святого апостола Андрея Первозванного» (ремонт ЛОР-отделения, травматологического отделения, разработка проектной документации для проведения ремонтных работ в помещениях под установку оборудования в рамках 2-х летнего контракта) |  | ВСЕГО | февраль 2022 | - | 48000,00 | 3984,73 | в рамках 2-х летнего контракта 2021-2022 годов продолжение ремонтных работ |  |
|  |  | Министерство |  |  | 20000,00 |  | - |  |
|  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульянов-ской области |  |  | 28000,00 | 3984,73 | - |  |
| ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница (ремонтные работы отделений на 6 и 7 этажах терапевтического корпуса в рамках 2-х летнего контракта) |  | ВСЕГО | январь 2022 | - | 17500,00 | 0,00 | в рамках 2-х летнего контракта 2021-2022 годов продолжение ремонтных работ |  |
|  |  | Министерство | август | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульянов-ской области | январь | - | 17500,00 | 0,00 | - |  |
| ГУЗ ДГКБ г. Ульяновска (капитальный ремонт стационара о. ул. Л.Толстого в рамках 2-х летнего контракта) |  | ВСЕГО | январь 2022 | - | 66323,50 | 17542,64 | в рамках 2-х летнего контракта 2021-2022 годов продолжение ремонтных работ |  |
|  |  | Министерство |  |  | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульянов-ской области |  |  | 66323,50 | 17542,64 | - |  |
| ГУЗ ОКОД (ремонтные работы в подразделении с. С.Ташла в рамках 3-х летнего контракта) |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульянов-ской области | 2022 | - | 60468,60 | 5931,35 | в рамках 3-х летнего контракта 2020-2022 годов продолжение ремонтных работ |  |
| ГУЗ «Городская поликлиника № 1 им. С.М.Кирова» |  | ВСЕГО | 2022 |  | 5000,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Министерство | 2022 |  | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульянов-ской области | 2022 |  | 5000,00 | 0,00 | - |  |
| ГУЗ Новоспасская РБ (разработка ПД и ремонт отделений в рамках 2-х летнего контракта) |  | ВСЕГО | март 2022 | - | 10000,00 | 1462,48 | в рамках 2-х летнего контракта 2021-2022 годов продолжение ремонтных работ |  |
|  |  | Министерство |  | - | 0,00 |  | - |  |
|  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульянов-ской области |  | - | 10000,00 | 1462,48 | - |  |
| ГУЗ Новомалыклинская РБ (разработка ПД и ремонт отделений в рамках 3-х летнего контракта) |  | ВСЕГО | 2022 | - | 30000,00 | 0,00 | в рамках 3-х летнего контракта 2021-2023 годов продолжение ремонтных работ |  |
|  |  | Министерство | август 2022 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульянов-ской области | февраль 2022 | - | 30000,00 | 0,00 | - |  |
| разработка ПСД для строительства ФАП |  | ВСЕГО | 2022 |  | 10500,00 | 256,68 | подготовка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и строительства |  |
|  |  | Министерство | 2022 |  | 0,00 |  | - |  |
|  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульянов-ской области | 2022 |  | 10500,00 | 256,68 | - |  |
| 1.7. Основное мероприятие «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации» |  | Министерство (директор департамента организации медицинской помощи населению, главные внештатные специалисты) | февраль-март 2022 | 78 0 03 0000 0 | 78458,88 | 0,00 | закупка лекарственных препаратов и расходных материалов; проведение информационных передач на радио, подготовка и размещение материалов в электронных и печатных изданиях по актуальным вопросам профилактики, поставка типографической информационной продукции, мотивирующей к обследованию на ВИЧ; подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов и расходных материалов |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 15691,78 | 0,00 | х |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 62767,10 | 0,00 | х |  |
| Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи |  | Министерство, директор департамента организации медпомощи населению О.В.Пикуш 41-11-62 Гл. внештатные специалисты по паллиативу: И.Б.Пальшинцева, И.Н.Елистратова | 2022 | х | х | 0,00 | 0,118 | 0,115 |
| Число амбулаторных посещений с паллиативной целью врачей-специалистов и среднего медицинского персонала любых специальностей |  | Министерство, директор департамента организации медпомощи населению О.В.Пикуш 41-11-62 Гл. внештатные специалисты по паллиативу: И.Б.Пальшинцева, И.Н.Елистратова | 2022 | х | х | х | 19,88 | 7,73 |
| Количество приобретённых автомобилей в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковых автомашин в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренных положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи |  | Министерство, директор департамента организации медпомощи населению О.В.Пикуш 41-11-62 Гл. внештатные специа-листы по паллиативу: И.Б.Пальшинцева, И.Н.Елистратова | 2022 | х | х | х | 3 |  |
| Укомплектованность медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, имеющих структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленным частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» |  | Министерство, директор департамента организации медпомощи населению О.В.Пикуш 41-11-62 Гл. внештатные специа-листы по паллиативу: И.Б.Пальшинцева, И.Н.Елистратова | 2022 | х | х | х | 4 |  |
| Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения (процентов) |  | Министерство, начальник отд. организации социально значимой и высоко-технологичной медпомо-щи Е.Л.Мартьянова 41-41-92 | 2022 | х | х | х | 24,0 | 5,0 |
| 1.7.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи в рамках реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально-значимыми инфекционными заболеваниями |  | Министерство (директор департамента организации медицинской помощи населению, главные внештатные специалисты, главные врачи ГУЗ) |  |  | 29273,88 | 0,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов и расходных материалов |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 5854,78 | 0,00 | х |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 23419,10 | 0,00 | х |  |
| 1.7.3. Обеспечение развития паллиативной медицинской помощи |  | Министерство (директор департамента организации медицинской помощи населению, главные внештатные специалисты, главные врачи ГУЗ) | март 2022 | - | 49185,00 | 0,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов и расходных материалов |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 9837,00 | 0,00 | х |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 39348,00 | 0,00 | х |  |
| 1.8. Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребёнка» |  | Министерство (начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения, главные врачи ГУЗ) | март 2022 | 78 0 05 0000 0 | 23000,00 | 0,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка реактивов и расходных материалов проведение пренатальной (дородовой) диагностики, а также неонатального и аудиологического скринингов |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 23000,00 | 0,00 | х |  |
| Доля обследованных новорождённых при проведении аудиологического (неонатального) скрининга в общем числе новорождённых (процентов) |  | Начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Е.В.Ерёмина 41-30-43 | 2022 | х | х | х | 95,0 | 99,8 |
| 1.8.1. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на проведение диагностики женщин, которым установлен диагноз «привычное невынашивание беременности», а также пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов) |  | Министерство (начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения, главные врачи ГУЗ) | март 2022 | - | 13000,00 | 0,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка реактивов и расходных материалов для проведения пренатальной (дородовой) диагностики |  |
| 1.8.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов) |  | Министерство (начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения, главные врачи ГУЗ) | март 2022 | - | 5000,00 | 0,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов |  |
| 1.8.3. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, нарушением фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома |  | Министерство (начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения, главные врачи ГУЗ) | март 2022 | - | 5000,00 | 0,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка реактивов и расходных материалов |  |
| 1.9. Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения населения, проживающего на территории Ульяновской области» |  | Министерство (заместитель директора департамента – начальник отдела обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями) | 2022 | 78 0 09 0000 0 | 1165336,20 | 163299,30 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов в целях обеспечения отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими заболеваниями |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 805179,80 | 72436,30 | х |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 360156,40 | 90863,10 | х |  |
| Обеспеченность льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам (процентов) |  | Министерство, заместитель директора департамента – начальник отдела обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями О.И.Чемидронова 41-49-35 | 2022 | х | х | х | 97,0 | 99,7 |
| 1.9.1. Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» на территории Ульяновской области, а также отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности |  | Министерство (заместитель директора департамента – начальник отдела обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, исполняющий обязанности директора департамента организации государственных закупок) | 2022 | - | 805179,80 | 72436,30 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов в целях обеспечения отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 805179,80 | 72436,30 | х |  |
| 1.9.3. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |  | Министерство (директор департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, исполняющий обязанности директора департамента организации государственных закупок) | 2022 | - | 92715,30 | 1179,40 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 92715,30 | 1179,40 | х |  |
| 1.9.4. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначен-ными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными ново-образованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитикоуремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточнённой, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта – Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей |  | Министерство (директор департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями), директор ГУ «Ульяновская государственная аптека» | 2022 | - | 3809,30 | 233,20 | осуществление организационных мероприятий (услуги склада) |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 3809,30 | 233,20 | х |  |
| 1.9.5. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |  | Министерство (директор департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, исполняющий обязанности директора департамента организации государственных закупок) | 2022 | - | 263631,80 | 58380,70 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 263631,80 | 58380,70 | х |  |
| 1.10. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», в том числе: |  | Министерство (директор департамента развития здравоохранения, директор департамента организации государственных закупок, начальник отдела лицензирования, главные врачи ГУЗ) Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2022 | - | 390834,36 | 21232,02 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, разработка проектной документации, заключение контрактов на строительство ФП, ФАП и ВА, строительство и ввод в эксплуатацию, получение лицензии на осуществление медицинской деятельности; заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ в помещениях; подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на закупку оборудования |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 16523,86 | 898,12 | х |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 374310,50 | 20333,90 | х |  |
| разработка проектной документации, выполнение строительных и ремонтных работ |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульянов-ской области | 2022 | - | 269767,12 | 21232,00 | х |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 11411,15 | 898,10 | х |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 258355,97 | 20333,90 | х |  |
| Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта |  | Министерство (директор департамента развития здравоохранения, дирек-тор департамента органи-зации государственных закупок, директор департамента развития здравоохранения, начальник отдела лицензирования, главные врачи ГУЗ) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульянов-ской области | 2022 | х | х | х | 22 | 25 |
| Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования |  | Министерство (директор департамента развития здравоохранения, дирек-тор департамента органи-зации государственных закупок, заместитель ди-ректора департамента - начальник отдела форми-рования программ и ин-фраструктурного разви-тия, начальник отдела лицензирования, главные врачи ГУЗ) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульянов-ской области | 2022 | х | х | х | 44 | 59 |
| Раздел 2. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонифицированной медицины |  | Министерство | 2022 | - | 268959,80 | 9930,20 | х |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 63814,00 | 8307,70 | х |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 205145,80 | 1622,50 | х |  |
| 2.1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» |  | Министерство (заместитель Министра, главный врач ОКОД) | январь-апрель 2022 | 78 0 N3 0000 0 | 192604,40 | 0,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка медицинского оборудования |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 192604,40 | 0,00 | х |  |
| Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), в общем числе выявленных злокачественных новообразований (процентов) |  | Министерство, зам. министра О.Ю.Колотик-Каменева 41-01-58, заместитель директора департамента – начальник отдела организации первичной медико-санитарной, скорой и специализированной медицинской помощи взрослым О.А.Калинина 41-48-83, гл. внештатный онколог С.В.Панченко | 2022 | х | х | х | 58,1 | 56,4 |
| 2.1.1. Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями (закупка оборудования) |  | Министерство ГУЗ ОКОД | март 2022 | - | 192604,40 | 0,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка медицинского оборудования |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 192604,40 | 0,00 | х |  |
| 2.2. Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» |  | Министерство (директор департамента организации медицинской помощи населению) | январь-февраль 2022 | 78 0 08 0000 0 | 76355,40 | 9930,20 | оказание высокотехнологичной медицинской помощи, проведение оперативных вмешательств, в том числе связанных с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 63814,00 | 8307,70 | х |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 12541,40 | 1622,50 | х |  |
| Объём ВМП, оказанной с учётом субсидии из средств федерального бюджета на ВМП, не включённую в базовую программу ОМС (человек) |  | Министерство, начальник отд. организации социально значимой и высоко-технологичной медпомощи Е.Л.Мартьянова 41-41-92 | 2022 | х | х | х | 226 | 104 |
| 2.2.1. Совершенствование системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения |  | Министерство (начальник отдела организации медицинской помощи, главные врачи ГУЗ) | январь 2022 | - | 76276,50 | 9930,20 | оказание высокотехнологичной медицинской помощи (проведение оперативных вмешательств) |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 63814,00 | 8307,70 | х |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 12462,50 | 1622,50 | х |  |
| 2.2.2. Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) |  | Министерство (начальник отдела организации медицинской помощи, главные врачи ГУЗ) | февраль 2022 | - | 78,90 | 0,00 | проведение оперативных вмешательств, связанных с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 78,90 | 0,00 | х |  |
| Раздел 3. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям |  | Министерство | 2022 | - | 1000,00 | 0,00 | х |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 1000,00 | 0,00 | х |  |
| 3.1. Основное мероприятие «Совершенствование развития системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей» |  | Министерство (начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения) | январь 2022 | 78 0 07 0000 0 | 1000,00 | 0,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, проведение оздоровительной компании |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 1000,00 | 0,00 | х |  |
| Количество лиц, прошедших санаторно-курортное лечение (человек) |  | Министерство, начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Е.В.Ерёмина 41-30-43 | 2022 | х | х | х | 30 | 0 |
| 3.1.1. Проведение мероприятий по оздоровлению детей, состоящих на диспансерном учёте в медицинских организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления |  | Министерство (начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения, главный врач ГУЗ) | январь 2022 | - | 1000,00 | 0,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, проведение оздоровительной компании |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 1000,00 | 0,00 | х |  |
| Раздел 4. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения |  | Министерство | 2022 | - | 5626175,58 | 1388934,90 | х |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 5557852,68 | 1388934,90 | х |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 68322,90 | 0,00 | х |  |
| 4.1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» (ЕГИСЗ) |  | Министерство (директор департамента развития здравоохранения) директор ГУЗ МИАЦ | январь 2022 | 78 0 N7 0000 0 | 70435,98 | 0,00 | подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, ОВОП, ВА) |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 2113,08 | 0,00 | х |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 68322,90 | 0,00 | х |  |
| Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процентов |  | директор ГУЗ МИАЦ | 2022 | х | х | х | 100,0 | 98,35 |
| Доля записей на приём к врачу, совершённых гражданами дистанционно, процентов |  | директор ГУЗ МИАЦ | 2022 | х | х | х | 48,0 | 17,63 |
| Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Моё здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период, процентов |  | директор ГУЗ МИАЦ | 2022 | х | х | х | 33,0 | 1,2 |
| 4.2. Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» |  | Министерство (директор департамента организации медпомощи населению, директор департамента финансов) ТФОМС | январь 2022 | 78 0 11 0000 0 | 5555739,60 | 1439461,40 | оплата лекарственного обеспечения пациентов с хронической почечной недостаточностью, обследования перед ЭКО бесплодных пар; выплаты страховых взносов на неработающее население в бюджет ТФОМС |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 5555739,60 | 1388934,90 | х |  |
| Количество услуг экстракорпорального оплодотворения, оказанных семейным парам, страдающим бесплодием (единиц) |  | Министерство, начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Е.В.Ерёмина 41-30-43 | 2022 | х | х | х | 450 | 152 |
| 4.2.1. Предоставление межбюджетных трансфертов с целью финансового обеспечения реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Ульяновской области |  | Министерство (директор департамента организации медпомощи населению, директор департамента финансов, директор департамента ведомственного контроля, лицензирования и формирования территориальной программы государственных гарантий) ТФОМС | январь 2022 | - | 45000,00 | 11250,00 | оплата лекарственного обеспечения пациентов с хронической почечной недостаточностью, обследования перед ЭКО бесплодных пар |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 45000,00 | 11250,00 | х |  |
| 4.2.2. Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ульяновской области |  | Министерство (директор департамента финансов) ТФОМС | январь 2022 | - | 5510739,60 | 1377684,90 | выплаты страховых взносов на неработающее население в бюджет ТФОМС |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 5510739,60 | 1377684,90 | х |  |
| Раздел 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения |  | - | - | - | 121900,00 | 7450,70 | х |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 65500,00 | 6650,70 | х |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 56400,00 | 800,00 | х |  |
| 5.1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» |  | Министерство (начальник отдела кадровой политики в здравоохранении) | январь-июнь 2022 | 78 0 N5 0000 0 | 46400,00 | 6450,70 | х |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 46400,00 | 6450,70 | х |  |
| Укомплектованность медицинских организаций врачами, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), (процентов) |  | Министерство, директор департамента кадровой политики и правового обеспечения Т.А.Козлова 41-48-87 | 2022 | х | х | х | 72,1 | 72,9 |
| Укомплектованность медицинских организаций средним медицинским персоналом, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицин-скую помощь в амбулаторных условиях), (процентов) |  | Министерство, директор департамента кадровой политики и правового обеспечения Т.А.Козлова 41-48-87 | 2022 | х | х | х | 81,3 | 83,95 |
| 5.1.1. Повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим медицинским образованием и средним профессиональным медицинским образованием государственных медицинских организаций |  | Министерство (начальник отдела кадровой политики в здравоохранении) | июнь 2022 | - | 3000,00 | 0,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, организация проведения квалификационных циклов в целях повышения квалификации и переподготовки специалистов с высшим и средним профессиональным медицинским образованием |  |
| 5.1.3. Повышение престижа медицинской профессии (выплата ежегодной областной премии «Призвание») |  | Министерство (директор департамента кадровой политики и правового обеспечения) | май 2022 | - | 400,00 | 0,00 | выплата ежегодной областной премии «Призвание» |  |
| 5.1.4. Реализация Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области» |  | Министерство (директор департамента кадровой политики и правового обеспечения, главные врачи, директор департамента финансов) | январь 2022 | - | 9000,00 | 1232,10 | выплаты медицинским работникам, работающие и проживающие в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области |  |
| 5.1.5. Реализация Закона Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» |  | Министерство (директор департамента кадровой политики и правового обеспечения, главные врачи, директор департамента финансов) | январь 2022 | - | 25000,00 | 5212,70 | выплаты отдельным категориям молодых специалистов на территории Ульяновской области |  |
| 5.1.6. Осуществление доплат к академическим стипендиям, выплачиваемым лицам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) высшего образования, относящимся к укрупнённой группе направления (специальностей) высшего образования «Здравоохранение и медицинские науки» |  | Министерство (директор департамента кадровой политики и правового обеспечения, департамент финансов) | январь 2022 | - | 4000,00 | 6,0 | доплаты к академическим стипендиям, выплачиваемым лицам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования |  |
| 5.1.7 Осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам ФП и ФАП |  | Министерство (директор департамента кадровой политики и правового обеспечения, главные врачи) | 2022 (при наличии заявок немедленно) | - | 5000,00 | 0,00 | единовременные компенсационные выплаты на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам |  |
| 5.2. Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций» |  | Министерство (директор департамента кадровой политики и правового обеспечения, главные врачи) | 2022 | 78 0 13 0000 0 | 75500,00 | 1000,00 | единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 19100,00 | 200,00 | х |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 56400,00 | 800,00 | х |  |
| Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов) |  | Министерство, директор департамента кадровой политики и правового обеспечения Т.А.Козлова 41-48-87 | 2022 | х | х |  | 100,0 |  |
| 5.2.1. Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек |  | Министерство (директор департамента кадровой политики и правового обеспечения, главные врачи) | 2022 | - | 70500,00 | 1000,00 | единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 14100,00 | 200,00 | х |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 56400,00 | 800,00 | х |  |
| 5.2.2. Приобретение служебного жилого помещения (квартиры) с целью дальнейшего предоставления служебного жилого помещения (квартиры) медицинским работникам государственных медицинских организаций |  | Министерство (директор департамента кадровой политики и правового обеспечения, главные врачи) | 2022 | - | 5000,00 | 0,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, приобретение служебного жилого помещения |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 5000,00 | 0,00 | х |  |
| 5.2.3. Предоставление единовременных де-нежных выплат главным врачам медицинских организаций, прибывшим на работу в медицинские организации государственной системы здравоохранения, расположенные в сельских населённых пунктах, либо рабочих посёлках, либо посёлках городского типа Ульяновской области |  | Министерство (директор департамента кадровой политики и правового обеспечения, главные врачи) | март 2022 | - | 0,00 | 0,00 | х |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 6000,00 | 0,00 | х |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» |  | Министерство | 2022 | - | 3651070,78 | 671750,20 | х |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 3649741,48 | 671455,35 | х |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 1329,30 | 294,80 | х |  |
| 1.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» |  | Министерство (директор департамента финансов) | 2022 | 78 1 01 0000 0 | 3651070,78 | 671750,20 | - |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 3649741,48 | 671455,40 | х |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 1329,30 | 294,80 | х |  |
| Степень выполнения мероприятий по ведомственному контролю качества оказания медицинской помощи (процентов) |  | Министерство (начальник отдела ведомственного контроля) | 2022 | х | х | х | 100,0 | 100,00 |
| 1.1.1. Осуществление государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности государственных медицинских организаций |  | Министерство (директор департамента финансов, начальник отдела лицензирования) | 2022 | - | 1329,30 | 294,80 | - |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 1329,30 | 294,80 | х |  |
| 1.1.2. Обеспечение деятельности государственных медицинских организаций |  | Министерство (директор департамента финансов, главные врачи) | 2022 | - | 3581948,28 | 655583,50 | - |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 3581948,28 | 655583,50 | х |  |
| 1.1.3. Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства |  | Министерство (директор департамента финансов) | 2022 | - | 67793,20 | 15871,80 | - |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 67793,20 | 15871,80 | х |  |
| Итого по государственной программе |  | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2022 | 7800000000 | 12886469,00 | 2334048,50 | х |  |
| областной бюджет |  | - | - | - | 10704703,50 | 2169607,80 | х |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | 2181765,50 | 164440,70 | х |  |

6. Сведения о внесённых изменениях в государственную программу

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении / внесении изменений в государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | от 21.10.2021 № 14/509-П | Приведение к бюджету на 2022-2024 годы | от 20.01.2022 № 92-р |
| 2. | от 27.01.2022 № 1/37-П | Перераспределение финансового обеспечения между мероприятиями государственной программы, дополнительные поступления из областного бюджета | от 24.02.2022 № 405-р |

7. Сведения о реализации приоритетных национальных (региональных) проектов

| № п/п | Наименование проекта, реализуемые в составе государственной программы | Ответственные исполнители мероприятий | Дата наступления контрольного события | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проект 1. Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство), Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | X | 25000,00 | 0,00 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  | 12365,50 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 12634,50 | 0,00 |  |  |
| 2. | Проект 2. Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | Министерство | X | 294250,60 | 0,00 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  | 3702,30 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 290548,30 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Снижение летальности больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением до уровня 10,81 | Министерство | 31.12.2022 | X | X | - | закупка медицинского оборудования в целях переоснащения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями |
| 3. | Проект 3. Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Старшее поколение» | Министерство | X | 150,70 | 150,70 | X | X |
| 3.1 | проведение вакцинации против пневмококковой инфекции не менее 95% граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Министерство | 31.12.2022 | X | X | - | вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
| 4. | Проект 4. Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | X | 954540,00 | 1844,00 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  | 204540,00 | 1844,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 750000,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1 | объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | 31.12.2023 | 937500,00 | 0,00 | - | строительство корпуса инфекционного отделения ГУЗ УОДКБ |
|  | областной бюджет |  |  | 187500,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 750000,00 | 0,00 |  |  |
| 5. | Проект 5. Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | X | 192604,40 | 0,00 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 192604,40 | 0,00 |  |  |
| 5.1 | снижение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 58,1 % в общем числе выявленных злокачественных новообразований | Министерство | 31.12.2022 | X | X | - | закупка медицинского оборудования в целях переоснащения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |
| 6. | Проект 6. Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» | Министерство | X | 70435,98 | 0,00 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  | 2113,08 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 68322,90 | 0,0 |  |  |
| 6.1 | закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования государственных медицинских организаций Ульяновской области | Министерство | 30.11.2022 | X | X | - | повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Ульяновской области путём создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения |
| 7. | Проект 7. Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | Министерство | X | 46400,00 | 6450,7 | X | X |
| 7.1 | повышение качества подготовки обучающихся в профильных медико-биологических/ медицинских классах с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» | Министерство | 31.12.2022 | X | X | - | во всех муниципальных образованиях Ульяновской области функционирование классов с «медицинским» направлением (химико-биологический профиль, либо углубленное изучение предметов «химия», «биология» в классах естественно-научного профиля) |
| 8. | Проект 8. Реализация регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» | Министерство, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Х | 390834,36 | 21232,02 | Х | Х |
|  | областной бюджет |  |  | 16523,86 | 898,12 | Х | Х |
|  | федеральный бюджет |  |  | 374310,50 | 20333,90 | Х | Х |

_________________