Приложение

Отчёт об исполнении государственной программы Ульяновской области

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» по итогам 1 полугодия 2023 года»

(с изменениями на основании постановлений Правительства

Ульяновской области от 2.02.2023 №2/47-П, от 16.02.2023 №4/76-П, от 18.05.2023 №12/224-П, от 26.05.2023 №13/256-П)

1. Аналитическая записка, содержащая сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчётный период, в том числе сведения об использовании бюджетных ассигнований государственной программы

Государственной программой Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (далее – государственная программа) предусмотрена реализация основных направлений в сфере здравоохранения, направленных на обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объёмы, виды и качество которых должны соответствовать уровню и структуре заболеваемости и потребностям населения Ульяновской области, передовым достижениям медицинской науки, а именно: развитие первичной медико-санитарной помощи, внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене и совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями; обеспечение доступности для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи, повышение качества и доступности медицинской помощи детям; обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья граждан; обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных (в том числе детей), включая развитие профилактической направленности педиатрической службы; развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины; развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; внедрение медицинских информационных систем, подключённых к подсистемам ЕГИСЗ, в государственных медицинских организациях, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети Интернет); обеспечение выполнения государственными медицинскими организациями государственных заданий на оказание государственных услуг; обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами; обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы и координация деятельности государственных медицинских организаций Министерством.

На реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» в 2023 году направлены бюджетные ассигнования в размере 13948931,54258 тыс. рублей (дополнительно внесено 889792,4425 тыс. руб. в связи с внесением изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» постановлением Правительства Ульяновской области от 2.02.2023 № 2/47-П, от 26.05.2023г №13/256-П), в том числе:

областного бюджета –11479867,6 тыс. рублей;

федерального бюджета – 2469063,94258 тыс. рублей.

Средства распределены по мероприятиям в соответствии с Законом об областном бюджете Ульяновской области, из них:

Министерству здравоохранения Ульяновской области предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 12978958,15535 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 11253926,93932 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1725031,21603 тыс. рублей;

Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 969973,38723 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 225940,66068 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 744032,72655 тыс. рублей.

На 01.07.2023 (дополнительно внесено 889792,4425 тыс. руб. в связи с внесением изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» постановлением Правительства Ульяновской области от 2.02.2023 № 2/47-П, от 18.05.2023 №12/224-П, от 26.05.2023г №13/256-П) по государственной программе освоено 5600778,84186 тыс. рублей, что составляет 40,2 % от плана, в том числе:

областной бюджет – 5205694,93887 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 395083,90299 тыс. рублей;

Из них:

Министерством здравоохранения освоено 5361362,78268 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 5171173,57189 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 190189,21079 тыс. рублей;

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области освоено 239416,05918 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 34521,36698 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 204894,69220 тыс. рублей.

Исполнение мероприятий и освоение ассигнований по разделам государственной программы:

Раздел 1. Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни.

В 2023 году на совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, а также на развитие первичной медико-санитарной помощи предусмотрены средства в размере 4112098,34901 тыс. рублей (дополнительно внесено 290239,68201 тыс. руб. в связи с внесением изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области», утвержденными постановлениями Правительства Ульяновской области от 2.02.2023 № 2/47-П, от 16.02.2023г №4/76-П, от 18.05.2023 №12/224-П, от 26.05.2023г №13/256-П), из них:

областной бюджет – 1897396,40643 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 2214701,94258 тыс. рублей.

Министерству здравоохранения Ульяновской области – 3142124,96178 тыс. рублей:

областной бюджет – 1671455,74575 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1470669,21603 тыс. рублей.

Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области – 969973,38723 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 225940,66068 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 744032,72655 тыс. рублей.

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», предусмотрены средства в размере 44998,66 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 26031,66 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 18967,00 тыс. рублей.

Министерству здравоохранения Ульяновской области – 44998,66 тыс. рублей:

областной бюджет – 26031,66 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 18967,00 тыс. рублей.

Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области – 0,00 тыс. рублей:

областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

Освоение по основному мероприятию составило 5821,37114 тыс. рублей (12,9%). Оплата по госконтракту производится по факту оказания услуг. За июнь оплата пройдет в июле. На 01.07.2023г выполнен 21 вылет.

2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», предусмотрены средства в размере 123375,8 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 1136,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 122239,8 тыс. рублей.

В том числе:

1) на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 85510,1 тыс. рублей (освоение 0,00 тыс. рублей); оплата за законтрактованное оборудование будет производиться по факту ввода в эксплуатацию оборудования. Сроки поставки и ввода в эксплуатацию по условиям контракта – октябрь 2023г.

2) на обеспечение граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях предусмотрены средства в размере 37865,7 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 1136,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 36729,7 тыс. рублей.

Освоение в целом по мероприятию составило 295,81740 тыс. рублей (0,8%).

3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Старшее поколение», предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 
134,7 тыс. рублей на проведение вакцинации старшего поколения, проживающих в организациях социальной защиты. Средства освоены в полном объеме.

4. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», предусмотрены средства в размере 1577799,45 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 580198,45 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 997601 тыс. рублей.

В том числе:

1) на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ предусмотрены ассигнования в размере 1577799,45 тыс. рублей (освоение 16 291,69276 тыс. рублей), из них:

областной бюджет – 580198,4 тыс. рублей (освоение 6552,06126 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 997601,00 тыс. рублей (освоение 9739,63150 тыс. рублей).

Министерству здравоохранения Ульяновской области – 0,00 тыс. рублей:

областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области – 1577799,45 тыс. рублей (освоение 16 291,69276 тыс. рублей или 0,1%):

областной бюджет – 580198,4 тыс. рублей (освоение 6 552,06126 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 997601,00 тыс. рублей (освоение 9739,63150 тыс. рублей).

На текущий момент разрабатываются технические характеристики на оборудование для оснащения детского инфекционного корпуса. Оплата будет производиться по факту ввода оборудования в эксплуатацию.

2) на совершенствование системы оказания медицинской помощи детям (подготовка помещений под закупаемое оборудование и проведение ремонтных работ) предусмотрены средства областного бюджета в размере 0,0 тыс. рублей (освоение 0,00 тыс. рублей).

5. Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний», предусмотрены средства в размере 43000,00 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 43000,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

В том числе:

1) на реализацию постановления Губернатора Ульяновской области от 03.03.2011 № 22 «Об организации диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 3000,00 тыс. рублей (освоение 1958,168 тыс. рублей или 65%);

2) на иммунопрофилактику инфекционных заболеваний предусмотрены средства областного бюджета в размере 20000,00 тыс. рублей (освоение 9 058,94361 тыс. рублей или 45%);

3) на обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулеза предусмотрены средства областного бюджета в размере 20000,00 тыс. рублей (освоение 595,812 тыс. рублей или 3%).

6. Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области», предусмотрены средства областного бюджета в размере 77990,83912 тыс. рублей, из них:

Министерству здравоохранения – 1000,00 тыс. рублей,

Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области – 76990,83912 тыс. рублей.

а) Министерство здравоохранения Ульяновской области (областной бюджет) – на газификацию ФАП с.Скугареевка и с.Красноборск Тереньгульского района– 1000,00 тыс. рублей (освоение – 31,93852 тыс. рублей или 3,1%);

б) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области – 76990,83912 тыс. рублей (освоение – 19355,86452 тыс. рублей или 25%).

Средства предусмотрены на ремонт отделений ГУЗ Новомалыклинская РБ – 47591,6 тыс. рублей, ремонт хирургического отделения ГУЗ УОДКБ им.Ю.Ф.Горячева – 4510,23912 тыс. рублей, разработку ПСД на строительство и капремонт ФАП – 4889,0 тыс. рублей, ремонт ЗУЗ ЦК МСЧ – 20000,0 тыс. рублей.

7. Основное мероприятие «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации», предусмотрены средства в размере 83389,88 тыс. рублей (освоение – 38166,089 тыс. рублей или 45,8%), из них:

областной бюджет – 16677,98 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 66711,9 тыс. рублей.

В том числе:

1) на совершенствование системы оказания медицинской помощи в рамках реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (профилактика и лечение ВИЧ-инфекции, туберкулёза) 34200,75 тыс. рублей (освоение 34198,18 тыс. рублей или 100%), в том числе:

областной бюджет – 6840,15 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 27360,6 тыс. рублей;

2) на обеспечение развития паллиативной медицинской помощи 49189,13 тыс. рублей (3967,909 тыс. рублей или 8,1%), в том числе:

областной бюджет – 9837,83 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 39351,3 тыс. рублей.

8. Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребёнка», предусмотрены средства областного бюджета в размере 34555,6 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей).

В том числе:

1) на обеспечение реализации мероприятий, направленных на проведение диагностики женщин, которым установлен диагноз «привычное невынашивание беременности», а также пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов) 14489,9 тыс. рублей;

2) на создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов) 11526,8 тыс. рублей – закупка реактивов и расходных материалов;

3) на обеспечение реализации мероприятий, направленных на определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, нарушением фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома – 8538,9 тыс. рублей.

9. Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения населения, проживающего на территории Ульяновской области», предусмотрены средства в размере 1441969,2 тыс. рублей (исполнение – 512840,57976 тыс. рублей или 36%), из них:

областной бюджет – 1032337,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 409631,9 тыс. рублей.

В том числе:

1) на совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» на территории Ульяновской области, а также отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности (областной бюджет) – 964337,3 тыс. рублей (освоение – 363579,29995 тыс. рублей или 37,7%);

2) на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (федеральный бюджет) – 93389,1 тыс. рублей (освоение – 36042,31887 тыс. рублей или 38,6%);

3) на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей (федеральный бюджет) – 3788,3 тыс. рублей (освоение – 2250,0 тыс. рублей или 59,4%);

4) на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (федеральный бюджет) – 312454,5 тыс. рублей (освоение – 94802,26094 тыс. рублей или 30,3%).

10. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», предусмотрены средства в размере 591622,77989 тыс. рублей (освоение – 207248,6069 тыс. рублей или 35%), из них областной бюджет – 60005,93731 тыс. рублей (освоение – 8760,54525 тыс. рублей); федеральный бюджет – 531616,843 тыс. рублей (освоение – 198488,06165 тыс. рублей):

а) Министерству здравоохранения Ульяновской области предусмотрено 55410,88071 тыс. рублей (освоение – 3480,105 тыс. рублей или 6,2%):

областной бюджет – 37340,15146 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 18070,72927 тыс. рублей;

б) Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области предусмотрено 536211,89918 тыс. рублей (освоение 203768,50190 –тыс. рублей или 38%):

областной бюджет – 122665,78585 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 513546,11335 тыс. рублей.

11. Основное мероприятие «Реализация региональной программы «Обеспечение расширенного неонатального скрининга в Ульяновской области», предусмотрены средства в размере 23384,0 тыс. рублей (освоение – 0,0 тыс. рублей), из них областной бюджет – 4676,8 тыс. рублей; федеральный бюджет – 18707,2 тыс. рублей.

12. Основное мероприятие «Реализация мероприятий федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения», предусмотрены средства в размере 69877,44 тыс. рублей (освоение – 0,0 тыс. рублей), из них областной бюджет – 20785,84 тыс. рублей; федеральный бюджет – 49091,6 тыс. рублей. Средства предусмотрены Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области.

Итого по разделу 1 освоены средства в размере 811799,58361 тыс. рублей (20%), из них:

областной бюджет – 437069,08067 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 374730,50294 тыс. рублей.

Министерством здравоохранения Ульяновской области – 572383,52443 тыс. рублей:

областной бюджет – 402547,71369 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 169836,81074 тыс. рублей.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области – 239416,05918 тыс. рублей:

областной бюджет – 34521,36698 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 204894,69220 тыс. рублей.

Раздел 2. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонифицированной медицины.

В 2023 году на развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонифицированной медицины предусмотрены средства в размере 122895,31 тыс. рублей (сумма уменьшена на 3545,08 тыс. руб. в связи с внесением изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области», утвержденными постановлением Правительства Ульяновской области от 2.02.2023 № 2/47-П, от 18.05.2023 №12/224-П – корректировка средств федерального бюджета), в том числе:

областной бюджет – 62984,61 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 59910,7 тыс. рублей.

В том числе:

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» - предусмотрены средства в размере 47608,9 тыс. рублей (федеральный бюджет). Средства предусмотрены на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями (закупку оборудования). Освоение составило 0,00 тыс. рублей. Оплата будет производиться по факту поставки оборудования и ввода его в эксплуатацию.

2. Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» - предусмотрены средства в размере 75286,41 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 62984,61 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 12301,тыс. рублей.

Средства предусмотрены на совершенствование системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения

В 1 полугодии 2023 года получили высокотехнологичную медицинскую помощь 226 человек (освоение составило 43644,23758 тыс. рублей или 58%).

Итого по разделу 2 освоены средства в размере 43644,23758 тыс. рублей (36%), из них:

областной бюджет – 36512,76884 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 7131,46874 тыс. рублей.

Раздел 3. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей.

В 2023 году на развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей предусмотрены средства в размере 99407,4 тыс. рублей (в связи с внесением изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области», утвержденными постановлением Правительства Ульяновской области от 2.02.2023 № 2/47-П), в том числе:

областной бюджет – 19881,5 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 79525,9 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на реализацию основного мероприятия «Реализация региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Ульяновской области», в том числе:

областной бюджет – 19881,5 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 79525,9 тыс. рублей.

Освоение составило 0,00 тыс. рублей.

Итого по разделу 3 средства за период 1 полугодия не освоены.

Раздел 4. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения.

На реализацию государственных функций в сфере здравоохранения в 2023 году предусмотрены средства в размере 5977195,557 тыс. рублей, из них (дополнительно внесено 317405,353 тыс. руб. в связи с внесением изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области», утвержденными постановлением Правительства Ульяновской области от 2.02.2023 № 2/47-П),

областной бюджет – 5921771,157 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 55424,4 тыс. рублей.

В том числе:

1) Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» предусмотрены средства в размере 57138,5567 тыс. рублей (освоение 0,00 тыс. рублей), из них:

областной бюджет – 1714,1567 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 55424,4 тыс. рублей.

Оплата будет производиться по факту поставки оборудования и ввода его в эксплуатацию.

2) Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» предусмотрены средства в размере 5920057,000 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 5920057,000 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

В том числе:

а) на предоставление межбюджетных трансфертов с целью реализации территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Ульяновской области – 45000,00 тыс. рублей; (освоение – 18750,0 тыс. рублей 41,7%);

б) на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ульяновской области – 5875057,0 тыс. рублей; оплата страховых взносов на неработающее население в бюджет ТФОМС (освоение – 2937528,498 тыс. рублей или 50%).

Освоение по основному мероприятию составило 2956278,498 тыс. рублей или 49,9%, в том числе:

областной бюджет – 2956278,498 тыс. рублей;

федеральный бюджет –0,0 тыс. рублей.

Итого по разделу 4 освоены средства в размере 2956278,498 тыс. рублей или 49,5%.

Раздел 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения.

В 2023 году на кадровое обеспечение системы здравоохранения предусмотрены средства в размере 162632,8 тыс. рублей (дополнительно внесено 152330,59772 тыс. руб. в связи с внесением изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области», утвержденными постановлением Правительства Ульяновской области от 26.05.2023 №13/256-П), из них:

областной бюджет – 104632,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 58000,00 тыс. рублей.

В том числе:

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами» предусмотрены средства областного бюджета в размере 60048,3 тыс. рублей.

В том числе:

1) на повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим и средним профессиональным медицинским образованием государственных медицинских организаций предусмотрены средства областного бюджета в размере 5000,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей); заключено контрактов на сумму 1488,6 тыс. рублей, расход на 17.07.2023г составил 297,0 тыс. рублей.

2) на повышение престижа медицинской профессии (выплата ежегодной областной премии «Призвание») предусмотрены средства областного бюджета в размере 400,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей);

3) на реализацию Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 9583,3,00 тыс. рублей (освоение – 3698,99541 тыс. рублей или 38,6%);

4) на реализацию Закона Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 31625,00 тыс. рублей (освоение – 9576,7744 тыс. рублей или 30,3%);

5) на осуществление доплат к академическим стипендиям, выплачиваемым лицам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) высшего образования, относящимся к укрупнённой группе направления (специальностей) высшего образования «Здравоохранение и медицинские науки» предусмотрены средства областного бюджета в размере 6440,00 тыс. рублей (освоение – 2649,5 тыс. рублей или 41,1%);

6) на осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам ФП и ФАП предусмотрены средства областного бюджета в размере 7000,00 тыс. рублей (освоение – 1000,00 тыс. рублей или 14,3%)).

Освоение по основному мероприятию составило 16925,27 тыс. рублей (28,2%).

2. Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций» предусмотрены средства в размере 102584,5 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 44584,5 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 58000,00 тыс. рублей.

В том числе:

1) на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) предусмотрены средства в размере 72500,00 тыс. рублей (освоение – 15624,87596 тыс. рублей или 15,2%), из них:

областной бюджет – 14500,00 тыс. рублей (освоение – 3124,97519 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 58000,00 тыс. рублей (освоение – 12499,90077 тыс. рублей).

2) на приобретение служебного жилого помещения (квартиры) с целью дальнейшего предоставления служебных жилых помещений (квартир) медицинским работникам государственных медицинских организаций – 5000,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей);

3) на осуществление специальных социальных выплат отдельным категориям медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования – 25084,5 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей). Проект Постановления Правительства УО "Об установлении отельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения УО, специальной социальной выплаты" проходит правовую экспертизу в Правительстве Ульяновской области. Выплаты будут осуществляться после принятия Постановления.

Освоение по основному мероприятию составило 15624,87596 тыс. рублей (15,2%), в том числе:

областной бюджет – 3124,97519 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 12499,90077 тыс. рублей.

Итого по разделу 5 освоены средства в размере 32550,14596 тыс. рублей (31,7%), из них:

областной бюджет – 20050,24519 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 12499,90077тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

На реализацию государственных функций в сфере здравоохранения в 2023 году предусмотрены средства в размере 3474702,12687 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 3473201,12687 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1501,0 тыс. рублей.

В том числе:

1) на осуществление государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности ГУЗ предусмотрены средства федерального бюджета в размере 1501,0 тыс. рублей (федеральный бюджет), (освоение – 722,03054 тыс. рублей или 48,1%);

2) на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – 3397130,42687 тыс. рублей (дополнительно внесено 152330,59772 тыс. руб. в связи с внесением изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области», утвержденными постановлениями Правительства Ульяновской области от 2.02.2023 № 2/47-П, от 16.02.2023г №4/76-П, от 26.05.2023 №13/256-П): областной бюджет (освоены средства в размере 1725227,5 тыс. рублей или 50,8%).

3) на обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства – 76070,7 тыс. рублей (областной бюджет), освоение – 30556,85562 тыс. рублей или 40,2%.

Итого по подпрограмме освоены средства в размере 1756506,37690 тыс. рублей (50,6%), из них:

областной бюджет – 1755784,34636 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 722,03054 тыс. рублей.