Приложение

Отчёт об исполнении государственной программы Ульяновской области

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» по итогам 1 квартала 2023 года

(с изменениями на основании постановлений Правительства

Ульяновской области от 2.02.2023 №2/47-П и от 16.02.2023 №4/76-П)

1. Аналитическая записка, содержащая сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчётный период, в том числе сведения об использовании бюджетных ассигнований государственной программы

Государственной программой Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (далее – государственная программа) предусмотрена реализация основных направлений в сфере здравоохранения, направленных на обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объёмы, виды и качество которых должны соответствовать уровню и структуре заболеваемости и потребностям населения Ульяновской области, передовым достижениям медицинской науки, а именно: развитие первичной медико-санитарной помощи, внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене и совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями; обеспечение доступности для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи, повышение качества и доступности медицинской помощи детям; обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья граждан; обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных (в том числе детей), включая развитие профилактической направленности педиатрической службы; развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины; развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; внедрение медицинских информационных систем, подключённых к подсистемам ЕГИСЗ, в государственных медицинских организациях, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети Интернет); обеспечение выполнения государственными медицинскими организациями государственных заданий на оказание государственных услуг; обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами; обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы и координация деятельности государственных медицинских организаций Министерством.

На реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» в 2023 году направлены бюджетные ассигнования в размере 13816274,5 тыс. рублей (дополнительно внесено 757135,4 тыс. руб. в связи с внесением изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» постановлением Правительства Ульяновской области от 2.02.2023 № 2/47-П), в том числе:

областного бюджета –11424658,1 тыс. рублей;

федерального бюджета – 2391616,40 тыс. рублей.

Средства распределены по мероприятиям в соответствии с Законом об областном бюджете Ульяновской области, из них:

Министерству здравоохранения Ульяновской области предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 11702831,21428 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 10714147,18503 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 988684,02925 тыс. рублей;

Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2113443,28572 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 710510,91497 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1402932,37075 тыс. рублей.

На 01.04.2023 (дополнительно внесено 757135,4 тыс. руб. в связи с внесением изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» постановлением Правительства Ульяновской области от 2.02.2023 № 2/47-П) по государственной программе освоено 2536709,90497 тыс. рублей, что составляет 18,0 % от плана, в том числе:

областной бюджет – 2390570,89586 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 146139,00911 тыс. рублей;

Из них:

Министерством здравоохранения освоено 2439600,03 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 2386466,06 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 53133,97 тыс. рублей;

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области освоено 97109,87497 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 4104,83586 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 93005,03911 тыс. рублей.

Исполнение мероприятий и освоение ассигнований по разделам государственной программы:

Раздел 1. Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни.

В 2023 году на совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, а также на развитие первичной медико-санитарной помощи предусмотрены средства в размере 4040126,50668 тыс. рублей (дополнительно внесено 218267,83968 тыс. руб. в связи с внесением изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области», утвержденными постановлениями Правительства Ульяновской области от 2.02.2023 № 2/47-П, от 16.02.2023г №4/76-П), из них:

областной бюджет – 1903141,90668 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 2136984,6 тыс. рублей.

Министерству здравоохранения Ульяновской области – 1926683,22096 тыс. рублей:

областной бюджет – 1192630,99171 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 734052,22925 тыс. рублей.

Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области – 2113443,28572 тыс. рублей:

областной бюджет – 710510,91497 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1402932,37075 тыс. рублей.

Из них:

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», предусмотрены средства в размере 44998,66 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 26031,66 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 18967,00 тыс. рублей.

Министерству здравоохранения Ульяновской области – 44998,66 тыс. рублей:

областной бюджет – 26031,66 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 18967,00 тыс. рублей.

Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области – 0,00 тыс. рублей:

областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

Освоение по основному мероприятию составило 0,00 тыс. рублей.

2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», предусмотрены средства в размере208558,7 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 3691,5 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 204867,2 тыс. рублей.

В том числе:

1) на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 85510,1 тыс. рублей (освоение 0,00 тыс. рублей);

2) на обеспечение граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях предусмотрены средства в размере 123048,6 тыс. рублей (освоение 0,00 тыс. рублей), из них:

областной бюджет – 3691,5 тыс. рублей (освоение 0,00 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 119357,1тыс. рублей (освоение 0,00 тыс. рублей).

3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Старшее поколение», предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 
134,7 тыс. рублей на проведение вакцинации старшего поколения, проживающих в организациях социальной защиты (освоение 0,00 тыс. рублей).

4. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», предусмотрены средства в размере 1602654,45 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 605053,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 997601,00 тыс. рублей.

В том числе:

1) на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ предусмотрены ассигнования в размере 1577799,45 тыс. рублей (освоение 0,004 тыс. рублей), из них:

областной бюджет – 580198,4 тыс. рублей (освоение 0,00161 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 997601,00 тыс. рублей (освоение 0,00239 тыс. рублей).

Министерству здравоохранения Ульяновской области – 0,00 тыс. рублей:

областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области – 1577799,45 тыс. рублей (освоение 0,004 тыс. рублей):

областной бюджет – 580198,4 тыс. рублей (освоение 0,00161 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 997601,00 тыс. рублей (освоение 0,00239 тыс. рублей).

2) на совершенствование системы оказания медицинской помощи детям (подготовка помещений под закупаемое оборудование и проведение ремонтных работ) предусмотрены средства областного бюджета в размере 24855,0 тыс. рублей (освоение 0,00 тыс. рублей).

5. Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний», предусмотрены средства в размере 43000,00 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 43000,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

В том числе:

1) на реализацию постановления Губернатора Ульяновской области от 03.03.2011 № 22 «Об организации диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 3000,00 тыс. рублей (освоение 0,00 тыс. рублей);

2) на иммунопрофилактику инфекционных заболеваний предусмотрены средства областного бюджета в размере 20000,00 тыс. рублей (освоение 0,00 тыс. рублей);

3) на обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулеза предусмотрены средства областного бюджета в размере 20000,00 тыс. рублей (освоение 0,00 тыс. рублей).

6. Основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области», предусмотрены средства областного бюджета в размере 78461,6 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 78461,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

Министерству здравоохранения – 1000,00 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 1000,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области – 77461,6 тыс. рублей (областной бюджет).

В том числе:

1) укрепление материально-технической базы и выполнение ремонта в государственных медицинских организациях предусмотрены средства в размере 78461,6 тыс. рублей (освоение 31,94 тыс. рублей, из них Министерство здравоохранения Ульяновской области– 31,94 тыс. рублей (областной бюджет), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области – 0,0 тыс. рублей (областной бюджет)), из них на выполнение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы:

а) Министерство здравоохранения Ульяновской области (областной бюджет) – на газификацию ФАП с.Скугареевка и с.Красноборск Тереньгульского района– 1000,00 тыс. рублей (освоение – 31,94 тыс. рублей);

б) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области (освоено – 0,0 тыс. рублей):

ремонт стационарных отделений лечебного корпуса ГУЗ Новомалыклинская РБ – 47591,60 тыс. рублей;

выполнение ремонтных работ ГУЗ Центральная клиническая медико-санитарная часть – 20000,0 тыс. рублей;

| ремонт поликлинического отделения ГУЗ Павловская РБ | 120,0 |
| --- | --- |
| ремонт поликлинического отделения ГУЗ Сенгилеевская РБ | 400,0 |
| ремонт поликлинического отделения ГУЗ Тереньгульская РБ | 700,0 |
| ремонт поликлинического отделения ГУЗ Ульяновская РБ | 700,0 |
| ремонт поликлинического отделения ГУЗ Чердаклинская РБ | 500,0 |
| ремонт поликлинического отделения ГУЗ ГБ№2 | 500,0 |
| ремонт поликлинического отделения ГУЗ ЦГКБ | 1 500,0 |
| ремонт поликлинического отделения ГУЗ ГП №3 | 1 600,0 |
| ремонт поликлинического отделения ГУЗ ГП №4 | 850,0 |
| ремонт поликлинического отделения ГУЗ ГП №5 | 1 200,0 |
| строительство 3 ФАП: Инзенский район с.Бояркино, Ульяновский район с.Елшанка, Старокулаткинский район с.Бахтеевка | 1 800,0 |
| Всего | 9 870,0 тыс. рублей |

7. Основное мероприятие «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации», предусмотрены средства в размере 83389,88 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей), из них:

областной бюджет – 16677,98 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 66711,9 тыс. рублей.

В том числе:

1) на совершенствование системы оказания медицинской помощи в рамках реализации мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (профилактика и лечение ВИЧ-инфекции, туберкулёза) 34200,75 тыс. рублей (освоение 0,00 тыс. рублей), в том числе:

областной бюджет – 6840,15 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 27360,6 тыс. рублей;

2) на обеспечение развития паллиативной медицинской помощи 49189,13 тыс. рублей (освоение 0,00 тыс. рублей), в том числе:

областной бюджет – 9837,83 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 39351,3 тыс. рублей.

8. Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребёнка», предусмотрены средства областного бюджета в размере 34555,6 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей).

В том числе:

1) на обеспечение реализации мероприятий, направленных на проведение диагностики женщин, которым установлен диагноз «привычное невынашивание беременности», а также пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов) 14489,9 тыс. рублей;

2) на создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов) 11526,8 тыс. рублей – закупка реактивов и расходных материалов;

3) на обеспечение реализации мероприятий, направленных на определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, нарушением фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома – 8538,9 тыс. рублей.

9. Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения населения, проживающего на территории Ульяновской области», предусмотрены средства в размере 1437930,8 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 1031337,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 406593,5 тыс. рублей.

В том числе:

1) на совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» на территории Ульяновской области, а также отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности (областной бюджет) – 963337,3 тыс. рублей (освоение – 105884,7 тыс. рублей);

2) на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (федеральный бюджет) – 92347,1 тыс. рублей (освоение – 0,0 тыс. рублей);

3) на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей (федеральный бюджет) – 3788,3 тыс. рублей (освоение – 0,0 тыс. рублей);

4) на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (федеральный бюджет) – 310458,1 тыс. рублей (освоение – 43760,8 тыс. рублей).

Освоение по основному мероприятию составило 149645,5 тыс. рублей (10,4 %), в том числе:

областной бюджет – 105884,66 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 43760,84 тыс. рублей.

10. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», предусмотрены средства в размере 421693,51643 тыс. рублей (освоение – 99901,14097 тыс. рублей), из них областной бюджет – 47383,01643 тыс. рублей (освоение – 4222,82425 тыс. рублей); федеральный бюджет – 374310,5 тыс. рублей (освоение – 95678,31672 тыс. рублей):

а) Министерству здравоохранения Ульяновской области предусмотрено 49730,88071 тыс. рублей (освоение – 2791,27 тыс. рублей):

областной бюджет – 31660,15146 тыс. рублей (освоение – 117,99 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 18070,72925 тыс. рублей (освоение – 2673,28 тыс. рублей);

б) Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области предусмотрено 371962,63572 тыс. рублей (освоение – 97109,87097 тыс. рублей):

областной бюджет – 15722,86497 тыс. рублей (освоение – 4104,83425 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 356239,77075 тыс. рублей (освоение – 93005,03672 тыс. рублей).

11. Основное мероприятие «Реализация региональной программы «Обеспечение расширенного неонатального скрининга в Ульяновской области», предусмотрены средства в размере 23384,0 тыс. рублей (освоение – 0,0 тыс. рублей), из них областной бюджет – 4676,8 тыс. рублей (освоение – 0,0 тыс. рублей); федеральный бюджет – 18707,2 тыс. рублей (освоение – 0,0 тыс. рублей).

12. Основное мероприятие «Реализация мероприятий федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения», предусмотрены средства в размере 61364,6 тыс. рублей (освоение – 0,0 тыс. рублей), из них областной бюджет – 12273,0 тыс. рублей; федеральный бюджет – 49091,6 тыс. рублей:

а) Министерству здравоохранения Ульяновской области предусмотрено 0,0, тыс. рублей;

б) Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области предусмотрено 61364,6 тыс. рублей (освоение – 0,0 тыс. рублей):

областной бюджет – 12273,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 49091,6 тыс. рублей.

Итого по разделу 1 освоены средства в размере 249578,58497 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 110139,42586 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 139439,15911 тыс. рублей.

Министерством здравоохранения Ульяновской области – 152468,71 тыс. рублей:

областной бюджет – 106034,59 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 46434,12 тыс. рублей.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области – 97109,87497 тыс. рублей:

областной бюджет – 4104,83586 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 93005,03911 тыс. рублей.

Раздел 2. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонифицированной медицины.

В 2023 году на развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонифицированной медицины предусмотрены средства в размере 123165,1 тыс. рублей (сумма уменьшена на 3275,28 тыс. руб. в связи с внесением изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области», утвержденными постановлением Правительства Ульяновской области от 2.02.2023 № 2/47-П – корректировка средств федерального бюджета), в том числе:

областной бюджет – 64729,21 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 68978,4 тыс. рублей.

В том числе:

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» предусмотрены средства в размере 47608,9 тыс. рублей (федеральный бюджет). Средства предусмотрены на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями (закупку оборудования). Освоение по основному мероприятию по состоянию на 01.04.2022 составило 0,00 тыс. рублей.

2. Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» предусмотрены средства в размере 75556,21 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 62984,61 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 12571,6 тыс. рублей.

В том числе:

1) на совершенствование системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения 75286,41 тыс. рублей (освоение 1565,9 тыс. рублей);

областной бюджет – 62984,61 тыс. рублей (освоение 1310,0 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 12301,8 тыс. рублей (освоение 255,9 тыс. рублей).

В 1 квартале 2022 года получили высокотехнологичную медицинскую помощь 104 человека.

2) на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) – 269,8 тыс. рублей федерального бюджета (освоение 0,00 тыс. рублей).

Итого по разделу 2 освоены средства в размере 1565,9 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 1310,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 255,9 тыс. рублей.

Раздел 3. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей.

В 2023 году на развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей предусмотрены средства в размере 100407,4 тыс. рублей (дополнительно внесено 99407,4 тыс. руб. в связи с внесением изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области», утвержденными постановлением Правительства Ульяновской области от 2.02.2023 № 2/47-П), в том числе:

областной бюджет – 20881,5 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 79525,9 тыс. рублей.

В том числе:

- Основное мероприятие «Совершенствование развития системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей» на проведение мероприятий по оздоровлению детей, состоящих на диспансерном учете в медицинских организациях, в организациях отдыха и оздоровления детей, предусмотрены средства в размере 1000,00 тыс. рублей из областного бюджета Ульяновской области (освоение – 0,00 тыс. рублей).

- Основное мероприятие «Реализация региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Ульяновской области» предусмотрены средства в размере 99407,4 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей), в том числе:

областной бюджет – 19881,5 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 79525,9 тыс. рублей.

Итого по разделу 3 средства за период 1 квартала не освоены.

Раздел 4. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения.

На реализацию государственных функций в сфере здравоохранения в 2023 году предусмотрены средства в размере 5977195,557 тыс. рублей, из них (дополнительно внесено 317405,353 тыс. руб. в связи с внесением изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области», утвержденными постановлением Правительства Ульяновской области от 2.02.2023 № 2/47-П),

областной бюджет – 5921771,157 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 55424,4 тыс. рублей.

В том числе:

1) Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» предусмотрены средства в размере 57138,5567 тыс. рублей (освоение 0,00 тыс. рублей), из них:

областной бюджет – 1714,1567 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 55424,4 тыс. рублей.

2) Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» предусмотрены средства в размере 5920057,000 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 5920057,000 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

В том числе:

а) на предоставление межбюджетных трансфертов с целью реализации территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Ульяновской области – 45000,00 тыс. рублей; (освоение – 11250,0 тыс. рублей);

б) на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ульяновской области – 5875057,0 тыс. рублей; оплата страховых взносов на неработающее население в бюджет ТФОМС (освоение – 1468764,3 тыс. рублей).

Освоение по основному мероприятию составило 1480014,3 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 1388934,90 тыс. рублей;

федеральный бюджет –0,0 тыс. рублей.

Итого по разделу 4 освоены средства в размере 1480014,3 тыс. рублей.

Раздел 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения.

В 2022 году на кадровое обеспечение системы здравоохранения предусмотрены средства в размере 137548,3 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 79548,30 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 58000,00 тыс. рублей.

В том числе:

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами» предусмотрены средства областного бюджета в размере 60048,3 тыс. рублей.

В том числе:

1) на повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим и средним профессиональным медицинским образованием государственных медицинских организаций предусмотрены средства областного бюджета в размере 5000,00 тыс. рублей, (освоение – 0,00 тыс. рублей);

2) на повышение престижа медицинской профессии (выплата ежегодной областной премии «Призвание») предусмотрены средства областного бюджета в размере 400,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей);

3) на реализацию Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 9583,3,00 тыс. рублей, (освоение – 1400,4 тыс. рублей);

4) на реализацию Закона Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 31625,00 тыс. рублей (освоение – 3699,1 тыс. рублей);

5) на осуществление доплат к академическим стипендиям, выплачиваемым лицам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) высшего образования, относящимся к укрупнённой группе направления (специальностей) высшего образования «Здравоохранение и медицинские науки» предусмотрены средства областного бюджета в размере 6440,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей);

6) на осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам ФП и ФАП предусмотрены средства областного бюджета в размере 7000,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей).

Освоение по основному мероприятию составило 6569,5 тыс. рублей.

2. Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций» предусмотрены средства в размере 77500,00 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 19500,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 58000,00 тыс. рублей.

В том числе:

1) на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) предусмотрены средства в размере 72500,00 тыс. рублей (освоение – 7624,9 тыс. рублей), из них:

областной бюджет – 14500,00 тыс. рублей (освоение – 1525,0 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 58000,00 тыс. рублей (освоение – 6099,9 тыс. рублей).

2) на приобретение служебного жилого помещения (квартиры) с целью дальнейшего предоставления служебных жилых помещений (квартир) медицинским работникам государственных медицинских организаций – 5000,00 тыс. рублей (освоение – 0,00 тыс. рублей).

Освоение по основному мероприятию составило 7624,9 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 1525,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 6099,9 тыс. рублей.

Итого по разделу 5 освоены средства в размере 7624,9 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 1525,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 6099,9 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

На реализацию государственных функций в сфере здравоохранения в 2023 году предусмотрены средства в размере 3437831,62687 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 3436330,62687 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1501,0 тыс. рублей.

В том числе:

1) на осуществление государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности ГУЗ предусмотрены средства федерального бюджета в размере 1501,0 тыс. рублей (федеральный бюджет), (освоение – 344,09 тыс. рублей);

2) на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – 3360259,92687 тыс. рублей (дополнительно внесено 125330,09772 тыс. руб. в связи с внесением изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области», утвержденными постановлениями Правительства Ульяновской области от 2.02.2023 № 2/47-П, от 16.02.2023г №4/76-П): областной бюджет (освоены средства в размере 775597,9 тыс. рублей).

3) на обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства – 76070,7 тыс. рублей (областной бюджет), освоение – 15414,8 тыс. рублей.

Итого по подпрограмме освоены средства в размере 791356,8 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 791012,72 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 344,09 тыс. рублей.