Приложение

Отчёт об исполнении государственной программы по итогам 2020 год

Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

(наименование государственной программы)

1. Аналитическая записка, содержащая сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчетный период,

в том числе сведения об использовании бюджетных ассигнований государственной программы

Государственной программой предусмотрена реализация основных направлений в сфере здравоохранения, направленных на обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню и структуре заболеваемости и потребностям населения Ульяновской области, передовым достижениям медицинской науки, это:

1. Совершенствование организации оказания медицинской помощи, в том числе детскому населению:

- развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения;

- внедрение стандарта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;

- совершенствование кадровой политики.

2. Информатизация здравоохранения (подготовка к переходу на полный электронный документооборот).

3. Совершенствование обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

4. Модернизация системы профилактики.

На реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 
в 2020 году направлены бюджетные ассигнования в размере 14374723,60 тыс. рублей, в том числе:

1) ассигнований областного бюджета в размере 10993124,80 тыс. рублей;

2) ассигнований федерального бюджета в размере 3381598,80 тыс. рублей.

Средства распределены по мероприятиям в соответствии с законом об областном бюджете Ульяновской области, из них:

1. на Министерство здравоохранения УО предусмотрены бюджетные ассигнования бюджета в размере 14113489,31 тыс. рублей, в том числе:

ассигнования областного бюджета – 10744939,31 тыс. рублей;

ассигнования федерального бюджета – 3368550,00 тыс. рублей;

2. на Министерство строительства и архитектуры УО предусмотрены средства из областного бюджета в размере 261234,29 тыс. рублей, в том числе:

ассигнования областного бюджета – 248185,49 тыс. рублей;

ассигнования федерального бюджета – 13048,80 тыс. рублей.

На 01.01.2021 освоено 14116853,90 тыс. рублей, что составляет 98% от плана, в том числе:

1) ассигнований областного бюджета – 10891828,49 тыс. рублей;

2) ассигнований федерального бюджета – 3225025,41 тыс. рублей;

Из них:

1. Министерством здравоохранения УО освоено 13890719,47 тыс. рублей (освоение составляет 98% от плана), в том числе:

ассигнования областного бюджета – 10678742,86 тыс. рублей;

ассигнования федерального бюджета – 3211976,61 тыс. рублей;

2. Министерством строительства и архитектуры УО освоено 226134,43 тыс. рублей, что составляет 86% от плана, в том числе:

ассигнования областного бюджета – 213085,63 тыс. рублей;

ассигнования федерального бюджета – 13048,80 тыс. рублей.

I. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи.

В 2020 году на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, а также на развитие первичной медико-санитарной помощи предусмотрены средства в размере 2483580,45 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 1408645,75 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1074934,70 тыс. рублей.

*на Министерство здравоохранения УО – 2269717,56 тыс. рублей:

областной бюджет – 1207831,66 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1061885,90 тыс. рублей.

*на Министерство строительства и архитектуры УО – 213862,89 тыс. рублей:

областной бюджет – 200814,09 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 13048,80 тыс. рублей.

Из них:

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» предусмотрены средства в размере 299943,49 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 74070,89 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 225872,60 тыс. рублей.

*на Министерство здравоохранения УО – 247893,80 тыс. рублей:

областной бюджет – 35070,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 212823,80 тыс. рублей.

*на Министерство строительства и архитектуры УО – 52049,69 тыс. рублей:

областной бюджет – 39000,89 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 13048,80 тыс. рублей.

В том числе:

1. на оснащение передвижными медицинскими комплексами населенных пунктов с численностью населения до 100 человек предусмотрены средства в размере 222693,80 тыс. рублей: федеральный бюджет в размере 212823,80 тыс. рублей; областной бюджет – 9870,00 тыс. рублей – собраны коммерческие предложения, составлен перечень государственных учреждений в целях распределения передвижных медицинских комплексов, подготовлены ТЭЗ (на 01.01.2021 освоение 221625,75 тыс. рублей (обл. бюд. – 9870,00 тыс. рублей,  фед. бюд. – 211755,75 тыс. рублей);

2. на создание и замена ФП, ФАП и ВА для населенных пунктов с численностью от 100 до 2000 человек в количестве 3-х единиц предусмотрены средства в размере 21953,10 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 20607,34 тыс. рублей), из них:

областной бюджет – 8904,30 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 7558,54 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 13048,80 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 13048,80 тыс. рублей).

ГРБС по мероприятию – Министерство строительства и архитектуры УО.

Строительство предусмотрено в следующих населенных пунктах:

МО Кузоватовский район, с. Безводовка – заключён Государственный контракт № 23 от 14.02.2020 с ООО «ВКО», объект сдан, идет процедура лицензирования.

МО Цильнинский район, с. Богородская Репьевка – заключен Государственный Контракт от 16.03.2020 г. № 4-20, объект сдан, идет процедура лицензирования.

МО Чердаклинский район, с. Петровское – заключен Государственный Контракт от 16.03.2020 г. № 5-20, объект сдан, идет процедура лицензирования.

3. на создание и замена зданий для размещения ФП, ФАП и ВА в рамках иных программ в количестве 4-х единиц (1 в рамках 2-х летнего контракта) предусмотрены средства областного бюджета в размере 30096,59 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 29586,14 тыс. рублей), из них:

ГРБС по мероприятию – Министерство строительства и архитектуры УО.

Строительство предусмотрено в следующих населенных пунктах:

МО Майнский район, с. Б.Озеро – заключен Государственный Контракт от 16.03.2020 г. № 2-20, объект сдан, идет процедура лицензирования.

МО «город Новоульяновск», с. Криуши – заключен Государственный Контракт от 16.03.2020 г. № 6-20, объект сдан, идет процедура лицензирования.

МО «Карсунский район», с. Нагаево – заключен Государственный Контракт от 06.04.2020 г. № 10-20, 2-летний контракт, объект будет сдан в 2021 году.

МО «Инзенский район», с. Труслейка – заключен Государственный Контракт от 16.03.2020 г. № 3-20, объект сдан, идет процедура лицензирования.

4. на строительство посадочной площадки и закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи предусмотрены средства областного бюджета в размере 2200,00 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 2200,00 тыс. рублей). Строительство посадочной площадки на территории ГУЗ ЦГКБ – на создание площадки заключен 2-летний контракт 2020-2021 годов, срок выполнения работ по контракту: 28.02.2021. На текущий момент выполнены следующие работы: вырубка деревьев; устройство кабелей светосигнальной арматуры; укладка асфальтового покрытия площадки; установка светосигнального оборудования и ветроуказателя. В 2021 году будет нанесена разметка. 09.12.2020 получено уведомление о начале деятельности с 31.12.2020 на посадочной площадке «Волга», зарегистрированное в Приволжском МТУ Росавиации. Время доезда от площадки «Волга» до приемного отделения ГУЗ ЦГКБ на автомобиле скорой медицинской помощи с включенными спецсигналами составило 1 мин. 25 сек.

5. на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи населению Ульяновской области (внедрение стандарта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь») предусмотрены средства в размере 23000,00 тыс. рублей (освоение – 23000,00 тыс. рублей) – разработана сметная документация; уточняются объёмы для проведения достоверности сметной стоимости.

В 2020 году в мероприятии принимают участие 4 медицинские организации:

ГУЗ Городская поликлиника № 1 – освоение 6000,00 тыс. рублей; работы завершены;

ГУЗ Городская поликлиника № 4 – освоение 6000,00 тыс. рублей; работы завершены;

ГУЗ Городская поликлиника № 5 – освоение 6000,00 тыс. рублей; работы завершены;

ГУЗ Городская поликлиника № 6 – освоение 5000,00 тыс. рублей; работы завершены.

Освоение на 01.01.2021 года по основному мероприятию составило 287149,23 тыс. рублей (95,73), из них:

областной бюджет – 62344,68 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 224804,55 тыс. рублей.

*Министерство здравоохранения УО – освоение  – 236955,75 тыс. рублей (95,58%): областной бюджет – 25200,00 тыс. рублей; федеральный бюджет – 211755,75 тыс. рублей;

*Министерство строительства и архитектуры УО – освоение на  – 50193,48 тыс. рублей (96,43%): областной бюджет – 37144,68 тыс. рублей, федеральный бюджет – 13048,80 тыс. рублей;

2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» предусмотрены средства в размере 281566,20 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 33839,30 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 247726,90 тыс. рублей.

*на Министерство здравоохранения УО – 270607,60 тыс. рублей:

областной бюджет – 22880,70 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 247727,20 тыс. рублей.

*на Министерство строительства и архитектуры УО – 10958,60 тыс. рублей:

областной бюджет – 10958,60 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

В том числе:

1. на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 142335,70 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 142335,70 тыс. рублей) – заключено 2 контракта на поставку оборудования для ГУЗ УОКБ (томограф магнитно-резонансный, комплекс ангиографический);

2. на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями предусмотрены средства областного бюджета в размере 30579,70 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 30431,03 тыс. рублей), из них:

*на Министерство здравоохранения УО – 19621,10 тыс. рублей (областной бюджет, освоение на 01.01.2021 – 19621,10 тыс. рублей);

*на Министерство строительства и архитектуры УО – 10958,60 тыс. рублей (областной бюджет, освоение на 01.01.2021 – 10809,93 тыс. рублей);

Ремонтные работы ведутся:

ГУЗ УОКБ – 19621,10 тыс. рублей (областной бюджет, освоение на 01.01.2021 – 19621,10 тыс. рублей); работы завершены (ГРБС – Минздрав УО);

ГУЗ Новоспасская РБ – 10958,60 тыс. рублей, областной бюджет, освоение на 01.01.2021 – 10809,93 тыс. рублей) выполнены ремонтные работы по отделке помещений и устройству внутренних инженерных сетей, рабочей комиссией проведена приемка объекта капитального ремонта; кислородные концентраторы поставлены и установлены (ГРБС – Минстрой УО).

3. на обеспечение граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях предусмотрены средства в размере 108650,80 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 102993,00 тыс. рублей), из них:

областной бюджет – 3259,60 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 3089,79 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 105391,20 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 99903,22 тыс. рублей).

Освоение на 01.01.2021 года по основному мероприятию составило 275759,74 тыс. рублей (97,93%), из них:

областной бюджет – 3352,82 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 242238,92 тыс. рублей.

*Министерство здравоохранения УО – освоение на 01.01.2021 – 264949,81 тыс. рублей (97,9%): областной бюджет – 22710,89 тыс. рублей; федеральный бюджет – 242238,92 тыс. рублей;

*Министерство строительства и архитектуры УО – освоение на 01.01.2021 – 10809,93 тыс. рублей (98,64%).

3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Старшее поколение» предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 258,70 тыс. рублей на проведение вакцинации старшего поколения, проживающих в организациях социальной защиты (на 01.01.2021 освоение 253,38 тыс. рублей – 97,94%).

4. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» предусмотрены средства в размере 186262,20 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 94633,60 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 91628,60 тыс. рублей.

В том числе:

1. на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций предусмотрены средства в размере 111742,20 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение в полном объеме), из них:

областной бюджет – 20113,60 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 91628,60 тыс. рублей.

В 2020 году в мероприятии приняли участие 8 поликлиник и поликлинических отделений государственных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь детям на территории Ульяновской области (закупка медицинского оборудования за счет средств федерального бюджета и организационно-планировочные работы за счет средств областного бюджета – ремонтные работы и организационно-планировочные решения завершены):

ГУЗ Сенгилеевская РБ – 3658,55 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 658,55 тыс. рублей

федеральный бюджет – 3000,00 тыс. рублей

ГУЗ Инзенская РБ – 3658,55 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 658,55 тыс. рублей

федеральный бюджет – 3000,00 тыс. рублей

ГУЗ Новоспасская РБ – 3658,55 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 658,55 тыс. рублей

федеральный бюджет – 3000,00 тыс. рублей

ГУЗ Новоульяновская ГБ – 13414,60 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 2414,60 тыс. рублей

федеральный бюджет – 11000,00 тыс. рублей

ГУЗ Ульяновская РБ – 3658,55 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 658,55 тыс. рублей

федеральный бюджет – 3000,00 тыс. рублей

ГУЗ Радищевская РБ – 3658,55 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 658,55 тыс. рублей

федеральный бюджет – 3000,00 тыс. рублей

ГУЗ Сурская РБ – 3658,55 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 658,55 тыс. рублей

федеральный бюджет – 3000,00 тыс. рублей

ГУЗ УОДКБ – 76376,30 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 13747,70 тыс. рублей

федеральный бюджет – 62628,60 тыс. рублей

2. на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ предусмотрены средства областного бюджета в размере 24126,00 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 24126,00 тыс. рублей) – заключен 2-х летний контракт с АО «Гипроздрав». Проектная документация разработана, проектные работы завершены. Получено положительное заключение государственной экспертизы. ГРБС – Министерство строительства и архитектуры УО.

3. на совершенствование системы оказания медицинской помощи детям (подготовка помещений под закупаемое оборудование и создание организационно-планировочных решений) предусмотрены средства областного бюджета в размере 50394,00 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 50394,00 тыс. рублей).

В 2020 году в мероприятии примут участие 6 медицинских организаций:

ГУЗ УОДКБ – 21614,00 тыс. рублей; заключено 2 контракта на ремонт помещений и ремонт крыльца КДЦ. Все работы выполнены.

ГУЗ ДГКБ – 10000,00 тыс. рублей, заключен контракт на ремонт помещений поликлиники № 4 по ул. Варейкиса, 31; Все работы выполнены.

ГУЗ ГКБ № 1 – 10000,00 тыс. рублей; Все работы выполнены.

ГУЗ Сенгилеевская РБ – 3000,00 тыс. рублей; Все работы выполнены.

ГУЗ Сурская РБ – 3000,00 тыс. рублей; ремонт детской консультации выполнен.

ГУЗ Барышская РБ – 2780,00 тыс. рублей; заключен контракт с ООО «Барышремстройсервис» на ремонт детской консультации; ремонтные работы в детской консультации завершены.

Освоение на 01.01.2021 года по основному мероприятию составило 111742,20 тыс. рублей (освоение в полном объеме – 100%), из них:

областной бюджет – 20113,60 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 91628,60 тыс. рублей.

*Министерство здравоохранения Ульяновской области – 162136,20 тыс. рублей: областной бюджет – 70507,60 тыс. рублей, федеральный бюджет – 91628,60 тыс. рублей;

*Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области – 24126,00 тыс. рублей

5. Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний» предусмотрены средства в размере 44291,73 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 43935,93 тыс. рублей – 99,19%), из них:

областной бюджет – 41562,93 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 41207,13 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 2728,80 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 2728,80 тыс. рублей).

В том числе:

1. на реализацию постановления Губернатора Ульяновской области от 03.03.2011 № 22 «Об организации диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 1502,00 тыс. рублей (на 01.01.2021 года освоение 1502,00 тыс. рублей).

2. на обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекций и гепатитов В и С предусмотрены средства в размере 3327,90 тыс. рублей (на 01.01.2021 года освоение в полном объеме), из них:

областной бюджет – 599,10 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 2728,80 тыс. рублей.

3. на иммунопрофилактику инфекционных заболеваний предусмотрены средства областного бюджета в размере 25000,00 тыс. рублей 
(на 01.01.2021 года освоение 25000,00 тыс. рублей).

4. на обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулеза предусмотрены средства областного бюджета в размере 13000,00 тыс. рублей (на 01.01.2021 года освоение составило 12996,71 тыс. рублей (заключены договора на закупку противотуберкулезного лекарственного препарата).

5. на предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации «Агентство здорового и социального питания» предусмотрены средства областного бюджета в размере 1463,83 тыс. рублей (на 01.01.2021 года освоение составило 1109,32 тыс. рублей

Освоение на 01.01.2021 года по основному мероприятию составило 43935,93 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 41207,13 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 2728,80 тыс. рублей.

6. Основное мероприятие «Обеспечение развития первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям» предусмотрены средства областного бюджета в размере 187441,83 тыс. рублей.

*На Министерство здравоохранения Ульяновской области – 60713,23 тыс. рублей.

*На Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области  – 126728,60 тыс. рублей.

В том числе:

выполнение ремонта в следующих зданиях государственных медицинских организаций:

ГРБС Министерство здравоохранения Ульяновской области

ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» (перинатальный центр) – 10000,00 тыс. рублей (освоение – 10000,00 тыс. рублей); ремонт межпанельных швов в зданиях поликлиники № 1 и № 2, работы по замене оконных блоков в поликлинике № 1, ремонт 3-го этажа поликлиники № 1, ремонт кровли. Работы завершены.

ГУЗ УОКМЦОПЛПРВиПП – 10000,00 тыс. рублей (освоение – 10000,00 тыс. рублей); ремонт помещений 2-го этажа, выполнен демонтаж, установлены краны на стояках ГВС и ХВС, выполнена прокладка электрокабелей, монтаж подвесного потолка из ГВЛ, штукатурные работы, шпаклевка стен, монтаж стояков отопления. Ремонтные работы выполняются в рамках 2-летнего контракта 2020-2021 годы в соответствии с графиком.

ГКУЗ ОКПТД (ремонт помещений детского отделения) – 5697,52 тыс. рублей (освоение – 5697,52 тыс. рублей); Работы завершены.

ГУЗ «Майнская РБ» (ремонт кровли и помещений отделений) – 11253,00 тыс. рублей (освоение – 11253,00 тыс. рублей); ремонт кровли, разборка кровли из асбоцементных листов, разборка слуховых окон, смена стропил, смена обрешетки, устройство пароизоляции, ремонт кирпичной кладки карниза, устройтсов покрытия из профлиста. Работы завершены.

ГУЗ Сурская РБ (ремонтные работы в отделениях) – 2000,00 тыс. рублей (освоение – 2000,00 тыс. рублей); ремонт педиатрического отделения 
и пищеблока больницы. Ремонтные работы выполняются в рамках 2-летнего контракта 2020-2021 годы. Выполнен ремонт кровли главного входа 
с устройством водосточной системы, ремонт системы отопления пищеблока.

ГУЗ Тереньгульская РБ (ПД на ремонт инженерных сетей) – 8999,17 тыс. рублей (освоение – 8999,17 тыс. рублей); Работы завершены.

ГУЗ Карсунская РБ (ремонт помещений) – 6529,24 тыс. рублей (освоение – 6529,24 тыс. рублей); Работы завершены (замена окон поликлиники, стационара, ремонт актового зала и столовой).

ГУЗ Сенгилеевская РБ (ремонт кровли) – 1166,30 тыс. рублей (освоение – 1166,30 тыс. рублей); Работы завершены.

ГУЗ Старокулаткинская РБ (ремонт помещений) – 1400,00 тыс. рублей (освоение – 1400,00 тыс. рублей); Работы завершены (ремонт кровли, восстановление кирпичной кладки фасада, замена водопровода, вентиляция в пищеблоке).

ГУЗ ОККВД – 1440,00 тыс. рублей (освоение – 1440,00 тыс. рублей); Работы завершены.

ГУЗ УОКБ – 1578,00 тыс. рублей (освоение – 1578,00 тыс. рублей); Работы завершены.

ГУЗ УОДКБ – 650,00 тыс. рублей (освоение – 650,00 тыс. рублей). Работы завершены.

ГРБС Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области:

ГУЗ ЦГКБ (разработка проектной документации) – 6600,00 тыс. рублей (освоение – 6600,00 тыс. рублей); заключен контракт государственный контракт № 8-20 от 23.03.20 с ООО «Ульяновскгражданпроект» (разработка проектной документации на строительство новой поликлиники для обслуживания взрослого населения в микрорайоне Нижняя Терраса). Проектирование выполнено, получено положительное заключение экспертизы.

ГУЗ ЦК МСЧ (разработка ПД и ремонтные работы) – 10912,80 тыс. рублей (освоение – 7298,20 тыс. рублей); проектная документация проходит экспертизу в Ульяновскгосэспертизе.

ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница (ремонтные работы отделений на 8 и 9 этажах; отделения микрохирургии глаза) – 
45569,80 тыс. рублей (освоение – 38374,62 тыс. рублей); Ремонтные работы в рамках 2-летнего контракта выполнены: ремонт пульмонологического отделения (ремонт 8 и 9-го этажей завершен); ремонт отделения микрохирургии глаза (выполнены общестроительные, санитарно-технические и электромонтажные работы).

ГУЗ ДГКБ г. Ульяновска (разработка проектной документации и капитальный ремонт подразделения пол № 5 в рамках 2-х летнего контракта) – 21374,90 тыс. рублей (освоение – 18128,13 тыс. рублей); заключен контракт с ООО «Торгово-строительная компания «Волга» на разработку ПД. Проектные работы выполнены, проект передан в ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза». Ремонтные работы ведутся в рамках 2-летнего контракта 2020-2021 годов в соответствии с графиком

ГУЗ ОКОД (ремонтные работы в подразделении с. С.Ташла в рамках 3-х летнего контракта) – 16900,00 тыс. рублей (освоение – 1912,36 тыс. рублей); откорректированная проектная документация с положительным экспертным заключением представлена техническому заказчику; заключен контракт с ООО "Симбирск-Рем-Сервис" ГК № 28-20 от 29.06.2020. Выполнена пароизоляция кровли лит. Б3 и лит. Б, утепление черд. перекрытия лит. Б и Б3, бетонирование полов 1эт. лит. Б., замена балок перекрытия 1эт. лит.Б, утепление фундаментов лит.Б3, покрытие кровли лит.Б и Б3., демонтаж ЛОС – 90%. Ведется замена полов 1 эт. лит. Б3, монтаж канализации лит.Б3.

ГУЗ ХОСПИС (ремонт инженерных сетей) – 1828,00 тыс. рублей (освоение – 1819,17 тыс. рублей); проведены торги. Контракт заключен 
с ООО «Промсервис-У» № 29-20 от 29.06.2020. Переключение выполнено. Работы завершены.

ГУЗ «Новоульяновская ГБ» (ремонт инженерных сетей, в рамках 2-х летнего контракта 2020-2021 годов) – 10450,00 тыс. рублей (освоение – 8094,55 тыс. рублей);откорректированная проектная документация представлена техническому заказчику в эл. виде; сметная документация загружена в экспертизу. Контракт заключен с ООО «Технопром» ГК №21-20 от 18.06.2020. На 30.12.2020 Система водопровода – 100%; Система канализации –100%; Тепловые сети: Завезен материал – трубопроводы – 100%, запорная арматура – 100%, неподвижные опоры – 100%. Прокладку планируется выполнить до конца февраля 2021 года, присоединение в мае 2021 года, после окончания отопительного сезона. Узел учета отопления и ГВС – 90% Выполняются электромонтажные работы по прокладке кабельных линий.

ГУЗ «Барышская РБ» (ремонт кровли в рамках 2-х летнего контракта 2020-2021 годов в соответствии с графиком) – 5000,00 тыс. рублей (освоение – 4082,95 тыс. рублей); торги проведены 03.06.2020. заключен контракт 2-х летний №22-20 15.06.2020с ООО «МСУ-7». К работам приступили, выполнен демонтаж. На 25.12.2020 – Блок «А»: Устройство ограждения 70%, Электрика чердака 70%, Теплоизоляция чердака 50%. 
Блок «Б»: Ведётся монтаж карниза 95 %, Монтаж ограждения 80%, Монтаж водосточной системы 50%, Теплоизоляция чердака 50%. Конференцзал: Ведётся монтаж карниза 80 %, Монтаж водостоков 15%. Монтаж ограждения 60%

ГУЗ «Большенагаткинская РБ» (ремонт кровли) – 8093,10 тыс. рублей (освоение – 7635,34 тыс. рублей); торги проведены; заключен контракт №20-20 с ООО СК «Восток». Выполнено: Демонтаж мягкой кровли, цементной стяжки, утеплителя из керамзита, устройство пароизоляции, утеплителя, стяжки из плоского шифера в 2 слоя, мягкой кровли в 2 слоя, примыкание к парапетам – 30%,  к вентблокам – 6 шт, к фановым стоякам – 3шт, установка приемных воронок – 3шт, аэраторов – 6шт. Работы завершены

Освоение на 01.01.2021 года по основному мероприятию составило 154658,55 тыс. рублей (82,51%), в том числе:

*Министерство здравоохранения Ульяновской области – 60713,30 тыс. рублей (100%);

*Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области – 93945,32 тыс. рублей (74,13%).

7. Основное мероприятие «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации» предусмотрены средства областного бюджета в размере 124546,90 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 16695,20 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 107851,50 тыс. рублей.

В том числе:

1. на совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусами иммунодефицита человека и гепатитов 
B и C, реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями 28518,79 тыс. рублей 
(на 01.01.2021 освоение в полном объеме) – разрабатывается ТЭЗ, заключение договоров и контрактов,  в том числе:

областной бюджет – 5133,39 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 5133,39 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 23385,40 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 23385,40 тыс. рублей);

2. на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулёзом, реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями 10385,41 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 10384,16 тыс. рублей) – разрабатывается ТЭЗ, в том числе:

областной бюджет – 1869,21 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 1869,15 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 8516,20 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 8515,01 тыс. рублей);

3. на обеспечение развития паллиативной медицинской помощи 53847,60 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 52982,97 тыс. рублей), в том числе:

областной бюджет – 9692,60 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 9536,93 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 44155,00 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 43446,04 тыс. рублей).

4. на приобретение аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации и аппаратов для искусственной вентиляции легких для государственных медицинских организаций 16079,90 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 16079,90 тыс. рублей);

5. на обеспечение оснащения (переоснащения) медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику методами амплификации нуклеиновых кислот 15715,00 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение фед. бюдж. – 15715,00 тыс. рублей)

Освоение на 01.01.2021 года по основному мероприятию составило 123680,82 тыс. рублей (99,3%), в том числе:

областной бюджет – 16539,47 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 107141,35 тыс. рублей.

8. Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребёнка» предусмотрены средства областного бюджета в размере 20627,60 тыс. рублей.

В том числе:

1. на обеспечение реализации мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов) 13504,00 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 13504,00 тыс. рублей) – закупка реактивов и расходных материалов;

2. на создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов) 7123,60 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 7123,60 тыс. рублей) – закупка реактивов и расходных материалов.

Освоение на 01.01.2021 года по основному мероприятию составило 20627,60 тыс. рублей – 100%.

9. Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 1338641,80 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 939174,20 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 398867,60 тыс. рублей.

В том числе:

1. на совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» на территории Ульяновской области, 
а также отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности 885276,40 тыс. рублей (областной бюджет на 01.01.2021 освоение – 864111,54 тыс. рублей);

2. на реализацию Закона Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области» 54497,80 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение – 42847,52 тыс. рублей);

3. на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 87849,20 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение – 
85176,72 тыс. рублей);

4. на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитикоуремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей 4031,60 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение – 
4031,60 тыс. рублей);

5. на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 260705,50 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 249709,32 тыс. рублей);

6. на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях 46281,30 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 71842,30 тыс. рублей; последние изменения в ГП утверждены 10.12.2020 года; средства в размере 25561,00 т.р. пришли в регион после 20 декабря 2020 года).

Освоение на 01.01.2021 года по основному мероприятию составило 1317719,00 тыс. рублей (98,43%), в том числе:

областной бюджет – 906959,06 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 410759,94 тыс. рублей.

Итого по разделу 1 на 01.01.2021 освоены средства в размере 2410046,45 тыс. рублей (97,03%), из них:

областной бюджет – 1300322,91 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1109723,54 тыс. рублей.

*Министерство здравоохранения УО – 2230971,72 тыс. рублей (89,82%):

областной бюджет – 1134296,98 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 482821,86 тыс. рублей.

*Министерство строительства и архитектуры УО – 179074,73 тыс. рублей (83,73%):

областной бюджет – 166025,93 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 13048,80 тыс. рублей.

II. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а так же основ персонифицированной медицины

В 2020 году на совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации предусмотрены средства в размере 561999,30 тыс. рубле, 
в том числе: областной бюджет – 138221,40 тыс. рублей; федеральный бюджет – 423777,90 тыс. рублей.

*на Министерство здравоохранения УО – 514627,90 тыс. рублей:

областной бюджет – 90850,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 423777,90 тыс. рублей.

*на Министерство строительства и архитектуры УО – 47371,40 тыс. рублей.

В том числе:

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» предусмотрены средства в размере 464837,30 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 53221,40 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 411615,90 тыс. рублей.

*на Министерство здравоохранения УО – 417465,90 тыс. рублей:

областной бюджет – 5850,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 411615,90 тыс. рублей.

*на Министерство строительства и архитектуры УО – 47371,40 тыс. рублей, областной бюджет.

В том числе:

1. на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями предусмотрены средства федерального бюджета в размере 411615,90 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 411615,90 тыс. рублей). Закуплено 34 ед. оборудования.

Средства распределены между двумя медицинскими организациями – ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер (393615,90 тыс. рублей, освоение 393615,90 тыс. рублей; закуплено 28 ед. оборудования: Портативный транспортировочный аппарат искусственной вентиляции легких – 1 ед.; Аппарат неинвазивной искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги – 4 ед.; Маммограф – 1 ед.; Магнитно-резонансный томограф не менее 1,0 Тл – 1 ед.; Микроскоп – 1 ед.; Анализатор газов крови и электролитов – 1 ед.; Стол операционный хирургический многофункциональный универсальный – 5 ед.; Потолочный бестеневой хирургический светильник стационарный (на потолочной консоли) – 8 ед.; Аппарат для флюоресцентной диагностики – 1 ед.; Ускорительный комплекс с максимальной энергией 18 – 25 МэВ с мультилифколлиматором с функциями: изменения модуляции интенсивности пучка, облучения под визуальным контролем, синхронизации дыхания пациента – 1 ед.; Передвижной палатный рентгеновский аппарат – 1ед.; Компьютерная система сбора и архивирования данных ангиографии (PACS-система) – 1 ед.; Переносной УЗИ-аппарат – 1 ед.; Микроскоп – 1 ед.) и ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая больница им. политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева (18000,00 тыс. рублей, освоение – 18000,00 тыс. рублей; закуплено 6 ед. оборудования: Монитор хирургический с блоком капнографии, инвазивного и неинвазивного измерения артериального давления, электрокардиограммы, частоты сердечных сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-х температур – 2 ед.; Аппарат неинвазивной искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги – 2 ед.; Передвижной палатный рентгеновский аппарат – 1 ед.; Потолочный бестеневой хирургический светильник стационарный (на потолочной консоли) – 1 ед.) на переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

2. на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями предусмотрены средства областного бюджета в размере 53221,40 тыс. рублей (разработана проектная документация):

*на Министерство здравоохранения УО – 5850,00 тыс. рублей:

ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер – 5850,00 тыс. рублей (освоение – 5850,00 тыс. рублей); разрабатывается проектная документация, срок завершения разработки ПД – 10.05.2020. По итогам будут проведены торги на ремонт.

*на Министерство строительства и архитектуры УО – 47371,40 тыс. рублей (освоение – 47059,70 тыс. рублей):

ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер – 28330,00 тыс. рублей (освоение – 28330,00 тыс. рублей); заключен 2-х летний контракт с ООО «Ульяновскгражданпроект»» на разработку ПСД на строительство лечебно-диагностического корпуса. Осуществляются проектные работы.

ГУЗ Новоспасская РБ – 19041,40 тыс. рублей (освоение – 18729,70 тыс. рублей); контракт заключен с ООО «КОМСТРОЙСЕРВИС» ГК № 24-20 от 16.06.2020. Срок выполнения работ 153 дня с момента заключения контракта. К работам приступили, выполнено: демонтаж скатной кровли выполнение 100% (выполнен – демонтаж окон, дверей), ведутся работы по демонтажу плитки, штукатурки стены, ведутся работы по демонтажу перегородок, начаты работы по демонтажу покрытий полов. Работы завершены.

Освоение на 01.01.2021 года по основному мероприятию составило 464525,60 тыс. рублей (99,93%), в том числе:

областной бюджет – 52909,70 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 411615,90 тыс. рублей.

*Министерство здравоохранения УО – 417465,90 тыс. рублей (100%):

областной бюджет – 5850,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 411615,90 тыс. рублей.

*Министерство строительства и архитектуры УО – 47059,70 тыс. рублей областной бюджет (99,34%).

2. Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» предусмотрены средства в размере 97162,00 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 85000,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 12162,00 тыс. рублей.

В том числе:

1. на совершенствование системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения 96936,50 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 93774,30 тыс. рублей);

областной бюджет – 85000,00 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 82356,17 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 11936,50 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 11418,13 тыс. рублей).

Проведено 150 операций.

2. на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) 225,50 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 225,50). Проведено 2 операции.

Освоение на 01.01.2021 года по основному мероприятию составило 93999,80 тыс. рублей (96,74%), в том числе:

областной бюджет – 82356,17 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 11643,63 тыс. рублей.

Итого по разделу 2 на 01.01.2021 освоены средства в размере 558525,40 тыс. рублей (99,38%), из них:

областной бюджет – 135265,87 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 423259,53 тыс. рублей.

*Министерство здравоохранения УО – 511465,70 тыс. рублей (100%):

областной бюджет – 88206,17 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 423259,53 тыс. рублей.

*Министерство строительства и архитектуры УО – 47059,70 тыс. рублей (96,74%).

III. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей

В 2020 году на мероприятие по оздоровлению детей, состоящих на диспансерном учёте в медицинских организациях предусмотрены средства областного бюджета в размере 7116,10 тыс. рублей. На 01.01.2021 освоение 7116,10 тыс. рублей (100%).

На 01.01.2021 года оздоровление прошли 342 детей.

IV. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения

На реализацию государственных функций в сфере здравоохранения в 2020 году предусмотрены средства в размере 5920723,70 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 5225621,70 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 695102,00 тыс. рублей.

В том числе:

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» предусмотрены средства в размере 486432,00 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 203449,08 тыс. рублей), из них:

областной бюджет – 14593,00 тыс. рублей (на 01.01.20201 освоение 6103,47 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 471839,00 тыс. рублей (на 01.01.2021 освоение 197345,61 тыс. рублей).

Освоение на 01.01.2021 года по основному мероприятию составило 203449,08 тыс. рублей (41,82%), из них:

областной бюджет – 6103,47 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 197345,61 тыс. рублей.

2. Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» предусмотрены средства в размере 5434291,70 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 5211028,70 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 223263,00 тыс. рублей.

В том числе:

1. на предоставление межбюджетных трансфертов с целью реализации территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Ульяновской области – 45000,00 тыс. рублей; на 01.01.2021 год освоение 45000,00 тыс. рублей (для оплаты обследований бесплодных пар перед процедурой ЭКО и оплата препаратов железа для пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью); Количество услуг экстракорпорального оплодотворения, оказанных семейным парам, страдающим бесплодием, составило 750.

2. на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ульяновской области – 5166028,70 тыс. рублей; на 01.01.2021 год освоение 5166028,70 тыс. рублей (оплата страховых взносов на неработающее население в бюджет ТФОМС);

3. на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда ОМС Ульяновской области на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования средства федерального бюджета 223263,00 тыс. рублей; на 01.01.2021 год освоение 223263,00 тыс. рублей.

Освоение на 01.01.2021 года по основному мероприятию составило 5434291,70 тыс. рублей (100%), в том числе:

областной бюджет – 5211028,70 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 223263,00 тыс. рублей.

Итого по разделу 4 на 01.01.2021 освоены средства в размере 5637740,78 тыс. рублей (95,22%), из них:

областной бюджет – 8217132,17 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 420608,61 тыс. рублей.

V. Кадровое обеспечение системы здравоохранения

В 2020 году на кадровое обеспечение системы здравоохранения предусмотрены средства в размере 152355,00 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 74865,00 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 77490,00 тыс. рублей.

В том числе:

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами» предусмотрены средства областного бюджета в размере 53015,00 тыс. рублей.

В том числе:

1. на повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим и средним профессиональным медицинским образованием государственных медицинских организаций предусмотрены средства областного бюджета в размере 3773,00 тыс. рублей, на 01.01.2021 освоение 3349,08 тыс. рублей;

2. на повышение престижа медицинской профессии (выплата ежегодной областной премии «Призвание») предусмотрены средства областного бюджета в размере 400,00 тыс. рублей, на 01.01.2021 освоение 400,00 тыс. рублей;

3. на реализацию Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 10000,00 тыс. рублей, на 01.01.2021 освоение 9858,56 тыс. рублей (воспользовались социальной поддержкой 1773 человека);

4. на реализацию Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 29000,00 тыс. рублей, на 01.01.2021 освоение 28491,67 тыс. рублей (воспользовались социальной поддержкой 1070 человек);

5. на осуществление доплат к академическим стипендиям, выплачиваемым лицам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) высшего образования, относящимся к укрупнённой группе направления (специальностей) высшего образования «Здравоохранение и медицинские науки» предусмотрены средства областного бюджета в размере 5342,00 тыс. рублей, на 01.01.2021 освоение 5073,50 тыс. рублей;

6. на осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам ФП и ФАП предусмотрены средства областного бюджета в размере 4500,00 тыс. рублей, на 01.01.2021 освоение 4500,00 тыс. рублей.

Освоение на 01.01.2021 года по основному мероприятию составило 51672,81 тыс. рублей (97,46%).

2. Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций» предусмотрены средства в размере 99340,00 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 21850,00 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 77490,00 тыс. рублей.

В том числе:

1. на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) предусмотрены средства в размере 94500,00 тыс. рублей (освоение – 40500,00 тыс. рублей), из них:

средства областного бюджета – 17010,00 тыс. рублей (освоение – 7290,00 тыс. рублей);

средства федерального бюджета – 77490,00 тыс. рублей (освоение – 33210,00 тыс. рублей).

2. на приобретение служебного жилого помещения (квартиры) с целью дальнейшего предоставления служебных жилых помещений (квартир) медицинским работникам государственных медицинских организаций – 4840,00 тыс. рублей. Подготовлен пакет документ на приобретение квартир для предоставления служебного жилья. В мероприятии участвуют 2 медицинские организации: ГУЗ ДГКБ г. Ульяновска (2 квартиры) 
и ГУЗ Новоспасская РБ (1 квартира).

Освоение на 01.01.2021 года по основному мероприятию составило 45340,00 тыс. рублей (45,64%), в том числе:

областной бюджет – 12130,00тыс. рублей;

федеральный бюджет – 33210,00 тыс. рублей.

Итого по разделу 5 на 01.01.2021 освоены средства в размере 97012,81 тыс. рублей (63,67%), из них:

областной бюджет – 63802,81 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 33210,00 тыс. рублей.

VI. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

На реализацию государственных функций в сфере здравоохранения в 2020 году предусмотрены средства в размере 5248949,05 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 4138654,85 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1110294,20 тыс. рублей.

В том числе:

1. на осуществление государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности ГУЗ предусмотрены средства федерального бюджета в размере 1412,10 тыс. рублей, на 01.01.2021 освоение 1182,28 тыс. рублей. Проведено 9 плановых проверок, 118 внеплановых.

2. на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – 5070311,95 тыс. рублей (областной бюджет – 4092882,85 тыс. рублей, федеральный бюджет – 977429,10 тыс. рублей), на 01.01.2021 освоены средства в размере 5230566,28 тыс. рублей (областной бюджет – 4094809,90 тыс. рублей, федеральный бюджет – 1135756,38 тыс. рублей).

Последние изменения в ГП по 2020 году утверждены 10.12.2020 года; средства в размере 266382,00 т.р. пришли в регион после 20 декабря 2020 года (обл.б. – 23045,40 т.р., фед.б. – 243336,60 т.р.) в связи с этим расхождение по лимитам и расходам.

Средства областного бюджета предусмотрены на: обеспечение деятельности государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности медицинских организаций Ульяновской области при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения совместных торгов.

3. на обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства – 45772,00 тыс. рублей (областной бюджет), на 01.01.2021 освоение 43210,80 тыс. рублей.

4. на обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 131453,00 тыс. рублей (федеральный бюджет), на 01.01.2021 освоение 131453,00 тыс. рублей.

Итого по подпрограмме на 01.01.2021 освоены средства в размере 5406412,36 тыс. рублей (97,08%), из них:

областной бюджет – 4138020,70 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1268391,66 тыс. рублей.

2. Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы

I. Оценка степени достижения плановых значений целевых индикаторов государственной программы:

ОИ = (100,55+110+80+35,71+80+102+101+80+102+115+120+100)/12) + (1,5*(41,71+100+25,3+100+100+101,1+63+100+100+72,11) /10) = 214,38%

1. Оценка степени достижения значений целевых индикаторов государственной программы, предполагающих положительную динамику:

1) Число граждан, прошедших профилактические осмотры (млн. человек) – план 0,543, факт – 0,2265 (в соответствии с допсоглашением между МЗ РФ и Ульяновской областью, утвержденного 17.12.2020, плановое значение 2020 года изменено – 0,232)

ОИП = (0,2265/0,543) *100% = 41,71%;

2) Количество построенных ФП, ФАП и ВА – план 6 ед., факт – 6 ед.

ОИП = (6/6) *100% = 100%;

3) Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, – план 26,5%, факт – 6,7% (в соответствии с допсоглашением между МЗ РФ и Ульяновской областью, утвержденного 28.12.2020, плановое значение 2020 года изменено – 13,3)

ОИП = (6,7/26,5) *100% = 25,3%;

4) Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций, дооснащённых медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» (далее – приказ Минздрава России от 07.03.2018 № 92н) – план 95%, факт – 95 %

ОИП = (95/95) *100% = 100%;

5) Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н – план 95%, факт 95 %

ОИП = (95/95) *100% = 100%;

6) Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез – план 71,5% (прогнозный показатель), факт – 71,9%

ОИ = (71,9/71,5) *100% = 100,55%;

7) Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения – план 24,0% (прогнозный показатель), факт – 26,4%

ОИ = (26,4/24,0) *100% = 110%;

8) Доля отремонтированных объектов государственных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в общем числе объектов здравоохранения, нуждающихся в ремонте – план 1% (прогнозный показатель), факт – 1,5%

ОИ = (1,5/1) *100% = 150% = 80%;

9) Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (число коек на 10 тыс. населения) – план 0,112 (прогнозный показатель), факт – 0,04

ОИ = (0,04/0,112) *100% = 35,71%;

10) Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (число амбулаторных посещений на 10 тыс. населения) – план 17,395

(в соответствии с допсоглашением между МЗ РФ и Ульяновской областью, утвержденного 28.12.2020, плановое значение 2020 года изменено – 14,91), факт – 27,9

ОИ = (27,9/17,395) *100% = 160,39%=80%;

11) Доля обследованных новорождённых при проведении аудиологического (неонатального) скрининга в общем числе новорождённых – план 95% (прогнозный показатель), факт 97%

ОИ = (97/95) * 100% = 102%;

12) Обеспеченность льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам – план 97% (прогнозный показатель), факт 98,5 %

ОИ = (98,5/97) * 100% = 101%;

13) Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), в общем числе выявленных злокачественных новообразований – план 53,6% (прогнозный показатель), факт 54,2%

ОИП = (54,2/53,6) *100% = 101,1%;

14) Объём ВМП, оказанной с учётом субсидии из средств федерального бюджета – план 224 человек (прогнозный показатель), факт 309 человек

ОИ = (309/224) *100% = 137,9%= 80%;

15) Количество лиц, прошедших санаторно-курортное лечение – план 335 человек, факт 342 человека

ОИ = (342/335) *100% = 102%

16) Доля государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети Интернет), использующих медицинские информационные системы, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ, в общем числе государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения – план – 100%, факт – 63%

ОИП = (63/100) * 100% = 63%

17) Количество услуг экстракорпорального оплодотворения, оказанных семейным парам, страдающим бесплодием – план 650 услуг (прогнозный показатель), факт 750 услуг

ОИ = (750/650) * 100%=115%;

18) Число специалистов с высшим медицинским образованием, принятых на работу в государственные медицинские организации в отчётном году – план 280 человек (прогнозный показатель), факт 280 человек

ОИП = (280/280) *100%=100%;

19) Число специалистов со средним профессиональным медицинским образованием, принятых на работу в государственные медицинские организации в отчётном году – план 250 человек (прогнозный показатель), факт 250 человек

ОИП = (250/250) * 100% = 100%;

20) Количество медицинских работников государственных медицинских организаций, охваченных мерами социальной поддержки в отчётном году – план 2358 человек (прогнозный показатель), факт 2843 (молодые специалисты)

ОИ = (2843/2358) * 100% = 120%;

21) Степень выполнения мероприятий по ведомственному контролю качества оказания медицинской помощи – план и факт 100% (выполнено в полном объеме)

ОИ = (100/100) * 100%= 100%.

2. Оценка степени достижения значений целевых индикаторов государственной программы, предполагающих отрицательную динамику:

1) Смертность от инфаркта миокарда (случаев на 100 тыс. населения) – план – 60,6 (в соответствии с допсоглашением между МЗ РФ и Ульяновской областью, утвержденного 23.12.2020, плановое значение 2020 года изменено – 72,5), факт – 77,5

ОИП = (60,6 – 77,5)/60,6) * 100% + 100 = 72,11%

II. Оценка степени достижения плановых значений показателей, характеризующих ожидаемый эффект от реализации мероприятий государственной программы:

ОЭ = (76,8 + 82,14 + 113,42 + 106,17 + 114,28 + 80 + 80 + 80 + 95,8 + 100 + 120 + 104,9 + 103,2 + 100 + 105 + 100 +100 + 95,6 + 101 + 104,8 +80 + 87,1 + 100,2 + 97,8 + 76,4 + 74,2 + 101 + 80 + 75,43 + 100 + 100 + 75,83 + 96,6 + 94,51 + 103,3 + 103,7 + 118,1 + 103,7 + 0 + 80)/40 = 92,8%

1. Оценка степени достижения значений показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы, предполагающих отрицательную динамику:

1) Смертность населения в трудоспособном возрасте (случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста) – план 452,8 (прогнозный показатель), факт – 557,9 (предварительные данные за 11 месяцев 2020 года, годовой показатель планируется после 20 марта 2021 года)

(452,8-557,9)/ 452,8) *100% + 100 = 76,8%;

2) Смертность от болезней системы кровообращения (случаев на 100 тыс. населения) – план 661,4 (прогнозный показатель), факт – 779,5 (предварительные данные за 11 месяцев 2019 года, годовой показатель планируется после 20 марта 2020 года)

(661,4 – 779,5)/ 661,4)*100% + 100 = 82,14%;

3) Число зарегистрированных больных с диагнозом «активный туберкулёз», зарегистрированным впервые в жизни (случаев на 100 тыс. населения) – план – 38 (прогнозный показатель), факт – 32,9

(38- 32,9)/38 * 100% + 100%= 113,42%;

4) Смертность от туберкулёза (случаев на 100 тыс. населения) – план – 8,1 (прогнозный показатель), факт – 7,6

(8,1-7,6)/8,1 * 100% + 100 = 106,17%;

5) Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми) – план 4,9 (прогнозный показатель), факт – (предварительные данные за 11 месяцев 2020 года, плановый показатель по Ульяновской области утвержден Минздравом России и корректировке не подлежит, в связи с этим % выполнения высокий)

(4,9 – 4,2 )/4,9 * 100% + 100 = 114,28%;

6) Детская смертность (в возрасте 0-4 года) – план 6,6 случаев на 1000 родившихся живыми (прогнозный показатель), факт – 4,9 (предварительные данные за 11 месяцев 2020 года, плановый показатель по Ульяновской области утвержден Минздравом России и корректировке не подлежит, в связи с этим % выполнения высокий)

(6,6- 4,9)/6,6 * 100% + 100 = 125,7%=80%;

7) Смертность детей в возрасте 0-17 лет (случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста) – план 61,5 (прогнозный показатель), факт – 36,1 (предварительные данные за 11 месяцев 2020 года, плановый показатель по Ульяновской области утвержден Минздравом России и корректировке не подлежит, в связи с этим % выполнения высокий)

(61,5- 36,1)/61,2 * 100% + 100 = 141,3%=80%;

8) Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении – план 0,06% (прогнозный показатель), факт – 0,005 % (в течение 2020 года данный показатель находился в допустимых пределах к установленному целевому прогнозному показателю (0,06%). В третьей декаде декабря 2020 года для обеспечения льготных категорий граждан был поставлен препарат, который отсутствовал для обеспечения пациентов длительное время (просрочка поставки с 01.07.2020 года). Значительное количество рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении было обеспечено в последних числах декабря 2020 года)

(0,06-0,005)/0,06 * 100% + 100 = 191,6%=80%;

9) Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) – план 218,0 (прогнозный показатель), факт 227,20 случая на 100 тыс. населения (предварительные данные за 11 месяцев 2019 года, годовой показатель планируется после 20 марта 2020 года)

(218,0-227,2)/218,0 * 100% + 100 = 95,8%;

10) Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – план – 49,48, и факт 49,48

(49,48 – 49,48)/49,48 * 10% +100 = 100%;

11) Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – план 0,20 Гкал/кв.м, факт 0,16 Гкал/кв.м

(0,20- 0,16)/ 0,20*100% + 100 =120%;

12) Удельный расход холодной воды на снабжение учреждений (в расчете на 1 человека) – план 38,52 куб.м./чел, факт 36,61 куб.м./чел

(38,52- 36,61)/ 38,52*100% + 100=104,9%;

13) Удельный расход горячей воды на снабжение учреждений (в расчете на 1 человека) – план 8,86 м3/чел, факт 8,57 м3/чел

(8,86- 8,57)/ 8,86 * 100% + 100=103,2%;

14) Удельный расход природного газа на снабжение учреждений (в расчете на 1 человека) – план – 135,78, факт 135,78 м3/чел

(135,78- 135,78)/ 135,78 * 100% +100 = 100%.

2. Оценка степени достижения значений показателей ожидаемого эффекта от реализации мероприятий государственной программы, предполагающих положительную динамику:

1) Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет в общем количестве посещений детьми детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций – план – 54,0%, факт – 57,0%

(57/54,0) * 100% = 105%;

2) Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях – план – 1,7%, факт – 1,7 %

(1,7/1,7) * 100% = 100%;

3) Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции – план 93% (прогнозный показатель), факт – 93,0 %

(93/93) * 100% = 100%;

4) Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – план 74,1 лет (прогнозный показатель за год), факт – 73,79 года (предварительные данные, итоговые данные будут сформированы не раньше октября 2021 года)

(73,79/74,1) * 100% = 95,6%;

5) Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, состоящих на диспансерном наблюдении – план 75,0% (прогнозный показатель), факт 75,8 %

(75,8/75,0) * 100% = 101%;

6) Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем числе лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция – план 90,0% (прогнозный показатель), факт 94,4 %

(94,4/90,0) * 100% = 104,8%;

7) Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи – план 45%, факт 70,6 %

(70,6/45) * 100% = 156,8%=80%;

8) Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ – план 85%, факт 74 %

(74/85) * 100% = 87,1%;

9) Доля обследованных беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику в целях выявления врождённой и наследственной патологий – план 88,0% (прогнозный показатель), факт 88,2 %

(88,2/88) * 100% = 100,2%;

10) Доля лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, состоящих под диспансерным наблюдением, на конец отчетного года, в общем числе лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания – 80%, факт – 78,2% (предварительные данные)

(78,2/80) * 100% = 97,8%

11) Доля лиц, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, в общем числе лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания и состоящих под диспансерным наблюдением, на конец отчетного года – план – 50%, факт – 38,2%

(38,2/50) * 100% = 76,4%

12) Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека – план 95%, факт – 70,5% (показатель не выполнен в связи с передачей медицинского оборудования Клинико-диагностической лаборатории (Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот С1000 с оптическим модулем CFX96 и Прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Rotor-Gene Q) в лаборатории других ЛПУ для работы с COVID -19 в периоды с мая по июль и в ноябре 2020 года)

(70,5/95) * 100% = 74,2%;

13) Доля лиц, получивших ВМП, в общем числе лиц, направленных на оказание ВМП, на территории Ульяновской области – план 95% (прогнозный показатель), факт 96,6 %

(96,6/95) * 100% = 101%;

14) Доля детей, у которых достигнут выраженный оздоровительный эффект – план 70% (прогнозный показатель), факт 98%

(98/70) * 100% = 140%=80%;

15) Доля государственных медицинских организаций, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающие информационное взаимодействие с единой системой – план – 92%, факт – 69,4%

(69,4/92) * 100% = 75,43%;

16) Доля государственных медицинских организаций, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации – план – 66%,  факт 66%

(66/66 * 100% = 100%;

17) Доля государственных медицинских организаций, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг – план 21%, факт 21 %

(21/21) * 100% = 100%.

18) Число дней занятости (работы) койки в году – план 331,5 дней (прогнозный показатель), факт 251,4 дней (предварительные данные)

(251,4/331,5) * 100% = 75,83%;

19) Средняя длительность лечения больного в стационарных условиях – план 11,7 дней (прогнозный показатель), факт 11,3 дней (предварительные данные)

(11,3/11,7) * 100% = 96,6%;

20) Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения – план 38,3 и факт – 36,2 (предварительные данные)

(36,2/38,3) * 100% = 94,51%;

21) Соотношение количества врачей и среднего медицинского персонала – план 1:3,0 и факт 1:3,1 (предварительные данные)

(1:3,1/1:3,0) * 100% = 103,3%;

22) Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Ульяновской области – план 200 (прогнозный показатель), факт – 207,4

(207,4/200) * 100% = 103,7%;

23) Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Ульяновской области – план 100 (прогнозный показатель), факт 118,1%

(118,1/100) * 100% = 118,1%;

24) Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Ульяновской области – план 100, факт – 103,7%

(103,7/100) * 100% = 103,7%;

25) Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных ГУЗ план – 1, факт – 0 (проводилась работа по обследованию здания ФАП с.Старое Рождествено ГУЗ Старомайнская РБ по плановому заключению энергосервисного контракта; по результатам произведенного инвестором экономического расчёта заключение энергосервисного контракта по модернизации системы отопления данного объекта – нецелесообразно)

( 0/1) *100% = 0;

26) Количество проведенных контрольных мероприятий по аудиту и контролю качества организации питания в ГУЗ план – 4, факт – 5

(5/4) *100% = 125%=80%.

III. Оценка соотношения фактического и запланированного объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий государственной программы:

План – 14374723,60 тыс. рублей, факт – 14116853,90 тыс. рублей.

УФ = (14116853,90/14374723,60) * 100% = 98,2%

IV. Степень эффективности деятельности государственного заказчика:

ОД = (СТ+КП) /2 = (72+19,35)/2 = 45,7

1) уровень соблюдения государственным заказчиком установленных требований к разработке и реализации государственных программ:

СТ = (5/11 + 4/4)/2 *100% = 72%

2) уровень качества планирования государственным заказчиком значений целевых индикаторов и показателей ожидаемого эффекта:

КП = 0,25* 11+ 0,4* 38+ 0,15* 2+ 0,1* 6+0,1* 5= 19,35

V. Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы:

ИО = 0,35*ОИ+0,3*ОЭ+0,2*УФ+0,15*ОД = 0,35*214,38+0,3*92,8+0,2*98,2+ 0,15*45,7=129,41%

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований ГП

| № п/п | Наименование раздела, мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Предоставленное финансирование, тыс. руб. |  |  | Освоение, тыс. руб. |  |  | Количество заключенных контрактов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ |  |
| Раздел 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», нап-равленного на достижение соо-тветствующих результатов реали-зации федерального проекта «Раз-витие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее –Министерство), Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 225872,60 | 74070,89 | - | 225872,60 | 74070,89 | - | 224804,55 | 62344,68 | - | 11 |
| 1.1.1. | Оснащение передвижными меди-цинскими комплексами населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | Министерство | 212823,80 | 9870,00 | - | 212823,80 | 9870,00 | - | 211755,75 | 9870,00 | - | - |
| 1.1.2. | Создание и замена ФП, ФАП и ВА для населенных пунктов с числен-ностью от 100 до 2000 человек | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 13048,80 | 8904,30 | - | 13048,80 | 8904,30 | - | 13048,80 | 7558,54 | - | 2 |
| 1.1.3. | Создание и замена зданий для размещения ФП, ФАП и ВА в рамках реализации иных программ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 0,00 | 30096,59 | - | 0,00 | 30096,59 | - | 0,00 | 29586,14 | - | 4 |
| 1.1.4. | Строительство посадочной площад-ки и закупка авиационных работ в целях оказания медицинской помо-щи в целях оказания медпомощи | Министерство | 0,00 | 2200,00 | - | 0,00 | 2200,00 | - | 0,00 | 2200,00 | - | 1 |
| 1.1.5. | Совершенствование системы оказа-ния первичной медико-санитарной помощи населению Ульяновкой об-ласти (внедрение стандарта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь») | Министерство | 0,00 | 23000,00 | - | 0,00 | 23000,00 | - | 0,00 | 23000,00 | - | 4 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболевания-ми», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» | Министерство | 247726,90 | 24218,20 | - | 247726,90 | 24218,20 | - | 242238,92 | 3352,82 | - | 5 |
| 1.2.1. | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | Министерство | 142335,70 | 0,00 | - | 142335,70 | 0,00 | - | 142335,70 | 0,00 | - | 2 |
| 1.2.2. | Совершенствование системы оказа-ния медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 0,00 | 20958,60 | - | 0,00 | 20958,60 | - | 0,00 | 30431,03 | - | 3 |
|  | разработка проектной документа-ции, выполнение ремонтных работ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 0,00 | 10958,60 | - | 0,00 | 10958,60 | - | 0,00 | 10809,93 | - | 2-х летний контракт 2019-2020 годы |
| 1.2.3. | Обеспечение граждан, перенесших острое нарушение мозгового крово-обращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными пре-паратами в амбулаторных условиях | Министерство | 105391,20 | 3259,60 | - | 105391,20 | 3259,60 | - | 99903,22 | 3089,79 | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федераль-ного проекта «Старшее поколение» | Министерство | 258,70 | 0,00 | - | 258,70 | 0,00 | - | 253,38 | 0,00 | - | - |
| 1.3.1. | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Министерство | 258,70 | 0,00 | - | 258,70 | 0,00 | - | 253,38 | 0,00 | - |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфрас-труктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на достижение соответствующих рез-ультатов реализации федерального проекта «Развитие детского здраво-охранения, включая создание совре-менной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 91628,60 | 94633,60 | - | 91628,60 | 94633,60 | - | 91628,60 | 94633,60 | - | 15 |
| 1.4.1. | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений госу-дарственных медицинских организаций | Министерство | 91628,60 | 20113,60 | - | 91628,60 | 20113,60 | - | 91628,60 | 20113,60 | - | 12 |
| 1.4.2. | Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию инфекцион-ного корпуса ГУЗ УОДКБ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 0,00 | 24126,00 | - | 0,00 | 24126,00 | - | 0,00 | 24126,00 | - | 1 |
| 1.4.3. | Совершенствование системы оказа-ния медицинской помощи детям (подготовка помещений под заку-паемое оборудование и создание организационно-планировочных решений) | Министерство | 0,00 | 50394,00 | - | 0,00 | 50394,00 | - | 0,00 | 50394,00 | - | 2 |
| 1.5. | Основное мероприятие «Обе-спечение развития системы медицинской профилактики заболеваний» | Министерство | 2728,80 | 40599,10 | - | 2728,80 | 40599,10 | - | 2728,,80 | 41207,13 | - | - |
| 1.5.1. | Реализация постановления Губерна-тора Ульяновской области от 03.03.2011 № 22 «Об организации диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области» | Министерство | 0,00 | 2000,00 | - | 0,00 | 2000,00 | - | 0,00 | 1502,00 | - | - |
| 1.5.2. | Обеспечение реализации ме-роприятий по профилактике ВИЧ-инфекций и гепатитов В и С | Министерство | 2728,80 | 599,10 | - | 2728,80 | 599,10 | - | 2728,80 | 599,10 | - | - |
| 1.5.3. | Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний | Министерство | 0,00 | 25000,00 | - | 0,00 | 25000,00 | - | 0,00 | 25000,00 | - | - |
| 1.5.4. | Обеспечение реализации мероп-риятий по профилактике туберкулеза | Министерство | 0,00 | 13000,00 | - | 0,00 | 13000,00 | - | 0,00 | 12996,71 | - | - |
| 1.5.5. | Предоставление субсидий Автоном-ной некоммерческой организации «Агентство здорового и социаль-ного питания» в целях финансового обеспечения ее затрат в связи с осу-ществлением деятельности, направ-ленной на пропаганду здорового образа жизни | Министерство | 0,00 | 1461,83 | - | 0,00 | 1461,83 | - | 0,00 | 1109,32 | - | - |
| 1.6. | Основное мероприятие «Обеспече-ние развития первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям» | Всего, в том числе: | 0,00 | 187441,83 | - | 0,00 | 187441,83 | - | 0,00 | 154658,55 | - | 21 |
|  |  | Министерство | 0,00 | 60713,23 | - | 0,00 | 60713,23 | - | 0,00 | 60713,23 | - | 12 |
|  |  | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 0,00 | 126728,60 | - | 0,00 | 126728,60 | - | 0,00 | 93945,32 | - | 9 |
| 1.6.1. | Выполнение ремонта в зданиях государственных медицинских ор-ганизаций, находящихся в г. Ульяновске, в том числе: | Всего, в том числе: | 0,00 | 187441,83 | - | 0,00 | 187441,83 | - | 0,00 | 154658,55 | - | 21 |
|  |  | Министерство | 0,00 | 60713,23 | - | 0,00 | 60713,23 | - | 0,00 | 60713,23 | - | 12 |
|  | подготовка проектной докумен-тации, выполнение ремонтных работ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 0,00 | 126728,60 | - | 0,00 | 126728,60 | - | 0,00 | 93945,32 | - | 9 |
| 1.7. | Основное мероприятие «Совер-шенствование оказания специали-зированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации» | Министерство | 107851,50 | 16695,20 | - | 107851,50 | 16695,20 | - | 107141,35 | 16539,47 | - | - |
| 1.7.1. | Совершенствование системы ока-зания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусами имму-нодефицита человека и гепатитов B и C, реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с со-циально-значимыми инфекцион-ными заболеваниями | Министерство | 23385,40 | 5133,39 | - | 23385,40 | 5133,39 | - | 23385,40 | 5133,39 | - | - |
| 1.7.2. | Совершенствование системы ока-зания медицинской помощи боль-ным туберкулёзом, реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми ин-фекционными заболеваниями | Министерство | 8516,20 | 1869,21 | - | 8516,20 | 1869,21 | - | 8515,01 | 1869,15 | - | - |
| 1.7.3. | Обеспечение развития паллиативной медицинской помощи | Министерство | 44155,00 | 9692,60 | - | 44155,00 | 9692,60 | - | 43446,04 | 9536,93 | - | - |
| 1.7.4. | Приобретение аппаратов экстракор-поральной мембранной оксигена-ции и аппаратов для искусственной вентиляции легких для государс-твенных медицинских организаций | Министерство | 16079,90 | 0,00 | - | 16079,90 | 0,00 | - | 16079,90 | 0,00 | - | - |
| 1.7.5. | Оснащение (переоснащение) меди-цинских организаций, осущест-вляющих этиологическую диагнос-тику методами амплификации нуклеиновых кислот | Министерство | 15715,00 | 0,00 | - | 15715,00 | 0,00 | - | 15715,00 | 0,00 | - | - |
| 1.8. | Основное мероприятие «Совершен-ствование службы охраны здоровья матери и ребёнка» | Министерство | 0,00 | 20627,60 | - | 0,00 | 20627,60 | - | 0,00 | 20627,60 | - | - |
| 1.8.1. | Обеспечение реализации мероп-риятий, направленных на проведе-ние пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов) | Министерство | 0,00 | 13504,00 | - | 0,00 | 13504,00 | - | 0,00 | 13504,00 | - | - |
| 1.8.2. | Создание системы раннего выявле-ния и коррекции нарушений развит-ия ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов для проведе-ния неонатального и аудио-логического скринингов) | Министерство | 0,00 | 7123,60 | - | 0,00 | 7123,60 | - | 0,00 | 7123,60 | - | - |
| 1.9. | Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспече-ния жителей Ульяновской области» | Министерство | 398867,60 | 939174,20 | - | 398867,60 | 939174,20 | - | 410759,94 | 906959,06 | - | - |
| 1.9.1. | Совершенствование системы лекар-ственного обеспечения отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О госу-дарственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения ле-карственными средствами и изде-лиями медицинского назначения» на территории Ульяновской области, а также отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроничес-кими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности | Министерство | 0,00 | 885276,40 | - | 0,00 | 885276,40 | - | 0,00 | 864111,54 | - | - |
| 1.9.2. | Реализация Закона Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области» | Министерство | 0,00 | 73297,80 | - | 0,00 | 73297,80 | - | 0,00 | 42847,52 | - | - |
| 1.9.3. | Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | Министерство | 87849,20 | 0,00 | - | 87849,20 | 0,00 | - | 85176,72 | 0,00 | - | - |
| 1.9.4. | Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, пред-назначенными для лечения больных злокачественными новообразова-ниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофи-лией, муковисцидозом, гипо-физарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитикоуремическим синдро-мом, юношеским артритом с системным началом, мукополисаха-ридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | Министерство | 4031,60 | 0,00 | - | 4031,60 | 0,00 | - | 4031,60 | 0,00 | - | - |
| 1.9.5. | Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными пре-паратами для медицинского при-менения по рецептам на лекарст-венные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицин-ские изделия, а также специализи-рованными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Министерство | 260705,50 | 0,00 | - | 260705,50 | 0,00 | - | 249709,32 | 0,00 | - | - |
| 1.9.6. | Приобретение лекарственных пре-паратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | Министерство | 46281,30 | 0,00 | - | 46281,30 | 0,00 | - | 71842,30 | 0,00 | - | последние изменения в ГП утверждены 10.12.2020 года; средства в размере 25561,00 т.р. пришли в регион после 20 декабря 2020 |
| Итого по разделу 1 |  |  | 1074934,70 | 1408645,75 | - | 1074934,70 | 1408645,75 | - | 1109723,54 | 1300322,91 | - | - |
| Министерство здравоохранения Ульяновской области |  |  | 1061885,90 | 1207831,66 | - | 1061885,90 | 1207831,66 | - | 1096674,74 | 1134296,98 | - | - |
| Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |  |  | 13048,80 | 200814,09 | - | 13048,80 | 200814,09 | - | 13048,80 | 166025,93 | - | - |
| Раздел 2. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а так же основ персонифицированной медицины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Всего, в том числе: | 411615,90 | 53221,40 | - | 411615,90 | 53221,40 | - | 411615,90 | 52909,70 | - | 31 |
|  |  | Министерство | 411615,90 | 5850,00 | - | 411615,90 | 5850,00 | - | 411615,90 | 5850,00 | - | 29 |
|  |  | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 0,00 | 47371,40 | - | 0,00 | 47371,40 | - | 0,00 | 47059,70 | - | 2 |
| 2.1.1. | Переоснащение медицинских ор-ганизаций, оказывающих медицин-скую помощь больным с онкологическими заболеваниями | Министерство | 411615,90 | 0,00 | - | 411615,90 | 0,00 | - | 411615,90 | 0,00 | - | 28 |
| 2.1.2. | Совершенствование системы оказа-ния медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 0,00 | 53221,40 | - | 0,00 | 53221,40 | - | 0,00 | 52909,70 | - | 3 |
|  | проектирование, строительство и ремонт помещений | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 0,00 | 47371,40 | - | 0,00 | 47371,40 | - | 0,00 | 47059,70 | - | 2 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» | Министерство | 12162,00 | 85000,00 | - | 12162,00 | 85000,00 | - | 11643,63 | 82356,17 | - | - |
| 2.2.1. | Совершенствование системы ока-зания высокотехнологичной меди-цинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | Министерство | 11936,50 | 85000,00 | - | 11936,50 | 85000,00 | - | 11418,13 | 82356,17 | - | - |
| 2.2.2. | Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | Министерство | 225,50 | 0,00 | - | 225,50 | 0,00 | - | 225,50 | 0,00 | - | - |
| Итого по разделу 2 |  |  | 423777,90 | 138221,40 | - | 423777,90 | 138221,40 | - | 423259,53 | 135265,87 | - | - |
| Министерство здравоохранения Ульяновской области |  |  | 423777,90 | 90860,00 | - | 423777,90 | 90860,00 | - | 423259,53 | 88206,17 | - | - |
| Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |  |  | 0,00 | 47371,40 | - | 0,00 | 47371,40 | - | 0,00 | 47059,70 | - | - |
| Раздел 3. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Совершен-ствование развития системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | Министерство | 0,00 | 7116,10 | - | 0,00 | 7116,10 | - | 0,00 | 7116,10 | - | - |
| 3.1.1. | Проведение мероприятий по оздоровлению детей, состоящих на диспансерном учёте в медицинских организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления | Министерство | 0,00 | 7116,10 | - | 0,00 | 7116,10 | - | 0,00 | 7116,10 | - | - |
| Итого по разделу 3 |  |  | 0,00 | 7116,10 | - | 0,00 | 7116,10 | - | 0,00 | 7116,10 | - | - |
| Раздел 4. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здраво-охранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения», направ-ленного на достижение соответс-твующих результатов реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» | Министерство | 471839,00 | 14593,00 | - | 471839,00 | 14593,00 | - | 197345,61 | 6103,47 | - | - |
| 4.2. | Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» | Министерство | 223263,00 | 5211028,70 | - | 223263,00 | 5211028,70 | - | 223263,00 | 5211028,70 | - | - |
| 4.2.1. | Предоставление межбюджетных трансфертов с целью реализации территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Ульяновской области | Министерство | 0,00 | 45000,00 | - | 0,00 | 45000,00 | - | 0,00 | 45000,00 | - | - |
| 4.2.2. | Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхо-вание неработающего населения Ульяновской области | Министерство | 0,00 | 5166028,70 | - | 0,00 | 5166028,70 | - | 0,00 | 5166028,70 | - | - |
| 4.2.3. | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Террито-риального фонда ОМС Ульяновской области на дополнительное финан-совое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычай-ной ситуации и (или) при возник-новении угрозы распространения заболеваний, представляющих опас-ность для окружающих, в рамках реализации территориальных прог-рамм обязательного медицинского страхования | Министерство | 223263,00 | 0,00 | - | 223263,00 | 0,00 | - | 223263,00 | 0,00 | - | - |
| Итого по разделу 4 |  |  | 695102,00 | 5225621,70 | - | 695102,00 | 5225621,70 | - | 695102,00 | 5225621,70 | - | - |
| Раздел 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспече-ние медицинских организаций системы здравоохранения Ульянов-ской области квалифицированными кадрами» | Министерство | 0,00 | 53015,00 | - | 0,00 | 53015,00 | - | 0,00 | 51672,81 | - | - |
| 5.1.1. | Повышение квалификации и пере-подготовка специалистов с высшим и средним профессиональным ме-дицинским образованием государс-твенных медицинских организаций | Министерство | 0,00 | 3773,00 | - | 0,00 | 3773,00 | - | 0,00 | 3349,08 | - | - |
| 5.1.3. | Повышение престижа медицинской профессии (вы-плата ежегодной областной премии «Призвание») | Министерство | 0,00 | 400,00 | - | 0,00 | 400,00 | - | 0,00 | 400,00 | - | - |
| 5.1.4. | Реализация Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и про-живающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области» | Министерство | 0,00 | 10000,00 | - | 0,00 | 10000,00 | - | 0,00 | 9858,56 | - | - |
| 5.1.5. | Реализация Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки от-дельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» | Министерство | 0,00 | 29000,00 | - | 0,00 | 29000,00 | - | 0,00 | 28491,67 | - | - |
| 5.1.6. | Осуществление доплат к академи-ческим стипендиям, выплачи-ваемым лицам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях выс-шего образования по специаль-ностям (направлениям подготовки) высшего образования, относящимся к укрупнённой группе направления (специальностей) высшего образо-вания «Здравоохранение и медицинские науки» | Министерство | 0,00 | 5342,00 | - | 0,00 | 5342,00 | - | 0,00 | 5073,50 | - | - |
| 5.1.7 | Осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам ФП и ФАП | Министерство | 0,00 | 4500,00 | - | 0,00 | 4500,00 | - | 0,00 | 4500,00 | - | - |
| 5.2. | Основное мероприятие «Социаль-ная поддержка медицинских рабо-тников государственных медицин-ских организаций» | Министерство | 77490,00 | 21850,00 | - | 77490,00 | 21850,00 | - | 33210,00 | 12130,00 | - | - |
| 5.2.1. | Осуществление единовременных компенсационных выплат медицин-ским работникам (врачам, фельдшерам) | Министерство | 77490,00 | 17010,00 | - | 77490,00 | 17010,00 | - | 33210,00 | 7290,00 | - | - |
| 5.2.2. | Приобретение служебного жилого помещения (квартиры) с целью дальнейшего предоставления служебного жилого помещения (квартиры) медицинским работни-кам государственных медицинских организаций | Министерство | 0,00 | 4840,00 | - | 0,00 | 4840,00 | - | 0,00 | 4840,00 | - | - |
| Итого по разделу 5 |  |  | 77490,00 | 74865,00 | - | 77490,00 | 74865,00 | - | 33210,00 | 63802,81 | - | - |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспече-ние деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» | Министерство | 1110294,20 | 4138654,85 | - | 1110294,20 | 4138654,85 | - | 1268391,66 | 4138020,70 | - | последние изменения в ГП по 2020 году утверждены 10.12.2020 года; средства в размере 266382,00 т.р. (о.б. – 23045,40 т.р., ф.б. – 243336,60 т.р.) пришли в регион после 20 декабря 2020 |
| 1.1.1. | Осуществление государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности ГУЗ | Министерство | 1412,10 | 0,00 | - | 1412,10 | 0,00 | - | 1182,28 | 0,00 | - | - |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности ГУЗ | Министерство | 997429,10 | 4092882,85 | - | 997429,10 | 4092882,85 | - | 1135756,38 | 4094809,90 | - | - |
| 1.1.3. | Обеспечение деятельности цент-рального аппарата Министерства | Министерство | 0,00 | 45772,00 | - | 0,00 | 45772,00 | - | 0,00 | 43210,80 | - | - |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1110294,20 | 4138654,85 | - | 1110294,20 | 4138654,85 | - | 1268391,66 | 4138020,70 | - | - |
| Итого по государственной программе |  |  | 3381598,80 | 10993124,80 | - | 3381598,80 | 10993124,80 | - | 3225025,41 | 10891828,49 | - | - |
| Министерство здравоохранения Ульяновской области (здравоохранение) |  |  | 3368550,00 | 10399804,71 | - | 3368550,00 | 10399804,71 | - | 3211976,61 | 10678742,86 | - | - |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области |  |  | 13048,80 | 261234,29 | - | 13048,80 | 261234,29 | - | 13048,80 | 213085,63 | - | - |

4. Сведения о достижении целевых индикаторов по итогам 2020 года

(все показатели годовые, разбивка по кварталам не предусмотрена)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Характер мероприятия (проект/процесс) | Процент достижения целевого индикатора | Значение целевого индикатора по годам |  | Обоснование отклонений значений индикатора (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план 2020 год | факт 2020 год (предваритель-ные данные) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ### Раздел 1. Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число граждан, прошедших профилактические осмотры (млн. человек) | проект | 41,71 | 0,543 (0,232 – утверждено допсоглаше-нием от 17.12.2020, в связи с этим расхождение плановой цифры) | 0,2265* | в связи с введе-нием ограничите-льных мероприя-тий, направленных в условиях возник-новения угрозы распространения новой коронови-русной инфекции на основании пос-тановления Пра-вительства РФ от 03.04.2020 № 432 и распоряжения Минздрава УО от 02.04.2020 № 723 |
| 1.2. | Количество построенных зданий для размещения ФП, ФАП и ВА (Единиц) | проект | 100 | 6 | 6 | - |
| 1.3. | Смертность от инфаркта миокарда (случаев на 100 тыс. населения) | проект | 72,2 | 60,6 | 77,5* | - |
| 1.4. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (процентов) | проект | 25,3 | 26,5 (13,3 – утверждено допсоглаше-нием от 27.12.2020, в связи с этим расхождение плановой цифры) | 6,7 | в связи с введе-нием ограничите-льных мероприя-тий, направленных в условиях возник-новения угрозы распространения новой коронови-русной инфекции на основании пос-тановления Пра-вительства РФ от 03.04.2020 № 432 и распоряжения Минздрава УО от 02.04.2020 № 723 |
| 1.5. | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» (далее – приказ Минздрава России от 07.03.2018 № 92н) (процентов) | проект | - | 95,0 | 95,0 | - |
| 1.6. | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н (процентов) | проект | - | 95,0 | 95,0 | - |
| 1.7. | Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза (процентов) | процесс | 100,5 | 71,5 | 71,9* | - |
| 1.8. | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения (процентов) | процесс | 110 | 24,0 | 26,4 | - |
| 1.9. | Доля отремонтированных объектов государственных медицинских организаций в общем числе объектов здравоохранения, нуждающихся в ремонте (процентов) | процесс | - | 1,0 | 1,5 | - |
| 1.10. | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (число коек на 10 тыс. населения) | процесс | 35,71 | 0,112 | 0,04 | в связи пандемией коронавируса и перепрофилирова-нием коечного фонда для лечения инфекционных па-циентов, развер-тывание новых паллиативных коек в 2020 году было невозможно, в результате чего сложилось не достижение показателя |
| 1.11. | Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (число амбулаторных посещений на 10 тыс. населения) | процесс | 160,3 | 17,395 (14,91 утверждено допсоглаше-нием от 28.12.2020, в связи с этим расхождение плановой цифры) | 27,9 | перевыполнение плана связано с уве-личением выездов медицинских бригад на дом к пациентам паллиативного про-филя в целях повы-шения качества и доступности меди-цинской помощи в период пандемии коронавируса (плановый показа-тель утверждается МЗ РФ и самостоя-тельной корректи-ровке не подлежит) |
| 1.12. | Доля обследованных новорожденных при проведении аудиологического (неонатального) скрининга в общем числе новорожденных (процентов) | процесс | 102 | 95,0 | 97,0 | - |
| 1.13. | Обеспеченность льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам (процентов) | процесс | 101 | 97,0 | 98,5 | - |
| ### Раздел 2. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), в общем числе выявленных злокачественных новообразований (процентов) | проект | 98,88 | 53,6 | 54,2* | - |
| 2.2. | Объем ВМП, оказанной с учетом субсидии из средств федерального бюджета на ВМП, не включенную в базовую программу ОМС (человек) | процесс | 137,9 | 224 | 309 | - |
| ### Раздел 3. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество лиц, прошедших санаторно-курортное лечение (человек) | процесс | 102 | 335 | 342 | - |
| ### Раздел 4. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), использующих медицинские информационные системы, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ, в общем числе государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (процентов) | проект | 100 | 100,0 | 100,0 | - |
| 4.2. | Количество услуг экстракорпорального оплодотворения, оказанных семейным парам, страдающим бесплодием (единиц) | процесс | 115 | 650 | 750 | - |
| ### Раздел 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Число специалистов с высшим медицинским образованием, принятых на работу в государственные медицинские организации (человек) | проект | 100 | 280 | 280 | - |
| 5.2. | Число специалистов со средним профессиональным медицинским образованием, принятых на работу в государственные медицинские организации (человек) | проект | 100 | 250 | 250 | - |
| 5.3. | Количество медицинских работников государственных медицинских организаций, охваченных мерами социальной поддержки (человек) | процесс | 120 | 2358 | 2843 | - |
| ### Раздел 6. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Степень выполнения мероприятий по осуществлению ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности (процентов) | процесс | 100 | 100,0 | 100,0 | - |

__________________________

*предварительные данные за 11 месяцев

5. Сведения о достижении показателей ожидаемого результата от реализации мероприятий ГП по итогам 2020 года

(все показатели годовые, разбивка по кварталам не предусмотрена)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достиже-ния ожидаемого результата (факт/план) | Обоснование отклонений значений ожидаемого результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | Случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста | 452,8 | 557,9* | 76,8 | - |
| 1.2. | Смертность от болезней системы кровообращения | Случаев на 100 тыс. населения | 661,4 | 779,5* | 82,14 | - |
| 1.3. | Доля посещений с профилактической и ины-ми целями детьми в возрасте 0-17 лет в об-щем количестве посещений детьми детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций | Процентов | 54,0 | 57,0* | 105 | - |
| 1.4. | Доля детей в возрасте 0-17 лет в общей чис-ленности детского населения, пролеченных в дневных стационарах государственных ме-дицинских организаций, оказывающих ме-дицинскую помощь в амбулаторных условиях | Процентов | 1,7 | 1,7 | 100 | - |
| 1.5. | Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | Процентов | 93,0 | 93,0 | 100 | - |
| 1.6. | Число зарегистрированных больных с диаг-нозом «активный туберкулез», зарегистриро-ванным впервые в жизни | Случаев на 100 тыс. населения | 38,0 | 32,9* | 113,4 | - |
| 1.7. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Лет | 74,10 | 73,79* | 99,6 | прогнозный показатель за год предварительные данные итоговые данные будут сформированы не раньше октября 2021 года |
| 1.8. | Смертность от туберкулеза | Случаев на 100 тыс. населения | 8,1 | 7,6* | 106,17 | - |
| 1.9. | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получаю-щих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, состоящих на диспансерном наблюдении | Процентов | 75 | 75,8 | 101 | - |
| 1.10. | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем чис-ле лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция | Процентов | 90,0 | 94,4 | 104,8 | - |
| 1.11. | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи | Процентов | 45 | 70,6 | 156,8 | перевыполнение плана связано с уве-личением выездов медицинских бригад на дом к пациентам паллиативного про-филя в целях повышения качества и доступности медицинской помощи в период пандемии коронавируса (плановый показатель утверждается МЗ РФ и самостоятельной корректировке не подлежит) |
| 1.12. | Полнота выборки наркотических и психот-ропных лекарственных препаратов в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекар-ственных препаратов и психотропных веществ | Процентов | 85 | 74* | 87,1 | По данным результатов мониторинга выборки НС и ПВ, осуществляемого федеральным складом ФГУП «Московский эндокринный завод» |
| 1.13. | Доля обследованных женщин, которым уста-новлен диагноз «привычное невынашива-ние» беременности, а также беременных женщин, прошедших пренатальную (доро-довую) диагностику в целях выявления врожденной и наследственной патологий, в общем числе беременных женщин | Процентов | 88,0 | 88,2 | 100,2 | - |
| 1.14. | Младенческая смертность | Случаев на 1000 родившихся живыми | 4,9 | 4,2* | 114,28 | - |
| 1.15. | Детская смертность (в возрасте 0 - 4 года) | Случаев на 1000 родившихся живыми | 6,6 | 4,9* | 125,7 | плановый прогнозный показатель по Ульяновской области утверждается Минздравом России и корректировке не подлежит, в связи с этим % выполнения высокий |
| 1.16. | Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет | Случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста | 61,5 | 36,1* | 141,3 | плановый прогнозный показатель по Ульяновской области утверждается Минздравом России и корректировке не подлежит, в связи с этим % выполнения высокий |
| 1.17. | Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в общем числе рецептов | Процентов | 0,06 | 0,005 | 191,6 | в течение 2020 года данный показатель находился в допустимых пределах к установленному целевому прогноз-ному показателю (0,06%). В третьей декаде декабря 2020 года для обеспече-ния льготных категорий граждан был поставлен препарат, который отсутс-твовал для обеспечения пациентов дли-тельное время (просрочка поставки с 01.07.2020 года). Значительное коли-чество рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении было обеспечено в последних числах декабря 2020 года |
| 1.18. | Доля лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт мио-карда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, состоящих под диспансерным наблюдением, на конец отчетного года, в об-щем числе лиц, перенесших острое наруше-ние мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания | Процентов | 80,0 | 78,2* | 97,75 | в связи с введением ограничительных мероприятий, направленных в усло-виях возникновения угрозы распрос-транения новой короновирусной инфекции, поток пациентов в поликлиники был ограничен |
| 1.19. | Доля лиц, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, в общем числе лиц, перенесших острое нару-шение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосу-дистые заболевания и состоящих под дис-пансерным наблюдением, на конец отчетного года | Процентов | 50 | 38,2* | 76,4 | на фоне высокой заболеваемости новой коронавируснорй инфекцией и отсутствием возможности лечения на амбулаторном этапе, большинство пациентов старших возрастных групп получали лечение в условиях ковидных стационаров, при этом выписка препа-ратов на амбулаторном этапе таким па-циентам по поводу любых заболеваний является неправомочной, что также повлияло на процент охвата пациентов диспансерных групп выписанными лекарственными препаратами |
| 1.20. | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека | Процентов | 95 | 70,5 | 74,2 | показатель не выполнен в связи с пере-дачей медицинского оборудования Клинико-диагностической лаборатории (Термоциклер для амплификации нук-леиновых кислот С1000 с оптическим модулем CFX96 и Прибор для проведе-ния полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Rotor-Gene Q) в лаборатории других ЛПУ для работы с COVID-19 в периоды с мая по июль и в ноябре 2020 года |
| Раздел 2. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | Случаев на 100 тыс. населения | 218,0 | 227,2* | 95,8 | - |
| 2.2. | Доля лиц, получивших ВМП, в общем числе лиц, направленных на оказание ВМП, на территории Ульяновской области | Процентов | 95,0 | 96,6 | 101 | - |
| Раздел 3. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля детей, у которых достигнут выраженный оздоровительный эффект | Процентов | 70,0 | 98,0 | 140 | - |
| Раздел 4. Организация реализации государственных функций в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля государственных медицинских органи-заций, использующих медицинские инфор-мационные системы для организации и ока-зания медицинской помощи гражданам, обеспечивающие информационное взаимо-действие с единой системой | Процентов | 92,0 | 69,4 | 75,43 | причины по не достижению: системные сбои в работе интеграционного сервиса «Региональной медицинской информационной системы (РМИС)» и «Интегрированной электронной медицинской карты (ИЭМК)» |
| 4.2. | Доля государственных медицинских органи-заций, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаи-модействия с государственными информа-ционными системами в сфере здравоохра-нения субъектов Российской Федерации | Процентов | 66,0 | 66,0 | 100 | - |
| 4.3. | Доля государственных медицинских органи-заций, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг | Процентов | 21,0 | 21,0 | 100 | - |
| 4.4. | Число дней занятости (работы) койки в году | Дней | 331,5 | 251,4* | 75,83 | в связи с введением ограничительных мероприятий, направленных в усло-виях возникновения угрозы распрос-транения новой короновирусной инфекции было приостановлено оказание плановой едицинской помощи на основании постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 432 и распоряжения Минздрава УО от 02.04.2020 № 723 |
| 4.5. | Средняя длительность лечения больного в стационарных условиях | Дней | 11,7 | 11,3* | 96,6 | в связи с увеличением числа госпита-лизации (перевода) из профильных от-делений медорганизаций в медорга-низации перепрофилированные для оказания медпомощи пациентам с новой короновирусной инфекции |
| Раздел 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения | Человек | 38,3 | 36,2* | 94,51 | - |
| 5.4. | Соотношение количества врачей и среднего медицинского персонала | - | 1:3,0 | 1:3,1* | 103,3 | - |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее обра-зование, предоставляющих медицинские ус-луги (обеспечивающих предоставление ме-дицинских услуг), и среднемесячной начис-ленной заработной платы наемных работни-ков в организациях, у индивидуальных пред-принимателей и физических лиц (средне-месячного дохода от трудовой деятельности) в Ульяновской области | Процентов | 200,0 | 207,4 | 103,7 | - |
| 1.2. | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего ус-ловия для предоставления медицинских ус-луг) и среднемесячной начисленной заработ-ной платы наемных работников в организа-циях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Ульяновской области | Процентов | 100,0 | 118,1 | 118,1 | - |
| 1.3. | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персона-ла, обеспечивающего условия для предостав-ления медицинских услуг) и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуаль-ных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Ульяновской области | Процентов | 100,0 | 103,7 | 103,7 | - |
| 1.4. | Удельный расход электрической энергии на снабжение ГУЗ (в расчете на 1 кв. м общей площади) | кВт·ч/кв. м | 49,48 | 49,48 | 100 | - |
| 1.5. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение ГУЗ (в расчете на 1 кв. м общей площади) | Гкал/кв. м | 0,20 | 0,16 | 120 | - |
| 1.6. | Удельный расход холодной воды на снабжение ГУЗ (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 38,52 | 36,61 | 104,95 | - |
| 1.7. | Удельный расход горячей воды на снабжение ГУЗ (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 8,86 | 8,57 | 103,3 | - |
| 1.8. | Удельный расход природного газа на снабжение ГУЗ (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 135,78 | 135,78 | 100 | - |
| 1.9. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных ГУЗ | ед. | 1 | - | 0 | проводилась работа по обследованию здания ФАП с.Старое Рождествено ГУЗ Старомайнская РБ по плановому заключению энергосервисного кон-тракта. По результатам произведенного инвестором экономического расчета заключение энергосервисного контрак-та по модернизации системы отопле-ния данного объекта – нецелесообразно. |
| 1.10. | Количество проведенных контрольных мероприятий по аудиту и контролю качества организации питания в ГУЗ | ед. | 4 | 5 | 125 | финансирование заведено в ноябре 2020 года, проверки проведены во второй половине декабря 2020 |

__________________________

*предварительные данные за 11 месяцев

6. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы (с нарастающим итогом)

| Наименование мероприятия/целевого индикатора | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО ответственного исполнителя, должность) | Дата начала реализации мероприятия/окончание мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию ГП на отчетный год/ значение целевого индикатора |  | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство) Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 | - | 2483580,45 | 2410046,55 | х | х |
| областной бюджет | - | - | - | 1408645,75 | 1300323,01 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 1074934,70 | 1109723,54 | х | х |
| Министерство здравоохранения Ульяновской области |  |  |  | 2269717,56 | 2230971,72 | х | х |
| областной бюджет |  |  |  | 1207831,66 | 1134296,98 | х | х |
| федеральный бюджет |  |  |  | 1061885,90 | 1096674,74 | х | х |
| Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |  |  |  | 213862,89 | 179074,83 | х | х |
| областной бюджет |  |  |  | 200814,09 | 166026,03 | х | х |
| федеральный бюджет |  |  |  | 13048,80 | 13048,80 | х | х |
| 1.1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленного на достижение соответствующих результа-тов реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | январь-февраль 2020 | 78 0 N1 0000 0 | 299943,49 | 287149,33 | сбор коммерческих предложений, подго-товка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур на закупку передвиж-ных медицинских ком-плексов, заключение контрактов на поставку, поставка, передача ГУЗ в соответствии с распо-ряжением Министерс-тва; разработка проект-ной документации, про-ведение конкурсных процедур, заключение контрактов на строи-тельство ФП, ФАП и ВА, строительство и ввод в эксплуатацию, получение лицензии на осуществление меди-цинской деятельности; подготовка ТЭЗ, прове-дение конкурсных про-цедур, заключение конт-ракта на проектирова-ние и создание посадоч-ной площадки; подго-товка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрак-тов/договоров на ремон-тные работы в помеще-ниях и организационно-планировочные реше-ния (входная группа, открытая регистратура) | мероприятия выполнены |
| областной бюджет | - | - | - | 74070,89 | 62344,78 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 225872,60 | 224804,55 | х | х |
| Число граждан, прошедших профилакти-ческие осмотры (млн. граждан) | Министерство, нач. отд. ор-ции медпом. М.В.Беседина 41-48-83 | 2020 | х | 0,543 | 0,2265 | х | х |
| Количество построенных зданий для размещения ФП, ФАП и ВА (единиц) | Министерство, нач. отд. ор-ции медпом. М.В.Беседина 41-48-83 реф отд форм. прог А.Н.Хасянов 41-65-56 | 2020 | х | 6 | 6 | х | х |
| 1.1.1. Оснащение передвижными медицинскими комплексами населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | Министерство | февраль 2020 | - | 212823,80 | 211755,75 | сбор коммерческих предложений, подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур на закупку передвижных медицинских комплексов, заключение контрактов на поставку, поставка, передача ГУЗ в соответствии с распоряжением Министерства | закуплены передвижные медицинские комплексы для населенных пунктов |
| федеральный бюджет | - | - | - | 212823,80 | 211755,75 | х | х |
| 1.1.2. Создание и замена ФП, ФАП и ВА для населенных пунктов с численностью от 100 до 2000 человек | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | февраль 2020 | - | 21953,10 | 20607,44 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, разработка проектной документации, заключение контрактов на строительство ФП, ФАП и ВА, строительство и ввод в эксплуатацию, получение лицензии на осуществление медицинской деятельности | построены и введены в эксплуатацию 3 ед. ФАП |
| областной бюджет | - |  | - | 8904,30 | 7558,64 | х |  |
| федеральный бюджет | - |  | - | 13048,80 | 13048,80 | х |  |
| 1.1.3. Создание и замена зданий для размещения ФП, ФАП и ВА в рамках реализации иных программ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | февраль 2020 | - | 30096,59 | 29586,14 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, разработка проектной документации, заключение контрактов на строительство ФП, ФАП и ВА, строительство и ввод в эксплуатацию, получение лицензии на осуществление медицинской деятельности | построены и введены в эксплуатацию 3 ед. ФАП |
| областной бюджет | - |  |  | 30096,59 | 29586,14 | х | х |
| 1.1.4. Строительство посадочной площадки и закупка авиационных работ в целях оказания медицинской помощи в целях оказания медпомощи | Министерство | январь 2020 | - | 2200,00 | 2200,00 | подготовка ТЭЗ, прове-дение конкурсных про-цедур, заключение конт-ракта на проектирова-ние и создание посадоч-ной площадки на терри-тории медорганизации | посадочная площадка создана |
| областной бюджет | - | - | - | 2200,00 | 2200,00 | х | х |
| 1.1.5. Совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи населению Ульяновской области (внедрение стандарта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь») | Министерство | январь 2020 | - | 23000,00 | 23000,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на ремонтные работы в помещениях и организационно-планировочные решения (входная группа, открытая регистратура) | ремонтные работы в помещениях и организационно-планировочные решения завершены |
| областной бюджет | - | - | - | 23000,00 | 23000,00 | х | х |
| 1.2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | январь-май 2020 | 78 0 N2 0000 0 | 281566,20 | 275759,74 | подготовка ТЭЗ, прове-дение конкурсных про-цедур, заключение конт-рактов/договоров на за-купку медицинского оборудования; поставка медоборудования, ввод в эксплуатацию; подго-товка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрак-тов/договоров на прове-дение ремонтных работ в помещениях под заку-паемое оборудование; подготовка ТЭЗ, прове-дение конкурсных про-цедур, заключение конт-рактов/договоров на закупку лекарственных препаратов | закуплено медицинское оборудование; поставлено медоборудование, ввод в эксплуатацию |
| областной бюджет | - | - | - | 33839,30 | 3352,82 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 247726,90 | 242238,92 | х | х |
| Смертность от инфаркта миокарда (случаев на 100 тыс. населения) | Министерство, директор деп орг медпом В.А.Степанова 41-11-62 | 2020 | х | 60,6 | 77,5 | х | х |
| 1.2.1. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | Министерство | январь 2020 | - | 142335,70 | 142335,70 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на закупку медицинского оборудования; поставка медоборудования | закуплено медицинское оборудование; поставлено медоборудование, ввод в эксплуатацию |
| федеральный бюджет | - | - | - | 142335,70 | 142335,70 | х | х |
| 1.2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями (подготовка помещений под закупаемое оборудование), в том числе: | Министерство | февраль-март 2020 | - | 30579,70 | 30431,03 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ в помещениях под закупаемое оборудование | ремонтные работы завершены |
| разработка проектной документации, выполнение ремонтных работ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | январь 2020 | - | 10958,60 | 10809,93 | заключен 2-х летний контракт 2019-2020 на проведение ремонтных работ | выполнены работы по отделке помеще-ний и устройству внутренних инженерных сетей |
| областной бюджет | - | - | - | 30579,70 | 30431,03 | х | х |
| 1.2.3. Обеспечение граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообра-щения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболева-ния, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях | Министерство | май 2020 | - | 108650,80 | 102993,01 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на закупку лекарственных препаратов | закупка лекарственных препаратов |
| областной бюджет | - | - | - | 3259,60 | 3089,79 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 105391,20 | 99903,22 | х | х |
| 1.3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поко-ление», направленного на достижение соответствующих результатов реализа-ции федерального проекта «Старшее поколение» | Министерство | сентябрь 2020 | 78 0 P3 0000 0 | 258,70 | 253,38 | проведение вакцинации против пневмококковой инфекции | вакцинация завершена |
| федеральный бюджет | - | - | - | 258,70 | 253,38 | х | х |
| Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (процентов) | Министерство, директор деп орг медпом В.А.Степанова |  | х | 26,5 | 6,7 | х | х |
| 1.3.1. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в органи-зациях социального обслуживания | Министерство | сентябрь 2020 | - | 258,70 | 253,38 | проведение вакцинации против пневмококковой инфекции | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 258,70 | 253,38 | х | х |
| 1.4. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие дет-ского здравоохранения, включая созда-ние современной инфраструктуры оказа-ния медицинской помощи детям», нап-равленного на достижение соответс-твующих результатов реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Министерство | январь-февраль 2020 | 78 0 N4 0000 0 | 186262,20 | 186262,20 | поставка медоборудова-ния, ввод в эксплуата-цию; проведение ремон-тных работ в помеще-ниях под закупаемое оборудование; ремонт-ные работы в помеще-ниях и организационно-планировочные реше-ния (крытая колясочная, открытая регистратура с инфоматом, игровые зоны для детей, приоб-ретение мягкой мебели, создание современных логистических решений, включая создание усло-вий для лиц с ограни-ченными возможностя-ми здоровья); разработ-ка проектной докумен-тации на строительство инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ | ремонтные работы в помещениях и организационно-планировочные решения завершены |
| областной бюджет | - | - | - | 94633,60 | 94633,60 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 91628,60 | 91628,60 | х | х |
| Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений государс-твенных медицинских организаций, до-оснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н (процентов) | Министерство, нач.отд. ор-ции медпом детям Е.В.Еремина, 41-30-43 референт отд. формир прогр. К.И.Блинов 41-65-56 | 2+020 | х | 95 | 95 | х | х |
| Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений государс-твенных медицинских организаций, реа-лизовавших организационно-планиро-вочные решения внутренних прост-ранств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н (процентов) | Министерство, референт отд. формир прогр. К.И.Блинов 41-65-56 | 2020 | х | 95 | 95 | х | х |
| 1.4.1. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государс-твенных медицинских организаций | Министерство | январь 2020 | - | 111742,20 | 111742,20 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на поставку медоборудования, поставка медоборудования, ввод в эксплуатацию; подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на ремонтные работы в помещениях и организационно-планировочные решения (крытая колясочная, открытая регистратура с инфоматом, игровые зоны для детей, приобретение мягкой мебели, создание современных логистических решений, включая создание условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья) | ремонтные работы в помещениях и организационно-планировочные решения завершены, поставка медоборудования |
| областной бюджет | - | - | - | 20113,60 | 20113,60 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 91628,60 | 91628,60 | х | х |
| 1.4.2. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | январь 2020 | - | 24126,00 | 24126,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на разработку проектной документации на строительство инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ | проектная документация разработана |
| областной бюджет | - | - | - | 24126,00 | 24126,00 | х | х |
| 1.4.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи детям (подготовка помещений под закупаемое оборудование и создание организацион-но-планировочных решений) | Министерство | январь-февраль 2020 | - | 50394,00 | 50394,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ в помещениях под закупаемое оборудование | ремонтные работы в помещениях и организационно-планировочные решения завершены |
| областной бюджет | - | - | - | 50394,00 | 50394,00 | х | х |
| 1.5. Основное мероприятие «Обеспече-ние развития системы медицинской профилактики заболеваний» | Министерство | 2020 | 78 0 01 0000 0 | 44291,73 | 43935,93 | организация проведения диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области; проведение информационных передач на радио, подготовка и размещение материалов в электронных и печатных изданиях по актуальным вопросам профилактики, поставка типографической информационной продукции, мотивирующей к обследованию на ВИЧ; проведение вакцинации против инфекционных заболеваний; приобретение лекарственного препарата «Аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении» в целях профилактики туберкулёза (для проведения манту) | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 41562,93 | 41207,13 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 2728,80 | 2728,80 | х | х |
| Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулёза (процентов) | Министерство, нач. отд. ор-ции медпом. М.В.Беседина 41-48-83 | 2020 | х | 71,5 | 71,9 | х | х |
| Охват медицинским освидетельствова-нием на ВИЧ-инфекцию населения (процентов) | Министерство, нач. отд. ор-ции медпом. М.В.Беседина 41-48-83 | 2020 | х | 24,0 | 26,4 | х | х |
| 1.5.1. Реализация постановления Губер-натора Ульяновской области от 03.03.2011 № 22 «Об организации дис-пансеризации государственных граждан-ских служащих Ульяновской области» | Министерство | апрель 2020 | - | 1502,00 | 1502,00 | организация проведения диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области | - |
| областной бюджет | - | 2020 | - | 1502,00 | 1502,00 | х | х |
| 1.5.2. Обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекций и гепатитов В и С | Министерство | февраль 2020 | - | 3327,90 | 3327,90 | подготовка ТЭЗ, проведение информационных передач на радио, подготовка и размещение материалов в электронных и печатных изданиях по актуальным вопросам профилактики, поставка типографической информационной продукции, мотивирующей к обследованию на ВИЧ | мероприятия выполнены |
| областной бюджет | - | - | - | 599,10 | 599,10 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 2728,80 | 2728,80 | х | х |
| 1.5.3. Иммунопрофилактика инфекцион-ных заболеваний (закупка вакцин) | Министерство | 2020 | - | 25000,00 | 25000,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на закупку вакцин и проведение вакцинации против инфекционных заболеваний | вакцинация завершена |
| областной бюджет | - | - | - | 25000,00 | 25000,00 | х | х |
| 1.5.4. Обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулёза | Министерство | 2020 | - | 13000,00 | 12996,71 | подготовка ТЭЗ, про-ведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на закупку лекарственного препарата «Аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении», поставка лекпрепарата в целях профилактики туберкулёза (для проведения манту) | закупен лекарственного препарата «Аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении» |
| областной бюджет | - | - | - | 13000,00 | 12996,71 | х | х |
| 1.5.5. Предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации «Агентство здорового и социального питания» в целях финансового обеспечения ее затрат в связи с осуществлением деятельности, направленной на пропаганду здорового образа жизни | Министерство | 2020 | - | 1461,83 | 1109,32 | х | х |
| областной бюджет | - | - | - | 1461,83 | 1109,32 | х | х |
| 1.6. Основное мероприятие «Обеспечение развития первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям», в том числе: | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 |  | 187441,83 | 154658,55 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ | выполнены смр: отделка помеще-ний, сети электро-снабжения, опс |
| разработка проектной документации, выполнение ремонтных работ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 | - | 126728,60 | 93945,32 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ | выполнены смр: отделка помеще-ний, сети электро-снабжения, опс |
| областной бюджет | - | - | - | 187441,83 | 154658,55 | х | х |
| Доля отремонтированных объектов госу-дарственных медицинских организаций в общем числе объектов здравоохранения, нуждающихся в ремонте (процентов) | Министерство, референт отд. формир программ К.И.Блинов 41-65-56 | 2020 | х | 1,0 | 1,5 | х | х |
| 1.6.1. Выполнение ремонта в зданиях государственных медицинских органи-заций, находящихся в г. Ульяновске, в том числе: | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 | - | 187441,83 | 154658,55 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ | выполнены смр: отделка помеще-ний, сети электро-снабжения, опс |
| подготовка проектной документации, выполнение ремонтных работ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 | - | 126728,60 | 93945,32 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ | выполнены смр: отделка помеще-ний, сети электро-снабжения, опс |
| ГУЗ ЦГКБ (разработка проектной документации) | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | февраль 2020 | - | 6600,00 | 6600,00 | - | заключен госконтракт, срок выполнения работ 180 календарных дней |
| ГУЗ ЦК МСЧ (ремонтные работы) | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | январь 2020 | - | 10912,80 | 7298,20 | заключен 2-х летний контракт 2019-2020 на проведение ремонтных работ | ремонтные работы завершены |
| ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» (перинатальный центр) | Министерство | февраль 2020 | - | 10000,00 | 10000,00 | - | ремонтные работы завершены |
| ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница (ремонтные работы отделений на 8 и 9 этажах; отделения микрохирургии глаза; разработка ПД на ремонтные работы в 2021 году) | Всего, в том числе: | январь 2020 | - | 47147,80 | 39952,62 | - | - |
|  | Министерство |  |  | 1578,00 | 1578,00 | разработка ПД на ремонтные работы в 2021 году | ПД на ремонтные работы в 2021 году разработана |
|  | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |  |  | 45569,80 | 38374,62 | заключен 2-х летний контракт 2019-2020 на проведение ремонтных работ | выполнены смр: отделка помещений, сети электроснаб-жения, опс |
| ГУЗ УОКМЦОПЛПРВиПП | Министерство | февраль 2020 | - | 10000,00 | 10000,00 | ремонтные работы | ремонтные работы завершены |
| ГУЗ ДГКБ г. Ульяновска (разработка проектной документации и капитальный ремонт подразделения пол № 5 в рамках 2-х летнего контракта) | Министерство стро-ительства и архитек-туры Ульяновской области | январь 2020 | - | 21374,90 | 18128,13 | заключен 2-х летний контракт 2019-2020 на проведение ремонтных работ | ремонтные работы завершены |
| ГУЗ ОКОД (ремонтные работы в подразделении с. С.Ташла в рамках 2-х летнего контракта) | Министерство стро-ительства и архитек-туры Ульяновской области | 2020 | - | 16900,00 | 1912,36 | - | заключен 3-х летний контракт |
| ГКУЗ ОКПТД | Министерство | апрель 2020 | - | 5697,52 | 5697,52 | - | - |
| ГКУЗ ХОСПИС (ремонт инженерных сетей) | Министерство стро-ительства и архитек-туры Ульяновской области | май 2020 | - | 1828,00 | 1819,17 | ремонт инженерных сетей | ремонтные работы завершены |
| ГУЗ «Майнская РБ» (ремонт кровли и помещений отделений) | Министерство | 2020 | - | 11253,00 | 11253,00 | - | ремонтные работы завершены |
| ГУЗ Новоульяновская ГБ (ремонт инженерных сетей) | Министерство стро-ительства и архитек-туры Ульяновской области | 2020 | - | 10450,00 | 8094,55 | - | заключен 2-х летний контракт |
| ГУЗ Сурская РБ (ремонтные работы в отделениях) | Министерство | март 2020 | - | 2000,00 | 2000,00 | - | ремонтные работы завершены |
| ГУЗ «Барышская РБ» (ремонт кровли в рамках 2-х летнего контракта) | Министерство стро-ительства и архитек-туры Ульяновской области | 2020 | - | 5000,00 | 4082,95 | - | заключен 2-х летний контракт |
| ГУЗ Большенагаткинская РБ (ремонт кровли) | Министерство стро-ительства и архитек-туры Ульяновской области | февраль 2020 | - | 8093,10 | 7635,34 | - | ремонтные работы завершены |
| ГУЗ Тереньгульская РБ (ПД на инжен. сети) | Министерство | май 2020 | - | 8999,17 | 8999,17 | - | ремонтные работы завершены |
| ГУЗ Карсунская РБ (ремонт помещений) | Министерство | июнь 2020 | - | 6529,24 | 6529,24 | - | ремонтные работы завершены |
| ГУЗ Сенгилеевская РБ (ремонт кровли) | Министерство | июнь 2020 | - | 1166,30 | 1166,30 | - | ремонтные работы завершены |
| ГУЗ Старокулаткинская РБ (ремонт помещений) | Министерство | июнь 2020 | - | 1400,00 | 1400,00 | - | ремонтные работы завершены |
| ГУЗ ОККВД | Министерство | сентябрь 2020 | - | 1440,00 | 1440,00 | - | ремонтные работы завершены |
| ГУЗ УОДКБ | Министерство | сентябрь 2020 | - | 650,00 | 650,00 | - | ремонтные работы завершены |
| 1.7. Основное мероприятие «Совершенс-твование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицин-ской помощи и медицинской эвакуации» | Министерство | февраль-март 2020 | 78 0 03 0000 0 | 124546,90 | 123680,82 | закупка лекарственных препаратов и расходных материалов | закупка лекарственных препаратов и расходных материалов |
| областной бюджет | - | - | - | 16695,40 | 16539,47 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 107851,50 | 107141,35 | х | х |
| Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи | Министерство, нач отд орг медпом взрослым М.В.Беседина 41-48-83 И.Н.Елистратова | 2020 | х | 0,112 |  | х | х |
| Число амбулаторных посещений с паллиативной целью врачей-специалистов и среднего медицинского персонала любых специальностей | Министерство, нач отд орг медпом взрослым М.В.Беседина 41-48-83 И.Н.Елистратова | 2020 | х | 14,91 (изменения по плано-вому показателю утверждены МЗ РФ допсоглашением от 28.12.2020, а послед-ние изменения по ГП утверждены на ЗП 10.12.2020) |  | х | х |
| 1.7.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусами иммуноде-фицита человека и гепатитов B и C, реализация мероприятий по предупреж-дению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | Министерство | февраль 2020 | - | 28518,79 | 28518,79 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов и расходных материалов | закупка лекарственных препаратов и расходных материалов |
| областной бюджет | - | - | - | 5133,39 | 5133,39 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 23385,40 | 23385,40 | х | х |
| 1.7.2. Совершенствование системы оказ-ания медицинской помощи больным туберкулёзом, реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимы-ми инфекционными заболеваниями | Министерство | 2020 | - | 10385,41 | 10384,16 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов и расходных материалов | закупка лекарственных препаратов и расходных материалов |
| областной бюджет | - | - | - | 1869,21 | 1869,15 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 8516,20 | 8515,01 | х | х |
| 1.7.3. Обеспечение развития паллиатив-ной медицинской помощи | Министерство | март 2020 | - | 53847,60 | 52982,97 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов и расходных материалов | закупка лекарственных препаратов и расходных материалов |
| областной бюджет | - | - | - | 9692,60 | 9536,93 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 44155,00 | 43446,04 | х | х |
| 1.7.4. Приобретение аппаратов экстра-корпоральной мембранной оксигенации и аппаратов для искусственной вентиляции легких для государственных медицинских организаций | Министерство | апрель 2020 | - | 16079,90 | 16079,90 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка аппаратов | аппараты приобретены |
| федеральный бюджет | - | - | - | 16079,90 | 16079,90 | х | х |
| 1.7.5. Оснащение (переоснащение) меди-цинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику методами амплификации нуклеиновых кислот | Министерство | октябрь 2020 | - | 15715,00 | 15715,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров | закупка лекарствен-ных препаратов и расходных материалов |
| федеральный бюджет | - | - | - | 15715,00 | 15715,00 | х | х |
| 1.8. Основное мероприятие «Совершенс-твование службы охраны здоровья матери и ребёнка» | Министерство | март 2020 | 78 0 05 0000 0 | 20627,60 | 20627,60 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка реактивов и расходных материалов для проведение прена-тальной (дородовой) диагностики и неона-тального (аудиологи-ческого) скринингов | закупка реактивов и расходных материалов |
| областной бюджет | - | - | - | 20627,60 | 20627,60 | х | х |
| Доля обследованных новорождённых при проведении аудиологического (неонатального) скрининга в общем числе новорождённых (процентов) |  | 2020 | х | 95,0 | 100 | х | х |
| 1.8.1. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов) | Министерство | март 2020 | - | 13504,00 | 13504,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка реактивов и расходных материалов для проведения прена-тальной (дородовой) диагностики | закупка лекарственных препаратов и расходных материалов |
| 1.8.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов) | Министерство | март 2020 | - | 7123,60 | 7123,60 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка реактивов и расходных материалов для проведения неона-тального (аудиологи-ческого) скринингов | закупка лекарственных препаратов и расходных материалов |
| 1.9. Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области» | Министерство | 2020 | 78 0 09 0000 0 | 1338641,80 | 1317719,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов в целях обеспечения отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугро-жающими и хроничес-кими прогрессирующи-ми заболеваниями, за-купка детского питания в целях обеспечения по-лноценным питанием детей в возрасте до трёх лет (для малоимущих семей) | закупка лекарственных препаратов |
| областной бюджет | - | - | - | 939774,20 | 906959,06 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 398867,60 | 410759,94 | х | х |
| Обеспеченность льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами по предъявленным в аптеч-ную организацию рецептам (процентов) | Министерство, нач отд лекобеспечения О.И.Чемидронова 41-49-35 | 2020 | х | 97,0 | 99,97 | х | х |
| 1.9.1. Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Россий-ской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарс-твенными средствами и изделиями меди-цинского назначения» на территории Ульяновской области, а также отдельных категорий граждан, страдающих жизнеуг-рожающими и хроническими прогрес-сирующими редкими (орфанными) забо-леваниями, приводящими к сокращению продолжи-тельности жизни граждан или их инвалидности | Министерство | 2020 | - | 885276,40 | 864111,54 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов в целях обеспечения отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями | закупка лекарственных препаратов |
| областной бюджет | - | - | - | 885276,40 | 864111,54 | х |  |
| 1.9.2. Реализация Закона Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области» | Министерство | 2020 | - | 54497,80 | 42847,52 | подготовка ТЭЗ, проведение конкур-сных процедур, заклю-чение контрактов /договоров, закупка детского питания в целях обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до трёх лет (для малоимущих семей) | - |
| областной бюджет | - | - | - | 54497,80 | 42847,52 | х | х |
| 1.9.3. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | Министерство | 2020 | - | 87849,20 | 85176,72 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов | закупка лекарственных препаратов |
| федеральный бюджет | - | - | - | 87849,20 | 85176,72 | х | х |
| 1.9.4. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекар-ственными препаратами, предназначен-ными для лечения больных злокачес-твенными новообразованиями лимфоид-ной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолити-коуремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукопо-лисахаридозом I, II и VI типов, аплас-тической анемией неуточнённой, наслед-ственным дефицитом факторов II (фиб-риногена), VII (лабильного), X (Стюар-та-Прауэра), а также после трансплан-тации органов и (или) тканей | Министерство | 2020 | - | 4031,60 | 4031,60 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов | закупка лекарственных препаратов |
| федеральный бюджет | - | - | - | 4031,60 | 4031,60 | х | х |
| 1.9.5. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспе-чению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицин-скими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Министерство | 2020 | - | 260705,50 | 249709,32 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов | закупка лекарственных препаратов |
| федеральный бюджет | - | - | - | 260705,50 | 249709,32 | х | х |
| 1.9.6. Приобретение лекарственных пре-паратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получаю-щих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | Министерство | ноябрь 2020 | - | 46281,30 (последние изме-нения в ГП утверждены 10.12.2020 года; средства в размере 25561,00 пришли в регион после 20 декабря 2020) | 71842,30 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов | закупка лекарственных препаратов |
| федеральный бюджет | - | - | - | 46281,30 | 71842,30 | х | х |
| Раздел 2. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а так же основ персонифицированной медицины | Министерство | 2020 | - | 561999,30 | 558525,40 | х | х |
| областной бюджет | - | - | - | 138221,40 | 135265,87 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 423777,90 | 423259,53 | х | х |
| Министерство здравоохранения Ульяновской области |  |  |  | 514627,90 | 511465,70 | х | х |
| областной бюджет |  |  |  | 90850,00 | 88206,17 | х | х |
| федеральный бюджет |  |  |  | 423777,90 | 423259,53 | х | х |
| Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |  |  |  | 47371,40 | 47059,70 | х | х |
| областной бюджет |  |  |  | 47371,40 | 47059,70 | х | х |
| 2.1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онко-логическими заболеваниями», направ-ленного на достижение соответству-ющих результатов реализации федераль-ного проекта «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | январь-апрель 2020 | 78 0 N3 0000 0 | 464837,30 | 464525,60 | подготовка ТЭЗ, проведение конкур-сных процедур, зак-лючение контрак-тов/договоров, закуп-ка медицинского обо-рудования, подготовка помещений под заку-паемое оборудование, разработка проектной документации на строительство и ремонт помещений | мероприятия выполнены |
| областной бюджет | - | - | - | 53221,40 | 52909,70 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 411615,90 | 411615,90 | х | х |
| Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), в общем числе выявленных злокачественных новообразований (процентов) | Министерство, пер.зам. министра И.Б.Чигирева 41-01-58, нач.отд.орг. медпом. М.В.Беседина 41-48-83, гл.врач ОКОД В.В.Смирнов | 2020 | х | 53,6 | 54,2 | х | х |
| 2.1.1. Переоснащение медицинских орга-низаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | Министерство | март 2020 | - | 411615,90 | 411615,90 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка медицинского оборудования | закупка и поставка медицинского оборудования |
| федеральный бюджет | - | - | - | 411615,90 | 411615,90 | х |  |
| 2.1.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | январь-апрель 2020 | - | 53221,40 | 52909,70 | подготовка ТЭЗ, про-ведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, подготовка помещений по закупаемое оборудование, разра-ботка проектной доку-ментации на строительство и ремонт помещений | разработана проектная доку-ментация на строительство, ремонт помещений завершен |
| проектирование, строительство и ремонт помещений | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | январь 2020 | - | 47371,40 | 47059,70 | подготовка ТЭЗ, про-ведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, разработка проектной документации на стро-ительство (заключен 2-х летний контракт 2019-2020 по ОКОД) | разработана проектная доку-ментация на строительство, ремонт помещений завершен |
| областной бюджет | - | - | - | 53221,40 | 52909,70 | х | х |
| 2.2. Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» | Министерство | январь-февраль 2020 | 78 0 08 0000 0 | 97162,00 | 93999,80 | оказание высокотех-нологичной медицин-ской помощи (прове-дение оперативных вмешательств), про-ведение оперативных вмешательств, связан-ных с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | оказание высокотехнологичной медицинской помощи |
| областной бюджет | - | - | - | 85000,00 | 82356,17 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 12162,00 | 11643,63 | х | х |
| Объём ВМП, оказанной с учётом субсидии (человек) | Министерство, дир. деп. финансов О.В.Коваленко 41-62-19, нач. отд. орга-ции медпом. М.В.Беседина 41-48-83 | 2020 | х | 224 | 309 | х | х |
| 2.2.1. Совершенствование системы оказания высокотехнологичной меди-цинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | Министерство | январь 2020 | - | 96936,50 | 93774,30 | оказание высокотех-нологичной медицин-ской помощи (прове-дение оперативных вмешательств) | оказание высокотехнологичной медицинской помощи |
| областной бюджет | - | - | - | 85000,00 | 82356,17 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 11936,50 | 11418,13 | х | х |
| 2.2.2. Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | Министерство | февраль 2020 | - | 225,50 | 225,50 | проведение оператив-ных вмешательств, связанных с донорс-твом органов человека в целях трансплан-тации (пересадки) | выполнено 2 операционных вмешательства |
| федеральный бюджет | - | - | - | 225,50 | 225,50 | х | х |
| Раздел 3. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям | Министерство | 2020 | - | 7116,10 | 7116,10 | х | х |
| областной бюджет | - | - | - | 7116,10 | 7116,10 | х | х |
| 3.1. Основное мероприятие «Совершенс-твование развития системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | Министерство | январь 2020 | 78 0 07 0000 0 | 7116,10 | 7116,10 | подготовка ТЭЗ, про-ведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, проведение оздорови-тельной компании | проведение оздорови-тельной компании |
| областной бюджет | - | - | - | 7116,10 | 7116,10 | х | х |
| Количество лиц, прошедших санаторно-курортное лечение (человек) | Министерство, нач.отд. орг. медпом детям Е.В.Еремина 41-30-43 | 2020 | х | 335 | 342 | х | х |
| 3.1.1. Проведение мероприятий по оздоровлению детей, состоящих на диспансерном учёте в медицинских организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления | Министерство | январь 2020 | - | 7116,10 | 7116,10 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, проведение оздоровительной компании | проведение оздорови-тельной компании |
| областной бюджет | - | - | - | 7116,10 | 7116,10 | х | х |
| Раздел 4. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения | Министерство | 2020 | - | 5920723,70 | 5637740,78 | х | х |
| областной бюджет | - | - | - | 5225621,70 | 5217132,17 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 695102,00 | 420608,61 | х | х |
| 4.1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание еди-ного цифрового контура в здраво-охранении на основе единой государс-твенной информационной системы здравоохранения», направленного на достижение соответствующих резуль-татов реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» | Министерство | январь 2020 | 78 1 N7 0000 0 | 486432,00 | 203449,08 | подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, ОВОП, ВА) | подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» государственных медицинских организаций |
| областной бюджет | - | - | - | 14593,00 | 6103,47 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 471839,00 | 197345,61 | х | х |
| Доля государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-нет»), использующих медицинские информационные системы, подключен-ные к подсистемам ЕГИСЗ, в общем числе государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (процентов) | - | 2020 | х | 100,0 | 100 | х | х |
| 4.2. Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» | Министерство | январь 2020 | 78 0 11 0000 0 | 5434291,70 | 5434291,70 | оплата сверхнормативных объёмов медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Ульяновской области; выплаты страховых взносов на неработающее население в бюджет ТФОМС | оплата |
| областной бюджет | - | - | - | 5211028,70 | 5211028,70 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 223263,00 | 223263,00 | х | х |
| Количество услуг экстракорпорального оплодотворения, оказанных семейным парам, страдающим бесплодием (единиц) | Министерство, нач.отд. орг. медпом детям Е.В.Еремина 41-30-43, гл.кон. отд формирования программ О.В.Пикуш 41-05-27 | 2020 | х | 650 | 750 | х | х |
| 4.2.1. Предоставление межбюджетных трансфертов с целью реализации терри-ториальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицин-ской помощи населению Ульяновской области | Министерство | январь 2020 | - | 45000,00 | 45000,00 | оплата сверхнормативных объёмов медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Ульяновской области | оплата |
| областной бюджет | - | - | - | 45000,00 | 45000,00 | х | х |
| 4.2.2. Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ульяновской области | Министерство | январь 2020 | - | 5166028,70 | 5166028,70 | выплаты страховых взносов на неработающее население в бюджет ТФОМС | выплаты |
| областной бюджет | - | - | - | 5166028,70 | 5166028,70 | х | х |
| 4.2.3. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Территориального фонда ОМС Ульяновской области на дополнительное финансовое обеспече-ние медицинских организаций в усло-виях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязатель-ного медицинского страхования | Министерство | сентябрь 2020 | - | 223263,00 | 223263,00 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 223263,00 | 223263,00 | х | х |
| Раздел 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения | Министерство | 2020 | - | 152355,00 | 97012,81 | х | х |
| областной бюджет | - | - | - | 74865,00 | 63802,81 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 77490,00 | 33210,00 | х | х |
| 5.1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами» | Министерство | январь-май 2020 | 78 0 N5 0000 0 | 53015,00 | 51672,81 | х | х |
| областной бюджет | - | - | - | 53015,00 | 51672,81 | х | х |
| Число специалистов с высшим медицин-ским образованием, принятых на работу в государственные медицинские органи-зации в отчётном году (человек) | Министерство, и.о.зам.дир. – нач.отд. кадров. политики и профразвития А.А.Родина 41-48-87 | 2020 | х | 280 | 280 | х | х |
| Число специалистов со средним профес-сиональным медицинским образова-нием, принятых на работу в государс-твенные медицинские организации в отчётном году (человек) | Министерство, и.о.зам.дир. – нач.отд. кадров. политики и профразвития А.А.Родина 41-48-87 | 2020 | х | 250 | 250 | х | х |
| 5.1.1. Повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим и средним профессиональным медицин-ским образованием государственных медицинских организаций | Министерство | июнь 2020 | - | 3773,00 | 3349,08 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, организация проведения квалификационных цик-лов в целях повышения квалификации и пере-подготовки специалис-тов с высшим и средним профессиональным медицинским образованием | повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим и средним профессиональным медицинским образованием |
| 5.1.3. Повышение престижа медицинской профессии (выплата ежегодной областной премии «Призвание») | Министерство | май 2020 | - | 400,00 | 400,00 | выплата ежегодной областной премии «Призвание» | - |
| 5.1.4. Реализация Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области» | Министерство | январь 2020 | - | 10000,00 | 9858,56 | выплаты медицинским работникам, работаю-щим и проживающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёл-ках и посёлках город-ского типа на терри-тории Ульяновской области | выплаты медицинским работникам |
| 5.1.5. Реализация Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» | Министерство | январь 2020 | - | 29000,00 | 28491,67 | выплаты отдельным категориям молодых специалистов на территории Ульяновской области | выплаты медицинским работникам |
| 5.1.6. Осуществление доплат к академи-ческим стипендиям, выплачиваемым ли-цам, обучающимся по договорам о целе-вом обучении в образовательных органи-зациях высшего образования по специ-альностям (направлениям подготовки) высшего образования, относящимся к укрупнённой группе направления (спе-циальностей) высшего образования «Здравоохранение и медицинские науки» | Министерство | январь 2020 | - | 5342,00 | 5073,50 | доплаты к академическим стипендиям, выплачиваемым лицам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования | доплаты к академическим стипендиям |
| 5.1.7 Осуществление единовременных компенсационных выплат на приобрете-ние жилья фельдшерам и медицинским сёстрам ФП и ФАП | Министерство | 2020 (при наличии заявок немедленно) | - | 4500,00 | 4500,00 | единовременные ком-пенсационные выплаты на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам | выплаты медицинским работникам |
| 5.2. Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций» | Министерство | 2020 | 78 0 13 0000 0 | 99340,00 | 45340,00 | единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | - |
| областной бюджет | - | - | - | 21850,00 | 12130,00 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 77490,00 | 33210,00 | х | х |
| Количество медицинских работников государственных учреждений здраво-охранения, охваченных мерами социальной поддержки в отчетном году (человек) | Министерство, и.о.зам.дир. – нач.отд. кадров. политики и профразвития А.А.Родина 41-48-87 | 2020 | х | 2358 | 2843 | х | х |
| 5.2.1. Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) | Министерство | 2020 | - | 94500,00 | 40500,00 | единовременные ком-пенсационные выплаты медицинским работникам |  |
| областной бюджет | - | - | - | 17010,00 | 7290,00 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 77490,00 | 33210,00 | х | х |
| 5.2.2. Приобретение служебного жилого помещения (квартиры) с целью дальней-шего предоставления служебного жило-го помещения (квартиры) медицинским работникам государственных медицин-ских организаций | Министерство | III квартал 2020 | - | 4840,00 | 4840,00 | подготовка ТЭЗ, про-ведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, приобретение служеб-ного жилого помещения | приобретение служебного жилого помещения |
| областной бюджет | - | - | - | 4840,00 | 4840,00 | х | х |
| Подпрограмма «Обеспечение реализа-ции государственной программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» | Министерство | 2020 | - | 5248949,05 | 5406412,36 | х | х |
| областной бюджет | - | - | - | 4138654,85 | 4138020,70 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 1110294,20 | 1268391,66 | х | х |
| 1.1. Основное мероприятие «Обеспече-ние деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» | Министерство | январь 2020 | 78 1 00 0000 0 | 5248949,05 | 5406412,36 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 4138654,85 | 4138020,70 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 1110294,20 | 1268391,66 | х | х |
| Степень выполнения мероприятий по ведомственному контролю качества оказания медицинской помощи (процентов) | Министерство, и.о.нач.отд. ведомс контроля качества, безоп меддеят-ти и лицензирования Гришина М.М. 41-07-64 | 2020 | х | 100,0 | 100 | х | х |
| 1.1.1. Осуществление государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности ГУЗ | Министерство | январь 2020 | - | 1412,10 | 1182,28 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 1412,10 | 1182,28 | х | х |
| 1.1.2. Обеспечение деятельности ГУЗ | Министерство | январь 2020 | - | 5070311,95 (последние изменения в ГП по 2020 году утверждены 10.12.2020 года; средства в размере 266382,00 т.р. пришли в регион после 20 декабря 2020) | 5230566,28 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 4092882,85 (последние изменения в ГП по 2020 году утверждены 10.12.2020 года; средства в размере 23045,40 т.р. выделены после 20 декабря 2020) | 4094809,90 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 977429,10 (последние изменения в ГП по 2020 году утверждены 10.12.2020 года; средства в размере 243336,60 т.р. пришли в регион после 20 декабря 2020) | 1135756,38 | х | х |
| 1.1.3. Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства | Министерство | январь 2020 | - | 45772,00 | 43210,80 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 45772,00 | 43210,80 | х | х |
| 1.1.4. Обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфек-цией за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Министерство | ноябрь 2020 | - | 131453,00 | 131453,00 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 131453,00 | 131453,00 | х | х |
| Итого по государственной программе | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 | - | 14374723,60 | 14116853,90 | х | х |
| областной бюджет | - | - | - | 10993124,80 | 10891828,49 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 3381598,80 | 3225025,41 | х | х |
| Министерство здравоохранения Ульяновской области |  |  |  | 14113489,31 | 13890719,47 | х | х |
| областной бюджет | - |  |  | 10744939,31 | 10678742,86 | х | х |
| федеральный бюджет | - |  |  | 3368550,00 | 3211976,61 | х | х |
| Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |  |  |  | 261234,29 | 226134,43 | х | х |
| областной бюджет | - |  |  | 248185,49 | 213085,63 | х | х |
| федеральный бюджет | - |  |  | 13048,80 | 13048,80 | х | х |

7. Сведения о внесённых изменениях в государственную программу за 2020 год

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | от 14.11.2019 № 26/569-П | Утверждена государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» | - |
| 2. | от 12.12.2019 № 29/681-П | Приведение к бюджету финансового обеспечения мероприятий государственной программы | от 06.02.2020 № 314-р |
| 3. | от 30.03.2020 № 7/148-П | Перераспределение финансового обеспечения между мероприятиями государственной программы | - |
| 4 | от 27.04.2020 № 9/213-П | Перераспределение финансового обеспечения между мероприятиями государственной программы, дополнительные поступления из федерального бюджета | от 27.04.2020 № 868-р |
| 5. | 11.06.2020 № 12/296-П | Перераспределение финансового обеспечения между мероприятиями государственной программы, дополнительные поступления из федерального бюджета | от 17.06.2020 № 1114-р |
| 6. | 24.07.2020 № 16/404-П | Перераспределение финансового обеспечения между мероприятиями государственной программы, дополнительные поступления из федерального бюджета | - |
| 7. | 10.09.2020 № 19/515-П | Перераспределение финансового обеспечения между мероприятиями государственной программы | - |
| 8. | 24.09.2020 № 20/545-П | Перераспределение финансового обеспечения между мероприятиями государственной программы, дополнительные поступления из федерального бюджета | от 07.10.2020 № 1852-р |
| 9. | 12.11.2020 № 23/639-П | Перераспределение финансового обеспечения между мероприятиями государственной программы, дополнительные поступления из федерального бюджета | - |
| 10. | 19.11.2020 № 24/655-П | Перераспределение финансового обеспечения между мероприятиями государственной программы, дополнительные поступления из областного и федерального бюджета | - |
| 11. | 10.12.2020 № 25/722-П | Перераспределение финансового обеспечения между мероприятиями государственной программы, дополнительные поступления из федерального бюджета | от 16.12.2020 № 2816-р |

8. Сведения о реализации приоритетных национальных (региональных) проектах.

| № п/п | Наименование проекта, реализуемые в составе государственной программы | Ответственные исполнители мероприятий | Дата наступления контрольного события | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Проект 1. Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленного на достижение соответс-твующих результатов реализации федера-льного проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | X | 299943,49 | 287149,23 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  | 74070,89 | 62344,68 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 225872,60 | 224804,55 |  |  |
| 1.1 | профилактические осмотры прошли 0,575 млн. граждан | Министерство | 31.12.2022 | X | X | - | проведение профилактических осмотров в целях выявления заболеваний на ранней стадии |
| 2. | Проект 2. Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями», направленного на дос-тижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борь-ба с сердечно сосудистыми заболева-ниями» | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство) | X | 281566,20 | 275759,74 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  | 33839,30 | 3352,82 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 247726,90 | 242238,92 |  |  |
| 2.1 | снижение смертности от инфаркта мио-карда до уровня 55,9 случая на 100 тыс. населения | Министерство | 31.12.2022 | X | X | - | закупка медицинского обору-дования в целях переоснащения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями |
| 3. | Проект 3. Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направ-ленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Старшее поколение» | Министерство | X | 258,70 | 253,38 | X | X |
| 3.1 | проведение вакцинации против пневмо-кокковой инфекции не менее 95% граж-дан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организа-циях социального обслуживания | Министерство | 31.12.2022 | X | X | - | вакцинация против пневмо-кокковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
| 4. | Проект 4. Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохра-нения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на дос-тижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Раз-витие детского здравоохранения, включая создание сов-ременной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Министерство | X | 186262,20 | 186262,20 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  | 94633,60 | 94633,60 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 91628,60 | 91628,60 |  |  |
| 4.1 | дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организа-ций медицинскими изделиями | Министерство | 31.12.2020 | X | X | - | закупка медицинского обо-рудования в целях оказания медицинской помощи в со-ответствии со стандартами |
| 4.2. | создание организационно-планировочных решений внутренних пространств, обес-печивающих комфортность пребывания детей и родителей | Министерство | 31.12.2020 | X | X | - | ремонтные работы в помещениях и организационно-планировочные решения (крытая колясочная, от-крытая регистратура с инфома-том, игровые зоны для детей, приобретение мягкой мебели, создание современных логисти-ческих решений, включая созда-ние условий для лиц с ограни-ченными возможностями здоро-вья) в целях обеспечения ком-фортности пребывания детей |
| 5. | Проект 5. Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими забо-леваниями», направленного на достиже-ние соответствующих результатов реали-зации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | X | 464837,30 | 464525,60 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  | 53221,40 | 52909,70 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 411615,90 | 411615,90 |  |  |
| 5.1 | снижение доли злокачественных ново-образований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 55,6 % в общем числе выявленных злокачественных новообразований | Министерство | 31.12.2022 | X | X | - | закупка медицинского обору-дования в целях переоснащения медицинских организаций, ока-зывающих медицинскую по-мощь больным с онкологичес-кими заболеваниями |
| 6. | Проект 6. Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информацион-ной системы здравоохранения», направ-ленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информацион-ной системы здравоохранения» | Министерство | X | 486432,00 | 203449,08 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  | 14593,00 | 6103,47 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 471839,00 | 197345,61 |  |  |
| 6.1 | закупка и ввод в эксплуатацию инфор-мационно-коммуникационного оборудо-вания государственных медицинских организаций Ульяновской области | Министерство | 30.11.2022 | X | X | - | повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Ульяновской области путем создания меха-низмов взаимодействия меди-цинских организаций на основе единой государственной систе-мы в сфере здравоохранения |
| 7. | Проект 7. Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами», направленного на достижение соответс-твующих результатов реализации федера-льного проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» | Министерство | X | 53015,00 | 51672,81 | X | X |
| 7.1 | повышение качества подготовки обу-чающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах с участием в их подготовке образова-тельных организаций, реализующих программы по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» | Министерство | 31.12.2022 | X | X | - | во всех муниципальных образо-ваниях Ульяновской области функционирование классов с «медицинским» направлением (химико-биологический про-филь, либо углубленное изуче-ние предметов «химия», «био-логия» в классах естественно-научного профиля) |

_________________________________