Приложение

Отчёт об исполнении государственной программы по итогам 1 полугодия 2020 год

Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

(наименование государственной программы)

1. Аналитическая записка, содержащая сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчетный период, в том числе сведения об использовании бюджетных ассигнований государственной программы

Государственной программой предусмотрена реализация основных направлений в сфере здравоохранения, направленных на обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню и структуре заболеваемости и потребностям населения Ульяновской области, передовым достижениям медицинской науки, это:

1. Совершенствование организации оказания медицинской помощи, в том числе детскому населению:

- развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения;

- внедрение стандарта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;

- совершенствование кадровой политики.

2. Информатизация здравоохранения (подготовка к переходу на полный электронный документооборот).

3. Совершенствование обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

4. Модернизация системы профилактики.

На реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 
в 2020 году направлены бюджетные ассигнования в размере 12944775,80 тыс. рублей, в том числе:

1) ассигнований областного бюджета в размере 10645243,30 тыс. рублей;

2) ассигнований федерального бюджета в размере 2299532,50 тыс. рублей;

Средства распределены по мероприятиям в соответствии с законом об областном бюджете Ульяновской области, из них:

1. на Министерство здравоохранения УО предусмотрены бюджетные ассигнования бюджета в размере 12686288,41 тыс. рублей, в том числе:

ассигнования областного бюджета – 10399804,71 тыс. рублей;

ассигнования федерального бюджета – 2286483,70 тыс. рублей;

2. на Министерство строительства и архитектуры УО предусмотрены средства из областного бюджета в размере 258487,39 тыс. рублей, в том числе:

ассигнования областного бюджета – 245438,59 тыс. рублей;

ассигнования федерального бюджета – 13048,80 тыс. рублей.

На 01.07.2020 освоено 5927913,39 тыс. рублей, что составляет 45,8% от плана, в том числе:

1) ассигнований областного бюджета – 5406165,30 тыс. рублей;

2) ассигнований федерального бюджета – 521748,09 тыс. рублей;

Из них:

1. Министерством здравоохранения УО освоено 5881442,80 тыс. рублей (освоение составляет 46,4% от плана), в том числе:

ассигнования областного бюджета – 5361989,97 тыс. рублей;

ассигнования федерального бюджета – 519452,83 тыс. рублей;

2. Министерством строительства и архитектуры УО освоено 46470,59 тыс. рублей, что составляет 18,0% от плана, в том числе:

ассигнования областного бюджета – 44175,33 тыс. рублей;

ассигнования федерального бюджета – 2295,26 тыс. рублей.

I. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи.

В 2020 году на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, а также на развитие первичной медико-санитарной помощи предусмотрены средства в размере 2387593,72 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 1381603,32 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1005990,40 тыс. рублей.

*на Министерство здравоохранения УО – 2186065,03 тыс. рублей:

областной бюджет – 1270670,42 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 992941,60 тыс. рублей.

*на Министерство строительства и архитектуры УО – 123981,70 тыс. рублей:

областной бюджет – 110932,90 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 13048,80 тыс. рублей.

Из них:

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» предусмотрены средства в размере 291073,49 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 65200,89 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 225872,60 тыс. рублей.

В том числе:

1. на оснащение передвижными медицинскими комплексами населенных пунктов с численностью населения до 100 человек предусмотрены средства федерального бюджета в размере 212823,80 тыс. рублей – собраны коммерческие предложения, составлен перечень государственных учреждений в целях распределения передвижных медицинских комплексов, подготовлены ТЭЗ (на 01.07.2020 освоение 0,00 тыс. рублей);

2. на создание и замена ФП, ФАП и ВА для населенных пунктов с численностью от 100 до 2000 человек в количестве 3-х единиц предусмотрены средства в размере 21953,10 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 2295,26 тыс. рублей), из них:

областной бюджет – 8904,30 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 0,00 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 13048,80 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 2295,26 тыс. рублей).

ГРБС по мероприятию – Министерство строительства и архитектуры УО.

Строительство предусмотрено в следующих населенных пунктах:

МО Кузоватовский район, с. Безводовка – заключён Государственный контракт № 23 от 14.02.2020 с ООО «ВКО», директор Каменский Я.О., на сумму 128,038 тыс. руб. на перепривязку проекта на новый земельный участок. Срок окончания работ 30.04.2020 года.

МО Цильнинский район, с. Богородская Репьевка – заключен Государственный Контракт от 16.03.2020 г. № 4-20 на сумму 6029,58 тыс. руб.

МО Чердаклинский район, с. Петровское – заключен Государственный Контракт от 16.03.2020 г. № 5-20 на сумму 5795,53 тыс. руб.

3. на создание и замена зданий для размещения ФП, ФАП и ВА в рамках иных программ в количестве 4-х единиц предусмотрены средства областного бюджета в размере 30096,59 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 2859,00 тыс. рублей), из них:

ГРБС по мероприятию – Министерство строительства и архитектуры УО.

Строительство предусмотрено в следующих населенных пунктах:

МО Майнский район, с. Б.Озеро – заключен Государственный Контракт от 16.03.2020 г. № 2-20 на сумму 7043,51288 тыс. руб.

МО «город Новоульяновск», с. Криуши – заключен Государственный Контракт от 16.03.2020 г. № 6-20 на сумму 11608,91813 тыс. руб.

МО «Карсунский район», с. Нагаево – заключен Государственный Контракт от 06.04.2020 г. № 10-20 на сумму 6159,70080 тыс. руб.

МО «Инзенский район», с. Труслейка – заключен Государственный Контракт от 16.03.2020 г. № 3-20 на сумму 6431,24952 тыс. руб.

4. на строительство посадочной площадки и закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи предусмотрены средства областного бюджета в размере 2200,00 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 200,00 тыс. рублей). Строительство посадочной площадки на территории ГУЗ ЦГКБ – разработана проектная документация на создание посадочной площадки; подготовлено технико-экономическое задание для рассмотрения на заседании Комиссии по эффективности закупок.

5. на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи населению Ульяновской области (внедрение стандарта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь») – разработана сметная документация; уточняются объёмы для проведения достоверности сметной стоимости.

В 2020 году в мероприятии принимают участие 4 медицинские организации:

ГУЗ Городская поликлиника № 1 – ТЭЗ согласован на комиссии в Минздраве; готовится пакет документов для передачи в АГЗ;

ГУЗ Городская поликлиника № 4 – Торги объявлены 30.06.2020, назначены на 10.07.2020;

ГУЗ Городская поликлиника № 5 – ТЭЗ согласован на комиссии в Минздраве; готовится пакет документов для передачи в АГЗ;

ГУЗ Городская поликлиника № 6 – Разработана сметная документация. Проводится проверка достоверности сметной стоимости.

Освоение на 01.07.2020 года по основному мероприятию составило 5354,26 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 3059,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 2295,26 тыс. рублей.

2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» предусмотрены средства в размере 271945,10 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 24218,20 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 247726,90 тыс. рублей.

В том числе:

1. на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 142335,70 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 0,00 тыс. рублей) – сбор коммерческих предложений, подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключено 2 контракта на поставку оборудования для ГУЗ УОКБ (томограф магнитно-резонансный, комплекс ангиографический), оплата будет произведена по факту доставки;

2. на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями предусмотрены средства областного бюджета в размере 20958,00 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 7583,91 тыс. рублей), из них:

*на Министерство здравоохранения УО – 10000,00 тыс. рублей (областной бюджет);

*на Министерство строительства и архитектуры УО – 10958,60 тыс. рублей (областной бюджет, освоение на 01.07.2020 – 0,00 тыс. рублей);

Ремонтные работы ведутся:

ГУЗ УОКБ – разработано технико-экономическое задание на проектирование, заключен контракт на проектирование с ООО «Кайрос» (ГРБС – Минздрав УО);

ГУЗ Новоспасская РБ – выполнены ремонтные работы по отделке помещений и устройству внутренних инженерных сетей, рабочей комиссией проведена приемка объекта капитального ремонта; кислородные концентраторы поставлены и установлены (ГРБС – Минстрой УО).

3. на обеспечение граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях предусмотрены средства в размере 108650,80 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 39347,05 тыс. рублей), из них:

областной бюджет – 3259,60 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 1180,41 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 105391,20 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 38166,64 тыс. рублей).

Освоение на 01.07.2020 года по основному мероприятию составило 46930,96 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 8764,32 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 38166,64 тыс. рублей.

3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Старшее поколение» предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 258,70 тыс. рублей на проведение вакцинации старшего поколения, проживающих в организациях социальной защиты (на 01.07.2020 освоение 33,10 тыс. рублей).

4. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» предусмотрены средства в размере 186062,20 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 94433,60 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 91628,60 тыс. рублей.

В том числе:

1. на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций предусмотрены средства в размере 111742,20 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 3707,13 тыс. рублей), из них:

областной бюджет – 20113,60 тыс. рублей (освоение – 667,28 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 91628,60 тыс. рублей (освоение – 3039,85 тыс. рублей).

В 2020 году в мероприятии примут участие 8 поликлиник и поликлинических отделений государственных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь детям на территории Ульяновской области (закупка медицинского оборудования за счет средств федерального бюджета и организационно-планировочные работы за счет средств областного бюджета):

ГУЗ Сенгилеевская РБ – 3658,55 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 658,55 тыс. рублей

федеральный бюджет – 3000,00 тыс. рублей

ГУЗ Инзенская РБ – 3658,55 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 658,55 тыс. рублей

федеральный бюджет – 3000,00 тыс. рублей

ГУЗ Новоспасская РБ – 3658,55 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 658,55 тыс. рублей

федеральный бюджет – 3000,00 тыс. рублей

ГУЗ Новоульяновская ГБ – 13414,60 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 2414,60 тыс. рублей

федеральный бюджет – 11000,00 тыс. рублей

ГУЗ Ульяновская РБ – 3658,55 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 658,55 тыс. рублей

федеральный бюджет – 3000,00 тыс. рублей

ГУЗ Радищевская РБ – 3658,55 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 658,55 тыс. рублей

федеральный бюджет – 3000,00 тыс. рублей

ГУЗ Сурская РБ – 3658,55 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 658,55 тыс. рублей

федеральный бюджет – 3000,00 тыс. рублей

ГУЗ УОДКБ – 76376,30 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 13747,70 тыс. рублей

федеральный бюджет – 62628,60 тыс. рублей

2. на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ предусмотрены средства областного бюджета в размере 24126,00 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 1700,00 тыс. рублей) – заключен  2-х летний контракт с АО «Гипроздрав». Проводится экспертиза проекта в ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза». ГРБС – Министерство строительства и архитектуры УО.

3. на совершенствование системы оказания медицинской помощи детям (подготовка помещений под закупаемое оборудование и создание организационно-планировочных решений) предусмотрены средства областного бюджета в размере 50194,00 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 11129,66 тыс. рублей).

В 2020 году в мероприятии примут участие 6 медицинских организаций:

ГУЗ УОДКБ – 21414,00 тыс. рублей; заключено 2 контракта на ремонт помещений и ремонт крыльца КДЦ. Все работы выполнены. На ремонт онкологического отделения заключен контракт. На 30.06.2020 – демонтаж – 100%, продолжаются электромонтажные и санитарно-технические работы, начаты штукатурные работы.

ГУЗ ДГКБ – 10000,00 тыс. рублей, заключен контракт на ремонт помещений поликлиники № 4 по ул. Варейкиса, 31; закончен ремонт правого крыла с заменой электрики, сантехники, облицовкой и окраской, устройством потолка Армстронг. Левое крыло: выполнен демонтаж, идет установка перегородок, разводка электрики и сантехники. Залита стяжка полов, стены частично обшиты ГВЛ. Общая готовность 75%. Проведены торги на ремонт систем пожарной и охранной сигнализации, заключается контракт.

ГУЗ ГКБ № 1 – разрабатывается ТЭЗ на ремонт  помещений 3 этажа поликлиники № 1; выполнен ремонт межпанельных швов, объявлены торги на ремонт кровли и на ремонт помещений 1-го этажа; заключен контракт с ООО «Тандем» на ремонт 1-го этажа, проведены торги на ремонт кровли, заключается контракт с ООО «Альбатрос». Подготовлен ТЭЗ на ремонт входных групп.

ГУЗ Сенгилеевская РБ – на ремонт детской консультации разработана сметная документация, проводится проверка достоверности сметной стоимости; передали ТЭЗ в АГЗ для проведения торгов.

ГУЗ Сурская РБ – на ремонт детской консультации разработана сметная документация, проводится проверка достоверности сметной стоимости; передали ТЭЗ в АГЗ для проведения торгов.

ГУЗ Барышская РБ – заключен контракт с ООО «Барышремстройсервис» на ремонт детской консультации; работы выполняются (замена окон 100%, отделочные работы -100% санитарно-технические работы-90%, напольная плитка – 100%, установка дверей – 100%.); ремонтные работы в детской консультации завершены.

Освоение на 01.07.2020 года по основному мероприятию составило 16536,79 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 13496,60 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 3039,85 тыс. рублей.

5. Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний» предусмотрены средства в размере 43327,90 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 28258,22 тыс. рублей), из них:

областной бюджет – 40599,10 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 28017,92 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 2728,80 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 240,30 тыс. рублей).

В том числе:

1. на реализацию постановления Губернатора Ульяновской области от 03.03.2011 № 22 «Об организации диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 2000,00 тыс. рублей (на 01.07.2020 года освоение 851,91 тыс. рублей).

2. на обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекций и гепатитов В и С предусмотрены средства в размере 3327,90 тыс. рублей (на 01.07.2020 года освоение 293,05 тыс. рублей), из них:

областной бюджет – 599,10 тыс. рублей (освоение на 01.07.2020 года 52,75 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 2728,80 тыс. рублей (освоение на 01.07.2020 года 240,30 тыс. рублей).

3. на иммунопрофилактику инфекционных заболеваний предусмотрены средства областного бюджета в размере 25000,00 тыс. рублей 
(на 01.07.2020 года освоение 17262,18тыс. рублей).

4. на обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулеза предусмотрены средства областного бюджета в размере 26000,00 тыс. рублей (на 01.07.2020 года освоение составило 17262,18 тыс. рублей (заключены договора на закупку противотуберкулезного лекарственного препарата).

Освоение на 01.07.2020 года по основному мероприятию составило 28258,22 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 28017,92 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 240,30 тыс. рублей.

6. Основное мероприятие «Обеспечение развития первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям» предусмотрены средства областного бюджета в размере 180654,33 тыс. рублей.

*На Министерство здравоохранения Ульяновской области – 56672,63 тыс. рублей.

*На Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области  – 123981,70 тыс. рублей.

В том числе:

выполнение ремонта в следующих зданиях государственных медицинских организаций:

ГРБС Министерство здравоохранения Ульяновской области

ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» (перинатальный центр) – проведены торги на ремонт межпанельных швов в зданиях поликлиники № 1 и № 2, заключается 2 контракта с ООО «Никасибстрой», объявлены торги на работы по замене оконных блоков в поликлинике № 1, заключен контракт на ремонт 3-го этажа поликлиники № 1, демонтаж -30%, монтаж ГВС, ХВС, канализации -10%, монтаж оконных блоков -40%, заключен контракт на ремонт кровли.

ГУЗ УОКМЦОПЛПРВиПП – заключен контракт на ремонт помещений 2-го этажа, выполнен демонтаж (100%), установлены краны на стояках ГВС и ХВС, выполнена прокладка электрокабелей (100%), монтаж подвесного потолка из ГВЛ (100%,) идут штукатурные работы (98%), шпаклевка стен – 40% монтаж стояков отопления – 20%, общее выполнение – 33%. На остаток средств и лимиты 2021 года проведены торги, заключен контракт с ООО ДК «Евразия».

ГКУЗ ОКПТД (ремонт помещений детского отделения) – разрабатывается ТЭЗ.

ГУЗ «Майнская РБ» (ремонт кровли и помещений отделений) – заключен контракт на ремонт кровли с ИП Новак Е.В. (г. Самара), разборка кровли из асбоцементных листов – 65 %, разборка слуховых окон – 100 %, слуховых окон – 100 %, смена стропил – 60 %, смена обрешетки 65%, устройство пароизоляции 65%, ремонт кирпичной кладки карниза – 30 %, устройтсов покрытия из профлиста – 40 %. (Общее выполнение – 50%); разработано ТЭЗ на ремонт отделений, ТЭЗ передан в ДГЗ для проведения торгов.

ГУЗ Сурская РБ (ремонтные работы в отделениях) – на ремонт педиатрического отделения и пищеблока больницы разработана сметная документация, проводится проверка достоверности сметной стоимости.

ГУЗ Тереньгульская РБ (ПД на ремонт инженерных сетей) – заключен договор на проектные работы с ООО «Стрела». ПСД разработана проводится проверка проекта.

ГУЗ Карсунская РБ (ремонт помещений) – проводится экспертиза сметной стоимости.

ГУЗ Сенгилеевская РБ (ремонт кровли) – проводится экспертиза сметной стоимости.

ГУЗ Старокулаткинская РБ (ремонт помещений) – ТЭЗ согласован на комиссии в Минздраве, готовят документы для передачи в АГЗ для объявления торгов.

ГРБС Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области:

ГУЗ ЦГКБ (разработка проектной документации) – заключен контракт государственный контракт № 8-20 от 23.03.20 с ООО «Ульяновскгражданпроект». Директор Морозов В.В. Срок выполнения работ180 календарных дней.

ГУЗ ЦК МСЧ (разработка ПД и ремонтные работы) – проектная документация проходит экспертизу в Ульяновскгосэспертизе.

ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница (ремонтные работы отделений на 8 и 9 этажах; отделения микрохирургии глаза) – заключен 2-х летний контракт с ООО «Вегас» на ремонт пульмонологического отделения (ремонт 9-го этажа завершен). Ведутся работы на 8 этаже: выполнено 70%; заключен 2-х летний контракт ООО «Симбирск Строй Конталт» на ремонт отделения микрохирургии глаза (выполняются общестроительные, санитарно-технические и электромонтажные работы, выполнение 80%).

ГУЗ ДГКБ г. Ульяновска (разработка проектной документации и капитальный ремонт подразделения пол № 5 в рамках 2-х летнего контракта) – заключен контракт с ООО «Торгово-строительная компания "Волга» на разработку ПСД. Проектные работы выполнены, проект передан в ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза».

ГУЗ ОКОД (ремонтные работы в подразделении с. С.Ташла в рамках 3-х летнего контракта) – откорректированная проектная документация с положительным экспертным заключением представлена техническому заказчику; заключен контракт с ООО "Симбирск-Рем-Сервис" ГК №28-20 
от 29.06.2020.

ГУЗ ХОСПИС (ремонт инженерных сетей) – Проведены торги. Контракт заключен с ООО «Промсервис-У» № 29-20 от 29.06.2020.

ГУЗ «Новоульяновская ГБ» (ремонт инженерных сетей, в рамках 2-х летнего контракта) – откорректированная проектная документация представлена техническому заказчику в эл. виде; сметная документация загружена в экспертизу. Контракт заключен с ООО «Технопром» ГК №21-20 от 18.06.2020.

ГУЗ «Барышская РБ» (ремонт кровли в рамках 2-х летнего контракта) – торги проведены 03.06.2020. заключен контракт 2-х летний №22-20 15.06.2020с ООО «МСУ-7». К работам приступили, идет демонтаж.

ГУЗ «Большенагаткинская РБ» (ремонт кровли) – Торги проведены; заключен контракт №20-20 с ООО СК «Восток». Выполнено: Демонтаж мягкой кровли, цементной стяжки, утеплителя из керамзита - 50%, устройство пароизоляции, утеплителя, стяжки из плоского шифера в 2 слоя, мягкой кровли в 2 слоя, примыкание к парапетам - 30%,  к вентблокам – 6 шт, к фановым стоякам -3шт, установка приемных воронок - 3шт, аэраторов - 6шт.

Освоение на 01.07.2020 года по основному мероприятию составило 34471,21 тыс. рублей, в том числе:

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области 2439,13 тыс. рублей;

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области 32032,08 тыс. рублей.

7. Основное мероприятие «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации» предусмотрены средства областного бюджета в размере 108831,90 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 16695,20 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 92136,50 тыс. рублей.

В том числе:

1. на совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусами иммунодефицита человека и гепатитов 
B и C, реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями 28518,79 тыс. рублей 
(на 01.07.2020 освоение 4381,81) – разрабатывается ТЭЗ, заключение договоров и контрактов,  в том числе:

областной бюджет – 5133,39 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 788,73 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 23385,40 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 3593,08 тыс. рублей);

2. на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулёзом, реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями 10385,41 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 7996,78 тыс. рублей) – разрабатывается ТЭЗ, в том числе:

областной бюджет – 1869,21 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 1439,42 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 8516,20 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 6557,36 тыс. рублей);

3. на обеспечение развития паллиативной медицинской помощи 53847,60 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 16000,00 тыс. рублей), в том числе:

областной бюджет – 9692,60 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 2880,00 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 44155,00 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 13120,00 тыс. рублей).

4. на приобретение аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации и аппаратов для искусственной вентиляции легких для государственных медицинских организаций 16079,90 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 16079,90 тыс. рублей)

Освоение на 01.07.2020 года по основному мероприятию составило 44458,49 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 5108,15 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 39350,34 тыс. рублей.

8. Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребёнка» предусмотрены средства областного бюджета в размере 20627,60 тыс. рублей.

В том числе:

1. на обеспечение реализации мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов) 13504,00 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 4000,00 тыс. рублей) – разрабатывается ТЭЗ, проведение конкурсных процедур;

2. на создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов) 7123,60 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 3700,00 тыс. рублей) – разрабатывается ТЭЗ, проведение конкурсных процедур.

Освоение на 01.07.2020 года по основному мероприятию составило 7700,00 тыс. рублей.

9. Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 1284812,50 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 939174,20 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 345638,30 тыс. рублей.

В том числе:

1. на совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» на территории Ульяновской области, а также отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности 885276,40 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение – 376280,58 тыс. рублей);

2. на реализацию Закона Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области» 53897,80 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение – 5338,92 тыс. рублей);

3. на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 87849,20 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение – 72603,62 тыс. рублей);

4. на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитикоуремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей 4031,60 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение – 
1664,40 тыс. рублей);

5. на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 253757,50 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 151340,74 тыс. рублей).

Освоение на 01.07.2020 года по основному мероприятию составило 607228,26 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 378619,50 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 228608,76 тыс. рублей.

Итого по разделу 1 на 01.07.2020 освоены средства в размере 790971,29 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 479237,04 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 311734,25 тыс. рублей.

*Министерство здравоохранения УО – 744501,04 тыс. рублей:

областной бюджет – 435062,05 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 309438,99 тыс. рублей.

*Министерство строительства и архитектуры УО – 46470,25 тыс. рублей

областной бюджет – 44174,99 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 2295,26 тыс. рублей.

II. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а так же основ персонифицированной медицины

В 2020 году на совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации предусмотрены средства в размере 561999,30 тыс. рубле, 
в том числе: областной бюджет – 138221,40 тыс. рублей; федеральный бюджет – 423777,90 тыс. рублей.

*на Министерство здравоохранения УО – 514627,90 тыс. рублей:

областной бюджет – 90850,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 423777,90 тыс. рублей.

*на Министерство строительства и архитектуры УО – 47371,40 тыс. рублей.

В том числе:

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» предусмотрены средства в размере 464837,30 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 53221,40 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 411615,90 тыс. рублей.

*на Министерство здравоохранения УО – 417465,90 тыс. рублей:

областной бюджет – 5850,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 411615,90 тыс. рублей.

*на Министерство строительства и архитектуры УО – 47371,40 тыс. рублей.

В том числе:

1. на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями предусмотрены средства федерального бюджета в размере 411615,90 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 0,00).

Средства распределены между двумя медицинскими организациями – ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер 
и ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая больница им. политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева на переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

2. на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями предусмотрены средства областного бюджета в размере 53221,40 тыс. рублей (разработана проектная документация):

*на Министерство здравоохранения УО – 5850,00 тыс. рублей:

ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер – разрабатывается проектная документация, срок завершения разработки ПД – 10.05.2020. По итогам будут проведены торги на ремонт.

*на Министерство строительства и архитектуры УО – 47371,40 тыс. рублей:

ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер – заключен 2-х летний контракт с ООО «Ульяновскгражданпроект»» на разработку ПСД на строительство лечебно-диагностического корпуса. Осуществляются проектные работы.

ГУЗ Новоспасская РБ – Контракт заключен с ООО «КОМСТРОЙСЕРВИС» ГК № 24-20 от 16.06.2020. Срок выполнения работ 153 дня с момента заключения контракта. К работам приступили, выполнено: демонтаж скатной кровли выполнение 100% (выполнен - демонтаж окон, дверей), ведутся работы по демонтажу плитки, штукатурки стены, ведутся работы по демонтажу перегородок, начаты работы по демонтажу покрытий полов.

Освоение на 01.07.2020 года по основному мероприятию составило 0,00 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

2. Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» предусмотрены средства в размере 97162,00 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 85000,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 12162,00 тыс. рублей.

В том числе:

1. на совершенствование системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения 96936,50 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 30286,58 тыс. рублей);

областной бюджет – 85000,00 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 26387,96 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 11936,50 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 3898,62 тыс. рублей).

Проведено 150 операций.

2. на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) 225,50 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 225,50).

Освоение на 01.07.2020 года по основному мероприятию составило 30286,58 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 26387,96 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 3898,62 тыс. рублей.

Итого по разделу 2 на 01.07.2020 освоены средства в размере 30512,08 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 26387,96 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 4124,12 тыс. рублей.

*Министерство здравоохранения УО – 30512,08 тыс. рублей:

областной бюджет – 26387,96 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 4124,12 тыс. рублей.

*Министерство строительства и архитектуры УО – 0,00 тыс. рублей

III. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей

В 2020 году на мероприятие по оздоровлению детей, состоящих на диспансерном учёте в медицинских организациях предусмотрены средства областного бюджета в размере 7116,10 тыс. рублей. На 01.07.2020 освоение 3699,93 тыс. рублей.

На 01.07.2020 года оздоровление прошли 111 ребенка.

IV. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения

На реализацию государственных функций в сфере здравоохранения в 2020 году предусмотрены средства в размере 5697460,70 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 5225621,70 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 471839,00 тыс. рублей.

В том числе:

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» предусмотрены средства в размере 486432,00 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 0,00 тыс. рублей), из них:

областной бюджет – 14593,00 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 0,00 тыс. рублей);

федеральный бюджет – 471839,00 тыс. рублей (на 01.07.2020 освоение 0,00 тыс. рублей).

Идет подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур.

2. Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» предусмотрены средства областного бюджета в размере 5211028,70 тыс. рублей.

В том числе:

1. на предоставление межбюджетных трансфертов с целью реализации территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Ульяновской области – 45000,00 тыс. рублей; на 01.07.2020 год освоение 22500,00 тыс. рублей (для оплаты обследований бесплодных пар перед процедурой ЭКО и оплата препаратов железа для пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью); Количество услуг экстракорпорального оплодотворения, оказанных семейным парам, страдающим бесплодием, составило 251.

2. на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ульяновской области – 5166028,70 тыс. рублей; на 01.07.2020 год освоение 2583014,35 тыс. рублей (оплата страховых взносов на неработающее население в бюджет ТФОМС).

Освоение на 01.07.2020 года по основному мероприятию составило 2605514,35 тыс. рублей

Итого по разделу 4 на 01.07.2020 освоены средства в размере 2605514,35 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 2605514,35 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

V. Кадровое обеспечение системы здравоохранения

В 2020 году на кадровое обеспечение системы здравоохранения предусмотрены средства в размере 127673,00 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 50183,00 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 77490,00 тыс. рублей.

В том числе:

1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами» предусмотрены средства областного бюджета в размере 33173,00 тыс. рублей.

В том числе:

1. на повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим и средним профессиональным медицинским образованием государственных медицинских организаций предусмотрены средства областного бюджета в размере 3773,00 тыс. рублей, на 01.07.2020 освоение 3051,73 тыс. рублей;

2. на повышение престижа медицинской профессии (выплата ежегодной областной премии «Призвание») предусмотрены средства областного бюджета в размере 400,00 тыс. рублей, на 01.07.2020 освоение 0,00 тыс. рублей;

3. на реализацию Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 6000,00 тыс. рублей, на 01.07.2020 освоение 4320,72 тыс. рублей (воспользовались социальной поддержкой 1060 человек);

4. на реализацию Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 10000,00 тыс. рублей, на 01.07.2020 освоение 8086,27 тыс. рублей (воспользовались социальной поддержкой 1298 человек);

5. на осуществление доплат к академическим стипендиям, выплачиваемым лицам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) высшего образования, относящимся к укрупнённой группе направления (специальностей) высшего образования «Здравоохранение и медицинские науки» предусмотрены средства областного бюджета в размере 3000,00 тыс. рублей, на 01.07.2020 освоение 1293,00 тыс. рублей;

6. на осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам ФП и ФАП предусмотрены средства областного бюджета в размере 5000,00 тыс. рублей, на 01.07.2020 освоение 2500,00 тыс. рублей.

Освоение на 01.07.2020 года по основному мероприятию составило 19251,72 тыс. рублей.

2. Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций» предусмотрены средства в размере 94500,00 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 17010,00 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 77490,00 тыс. рублей.

В том числе:

1. на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) предусмотрены средства в размере 94500,00 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 17010,00 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 77490,00 тыс. рублей.

Освоение на 01.07.2020 года по основному мероприятию составило 0,00 тыс. рублей.

Итого по разделу 5 на 01.07.2020 освоены средства в размере 19251,72 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 19251,72 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

VI. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

На реализацию государственных функций в сфере здравоохранения в 2020 году предусмотрены средства в размере 4162932,98 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 3842497,78 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 320435,20 тыс. рублей.

В том числе:

1. на осуществление государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности ГУЗ предусмотрены средства федерального бюджета в размере 1412,10 тыс. рублей, на 01.07.2020 освоение 475,73 тыс. рублей.

2. на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – 4115118,38 тыс. рублей (областной бюджет – 3796095,28 тыс. рублей, федеральный бюджет – 319023,10 тыс. рублей), на 01.07.2020 освоены средства в размере 2458727,22 тыс. рублей (областной бюджет – 2253313,23 тыс. рублей, федеральный бюджет – 205413,99 тыс. рублей).

Средства областного бюджета предусмотрены на: обеспечение деятельности государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности медицинских организаций Ульяновской области при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения совместных торгов.

3. на обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства – 46402,50 тыс. рублей (областной бюджет), на 01.07.2020 освоение 18761,07 тыс. рублей.

Итого по разделу 6 на 01.07.2020 освоены средства в размере 2477964,02 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 2272074,30 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 205889,72 тыс. рублей.

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований ГП

| № п/п | Наименование раздела, мероприятия | Распорядитель средств | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Предоставленное финансирование, тыс. руб. |  |  |  | Освоение, тыс. руб. |  |  |  | Количество заключенных контрактов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ИИ | ФБ | ОБ | МБ | ИИ | ФБ | ОБ | МБ | ИИ |  |
| Раздел 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Реа-лизация регионального прое-кта «Развитие системы оказа-ния первичной медико-сани-тарной помощи», направлен-ного на достижение соответс-твующих результатов реали-зации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитар-ной помощи» | Министерство здравоохра-нения Улья-новской области (далее –Министерство), Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 225872,60 | 72874,20 | - | - | 225872,60 | 72874,20 | - | - | 2295,26 | 3059,00 | - | - | 6 |
| 1.1.1. | Оснащение передвижными медицинскими комплексами населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | Министерство | 212823,80 | 0,00 | - | - | 212823,80 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |  |
| 1.1.2. | Создание и замена ФП, ФАП и ВА для населенных пунктов с численностью от 100 до 2000 человек | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 13048,80 | 11879,20 | - | - | 13048,80 | 11879,20 | - | - | 2295,26 | 0,00 | - | - | 2 |
| 1.1.3. | Создание и замена зданий для размещения ФП, ФАП и ВА в рамках реализации иных программ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 0,00 | 34795,00 | - | - | 0,00 | 34795,00 |  |  | 0,00 | 2859,00 |  |  | 4 |
| 1.1.4. | Строительство посадочной площадки и закупка авиа-ционных работ в целях оказа-ния медицинской помощи в целях оказания медпомощи | Министерство | 0,00 | 2200,00 | - | - | 0,00 | 2200,00 |  |  | 0,00 | 200,00 |  |  | - |
| 1.1.5. | Совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи населе-нию Ульяновской области (внедрение стандарта «Новая модель медицинской органи-зации, оказывающей первич-ную медико-санитарную помощь») | Министерство | 0,00 | 24000,00 | - | - | 0,00 | 24000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 1.2. | Основное мероприятие «Реа-лизация регионального прое-кта «Борьба с сердечно сосудистыми заболевания-ми», направленного на дости-жение соответствующих рез-ультатов реализации феде-рального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» | Министерство | 247726,90 | 23259,60 | - | - | 247726,90 | 23259,60 | - | - | 38166,64 | 8764,32 | - | - | 1 и 2-х летний контракт 2019-2020 годы |
| 1.2.1. | Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | Министерство | 142335,70 | 0,00 | - | - | 142335,70 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 1 |
| 1.2.2. | Совершенствование системы оказания медицинской помо-щи больным сосудистыми заболеваниями | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 0,00 | 20000,00 | - | - | 0,00 | 20000,00 | - | - | 0,00 | 7583,91 | - | - | - |
|  | разработка проектной документации, выполнение ремонтных работ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 0,00 | 10000,00 | - | - | 0,00 | 10000,00 | - | - | 0,00 | 7583,91 |  |  | 2-х летний контракт 2019-2020 годы |
| 1.2.3. | Обеспечение граждан, пере-несших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственны-ми препаратами в амбула-торных условиях | Министерство | 105391,20 | 3259,60 | - | - | 105391,20 | 3259,60 | - | - | 38166,64 | 1180,41 |  |  | - |
| 1.3. | Основное мероприятие «Реа-лизация регионального прое-кта «Старшее поколение», направленного на достиже-ние соответствующих резуль-татов реализации федераль-ного проекта «Старшее поколение» | Министерство | 258,70 | 0,00 | - | - | 258,70 | 0,00 | - | - | 33,10 | 0,00 | - | - | - |
| 1.3.1. | Проведение вакцинации против пневмококковой ин-фекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Министерство | 258,70 | 0,00 | - | - | 258,70 | 0,00 | - | - | 33,10 | 0,00 | - | - |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Реа-лизация регионального прое-кта «Развитие детского здра-воохранения, включая созда-ние современной инфрас-труктуры оказания медицин-ской помощи детям», направ-ленного на достижение соот-ветствующих результатов реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инф-раструктуры оказания меди-цинской помощи детям» | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 91628,60 | 94433,60 | - | - | 91628,60 | 94433,60 | - | - | 3039,85 | 13496,94 | - | - | 3 |
| 1.4.1. | Развитие материально-тех-нической базы детских по-ликлиник и детских полик-линических отделений госу-дарственных медицинских организаций | Министерство | 91628,60 | 20113,60 | - | - | 91628,60 | 20113,60 | - | - | 3039,85 | 667,28 | - | - | 1 |
| 1.4.2. | Проектирование, строитель-ство и ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 0,00 | 24126,00 | - | - | 0,00 | 24126,00 | - | - | 0,00 | 1700,00 | - | - | - |
| 1.4.3. | Совершенствование системы оказания медицинской помо-щи детям (подготовка поме-щений под закупаемое обо-рудование и создание органи-зационно-планировочных решений) | Министерство | 0,00 | 50194,00 | - | - | 0,00 | 50194,00 | - | - | 0,00 | 11129,66 |  |  | 2 |
| 1.5. | Основное мероприятие «Обе-спечение развития системы медицинской профилактики заболеваний» | Министерство | 2728,80 | 40599,10 | - | - | 2728,80 | 40599,10 | - | - | 240,30 | 28017,92 | - | - | - |
| 1.5.1. | Реализация постановления Губернатора Ульяновской области от 03.03.2011 № 22 «Об организации диспансе-ризации государственных гражданских служащих Ульяновской области» | Министерство | 0,00 | 2000,00 | - | - | 0,00 | 2000,00 | - | - | 0,00 | 851,91 | - | - | - |
| 1.5.2. | Обеспечение реализации ме-роприятий по профилактике ВИЧ-инфекций и гепатитов В и С | Министерство | 2728,80 | 599,10 | - | - | 2728,80 | 599,10 | - | - | 240,30 | 52,75 | - | - | - |
| 1.5.3. | Иммунопрофилактика ин-фекционных заболеваний | Министерство | 0,00 | 25000,00 | - | - | 0,00 | 25000,00 | - | - | 0,00 | 17262,18 | - | - | - |
| 1.5.4. | Обеспечение реализации ме-роприятий по профилактике туберкулеза | Министерство | 0,00 | 13000,00 | - | - | 0,00 | 13000,00 | - | - | 0,00 | 9851,08 | - | - | - |
| 1.6. | Основное мероприятие «Обеспечение развития пер-вичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям» | Всего, в том числе: | 0,00 | 180654,33 | - | - | 0,00 | 180654,33 | - | - | 0,00 | 34471,21 | - | - | 4 |
|  |  | Министерство | 0,00 | 56672,63 | - | - | 0,00 | 56672,63 | - | - | 0,00 | 2439,13 | - | - | 3 |
|  |  | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 0,00 | 123981,70 | - | - | 0,00 | 123981,70 | - | - | 0,00 | 32032,08 | - | - | 1 |
| 1.6.1. | Выполнение ремонта в зданиях государственных ме-дицинских организаций, находящихся в г. Ульяновске, в том числе: | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 0,00 | 180654,33 | - | - | 0,00 | 180654,33 | - | - | 0,00 | 34471,21 | - | - | 4 |
|  | подготовка проектной доку-ментации, выполнение ремонтных работ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 0,00 | 123981,70 | - | - | 0,00 | 123981,70 | - | - | 0,00 | 32032,08 | - | - | 1 |
| 1.7. | Основное мероприятие «Со-вершенствование оказания специализированной меди-цинской помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации» | Министерство | 76056,60 | 16695,20 | - | - | 76056,60 | 16695,20 | - | - | 39350,34 | 5108,15 | - | - | - |
| 1.7.1. | Совершенствование системы оказания медицинской помо-щи лицам, инфицированным вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми ин-фекционными заболеваниями | Министерство | 23385,40 | 5133,39 | - | - | 23385,40 | 5133,39 | - | - | 3593,08 | 788,73 | - | - | - |
| 1.7.2. | Совершенствование системы оказания медицинской помо-щи больным туберкулёзом, реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми ин-фекционными заболеваниями | Министерство | 8516,20 | 1869,21 | - | - | 8516,20 | 1869,21 | - | - | 6557,36 | 1439,42 | - | - | - |
| 1.7.3. | Обеспечение развития паллиативной медицинской помощи | Министерство | 44155,00 | 9692,60 | - | - | 44155,00 | 9692,60 | - | - | 13120,00 | 2880,00 | - | - | - |
| 1.7.4. | Приобретение аппаратов экс-тракорпоральной мембран-ной оксигенации и аппаратов для искусственной вентиля-ции легких для государствен-ных медицинских организа-ций |  | 16079,90 | 0,00 | - | - | 16079,90 | 0,00 | - | - | 16079,90 | 0,00 | - | - |  |
| 1.8. | Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребёнка» | Министерство | 0,00 | 20627,60 | - | - | 0,00 | 20627,60 | - | - | 0,00 | 7700,00 | - | - | - |
| 1.8.1. | Обеспечение реализации мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов) | Министерство | 0,00 | 13504,00 | - | - | 0,00 | 13504,00 | - | - | 0,00 | 4000,00 | - | - | - |
| 1.8.2. | Создание системы раннего выявления и коррекции на-рушений развития ребёнка (закупка реактивов и расход-ных материалов для проведе-ния неонатального и аудио-логического скринингов) | Министерство | 0,00 | 7123,60 | - | - | 0,00 | 7123,60 | - | - | 0,00 | 3700,00 | - | - | - |
| 1.9. | Основное мероприятие «Развитие системы лекарс-твенного обеспечения жите-лей Ульяновской области» | Министерство | 344644,80 | 939174,20 | - | - | 344644,80 | 939174,20 | - | - | 225608,76 | 381619,50 | - | - | - |
| 1.9.1. | Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граж-дан в соответствии с поста-новлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О госу-дарственной поддержке раз-вития медицинской промыш-ленности и улучшении обес-печения населения и учреж-дений здравоохранения ле-карственными средствами и изделиями медицинского на-значения» на территории Ульяновской области, а так-же отдельных категорий гра-ждан, страдающих жизнеуг-рожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности | Министерство | 0,00 | 885276,40 | - | - | 0,00 | 885276,40 | - | - | 0,00 | 376280,58 | - | - | - |
| 1.9.2. | Реализация Закона Ульянов-ской области от 02.11.2011 № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием бере-менных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области» | Министерство | 0,00 | 53897,80 | - | - | 0,00 | 53897,80 | - | - | 0,00 | 5338,92 | - | - | - |
| 1.9.3. | Реализация отдельных пол-номочий в области лекарс-твенного обеспечения | Министерство | 87849,20 | 0,00 | - | - | 87849,20 | 0,00 | - | - | 72603,62 | 0,00 | - | - | - |
| 1.9.4. | Осуществление организа-ционных мероприятий по обеспечению лиц лекарствен-ными препаратами, предназ-наченными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфои-дной, кроветворной и родст-венных им тканей, гемофи-лией, муковисцидозом, гипо-физарным нанизмом, болез-нью Гоше, рассеянным скле-розом, гемолитикоуремиче-ским синдромом, юношеским артритом с системным нача-лом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | Министерство | 4031,60 | 0,00 | - | - | 4031,60 | 0,00 | - | - | 1664,40 | 0,00 | - | - | - |
| 1.9.5. | Оказание отдельным катего-риям граждан социальной услуги по обеспечению ле-карственными препаратами для медицинского примене-ния по рецептам на лекарст-венные препараты, медицин-скими изделиями по рецеп-там на медицинские изделия, а также специализирован-ными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Министерство | 253757,50 | 0,00 | - | - | 253757,50 | 0,00 | - | - | 151340,74 | 0,00 | - | - | - |
| Итого по разделу 1 |  |  | 1005990,40 | 1381603,32 | - | - | 1005990,40 | 1381603,32 | - | - | 311734,25 | 479237,04 | - | - | - |
| Министерство здравоохранения Ульяновской области |  |  | 992941,60 | 1257621,62 | - | - | 992941,60 | 1257621,62 | - | - | 309438,99 | 435062,05 | - | - | - |
| Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |  |  | 13048,80 | 123981,70 | - | - | 13048,80 | 123981,70 | - | - | 2295,26 | 44174,99 | - | - | - |
| Раздел 2. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а так же основ персонифицированной медицины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Реа-лизация регионального прое-кта «Борьба с онкологичес-кими заболеваниями», нап-равленного на достижение соответствующих результа-тов реализации федерального проекта «Реализация регио-нального проекта «Борьба с онкологическими заболева-ниями» | Всего, в том числе: | 411615,90 | 54180,00 | - | - | 411615,90 | 54180,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|  |  | Министерство | 411615,90 | 5850,00 | - | - | 411615,90 | 5850,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|  |  | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 0,00 | 48330,00 | - | - | 0,00 | 48330,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 2.1.1. | Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь боль-ным с онкологическими заболеваниями | Министерство | 411615,90 | 0,00 | - | - | 411615,90 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 2.1.2. | Совершенствование системы оказания медицинской помо-щи больным онкологичес-кими заболеваниями | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 0,00 | 54180,00 | - | - | 0,00 | 54180,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|  | проектирование, строительство и ремонт помещений | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 0,00 | 48330,00 | - | - | 0,00 | 48330,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |  |  | - |
| 2.2. | Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» | Министерство | 12162,00 | 85000,00 | - | - | 12162,00 | 85000,00 | - | - | 4124,12 | 26387,96 | - | - | - |
| 2.2.1. | Совершенствование системы оказания высокотехнологич-ной медицинской помощи, развитие новых эффек-тивных методов лечения | Министерство | 11936,50 | 85000,00 | - | - | 11936,50 | 85000,00 | - | - | 3898,62 | 26387,96 | - | - | - |
| 2.2.2. | Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | Министерство | 225,50 | 0,00 | - | - | 225,50 | 0,00 | - | - | 225,50 | 0,00 | - | - | - |
| Итого по разделу 2 |  |  | 423777,90 | 139180,00 | - | - | 423777,90 | 139180,00 | - | - | 4124,12 | 26387,96 | - | - | - |
| Министерство здравоохранения Ульяновской области |  |  | 423777,90 | 90850,00 | - | - | 423777,90 | 90850,00 | - | - | 4124,12 | 26387,96 | - | - | - |
| Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |  |  | 0,00 | 47371,40 | - | - | 0,00 | 47371,40 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| Раздел 3. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Со-вершенствование развития системы санаторно-курор-тного лечения, в том числе детей» | Министерство | 0,00 | 7116,10 | - | - | 0,00 | 7116,10 | - | - | 0,00 | 3699,93 | - | - | - |
| 3.1.1. | Проведение мероприятий по оздоровлению детей, состоя-щих на диспансерном учёте в медицинских организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления | Министерство | 0,00 | 7116,10 | - | - | 0,00 | 7116,10 | - | - | 0,00 | 3699,93 | - | - | - |
| Итого по разделу 3 |  |  | 0,00 | 7116,10 | - | - | 0,00 | 7116,10 | - | - | 0,00 | 3699,93 | - | - | - |
| Раздел 4. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Реа-лизация регионального прое-кта «Создание единого циф-рового контура в здраво-охранении на основе единой государственной информа-ционной системы здравоох-ранения», направленного на достижение соответствую-щих результатов реализации федерального проекта «Соз-дание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государс-твенной информационной системы здравоохранения» | Министерство | 471839,00 | 14593,00 | - | - | 471839,00 | 14593,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 4.2. | Основное мероприятие «Реализация государствен-ных функций в сфере здравоохранения» | Министерство | 0,00 | 5211028,70 | - | - | 0,00 | 5211028,70 | - | - | 0,00 | 2605514,35 | - | - | - |
| 4.2.1. | Предоставление межбюджет-ных трансфертов с целью реализации территориальной программы государственных гарантий оказания бесплат-ной медицинской помощи населению Ульяновской области | Министерство | 0,00 | 45000,00 | - | - | 0,00 | 45000,00 | - | - | 0,00 | 22500,00 | - | - | - |
| 4.2.2. | Уплата страховых взно-сов на обязательное меди-цинское страхование нерабо-тающего населения Ульянов-ской области | Министерство | 0,00 | 5166028,70 | - | - | 0,00 | 5166028,70 | - | - | 0,00 | 2583014,35 | - | - | - |
| Итого по разделу 4 |  |  | 471839,00 | 5225621,70 | - | - | 471839,00 | 5225621,70 | - | - | 0,00 | 2605514,35 | - | - | - |
| Раздел 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Реа-лизация регионального прое-кта «Обеспечение медицин-ских организаций системы здравоохранения Ульянов-ской области квалифици-рованными кадрами» | Министерство | 0,00 | 36400,00 | - | - | 0,00 | 36400,00 | - | - | 0,00 | 19251,72 | - | - | - |
| 5.1.1. | Повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим и средним профес-сиональным медицинским образованием государствен-ных медицинских организа-ций | Министерство | 0,00 | 7000,00 | - | - | 0,00 | 7000,00 | - | - | 0,00 | 3051,73 | - | - | - |
| 5.1.3. | Повышение престижа медицинской профессии (вы-плата ежегодной областной премии «Призвание») | Министерство | 0,00 | 400,00 | - | - | 0,00 | 400,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 5.1.4. | Реализация Закона Ульянов-ской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государс-твенной социальной поддер-жки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на террито-рии Ульяновской области» | Министерство | 0,00 | 6000,00 | - | - | 0,00 | 6000,00 | - | - | 0,00 | 4320,72 | - | - | - |
| 5.1.5. | Реализация Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки от-дельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» | Министерство | 0,00 | 10000,00 | - | - | 0,00 | 10000,00 | - | - | 0,00 | 8086,27 | - | - | - |
| 5.1.6. | Осуществление доплат к ака-демическим стипендиям, вы-плачиваемым лицам, обу-чающимся по договорам о целевом обучении в образо-вательных организациях выс-шего образования по спе-циальностям (направлениям подготовки) высшего образо-вания, относящимся к укруп-нённой группе направления (специальностей) высшего образования «Здравоохране-ние и медицинские науки» | Министерство | 0,00 | 3000,00 | - | - | 0,00 | 3000,00 | - | - | 0,00 | 1293,00 | - | - | - |
| 5.1.7 | Осуществление единов-ременных компенсационных выплат на приобретение жи-лья фельдшерам и медицин-ским сёстрам ФП и ФАП | Министерство | 0,00 | 5000,00 | - | - | 0,00 | 5000,00 | - | - | 0,00 | 2500,00 | - | - | - |
| 5.1.8. | Приобретение служебного жилого помещения (кварти-ры) с целью дальнейшего предоставления служебного жилого помещения (кварти-ры) медицинским работни-кам государственных меди-цинских организаций | Министерство | 0,00 | 5000,00 | - | - | 0,00 | 5000,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 5.2. | Основное мероприятие «Со-циальная поддержка ме-дицинских работников госу-дарственных медицинских организаций» | Министерство | 77490,00 | 17010,00 | - | - | 77490,00 | 17010,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 5.2.1. | Осуществление единовре-менных компенсационных выплат медицинским работ-никам (врачам, фельдшерам) | Министерство | 77490,00 | 17010,00 | - | - | 77490,00 | 17010,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| Итого по разделу 5 |  |  | 77490,00 | 53410,00 | - | - | 77490,00 | 53410,00 | - | - | 0,00 | 19251,72 | - | - | - |
| Министерство здравоохранения Ульяновской области |  |  | 77490,00 | 53410,00 | - | - | 77490,00 | 53410,00 | - | - | 0,00 | 19251,72 | - | - | - |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государст-венной программы» | Министерство | 320435,20 | 3842497,78 | - | - | 320435,20 | 3842497,78 | - | - | 205889,72 | 2272074,30 | - | - |  |
| 1.1.1. | Осуществление государс-твенных функций в сфере охраны здоровья, координа-ция деятельности ГУЗ | Министерство | 1412,10 | 0,00 | - | - | 1412,10 | 0,00 | - | - | 475,73 | 0,00 | - | - |  |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности ГУЗ | Министерство | 319023,10 | 3796095,28 | - | - | 319023,10 | 3796095,28 | - | - | 205413,99 | 2253313,23 | - | - |  |
| 1.1.3. | Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства | Министерство | 0,00 | 46402,50 |  |  | 0,00 | 46402,50 |  |  | 0,00 | 18761,07 | - | - |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | 320435,20 | 3842497,78 | - | - | 320435,20 | 3842497,78 | - | - | 475,73 | 2272074,30 | - | - | - |
| Итого по государственной программе |  |  | 2299532,50 | 10645243,30 | - | - | 2299532,50 | 10645243,30 | - | - | 521748,09 | 5406165,30 | - | - | - |
| Министерство здравоохранения Ульяновской области (здравоохранение) |  |  | 2286483,70 | 10399804,71 | - | - | 2286483,70 | 10399804,71 | - | - | 519452,83 | 5361989,97 | - | - | - |
| Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области |  |  | 13048,80 | 245438,59 | - | - | 13048,80 | 245438,59 | - | - | 2295,26 | 44174,99 | - | - | - |

3. Сведения о целевых индикаторах реализации мероприятий ГП по итогам 1 полугодия 2020 года

(все показатели годовые, разбивка по кварталам не предусмотрена)

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых индикаторов государственной программы Ульяновской области

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Процент достижения целевого индикатора | Значение целевого индикатора по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2020 год | Факт 1 полугодие 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### Раздел 1. Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Число граждан, прошедших профилактические осмотры | Млн. человек | - | 0,543 | 0,132 |
| 1.2. | Количество построенных зданий для размещения ФП, ФАП и ВА | Единиц | - | 6 | - |
| 1.3. | Смертность от инфаркта миокарда | Случаев на 100 тыс. населения | - | 60,6 | 68,4* (3 месяца) |
| 1.4. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | Процентов | - | 26,5 | 7,2 |
| 1.5. | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» (далее – приказ Минздрава России от 07.03.2018 № 92н) | Процентов | - | 95,0 | 51,6 |
| 1.6. | Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н | Процентов | - | 95,0 | 51,6 |
| 1.7. | Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза | Процентов | - | 69,9 | 30,8 |
| 1.8. | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения | Процентов | - | 24,0 | 12,6 |
| 1.9. | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных обслендованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека | Процентов | - | 95,0 | 39,7 |
| 1.10. | Доля отремонтированных объектов государственных медицинских организаций в общем числе объектов здравоохранения, нуждающихся в ремонте | Процентов | - | 1,0 | - |
| 1.11. | Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи | Число коек на 10 тыс. населения | - | 0,04 | 0,4 |
| 1.12. | Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей | Число амбулаторных посещений на 10 тыс. населения | - | 26,8 | 61,2 |
| 1.13. | Доля обследованных новорожденных при проведении аудиологического (неонатального) скрининга в общем числе новорожденных | Процентов | - | 95,0 | 100 |
| 1.14. | Обеспеченность льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам | Процентов | - | 97,0 | 99,65 |
| ### Раздел 2. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), в общем числе выявленных злокачественных новообразований | Процентов | - | 53,6 | 55,6* (3 месяца) |
| 2.2. | Объем ВМП, оказанной с учетом субсидии из средств федерального бюджета на ВМП, не включенную в базовую программу ОМС | Человек | - | 224 | 150 |
| ### Раздел 3. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество лиц, прошедших санаторно-курортное лечение | Человек | - | 343 | 110 |
| ### Раздел 4. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), использующих медицинские информационные системы, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ, в общем числе государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения | Процентов | - | 100,0 | 47,2 |
| 4.2. | Количество услуг экстракорпорального оплодотворения, оказанных семейным парам, страдающим бесплодием | Единиц | - | 650 | 182 |
| ### Раздел 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Число специалистов с высшим медицинским образованием, принятых на работу в государственные медицинские организации | Человек | - | 280 | 28 |
| 5.2. | Число специалистов со средним профессиональным медицинским образо-ванием, принятых на работу в государственные медицинские организации | Человек | - | 250 | 55 |
| 5.3. | Количество медицинских работников государственных медицинских организаций, охваченных мерами социальной поддержки | Человек | - | 995 | 3358 |
| ### Раздел 6. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Степень выполнения мероприятий по осуществлению ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности | Процентов | - | 100,0 | 21 |

__________________________

*предварительные данные за 3 месяца

4. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы (с нарастающим итогом)

| Наименование мероприятия/целевого индикатора | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, ФИО ответственного исполнителя, должность) | Дата начала реализации мероприятия/окончание мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию ГП на отчетный год/ значение целевого индикатора |  | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство) Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 | - | 2387593,72 | 790971,29 | х | х |
| областной бюджет | - | - | - | 1381603,32 | 479237,04 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 1005990,40 | 311734,25 | х | х |
| 1.1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленного на достижение соответствующих результа-тов реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | январь-февраль 2020 | 78 0 N1 0000 0 | 291073,49 | 5354,26 | сбор коммерческих предложений, подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур на закупку передвижных медицинских комплексов, заключение контрактов на поставку, поставка, передача ГУЗ в соответствии с распоряжением Министерства; разработка проектной документации, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на строительство ФП, ФАП и ВА, строительство и ввод в эксплуатацию, получение лицензии на осуществление медицинской деятельности; подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контракта на проектирование и создание посадочной площадки; подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на ремонтные работы в помещениях и организационно-планировочные решения (входная группа, открытая регистратура) | сбор коммерческих предложений, подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 65200,89 | 3059,00 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 225872,60 | 2295,26 | х | х |
| Число граждан, прошедших профилакти-ческие осмотры (млн. граждан) | Министерство, нач. отд. ор-ции медпом. М.В.Беседина 41-48-83 | 2020 | х | 0,543 | 0,132 | х | х |
| Количество построенных зданий для размещения ФП, ФАП и ВА (единиц) | Министерство, нач. отд. ор-ции медпом. М.В.Беседина 41-48-83 реф отд форм. прог А.Н.Хасянов 41-65-56 | 2020 | х | 6 | - | х | х |
| 1.1.1. Оснащение передвижными медицинскими комплексами населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | Министерство | февраль 2020 | - | 212823,80 | 0,00 | сбор коммерческих предложений, подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур на закупку передвижных медицинских комплексов, заключение контрактов на поставку, поставка, передача ГУЗ в соответствии с распоряжением Министерства | сбор коммерческих предложений, подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| федеральный бюджет | - | - | - | 212823,80 | 0,00 | х | х |
| 1.1.2. Создание и замена ФП, ФАП и ВА для населенных пунктов с численностью от 100 до 2000 человек | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | февраль 2020 | - | 21953,10 | 2295,26 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, разработка проектной документации, заключение контрактов на строительство ФП, ФАП и ВА, строительство и ввод в эксплуатацию, получение лицензии на осуществление медицинской деятельности | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, идет процедура перепривязки на новый земельный участок |
| областной бюджет | - |  | - | 8904,30 | 0,00 | х |  |
| федеральный бюджет | - |  | - | 13048,80 | 2295,26 | х |  |
| 1.1.3. Создание и замена зданий для размещения ФП, ФАП и ВА в рамках реализации иных программ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | февраль 2020 | - | 30096,59 | 2859,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, разработка проектной документации, заключение контрактов на строительство ФП, ФАП и ВА, строительство и ввод в эксплуатацию, получение лицензии на осуществление медицинской деятельности | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключены контракты 4 ед. |
| областной бюджет | - |  |  | 30096,59 | 2859,00 | х | х |
| 1.1.4. Строительство посадочной площадки и закупка авиационных работ в целях оказания медицинской помощи в целях оказания медпомощи | Министерство | январь 2020 | - | 2200,00 | 200,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контракта на проектирование и создание посадочной площадки на территории медорганизации | разработана проек-тная документация; подготовлено техни-ко-экономическое задание для рассмотрения на заседании Комиссии по эффективности закупок |
| областной бюджет | - | - | - | 2200,00 | 200,00 | х | х |
| 1.1.5. Совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи населению Ульяновской области (внедрение стандарта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь») | Министерство | январь 2020 | - | 24000,00 | 0,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на ремонтные работы в помещениях и организационно-планировочные решения (входная группа, открытая регистратура) | разработана сметная документация; уточняются объёмы для проведения достоверности сметной стоимости |
| областной бюджет | - | - | - | 24000,00 | 0,00 | х | х |
| 1.2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями» | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | январь-май 2020 | 78 0 N2 0000 0 | 271945,10 | 46930,96 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на закупку медицинского оборудования; поставка медоборудования, ввод в эксплуатацию; подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ в помещениях под закупаемое оборудование; подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на закупку лекарственных препаратов | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 24218,20 | 8764,32 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 247726,90 | 38166,64 | х | х |
| Смертность от инфаркта миокарда (случаев на 100 тыс. населения) | Министерство, директор деп орг медпом В.А.Степанова 41-11-62 | 2020 | х | 60,6 | 68,4 (за 3 месяца) | х | х |
| 1.2.1. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | Министерство | январь 2020 | - | 142335,70 | 0,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на закупку медицинского оборудования; поставка медоборудования | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на закупку |
| федеральный бюджет | - | - | - | 142335,70 | 0,00 | х | х |
| 1.2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями (подготовка помещений под закупаемое оборудование), в том числе: | Министерство | февраль-март 2020 | - | 20958,60 | 7583,91 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ в помещениях под закупаемое оборудование | проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ |
| разработка проектной документации, выполнение ремонтных работ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | январь 2020 | - | 10958,60 | 7583,91 | заключен 2-х летний контракт 2019-2020 на проведение ремонтных работ | выполнены работы по отделке помеще-ний и устройству внутренних инженерных сетей |
| областной бюджет | - | - | - | 20958,60 | 7583,91 | х | х |
| 1.2.3. Обеспечение граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообра-щения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболева-ния, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях | Министерство | май 2020 | - | 108650,80 | 39347,05 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на закупку лекарственных препаратов | подготовка ТЭЗ |
| областной бюджет | - | - | - | 3259,60 | 1180,41 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 105391,20 | 38166,64 | х | х |
| 1.3. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее поко-ление», направленного на достижение соответствующих результатов реализа-ции федерального проекта «Старшее поколение» | Министерство | сентябрь 2020 | 78 0 P3 0000 0 | 258,70 | 33,10 | проведение вакцинации против пневмококковой инфекции | начало вакцинации в сентябре |
| федеральный бюджет | - | - | - | 258,70 | 33,10 | х | х |
| Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (процентов) | Министерство, директор деп орг медпом В.А.Степанова |  | х | 26,5 | 7,2 | х | х |
| 1.3.1. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в органи-зациях социального обслуживания | Министерство | сентябрь 2020 | - | 258,70 | 33,10 | проведение вакцинации против пневмококковой инфекции | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 258,70 | 33,10 | х | х |
| 1.4. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие дет-ского здравоохранения, включая созда-ние современной инфраструктуры оказа-ния медицинской помощи детям», нап-равленного на достижение соответс-твующих результатов реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Министерство | январь-февраль 2020 | 78 0 N4 0000 0 | 186062,20 | 16536,79 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на поставку медоборудования, поставка медоборудования, ввод в эксплуатацию; подготовка ТЭЗ, про-ведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на проведение ремон-тных работ в помеще-ниях под закупаемое оборудование; подготовка ТЭЗ, про-ведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на ремонтные работы в помещениях и организационно-планировочные решения (крытая колясочная, открытая регистратура с инфоматом, игровые зоны для детей, приобретение мягкой мебели, создание современных логистических решений, включая создание условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья); подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на разработку проектной документации на строительство инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров |
| областной бюджет | - | - | - | 94433,60 | 13496,94 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 91628,60 | 3039,85 | х | х |
| Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений государс-твенных медицинских организаций, до-оснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н (процентов) | Министерство, нач.отд. ор-ции медпом детям Е.В.Еремина, 41-30-43 референт отд. формир прогр. А.К.Хасянов 41-65-56 | 2020 | х | 95 | 51,6 | х | х |
| Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений государс-твенных медицинских организаций, реа-лизовавших организационно-планиро-вочные решения внутренних прост-ранств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н (процентов) | Министерство, референт отд. формир прогр. А.К.Хасянов 41-65-56 | 2020 | х | 95 | 51,6 | х | х |
| 1.4.1. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государс-твенных медицинских организаций | Министерство | январь 2020 | - | 111742,20 | 3707,13 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на поставку медоборудования, поставка медоборудования, ввод в эксплуатацию; подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на ремонтные работы в помещениях и организационно-планировочные решения (крытая колясочная, открытая регистратура с инфоматом, игровые зоны для детей, приобретение мягкой мебели, создание современных логистических решений, включая создание условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья) | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на поставку медоборудования |
| областной бюджет | - | - | - | 20113,60 | 667,28 | х |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | 91628,60 | 3039,85 | х |  |
| 1.4.2. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | январь 2020 | - | 24126,00 | 1700,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на разработку проектной документации на строительство инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ | проектная документация в стадии разработки |
| областной бюджет | - | - | - | 24126,00 | 1700,00 | х | х |
| 1.4.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи детям (подготовка помещений под закупаемое оборудование и создание организацион-но-планировочных решений) | Министерство | январь-февраль 2020 | - | 50194,00 | 11129,66 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ в помещениях под закупаемое оборудование | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров |
| областной бюджет | - | - | - | 50194,00 | 11129,66 | х | х |
| 1.5. Основное мероприятие «Обеспече-ние развития системы медицинской профилактики заболеваний» | Министерство | 2020 | 78 0 01 0000 0 | 43327,90 | 28258,22 | организация проведения диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области; проведение информационных передач на радио, подготовка и размещение материалов в электронных и печатных изданиях по актуальным вопросам профилактики, поставка типографической информационной продукции, мотивирующей к обследованию на ВИЧ; проведение вакцинации против инфекционных заболеваний; приобретение лекарственного препарата «Аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении» в целях профилактики туберкулёза (для проведения манту) | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 40599,10 | 28017,92 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 2728,80 | 240,30 | х | х |
| Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулёза (процентов) | Министерство, нач. отд. ор-ции медпом. М.В.Беседина 41-48-83 | 2020 | х | 69,9 | 30,8 | х | х |
| Охват медицинским освидетельствова-нием на ВИЧ-инфекцию населения (процентов) | Министерство, нач. отд. ор-ции медпом. М.В.Беседина 41-48-83 | 2020 | х | 24,0 | 12,6 | х | х |
| 1.5.1. Реализация постановления Губернатора Ульяновской области от 03.03.2011 № 22 «Об организации диспансеризации государственных граж-данских служащих Ульяновской области» | Министерство | апрель 2020 | - | 2000,00 | 851,91 | организация проведения диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области | - |
| областной бюджет | - | 2020 | - | 2000,00 | 851,91 | х | х |
| 1.5.2. Обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекций и гепатитов В и С | Министерство | февраль 2020 | - | 3327,90 | 293,05 | подготовка ТЭЗ, проведение информационных передач на радио, подготовка и размещение материалов в электронных и печатных изданиях по актуальным вопросам профилактики, поставка типографической информационной продукции, мотивирующей к обследованию на ВИЧ | подготовка ТЭЗ |
| областной бюджет | - | - | - | 599,10 | 52,75 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 2728,80 | 240,30 | х | х |
| 1.5.3. Иммунопрофилактика инфекцион-ных заболеваний (закупка вакцин) | Министерство | 2020 | - | 25000,00 | 17262,18 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на закупку вакцин и проведение вакцинации против инфекционных заболеваний | подготовка ТЭЗ |
| областной бюджет | - | - | - | 25000,00 | 17262,18 | х |  |
| 1.5.4. Обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулёза | Министерство | 2020 | - | 13000,00 | 9851,08 | подготовка ТЭЗ, про-ведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на закупку лекарственного препарата «Аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении», поставка лекпрепарата в целях профилактики туберкулёза (для проведения манту) | подготовка ТЭЗ, про-ведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на закупку лекарственного препарата «Аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении» |
| областной бюджет | - | - | - | 13000,00 | 9851,08 | х | х |
| 1.6. Основное мероприятие «Обеспечение развития первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям», в том числе: | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 |  | 180654,33 | 34471,21 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ | выполнены смр: отделка помеще-ний, сети электро-снабжения, опс |
| разработка проектной документации, выполнение ремонтных работ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 | - | 123981,70 | 32032,08 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ | выполнены смр: отделка помеще-ний, сети электро-снабжения, опс |
| областной бюджет | - | - | - | 180654,33 | 34471,21 | х | х |
| Доля отремонтированных объектов госу-дарственных медицинских организаций в общем числе объектов здравоохранения, нуждающихся в ремонте (процентов) | Министерство, референт отд. формир программ А.К.Хасянов 41-65-56 | 2020 | х | 1,0 | - | х | х |
| 1.6.1. Выполнение ремонта в зданиях государственных медицинских органи-заций, находящихся в г. Ульяновске, в том числе: | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 | - | 180654,33 | 34471,21 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ | выполнены смр: отделка помеще-ний, сети электро-снабжения, опс |
| подготовка проектной документации, выполнение ремонтных работ | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 | - | 123706,00 | 32032,08 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров на проведение ремонтных работ | выполнены смр: отделка помеще-ний, сети электро-снабжения, опс |
| ГУЗ ЦГКБ (разработка проектной документации) | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | февраль 2020 | - | 7000,00 | 0,00 | - | заключен госконтракт, срок выполнения работ 180 календарных дней |
| ГУЗ ЦК МСЧ (ремонтные работы) | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | январь 2020 | - | 10912,80 | 4914,87 | заключен 2-х летний контракт 2019-2020 на проведение ремонтных работ | ведутся ремонтные работы |
| ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» (перинатальный центр) | Министерство | февраль 2020 | - | 10000,00 | 0,00 | - | подготовка ТЭЗ, заключен контракт |
| ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница (ремонтные работы отделений на 8 и 9 этажах; отделения микрохирургии глаза) | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | январь 2020 | - | 45569,80 | 25204,85 | заключен 2-х летний контракт 2019-2020 на проведение ремонтных работ | выполнены смр: отделка помещений, сети электроснаб-жения, опс |
| ГУЗ УОКМЦОПЛПРВиПП | Министерство | февраль 2020 | - | 10000,00 | 320,38 | - | подготовка ТЭЗ |
| ГУЗ ДГКБ г. Ульяновска (разработка проектной документации и капитальный ремонт подразделения пол № 5 в рамках 2-х летнего контракта) | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | январь 2020 | - | 23500,00 | 0,00 | заключен 2-х летний контракт 2019-2020 на проведение ремонтных работ | заключен 2-х летний контракт |
| ГУЗ ОКОД (ремонтные работы в подразделении с. С.Ташла в рамках 2-х летнего контракта) | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 | - | 10000,00 | 1912,36 | - | заключен 3-х летний контракт |
| ГКУЗ ОКПТД | Министерство | апрель 2020 | - | 5697,52 | 1509,22 | - | - |
| ГКУЗ ХОСПИС (ремонт инженерных сетей) | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | май 2020 | - | 2106,00 | 0,00 | ремонт инженерных сетей | заключен контракт |
| ГУЗ «Майнская РБ» (ремонт кровли и помещений отделений) | Министерство | 2020 | - | 11253,00 | 609,53 | - | заключен контракт |
| ГУЗ Новоульяновская ГБ (ремонт инженерных сетей) | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 | - | 11000,00 | 0,00 | - | заключен 2-х летний контракт |
| ГУЗ Сурская РБ (ремонтные работы в отделениях) | Министерство | март 2020 | - | 2000,00 | 0,00 | - | подготовка ТЭЗ |
| ГУЗ «Барышская РБ» (ремонт кровли в рамках 2-х летнего контракта) | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 | - | 5000,00 | 0,00 | - | заключен 2-х летний контракт |
| ГУЗ Большенагаткинская РБ (ремонт кровли) | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | февраль 2020 | - | 8893,10 | 0,00 | - | подготовка ТЭЗ |
| ГУЗ Тереньгульская РБ (ПД на инжен. сети) | Министерство | май 2020 | - | 8626,57 | 0,00 | - | подготовка ТЭЗ |
| ГУЗ Карсунская РБ (ремонт помещений) | Министерство | июнь 2020 | - | 6529,24 | 0,00 | - | подготовка ТЭЗ |
| ГУЗ Сенгилеевская РБ (ремонт кровли) | Министерство | июнь 2020 | - | 1166,30 | 0,00 | - | подготовка ТЭЗ |
| ГУЗ Старокулаткинская РБ (ремонт помещений) | Министерство | июнь 2020 | - | 1400,00 | 0,00 | - | подготовка ТЭЗ |
| 1.7. Основное мероприятие «Совершенс-твование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицин-ской помощи и медицинской эвакуации» | Министерство | февраль-март 2020 | 78 0 03 0000 0 | 108831,90 | 44458,49 | закупка лекарственных препаратов и расходных материалов | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов на поставку лекпреп |
| областной бюджет | - | - | - | 16695,40 | 5108,15 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 92136,50 | 39350,34 | х | х |
| Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи | Министерство, нач отд орг медпом взрослым М.В.Беседина 41-48-83 И.Н.Елистратова | 2020 | х | 0,04 | 0,4 | х | х |
| Число амбулаторных посещений с паллиативной целью врачей-специалистов и среднего медицинского персонала любых специальностей | Министерство, нач отд орг медпом взрослым М.В.Беседина 41-48-83 И.Н.Елистратова | 2020 | х | 26,8 | 61,2 | х | х |
| 1.7.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусами иммуноде-фицита человека и гепатитов B и C, реализация мероприятий по предупреж-дению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | Министерство | февраль 2020 | - | 28518,79 | 4381,81 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов и расходных материалов | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров |
| областной бюджет | - | - | - | 5133,39 | 788,73 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 23385,40 | 3593,08 | х | х |
| 1.7.2. Совершенствование системы оказ-ания медицинской помощи больным туберкулёзом, реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимы-ми инфекционными заболеваниями | Министерство | 2020 | - | 10385,41 | 7996,78 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов и расходных материалов | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров |
| областной бюджет | - | - | - | 1869,21 | 1439,42 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 8516,20 | 6557,36 | х | х |
| 1.7.3. Обеспечение развития паллиативной медицинской помощи | Министерство | март 2020 | - | 53847,60 | 16000,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов и расходных материалов | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 9692,60 | 2880,00 | х |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | 44155,00 | 13120,00 | х |  |
| 1.7.4. Приобретение аппаратов экстра-корпоральной мембранной оксигенации и аппаратов для искусственной вентиляции легких для государственных медицинских организаций | Министерство | апрель 2020 |  | 16079,90 | 16079,90 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов и расходных материалов | проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров |
| федеральный бюджет | - | - | - | 16079,90 | 16079,90 | х | х |
| 1.8. Основное мероприятие «Совершенс-твование службы охраны здоровья матери и ребёнка» | Министерство | март 2020 | 78 0 05 0000 0 | 20627,60 | 7700,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка реактивов и расходных материалов проведение пренатальной (дородовой) диагностики и неонатального и аудиологического скринингов | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка реактивов и расходных материалов |
| областной бюджет | - | - | - | 20627,60 | 0,00 | х | х |
| Доля обследованных новорождённых при проведении аудиологического (неонатального) скрининга в общем числе новорождённых (процентов) |  | 2020 | х | 95,0 | 100 | х | х |
| 1.8.1. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов) | Министерство | март 2020 | - | 13504,00 | 4000,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка реактивов и расходных материалов для проведения пренатальной (дородовой) диагностики | подготовка ТЭЗ |
| 1.8.2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка (закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов) | Министерство | март 2020 | - | 7123,60 | 3700,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов | подготовка ТЭЗ |
| 1.9. Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области» | Министерство | 2020 | 78 0 09 0000 0 | 1284812,50 | 607228,26 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов в целях обеспечения отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими заболеваниями, закупка детского питания в целях обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до трёх лет (для малоимущих семей) | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов |
| областной бюджет | - | - | - | 939174,20 | 378619,50 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 345638,30 | 228608,76 | х | х |
| Обеспеченность льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами по предъявленным в аптеч-ную организацию рецептам (процентов) | Министерство, нач отд лекобеспечения О.И.Чемидронова 41-49-35 | 2020 | х | 97,0 | 99,97 | х | х |
| 1.9.1. Совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Россий-ской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарс-твенными средствами и изделиями медицинского назначения» на территории Ульяновской области, а также отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжи-тельности жизни граждан или их инвалидности | Министерство | 2020 | - | 885276,40 | 376280,58 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов в целях обеспечения отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов |
| областной бюджет | - | - | - | 885276,40 | 376280,58 | х |  |
| 1.9.2. Реализация Закона Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области» | Министерство | 2020 | - | 53897,80 | 5338,92 | подготовка ТЭЗ, проведение конкур-сных процедур, заклю-чение контрактов /договоров, закупка детского питания в целях обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до трёх лет (для малоимущих семей) | подготовка ТЭЗ |
| областной бюджет | - | - | - | 53897,80 | 5338,92 | х | х |
| 1.9.3. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | Министерство | 2020 | - | 87849,20 | 72603,,62 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов | подготовка ТЭЗ, проведение конкур-сных процедур, заключение контрак-тов/договоров |
| федеральный бюджет | - | - | - | 87849,20 | 72603,,62 | х | х |
| 1.9.4. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназ-наченными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родствен-ных им тканей, гемофилией, муковис-цидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, гемолитикоуремическим синдромом, юношеским артритом с системным нача-лом, мукополисахаридозом I, II и VI ти-пов, апластической анемией неуточнён-ной, наследственным дефицитом фак-торов II (фибриногена), VII (лабильно-го), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей | Министерство | 2020 | - | 4031,60 | 1664,40 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| федеральный бюджет | - | - | - | 4031,60 | 1664,40 | х | х |
| 1.9.5. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспе-чению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицин-скими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Министерство | 2020 | - | 253757,50 | 151340,74 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка лекарственных препаратов | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров |
| федеральный бюджет | - | - | - | 253757,50 | 151340,74 | х |  |
| Раздел 2. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а так же основ персонифицированной медицины | Министерство | 2020 | - | 561999,30 | 30512,08 | х | х |
| областной бюджет | - | - | - | 138221,40 | 26387,96 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 423777,90 | 4124,12 | х | х |
| 2.1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с онко-логическими заболеваниями», направ-ленного на достижение соответству-ющих результатов реализации федераль-ного проекта «Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | январь-апрель 2020 | 78 0 N3 0000 0 | 464837,30 | 0,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкур-сных процедур, зак-лючение контрак-тов/договоров, закуп-ка медицинского обо-рудования, подготовка помещений под заку-паемое оборудование, разработка проектной документации на строительство и ремонт помещений | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 53221,40 | 0,00 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 411615,90 | 0,00 | х | х |
| Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), в общем числе выявленных злокачественных новообразований (процентов) | Министерство, пер.зам. министра И.Б.Чигирева 41-01-58, нач.отд.орг. медпом. М.В.Беседина 41-48-83, гл.врач ОКОД В.В.Смирнов | 2020 | х | 53,6 | 55,6 (за 5 месяцев) | х | х |
| 2.1.1. Переоснащение медицинских орга-низаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | Министерство | март 2020 | - | 411615,90 | 0,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка медицинского оборудования | подготовка ТЭЗ |
| федеральный бюджет | - | - | - | 411615,90 | 0,00 | х |  |
| 2.1.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | январь-апрель 2020 | - | 53221,40 | 0,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, подготовка помещений по закупаемое оборудование, разработка проектной документации на строительство и ремонт помещений | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| проектирование, строительство и ремонт помещений | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | январь 2020 | - | 47371,40 | 0,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, разработка проектной документации на строительство (заключен 2-х летний контракт 2019-2020 по ОКОД) | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| областной бюджет | - | - | - | 53221,40 | 0,00 | х | х |
| 2.2. Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» | Министерство | январь-февраль 2020 | 78 0 08 0000 0 | 97162,00 | 30286,58 | оказание высокотехнологичной медицинской помощи (проведение оперативных вмешательств), проведение оперативных вмешательств, связанных с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | оказание высокотехнологичной медицинской помощи |
| областной бюджет | - | - | - | 85000,00 | 26387,96 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 12162,00 | 3898,62 | х | х |
| Объём ВМП, оказанной с учётом субсидии (человек) | Министерство, дир. деп. финансов О.В.Коваленко 41-62-19, нач. отд. организации медпом. М.В.Беседина 41-48-83 | 2020 | х | 224 | 150 | х | х |
| 2.2.1. Совершенствование системы оказания высокотехнологичной меди-цинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | Министерство | январь 2020 | - | 96936,50 | 30286,58 | оказание высокотехнологичной медицинской помощи (проведение оперативных вмешательств) | оказание высокотехнологичной медицинской помощи |
| областной бюджет | - | - | - | 85000,00 | 26387,96 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 11936,50 | 3898,62 | х | х |
| 2.2.2. Осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | Министерство | февраль 2020 | - | 225,50 | 225,50 | проведение оперативных вмешательств, связанных с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 225,50 | 225,50 | х | х |
| Раздел 3. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям | Министерство | 2020 | - | 7116,10 | 3699,93 | х | х |
| областной бюджет | - | - | - | 7116,10 | 3699,93 | х | х |
| 3.1. Основное мероприятие «Совершенс-твование развития системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | Министерство | январь 2020 | 78 0 07 0000 0 | 7116,10 | 3699,93 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, проведение оздоровительной компании | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов |
| областной бюджет | - | - | - | 7116,10 | 3699,93 | х | х |
| Количество лиц, прошедших санаторно-курортное лечение (человек) | Министерство, нач.отд. орг. медпом детям Е.В.Еремина 41-30-43 | 2020 | х | 343 | 110 | х | х |
| 3.1.1. Проведение мероприятий по оздоровлению детей, состоящих на диспансерном учёте в медицинских организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления | Министерство | январь 2020 | - | 7116,10 | 3699,93 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, проведение оздоровительной компании | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов |
| областной бюджет | - | - | - | 7116,10 | 3699,93 | х | х |
| Раздел 4. Обеспечение реализации государственных функций в сфере здравоохранения | Министерство | 2020 | - | 5697460,70 | 2605514,35 | х | х |
| областной бюджет | - | - | - | 5225621,70 | 2605514,35 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 471839,00 | 0,00 | х | х |
| 4.1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Создание еди-ного цифрового контура в здраво-охранении на основе единой государс-твенной информационной системы здравоохранения», направленного на достижение соответствующих резуль-татов реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения» | Министерство | январь 2020 | 78 1 N7 0000 0 | 486432,00 | 0,00 | подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, ОВОП, ВА) | подготовка ТЭЗ |
| областной бюджет | - | - | - | 14593,00 | 0,00 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 471839,00 | 0,00 | х | х |
| Доля государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-нет»), использующих медицинские информационные системы, подключен-ные к подсистемам ЕГИСЗ, в общем числе государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (процентов) | - | 2020 | х | 100,0 | 47,2 | х | х |
| 4.2. Основное мероприятие «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» | Министерство | январь 2020 | 78 0 11 0000 0 | 5211028,70 | 2605514,35 | оплата сверхнормативных объёмов медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Ульяновской области; выплаты страховых взносов на неработающее население в бюджет ТФОМС | оплата |
| областной бюджет | - | - | - | 5211028,70 | 2605514,35 | х | х |
| Количество услуг экстракорпорального оплодотворения, оказанных семейным парам, страдающим бесплодием (единиц) | Министерство, нач.отд. орг. медпом детям Е.В.Еремина 41-30-43, гл.кон. отд формирования программ О.В.Пикуш 41-05-27 | 2020 | х | 650 | 251 | х | х |
| 4.2.1. Предоставление межбюджетных трансфертов с целью реализации терри-ториальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицин-ской помощи населению Ульяновской области | Министерство | январь 2020 | - | 45000,00 | 22500,00 | оплата сверхнормативных объёмов медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Ульяновской области | оплата |
| областной бюджет | - | - | - | 45000,00 | 22500,00 | х | х |
| 4.2.2. Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ульяновской области | Министерство | январь 2020 | - | 5166028,70 | 2583014,35 | выплаты страховых взносов на неработающее население в бюджет ТФОМС | выплаты |
| областной бюджет | - | - | - | 5166028,70 | 2583014,35 | х | х |
| Раздел 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения | Министерство | 2020 | - | 127673,00 | 19251,72 | х | х |
| областной бюджет | - | - | - | 50183,00 | 19251,72 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 77490,00 | 0,00 | х | х |
| 5.1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами» | Министерство | январь-май 2020 | 78 0 N5 0000 0 | 33173,00 | 19251,72 | х | х |
| областной бюджет | - | - | - | 33173,00 | 19251,72 | х | х |
| Число специалистов с высшим медицин-ским образованием, принятых на работу в государственные медицинские органи-зации в отчётном году (человек) | Министерство, и.о.зам.дир. – нач.отд. кадров. политики и профразвития А.А.Родина 41-48-87 | 2020 | х | 280 | 28 | х | х |
| Число специалистов со средним профес-сиональным медицинским образова-нием, принятых на работу в государс-твенные медицинские организации в отчётном году (человек) | Министерство, и.о.зам.дир. – нач.отд. кадров. политики и профразвития А.А.Родина 41-48-87 | 2020 | х | 250 | 55 | х | х |
| 5.1.1. Повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим и средним профессиональным медицин-ским образованием государственных медицинских организаций | Министерство | июнь 2020 | - | 3773,00 | 3051,73 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, организация проведения квалификационных циклов в целях повышения квалификации и переподготовки специалистов с высшим и средним профессиональным медицинским образованием | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур |
| 5.1.3. Повышение престижа медицинской профессии (выплата ежегодной областной премии «Призвание») | Министерство | май 2020 | - | 400,00 | 0,00 | выплата ежегодной областной премии «Призвание» | - |
| 5.1.4. Реализация Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области» | Министерство | январь 2020 | - | 6000,00 | 4320,72 | выплаты медицинским работникам, работающие и проживающие в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области | выплаты медицинским работникам |
| 5.1.5. Реализация Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» | Министерство | январь 2020 | - | 10000,00 | 8086,27 | выплаты отдельным категориям молодых специалистов на территории Ульяновской области | выплаты медицинским работникам |
| 5.1.6. Осуществление доплат к академи-ческим стипендиям, выплачиваемым лицам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по специальностям (направлениям подго-товки) высшего образования, относящимся к укрупнённой группе направления (специальностей) высшего образования «Здравоохранение и медицинские науки» | Министерство | январь 2020 | - | 3000,00 | 1293,00 | доплаты к академическим стипендиям, выплачиваемым лицам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования | доплаты к академическим стипендиям |
| 5.1.7 Осуществление единовременных компенсационных выплат на приобрете-ние жилья фельдшерам и медицинским сёстрам ФП и ФАП | Министерство | 2020 (при наличии заявок немедленно) | - | 5000,00 | 2500,00 | единовременные компенсационные выплаты на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам | выплаты медицинским работникам |
| 5.1.8. Приобретение служебного жилого помещения (квартиры) с целью дальней-шего предоставления служебного жило-го помещения (квартиры) медицинским работникам государственных медицин-ских организаций | Министерство | III квартал 2020 | - | 5000,00 | 0,00 | подготовка ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, приобретение служебного жилого помещения | - |
| 5.2. Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций» | Министерство | 2020 | 78 0 13 0000 0 | 94500,00 | 0,00 | единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | - |
| областной бюджет | - | - | - | 17010,00 | 0,00 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 77490,00 | 0,00 | х | х |
| Количество медицинских работников государственных учреждений здраво-охранения, охваченных мерами социальной поддержки в отчетном году (человек) | Министерство, и.о.зам.дир. – нач.отд. кадров. политики и профразвития А.А.Родина 41-48-87 | 2020 | х | 995 | 3358 | х | х |
| 5.2.1. Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) | Министерство | 2020 | - | 94500,00 | 0,00 | единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам |  |
| областной бюджет | - | - | - | 17010,00 | 0,00 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 77490,00 | 0,00 | х | х |
| Подпрограмма «Обеспечение реализа-ции государственной программы «Раз-витие здравоохранения в Ульяновской области» | Министерство | 2020 | - | 4162932,98 | 2477964,02 | х | х |
| областной бюджет | - | - | - | 3842497,78 | 2272074,30 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 320435,20 | 205889,72 | х | х |
| 1.1. Основное мероприятие «Обеспече-ние деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» | Министерство | январь 2020 | 78 1 00 0000 0 | 4162932,98 | 2477964,02 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 3842497,78 | 2272074,30 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 320435,20 | 205889,72 | х | х |
| Степень выполнения мероприятий по ведомственному контролю качества оказания медицинской помощи (процентов) | Министерство, и.о.нач.отд. ведомс контроля качества, безоп меддеят-ти и лицензирования Гришина М.М. 41-07-64 | 2020 | х | 100,0 | 21 | х | х |
| 1.1.1. Осуществление государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности ГУЗ | Министерство | январь 2020 | - | 1412,10 | 475,73 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | 1412,10 | 475,73 | х | х |
| 1.1.2. Обеспечение деятельности ГУЗ | Министерство | январь 2020 | - | 4115118,38 | 2458727,22 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 3796095,28 | 2253313,23 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 319023,10 | 205413,99 | х | х |
| 1.1.3. Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства | Министерство | январь 2020 | - | 46402,50 | 18761,07 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | 46402,50 | 18761,07 | х | х |
| Итого по государственной программе | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 2020 | - | 12944775,80 | 5927913,39 | х | х |
| областной бюджет | - | - | - | 10645243,30 | 5406165,30 | х | х |
| федеральный бюджет | - | - | - | 2299532,50 | 521748,09 | х | х |
| Министерство здравоохранения Ульяновской области |  |  |  | 12686288,41 | 5881442,80 | х | х |
| областной бюджет |  |  |  | 10399804,71 | 5361989,97 | х | х |
| федеральный бюджет |  |  |  | 2286483,70 | 519452,83 | х | х |
| Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области |  |  |  | 258487,39 | 46470,59 | х | х |
| областной бюджет |  |  |  | 245438,59 | 44175,33 | х | х |
| федеральный бюджет |  |  |  | 13048,80 | 2295,26 | х | х |

7. Сведения о внесённых изменениях в государственную программу 2020 год

| № п/п | Реквизиты нормативного правового ак-та об утверждении (внесении измене-ний) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | от 14.11.2019 № 26/569-П | Утверждена государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» | - |
| 2. | от 12.12.2019 № 29/681-П | Приведение к бюджету финансового обеспечения мероприятий государственной программы | от 06.02.2020 № 314-р |
| 3. | от 30.03.2020 № 7/148-П | Перераспределение финансового обеспечения между мероприятиями государственной программы | - |
| 4 | от 27.04.2020 № 9/213-П | Перераспределение финансового обеспечения между мероприятиями государственной программы, дополнительные поступления из федерального бюджета | от 27.04.2020 № 868-р |
| 5. | 11.06.2020 № 12/296-П | Перераспределение финансового обеспечения между мероприятиями государственной программы, дополнительные поступления из федерального бюджета | от 17.06.2020 № 1114-р |

8. Сведения о реализации приоритетных национальных (региональных) проектах.

| № п/п | Наименование проекта, реализуемые в составе государственной программы | Ответственные исполнители мероприятий | Дата наступления контрольного события | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Проект 1. Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленного на достижение соответс-твующих результатов реализации федера-льного проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | X | 291073,49 | 5354,26 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  | 65200,89 | 3059,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 225872,60 | 2295,26 |  |  |
| 1.1 | профилактические осмотры прошли 0,575 млн. граждан | Министерство | 31.12.2022 | X | X | - | проведение профилактических осмотров в целях выявления заболеваний на ранней стадии |
| 2. | Проект 2. Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями», направленного на дос-тижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Борь-ба с сердечно сосудистыми заболева-ниями» | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство) | X | 271945,10 | 46930,96 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  | 24218,20 | 8764,32 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 247726,90 | 38166,64 |  |  |
| 2.1 | снижение смертности от инфаркта мио-карда до уровня 55,9 случая на 100 тыс. населения | Министерство | 31.12.2022 | X | X | - | закупка медицинского оборудования в целях переоснащения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сердечно сосудистыми заболеваниями |
| 3. | Проект 3. Реализация регионального проекта «Старшее поколение», направ-ленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Старшее поколение» | Министерство | X | 258,70 | 33,10 | X | X |
| 3.1 | проведение вакцинации против пневмо-кокковой инфекции не менее 95% граж-дан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организа-циях социального обслуживания | Министерство | 31.12.2022 | X | X | - | вакцинация против пневмо-кокковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организа-циях социального обслужи-вания |
| 4. | Проект 4. Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохра-нения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», направленного на дос-тижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Раз-витие детского здравоохранения, включая создание сов-ременной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | Министерство | X | 186062,20 | 16536,79 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  | 94433,60 | 13496,94 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 91628,60 | 3039,85 |  |  |
| 4.1 | дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организа-ций медицинскими изделиями | Министерство | 31.12.2020 | X | X | - | закупка медицинского обо-рудования в целях оказания медицинской помощи в со-ответствии со стандартами |
| 4.2. | создание организационно-планировочных решений внутренних пространств, обес-печивающих комфортность пребывания детей и родителей | Министерство | 31.12.2020 | X | X | - | ремонтные работы в поме-щениях и организационно-планировочные решения (крытая колясочная, откры-тая регистратура с инфома-том, игровые зоны для дет-ей, приобретение мягкой мебели, создание современ-ных логистических реше-ний, включая создание усло-вий для лиц с ограничен-ными возможностями здоро-вья) в целях обеспечения комфортности пребывания детей |
| 5. | Проект 5. Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими забо-леваниями», направленного на достиже-ние соответствующих результатов реали-зации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Министерство, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | X | 464837,30 | 0,00 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  | 53221,40 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 411615,90 | 0,00 |  |  |
| 5.1 | снижение доли злокачественных ново-образований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) до 55,6 % в общем числе выявленных злокачественных новообразований | Министерство | 31.12.2022 | X | X | - | закупка медицинского обо-рудования в целях переосна-щения медицинских органи-заций, оказывающих меди-цинскую помощь больным с онкологическими заболева-ниями |
| 6. | Проект 6. Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информацион-ной системы здравоохранения», направ-ленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информацион-ной системы здравоохранения» | Министерство | X | 486432,00 | 0,00 | X | X |
|  | областной бюджет |  |  | 14593,00 | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 471839,00 | 0,00 |  |  |
| 6.1 | закупка и ввод в эксплуатацию инфор-мационно-коммуникационного оборудо-вания государственных медицинских организаций Ульяновской области | Министерство | 30.11.2022 | X | X | - | повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Ульянов-ской области путем созда-ния механизмов взаимодейс-твия медицинских организа-ций на основе единой госу-дарственной системы в сфере здравоохранения |
| 7. | Проект 7. Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицирован-ными кадрами», направленного на дости-жение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Обес-печение медицинских организаций систе-мы здравоохранения квалифицирован-ными кадрами» | Министерство | X | 33173,00 | 19251,72 | X | X |
| 7.1 | повышение качества подготовки обу-чающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах с участием в их подготовке образова-тельных организаций, реализующих программы по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» | Министерство | 31.12.2022 | X | X | - | во всех муниципальных образованиях Ульяновской области функционирование классов с «медицинским» направлением (химико-био-логический профиль, либо углубленное изучение пред-метов «химия», «биология» в классах естественно-научного профиля) |