Аналитическая записка

о реализации государственной программы

Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 №32/635-П.

Изменения в государственную программу

Общий объем финансового обеспечения Программы составляет                                     114 684 741,28531 тыс. рублей, в том числе на 2025 год 16 869 040,842 тыс. рублей.

За период 01.01.2025 по 30.09.2025 в Программу внесены 5 изменений:

в редакции постановления Правительства Ульяновской области

от 31.01.2025 №1/36-П

В соответствии с Законом Ульяновской области от 7.02.2025 №1-ЗО                         «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – Закон) общее финансовое обеспечение государственной программы увеличивается                                                 на 2 005 446,87 тыс. рублей (в т.ч. за счёт средств федерального бюджета –                                           на 1 262,306,4 тыс. рублей, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области – на 743 140,47 тыс. рублей), из них:

в 2025 году увеличивается на 812 896,47 тыс. рублей (в т.ч. за счёт средств федерального бюджета – на 395 030,6 тыс. рублей, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области – на 417 865,87 тыс. рублей);

в 2026 году увеличивается на 373 570,2 тыс. рублей (в т.ч. за счёт средств федерального бюджета – на 116 255,2 тыс. рублей, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области – на 257 315,5 тыс. рублей);

в 2027 году увеличивается на 818 979,7 тыс. рублей (в т.ч. за счёт средств федерального бюджета – на 751 020,6 тыс. рублей, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области – на 67 959,1 тыс. рублей).

Увеличено финансовое обеспечение государственной программы Ульяновской области за счёт средств федерального бюджета на основании Соглашений с Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федерального закона от 30.11.2024 №419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

Увеличено финансовое обеспечение государственной программы Ульяновской области за счёт средств областного бюджета Ульяновской области:

для обеспечения условий софинансирования в 2025 году на сумму 47 854,8 тыс. рублей, в 2026 году на сумму 57 315,5 тыс. рублей, в 2027 году на сумму 67 959,1 тыс. рублей за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области;

для покрытия дефицита территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в 2025 году в сумме 220 011,07 тыс. рублей, из них 160 000,0 тыс. рублей на приобретение лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан, 60 011,07 тыс. рублей – на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения;

для обеспечения льготных категорий граждан по решениям, принятым судебными органами в сумме 150 000 тыс. рублей за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области;

на приобретение оборудования и медицинских изделий для оснащения детского инфекционного корпуса на 100 коек по адресу: г.Ульяновск, ул.Оренбургская, д. 27 в 2026 году в сумме 200 000,0 тыс. рублей за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет.

В целях обеспечения условий софинансирования на основании заключенных Соглашений перераспределяются средства между мероприятиями государственной программы в общей сумме 32 714,19825 тыс. рублей в 2025 году, 23 936,55155 тыс. рублей в 2026 году, 23 823,19 тыс. рублей в 2027 году.

в редакции постановления Правительства Ульяновской области                              от 1.04.2025 №7/151-П

Общий объём финансового обеспечения Программы с учётом вносимых изменений увеличивается в 2025 году на 2 030,772 тыс. рублей (за счёт средств областного бюджета Ульяновской области).

Увеличено финансовое обеспечение государственной программы Ульяновской области:

в связи с выделением целевых ассигнований из федерального бюджета                    на основании Федерального закона №275-ФЗ от 29.12.2012г «О государственном оборонном заказе» и в соответствии с государственным контрактом №2224171300022526009593400/5 от 25.12.2024г с Управлением Федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому федеральному округу                     на оказание услуг по ответственному хранению материальных ценностей мобилизационного резерва по государственному оборонному заказу в сумме 4 000,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности ГКУЗ «Областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»;

в связи с возвратом Территориальным фондом обязательного медицинского страхования остатков средств в сумме 1 030,772 тыс. рублей на финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Уменьшается финансовое обеспечение государственной программы Ульяновской области в связи с необходимостью перераспределения средств                    на внепрограммные расходы, связанные с исполнением постановлений о назначении административных наказаний, а также решений, принятых судебными органами,           в сумме 3 000,0 тыс. рублей с обеспечения деятельности государственных медицинских организаций (средства были предусмотрены на погашение кредиторской задолженности).

Перераспределяются средства между мероприятиями программы:

в сумме 19 871,99285 тыс. рублей, из них 19032,00353 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 839,98932 тыс. рублей – средства областного бюджета,              с Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области на Министерство здравоохранения Ульяновской области в целях заключения государственных контрактов на капитальный ремонт ГУЗ Центральная городская клиническая больница и ГУЗ Городская поликлиника №3 в рамках программы модернизации первичного звена;

на основании заключенного Дополнительного соглашения к Соглашению       о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе   с социально-значимыми заболеваниями №056-09-2025-783/1 от 11.02.2025;

в целях заключения и оплаты договоров по технологическому присоединению ФАП ГУЗ Павловская районная больница и ГУЗ Инзенская районная больница в сумме 134,883 тыс. рублей, а также средства для оплаты работ по ремонту наружных тепловых сетей ГУЗ «Базарно-Сызганская районная больница» в сумме 142,492 тыс. рублей с Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области на Министерство здравоохранения Ульяновской области;

в связи с экономией средств, предусмотренных на технологическое присоединение к инженерным сетям поликлиники по ул.Шигаева, в 2025 году перераспределяются средства в сумме 15 853,362 тыс. рублей без дальнейшего восстановления с мероприятия «Строительство здания поликлиники в микрорайоне «Юго-Западный» Засвияжского района города Ульяновска» регионального приоритетного проекта «Создание объектов здравоохранения» на следующие мероприятия:

4 633,935 тыс. рублей – для оплаты государственных контрактов 2024 года      на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по реабилитации;

4 500,0 тыс. рублей – для приобретения мебели в хирургическое отделение ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница им. Ю.Ф.Горячева»;

3 100,0 тыс. рублей – в целях выполнения работ по оборудования ГУЗ «Тереньгульская РБ» автономным резервным источником питания;

500,0 тыс. рублей - в целях разработки сметной документации для продолжения ремонтных работ в ГУЗ Городская поликлиника №3;

250,0 тыс. рублей - в целях заключения и оплаты договоров по технологическому присоединению проводного интернета ГУЗ «Кузоватовская РБ»;

2 869,427 тыс. рублей – на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан, в том числе страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности.

в редакции постановления Правительства Ульяновской области                               от 29.05.2025 №12/263-П

Общий объём финансового обеспечения Программы с учётом вносимых изменений увеличивается на 1 170,9 тыс. рублей (в т.ч. за счёт средств федерального бюджета – на 670,9 тыс. рублей, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области – на 500,0 тыс. рублей).

Увеличено финансовое обеспечение государственной программы Ульяновской области:

в связи с перераспределением средств в сумме 500,0 тыс. рублей с государственной программы «Развитие ЖКХ и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на выполнение мероприятия по переводу ФАП с.Чуфарово Майнского района Ульяновской области на индивидуальное газовое отопление в рамках программы догазификации;

в связи с поступлением средств из федерального бюджета в соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 «1496                    «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета» для оплаты по контрактам, заключенным в 2024 году, на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 142,9 тыс. рублей и на реализацию мероприятий по оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по реабилитации в сумме 528,0 тыс. рублей; для обеспечения условий софинансирования перераспределяются средства в сумме 132,0 тыс. рублей, ранее предусмотренные на обеспечение деятельности государственных медицинских организаций.

в редакции постановления Правительства Ульяновской области                               от 01.07.2025 №15/339-П

Общий объём финансового обеспечения Программы с учётом вносимых изменений увеличивается на 396 500,0 тыс. рублей (за счёт средств областного бюджета Ульяновской области), в том числе:

в 2025 году уменьшается на 3 500,0 тыс. рублей,

в 2027 году увеличивается на 400 000,0 тыс. рублей.

Увеличено финансовое обеспечение государственной программы Ульяновской области	в целях завершения работ по строительству детского инфекционного корпуса на 100 коек по адресу: г.Ульяновск, ул.Оренбургская, 27, на 400 000,0 тыс. рублей в 2027 году за счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области.

Уменьшается финансовое обеспечение государственной программы Ульяновской области в связи с необходимостью перераспределения средств                    для оказания адресной медицинской помощи в связи с зубным протезированием участников специальной военной операции в сумме 3 500,0 тыс. рублей Министерству социального развития Ульяновской области для включения в государственную программу Ульяновской области «Социальная защита и поддержка населения Ульяновской» за счёт уменьшения расходов на иммунопрофилактику инфекционных заболеваний.

Перераспределение средств между мероприятиями программы:

в целях завершения работ по строительству детского инфекционного корпуса на 100 коек по адресу: г.Ульяновск, ул.Оренбургская, 27 перераспределяются средства в сумме 200 000,0 тыс. рублей Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области  сумме 200 000,0 тыс. рублей в 2026 году с мероприятия «Оснащение (дооснащение) и (или) переоснащение оборудованием, в том числе медицинским, и медицинскими изделиями государственных медицинских организаций» регионального проекта «Охрана материнства и детства».

в редакции постановления Правительства Ульяновской области                               от 18.09.2025 №23/491-П

Общий объём финансового обеспечения Программы с учётом вносимых изменений увеличивается в 2025 году на 133 964,3 тыс. рублей, из них:

на 37 964,3 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета,

на 96 000,0 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета.

Увеличено финансовое обеспечение государственной программы Ульяновской области:

на основании распоряжения Правительства Ульяновской области от 24.07.2025 № 347 - пр «О перераспределении бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области» в целях приобретения оборудования для оснащения детского инфекционного корпуса на 100 коек по адресу: г.Ульяновск, ул.Оренбургская, 27 на сумму 100 000,0 тыс. рублей (средства областного бюджета) за счёт уменьшения финансового обеспечения государственной программы Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»;

на основании Федерального закона от 24.06.2025 № 152-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» за счёт средств федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов на сумму 34 696,0 тыс. рублей;

на основании Федерального закона от 24.06.2025 № 152-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» за счёт средств федерального бюджета реализация мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) на сумму 3 268,3 тыс. рублей.

Уменьшается финансовое обеспечение государственной программы Ульяновской области на основании распоряжения Правительства Ульяновской области от 15.08.2025 № 388 - пр «О перераспределении бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области» в целях уменьшения дефицита расходов, связанных с исполнением решений, принятых судебными органами, за счёт средств областного бюджета, предусмотренных на погашение кредиторской задолженности государственных медицинских организаций на сумму 3 000,0 тыс. рублей и за счёт уменьшения расходов на иммунопрофилактику инфекционных заболеваний на сумму 1 000,0 тыс. рублей.

Перераспределение средств между мероприятиями программы:

в связи с увеличением объема субсидии из федерального бюджета на сумму 3 268,3 тыс. рублей на реализацию мероприятия по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) и в целях обеспечения условий софинансирования перераспределяются средства в сумме 622,5341 тыс. рублей за счёт уменьшения расходов на иммунопрофилактику инфекционных заболеваний на сумму 490,5341 тыс. рублей и излишне запланированные для оплаты задолженности прошлого года на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по реабилитации на сумму 132,0 тыс. рублей;

в целях уменьшения сложившего дефицита увеличивается финансовое обеспечение следующих мероприятий:

осуществление специальных социальных выплат отдельным категориям медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования на сумму 3 000,0 тыс. рублей,

выплата стипендий студентам и ординаторам, обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования по специальностям высшего образования укрупненной группы «Здравоохранение и медицинские науки на сумму 2 000,0 тыс. рублей,

реализация Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа на территории Ульяновской области» на сумму 2 000,0 тыс. рублей,

реализация Закона Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области» на сумму 3 000,0 тыс. рублей

за счёт уменьшения расходов на иммунопрофилактику инфекционных заболеваний.

Финансовое обеспечение реализации

государственной программы

Фактическое исполнение финансового обеспечения Программы по итогам 9 месяцев 2025 года составило 12 134,63 млн рублей, что составляет 72% от плана (16 869,04 млн рублей).

Министерством здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство) освоено 11 724,44 млн рублей (74% от предусмотренных Министерству средств), Министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области освоено 410,19 млн рублей (49% от предусмотренных средств).

Низкое исполнение расходов сложилось по следующим структурным элементам:

региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области» - исполнение составило 294,56 млн рублей или 42% от предусмотренных средств (694,1 млн рублей); низкое исполнение сложилось по следующим мероприятиям регионального проекта:

«Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (капитальный ремонт объектов недвижимого имущества)» - исполнение составило 99,5 млн рублей или 60% от предусмотренных средств                    (166,0 млн рублей);

«Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (капитальное строительство (реконструкция) зданий медицинских организаций)» - исполнение составило 13,2 млн рублей или 6% от предусмотренных средств (231,6 млн рублей);

оплата по заключенным контрактам производится по факту выполнения работ; низкое кассовое освоение связано с просрочкой исполнения обязательств подрядными организациями в рамках заключенных государственных контрактов; ведётся претензионная работа с подрядчиками, ориентировочный срок окончания работ на объектах 01.10.2025, по 3 объектам завершение работ по условиям контракта 05.12.2025 года, соответственно кассовое освоение субсидии придется на 4 квартал 2025 года;

«Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (приобретение медицинского оборудования для оснащения (дооснащения) медицинских организаций)» - предусмотрено 219,5 млн рублей, исполнение составило 106,0 млн рублей (48%);

средства доведены до бюджетополучателей – государственных учреждений здравоохранения, заключены соглашения, внесены изменения в планы финансового-хозяйственной деятельности с целью проведения конкурсных процедур; причиной низкого исполнения является внесение изменений в перечень оборудования для приобретения в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, а также проведение реорганизации в медицинских учреждениях здравоохранения; основная часть контрактов была заключена в августе 2025 года; по итогу 9 месяцев приняты бюджетные обязательства на сумму 201,0 млн рублей; оплата производится по факту закупки и поставки оборудования;

региональный проект «Борьба с сахарным диабетом» - исполнение составило 32,0 млн рублей или 33% от предусмотренных средств (97,0 млн рублей); низкое исполнение сложилось по следующим мероприятиям регионального проекта:

«Реализация Закона Ульяновской области от 8 декабря 2022 года № 120-ЗО «Об обеспечении несовершеннолетних и некоторых других граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Ульяновской области и страдающих сахарным диабетом, отдельными видами медицинских изделий»» -  исполнение составило 6,0 млн рублей или 60% от предусмотренных средств (10,0 млн рублей); дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17-ти лет обеспечиваются системами непрерывного мониторинга глюкозы по мере необходимости; принято бюджетных обязательств на сумму 9,7 млн рублей, оплата производится по факту закупки и поставки медицинских изделий;

«Реализация мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17-ти лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы» - предусмотрено 48,0 млн рублей, исполнение 17,4 млн рублей или 36%; дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17-ти лет обеспечиваются системами непрерывного мониторинга глюкозы по мере необходимости (обеспечено СНМГ 462 ребенка при плановом значении 391); принято бюджетных обязательств на сумму 35,1 млн рублей, оплата производится по факту закупки и поставки медицинских изделий;

«Обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы» - предусмотрено 28,8 млн рублей, исполнение 1,7 млн рублей или 6%; обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы осуществляется по мере постановки их на учет, соответственно контрактация и кассовое освоение осуществляется по мере необходимости в течении отчетного года; дополнительно готовится письмо в МЗ РФ об уменьшении размера субсидии и результата «Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства»;

«Оснащение региональных, межрегиональных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом» - предусмотрено 10,2 млн рублей, исполнение – 6,9 млн рублей или 68%; в целях реализации мероприятия средства доведены до ГУЗ «Новоспасская РБ», заключено соглашение, внесены изменения в план финансового-хозяйственной деятельности с целью проведения конкурсных процедур; финансирование производится по заявке по факту закупки медицинских изделий и оборудования;

региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи» - исполнение составило 16,0 млн рублей или 27% от предусмотренных средств (58,9 млн рублей);

средства на реализацию мероприятия «Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи» были доведены до ГУЗ Ульяновская областная клиническая станция скорой медицинской помощи с целью проведения конкурсных процедур; контракт заключен, срок выполнения работ по контракту - с 01.01.2025 по 30.06.2025, выполнено 54 вылета на сумму 16 млн рублей;

в связи с выполнением результата использования субсидии заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 16.09.2025 №056-09-2025-940/1, в котором уменьшен размер субсидии из федерального бюджета и объем софинансирования из областного бюджета до 16,0 млн рублей; на основании дополнительного соглашения будет внесено изменение в Программу;

региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Ульяновской области» - предусмотрено 282,0 млн рублей, по итогу 9 месяцев исполнение составило 59,8 млн рублей или 21% от предусмотренных средств;

средства доведены до бюджетополучателей – государственных учреждений здравоохранения, заключены соглашения, внесены изменения в планы финансового-хозяйственной деятельности с целью проведения конкурсных процедур; на сроки контрактации а впоследствии и на низкое исполнение повлияла реорганизация, проводимая в учреждениях здравоохранения; по итогу 9 месяцев приняты бюджетные обязательства на сумму 83,8 млн рублей, финансирование осуществляется по заявкам по факту приобретения и поставки оборудования;

региональный проект «Здоровье для каждого» - предусмотрено 5,4 млн рублей, по итогу 9 месяцев исполнение составило 2,9 млн рублей или 55%;

средства доведены до бюджетополучателей – государственных учреждений здравоохранения, заключены соглашения, внесены изменения в планы финансового-хозяйственной деятельности с целью проведения конкурсных процедур; приняты бюджетные обязательства на сумму 3,7 млн рублей, финансирование осуществляется по заявкам по факту приобретения и поставки оборудования;

региональный проект «Охрана материнства и детства» - предусмотрено 317,3 млн рублей, по итогу 9 месяцев исполнение составило 64,3 млн рублей или 20% от предусмотренных средств;

средства в сумме 217,3 млн рублей предусмотрены на реализацию мероприятия «Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций» ГУЗ УОДКБ имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева и ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница; на сегодняшний день заключены соглашения, внесены изменения в планы финансового-хозяйственной деятельности с целью проведения конкурсных процедур; низкое кассовое исполнение связано с поздним контрактованием оборудования, направленного на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций, а именно с затянувшимся процессом закупочных мероприятий, из-за необходимости дополнительного согласования перечня оборудования, в связи с невозможностью приобретения части оборудования иностранного производства; по итогу 9 месяцев приняты бюджетные обязательства на сумму 155,7 млн рублей, финансирование осуществляется по факту приобретения и поставки оборудования;

средства в сумме 100,0 млн рублей предусмотрены в целях приобретения оборудования для оснащения детского инфекционного корпуса на 100 коек по адресу: г.Ульяновск, ул.Оренбургская, 27 в рамках реализации мероприятия «Оснащение (дооснащение) и (или) переоснащение оборудованием, в том числе медицинским, и медицинскими изделиями государственных медицинских организаций»;

региональный приоритетный проект «Создание объектов здравоохранения» - предусмотрено 670,0 млн рублей, по итогу 9 месяцев исполнение составило 611,86 млн рублей или 47%;

для реализации мероприятия «Строительство здания поликлиники в микрорайоне «Юго-Западный» Засвияжского района города Ульяновска» предусмотрены средства Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области в сумме 640,8 млн рублей; оплата производится по факту выполнения работ;

на технологическое присоединение к инженерным сетям средства в сумме 29,1 млн рублей доведены для реализации ГУЗ "Городская поликлиника № 4", заключен контракт на выполнение работ, исполнение составило 20,3 млн рублей или 70%;

кроме того, в связи с образовавшейся экономией при проведении строительных работ средства в сумме 78 млн рублей перераспределены с Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области и доведены для реализации ГУЗ «Городская поликлиника №4» в целях приобретения оборудования; внесены изменения в сводную бюджетную роспись с последующим внесением изменений в Программу;

комплекс процессных мероприятий «Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребенка» - предусмотрено 34,0 млн рублей, по итогу первого квартала исполнение составило 10,3 млн рублей или 30%:

«Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка» - предусмотрено 14,5 млн рублей, исполнение 4,8 млн рублей или 33%;

«Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка (закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов)» - предусмотрено 10,9 млн рублей, исполнение 5,4 млн рублей или 50%;

«Обеспечение реализации мероприятий, направленных на определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, нарушением фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома» - предусмотрено          8,5 млн рублей, исполнение 0,1 млн рублей или 1%;

мероприятия реализуются ГУЗ УОДКБ имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева; заключены договоры на оказание услуг на общую сумму 13,3 млн рублей, финансирование осуществляется по заявкам по факту оказания услуг; средства в сумме 2,9 млн рублей будут перераспределены на исполнение расходов, связанных с исполнением решений, принятых судебными органами;

комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций» - исполнение составило 56,9 млн рублей или 60% от предусмотренных средств (95,2 млн рублей); низкое исполнение сложилось по следующим мероприятиям комплекса процессных мероприятию

«Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских пунктов и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» - исполнение составило 24,3 млн рублей – 39% от 62,5 млн рублей; выплаты производятся по заключенным с медицинскими работниками договорам, в основном начиная со второй половины года, после выпуска абитуриентов;

задержка в оплате в текущем году объясняется отказом Управления федерального казначейства производить оплату в связи с необходимостью уточнения принадлежности выплат к публично-нормативным обязательствам; после выяснения обстоятельств выплаты будут продолжены;

комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области» - предусмотрено 23,5 млн рублей, исполнение по итогу 9 месяцев составило 8 млн рублей (9%);

на укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций и выполнение ремонта средства предусмотрены Министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области 17,4 млн рублей, из них:

12 820,31 тыс. рублей – на ремонт крыши 3 корпуса ГУЗ УОКЦСВМП им.Е.М.Чучкалова;

3 100,0 тыс. рублей – на резервный источник питания ГУЗ Тереньгульская РБ;

1 526,6 тыс. рублей – на ремонт Инзенской РБ;

746,72 тыс. рублей - на проектно-изыскательные работы по капитальному ремонту ГУЗ Старомайнская РБ;

604,55 тыс. рублей – на проектно-изыскательные работы по капитальному ремонту ГУЗ Городская больница №3;

Министерству здравоохранения Ульяновской области 6 млн рублей, из них:

4 500,0 тыс. рублей – для приобретения мебели в хирургическое отделение ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница им.Ю.Ф.Горячева»;

142,5 тыс. рублей – для оплаты работ по ремонту наружных тепловых сетей ГУЗ «Базарно-Сызганская районная больница»;

134,9 тыс. рублей – в целях заключения и оплаты договоров по технологическому присоединению ФАП ГУЗ Павловская районная больница и ГУЗ Инзенская районная больница;

250,0 тыс. рублей – в целях заключения и оплаты договоров по технологическому присоединению проводного интернета ГУЗ «Кузоватовская РБ»;

500,0 тыс. рублей – в целях разработки сметной документации для продолжения ремонтных работ в ГУЗ Городская поликлиника №3;

500,0 тыс. рублей - на выполнение мероприятия по переводу ФАП с.Чуфарово Майнского района Ульяновской области на индивидуальное газовое отопление в рамках программы догазификации;

оплата осуществляется за фактически произведенные работы по факту выставления счетов;

комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи» - предусмотрено 40,2 млн рублей, исполнение составило 12,1 млн рублей или 30% от предусмотренных средств;

средства направлены в соответствии с заключенным соглашением на приобретение лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования; принято бюджетных обязательств на сумму 17,6 млн рублей; оплата производится по факту проведения закупочных процедур и поставки товаров.

Ремонты и стройки

Министерством здравоохранения Ульяновской области системно ведется работа по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения. Это включает в себя как выполнение строительства новых объектов, капитальных и текущих ремонтов в государственных учреждениях здравоохранения, так и оснащение медицинских организаций новым медицинским оборудованием, автотранспортом, мебелью.

В рамках реализации мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области» в 2025 году планируется:

1) выполнить строительство 17 ФАП:

- ФАП в с. Бояркино Инзенского района;

- ФАП в с. Троицкое Инзенского района;

- ФАП в с. Свет Инзенского района;

- ФАП в с. Студенец Кузоватовского района;

- ФАП в с. Стоговка Кузоватовского района;

- ФАП в п. Приволье Кузоватовского района;

- ФАП в с. Чириково Кузоватовского района;

- ФАП в с. Выползово Сурского района;

- ФАП в с. Большой Кувай Сурского района;

- ФАП в п. Центральная усадьба совхоза «Сурский» Сурского района;

- ФАП в с. Русская Беденьга Ульяновского района;

- ФАП в с. Старые Алгаши Цильнинского района;

- ФАП в с. Верхние Тимерсяны Цильнинского района;

- ФАП в с. Баклуши Павловского района;

- ФАП в с. Шаховское Павловского района;

- ФАП пос. Крутец Николаевского;

- ФАП в с. Вешкайма Вешкаймского района.

2) Завершить ремонтные работы в 18 медицинских организациях:

- ГУЗ Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска (ул. Оренбургская);

- ГУЗ Городская поликлиника № 3;

- ГУЗ Городская поликлиника № 6;

- ГУЗ «Николаевская районная больница»;

- ГУЗ «Инзенская районная больница»;

- ГУЗ «Карсунская районная больница имени врача В.И. Фиошина»;

- ГУЗ «Майнская районная больница»;

- ГУЗ «Сенгилеевская районная больница»;

- ГУЗ «Старокулаткинская районная больница»;

- ГУЗ «Городская больница № 3» (ул. Локомотивная, д. 13);

- ГУЗ Городская больница №3 (ул. Хрустальная, 3Б);

- ГУЗ «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина»;

- ГУЗ «Тиинская участковая больница»;

- ГУЗ «Старомайнская районная больница»;

- ГУЗ «Зерносовхозская участковая больница»;

- ГУЗ «Рязановская участковая больница»;

- ГУЗ «Большенагаткинская районная больница»;

- ГУЗ Городская поликлиника № 1 им. С.М.Кирова.

На текущий момент капитальный ремонт 11 государственных учреждений здравоохранения завершён, ещё по 7 объектам работы находятся на завершающем этапе.

3) Приобрести 150 единиц медицинского оборудования в лечебные учреждения Ульяновской области;

На текущий момент законтрактовано 129 ед., 103 поставлено.

4) Закупить 20 единиц автомобильного транспорта для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдалённых районов.

На сегодняшний день законтрактовано 20 ед., поставлено 19 ед.

В рамках реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» ведутся работы по строительству инфекционного корпуса ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница им. политического

и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева» на 100 коек. Завершение строительства запланировано на 2025 год.

Также в 2025 году в целях размещения поликлинических подразделений ГУЗ «Городская поликлиника №4» и ГУЗ «Детская городская клиническая больница города Ульяновска» на территории, ограниченной улицами Фруктовая, Рябикова, Автозаводская, Шолмова города Ульяновска приобретены и оснащены необходимым оборудованием помещения, начат приём пациентов.

В рамках инфраструктурного бюджетного кредита ведётся строительство поликлиники на ул. Шигаева в Засвияжском районе города Ульяновска. 07.06.2024 года заключен государственный контракт № 10-24 на выполнение работ по проектированию и строительству с поставкой оборудования объекта: «Поликлиника в Засвияжском районе г. Ульяновска». Срок выполнения работ по контракту до 15.11.2025, подрядчиком по контракту является СЗ «УльяновскЦентрГазСтрой». Строительная готовность объекта 39%.

Показатели уровня государственной программы

Программой предусмотрено 11 показателей Программы. За 2025 год значения показателей:

«Ожидаемая продолжительность жизни» - годовое плановое значение - 73,87 лет (значение показателя за 1 полугодие указать не представляется возможным).

«Младенческая смертность» составило 5,45 промилле или 78,90% от годового планового значения (4,3 промилле).

По итогам 9 месяцев умерло 33 ребенка. За отчетный период - 3 ребенок. Причины смерти: Преждевременные роды. Глубоко недоношенные дети с экстремально низкой массой тела. Для снижения младенческой смертности предусмотрены мероприятия по увеличению охвата женщин фертильного возраста прегравидарной подготовкой и направлению на увеличение доли беременных, взятых на учёт по беременности в срок до 12 недель, также комплекс мер, направленных на улучшение маршрутизации женщин с патологией беременности и экстрагенитальными заболеваниями, что позволит снизить число отказов женщин от госпитализации для родоразрешения в рекомендованных специализированных учреждениях.

«Доля лиц с болезнями кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением» составило 50,7%.

«Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением» составило37,6% или 53,71% от годового планового значения (70%).

Смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения составила 249,2 человек (годовое значение - 223,9 человек).

Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения составило 791,4 человек (годовое плановое значение - 736,5 человек).

Смертность населения от всех причин смерти, на 1000 населения составило 1543,7 человек.

Снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения составило 34,3 человека (годовое плановое значение - 40,1 человек).

Снижение заболеваемости туберкулезом, на 100 тыс. населения составило 20,1 человек (годовое плановое значение - 25,4 человек).

Реализация структурных элементов

государственной программы в 2025 году

Структурный элемент №1

Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области»

Паспорт: Д1-73 от 01.01.2025, Соглашение от 17.12.2024 № 056-2024-Д10073-1.

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 5 показателей. За 3 квартал 2025 года значения показателей:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | План на конец сентября 2025 года | Факт на конец сентября 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения показателя и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 41,5 | 40,9 | 41,6 | 98,32% | -Ввиду сезонного роста заболеваемости, создавшиеся очереди оказывают отрицательное влияние на уровень общественного мнения о качестве медицинских услуг. Проводятся профилактические и информационные мероприятия для снижения роста заболеваемости населения. |
| 1.2 | Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 64,0 | 66,2 | 70,0 | 94,63% | Отклонений нет |
| 1.3 | Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача-терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспнсерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача-терапевта Д(дн) | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 51,7 | 52,3 | 62,8 | 83,3% | Отклонений нет. |
| 1.4 | Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 81,3 | 81,4 | 87,2 | 93,3% | Отклонений нет. |
| 1.5 | Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан | Процент Убывающий Не нарастающим итогом | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 100,00% | Отклонений нет. |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 294 560,45 тыс. рублей или 53% от годового планового значения (694 114,69 тыс. рублей).

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 4 мероприятия. За 3 квартал 2025 года значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица измерения | Факт на конец сентября 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения результата и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек | Единица. С нарастающим итогом. | 10,0 | 18,0 | 55,56% | На 01.10.2025г. Законтрактовано 18 объектов. Завершены 10. По 6 объектам средний процент выполненных работ составляет 40%. По двум объектам (ГУЗ "Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина" и ГУЗ "Николаевская районная больница") проектно сметная документация не разработана. Сроки разработки 30.10.2025. Ведется еженедельный контроль сроков исполнения государственных контрактов. |
| 1.2 | Созданы объекты первичного звена здравоохранения | Единица. С нарастающим итогом. | 0,0 | 17,0 | 0,00% | Строительство 17 ФАП, в настоящий момент контракты заключены на все объекты. На уровень достижения результата повлияли неисполненные контрольные точки:  «В Минздрав России направлен отчет о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз»;  «В Минздрав России направлен отчет о получении разрешения на строительство (реконструкцию)». Средний процент выполненных работ по объектам составляет 58,5%. Однако, со слов директора ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» О.А.Ганина все объекты будут введены в эксплуатацию до 15.11.2025. |
| 1.3 | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек | Единица. С нарастающим итогом. | 98,0 | 150,0 | 65,33% | На 09.10.2025г. заключены контракты на поставку 129 единиц оборудования, 102 единицы уже поставлено. По контрактации, оставшихся 21 единицы – 3 единицы оборудования будут законтрактованы до 31.10.2025, по 18 – направлен запрос о внесении изменений в региональную программу «Модернизация первичного звена Ульяновской области» в части замены оборудования не менее дорогостоящее от 15.09.2025 № 73-ИОГВ-11.01/8558исх. |
| 1.4 | Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК | Единица. С нарастающим итогом. | 17,0 | 20,0 | 85,00% | На 09.10.2025г. заключены контракты на поставку 19 автомобилей. 17 единиц автотранспорта уже поставлено, в том числе на учёт в ГИБДД. Еще одна единица будет законтрактована до 15.10.2025г. |

- В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 12 контрольные точки или 20,34% от общего количества контрольных точек в отчетном периоде (59 контрольных точек).

Структурный элемент №2

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Паспорт: Д2-73 от 01.01.2025, Соглашение от 18.12.2024 № 056-2024-Д20073-1.

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 6 показателей. За 3 квартал 2025 года значения показателей:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | План на конец сентября 2025 года | Факт на конец сентября 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения показателя и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Доля лиц, высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 98,7 | 98,8 | 98,7 | 100,10% | Нет отклонений. |
| 1.2 | Больничная летальность от инфаркта миокарда | Процент Убывающий Не нарастающим итогом | 16,1 | 11,1 | 16,0 | 143,63% | Нет отклонений. |
| 1.3 | Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 4,8 | 15,5 | 5,0 | 309,00% | Нет отклонений. |
| 1.4 | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | Процент Убывающий Не нарастающим итогом | 17,3 | 16,00 | 17,0 | 106,25% | Нет отклонений. |
| 1.5 | Доля случаев выполнения трамболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапии) | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 74,3 | 90,3 | 75,0 | 120,45% | Нет отклонений. |
| 1.6 | Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 1,7 | 1,6 | 2,2 | 74,55% | По состоянию на 01.10.2025 проведено 45 процедур. С целью достижения показателя организована работа по первичному отбору пациентов на проведение процедуры тромбэкстракции, при госпитализации с инфарктом мозга. При наличии соответствующих медицинских показаний пациенты по «зеленому коридору» госпитализируются в ГУЗ УОКБ для проведения соответствующих процедур. |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 124 310,61 тыс. рублей или 96% от годового планового значения (128947,02 тыс. рублей).

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 4 мероприятия. За 3 квартал 2025 года значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица измерения | Факт на конец сентября 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения результата и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | Единица | 1,0 | 1,0 | 100,00% | Нет отклонений. |
| 1.2 | В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи | Единица | 0,0 | 1,0 | 0,00% | Нет отклонений. Срок достижения 31.12.2025г. |
| 1.3 | На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением | Человек. С нарастающим итогом. | 1 681,00 | 1 594,0 | 105,46% | Нет отклонений. Срок достижения 31.12.2025г. |
| 1.4 | Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | Человек. С нарастающим итогом. | 10 561,00 | 7 567,0 | 139,57% | Нет отклонений. |

- В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 9 контрольные точки или 42,86% от общего количества контрольных точек в отчетном периоде (21 контрольных точек).

Структурный элемент №3

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Паспорт: Д3-73 от 01.01.2025, Соглашение от 20.12.2024 № 056-2024-Д30073-1.

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 4 показателя. За 3 квартал 2025 года значения показателей:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | План на конец сентября 2025 года | Факт на конец сентября 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения показателя и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 64,9 | 64,9 | 65,2 | 99,54% | Нет отклонений |
| 1.2 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 49,4 | 50,1 | 50,0 | 100,20% | Нет отклонений |
| 1.3 | Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 52,5 | 37,6 | 70,0 | 53,71% | Усилена работа с первичным звеном, а именно проводится еженедельный анализ выполнения территориального плана государственных гарантий на открытых совещаниях главных врачей ГУЗов Ульяновской области. Медицинские организации, не достигшие плановых значений, предоставляют отчет о мероприятиях по нивелированию рисков выполнения значения показателя. |
| 1.4 | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) | Процент. Убывающий. Не нарастающим итогом | 20,8 | 20,6 | 20,6 | 100,00% | Нет отклонений |

- Финансовое обеспечение не предусмотрено на 2025 год.

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 2 мероприятия. За 3 квартал 2025 года значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица измерения | Факт на конец сентября 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения результата и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Единица | 1,0 | 1,0 | 100,00% | Нет отклонений. |
| 1.2 | В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи | Единица | 0,0 | 1,0 | 0,00% | Нет отклонений. Срок исполнения 31.12.2025г. |

- В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 3 контрольные точки или 25,00% от общего количества контрольных точек в отчетном периоде (12 контрольных точек).

Структурный элемент №4

Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом»

Паспорт: Д4-73 от 01.01.2025, соглашение от 19.12.2024 
№056-2024-Д40073-1.

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 3 показателя. За 3 квартал 2025 года значения показателей:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | План на конец сентября 2025 года | Факт на конец сентября 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения показателя и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 13,5 | 16,6 | 18,0 | 92% | Нет отклонений. |
| 2 | Доля больных с сахарным диабетом1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 80,0 | 78,5 | 80,0 | 98,16% | На значение показателя влияет результат «Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства». |
| 3 | Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 12,0 | 12,3 | 16,2 | 75,74% | Нет отклонений. |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 32 029,44 тыс. рублей или 33% от годового планового значения (96956,196 тыс. рублей).

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 7 мероприятий. За 3 квартал 2025 года значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица измерения | Факт на конец сентября 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения результата и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями | Тыс.человек. С нарастающим итогом. | 6,1 | 7,1 | 85,87% | Нет отклонений |
| 2 | В Ульяновской области разработана, утверждена и реализована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом" | Единица | 1,0 | 1,0 | 100,00% | Нет отклонений |
| 3 | Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом | Единица | 0,0 | 1,0 | 0,00% | Нет отклонений. Срок исполнения 31.12.2025г. |
| 4 | Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства | Человек | 462 | 391,0 | 118,16% | Нет отклонений. |
| 5 | Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства | Человек | 39,0 | 334,0 | 11,68% | По данному результату готовится письмо в МЗ РФ об изменении значения результата, в связи с отсутствием в регионе такого количества беременных женщин с сахарным диабетом (план 334 человека). |
| 6 | Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом | Единица | 0,0 | 1,0 | 0,00% | Нет отклонений. Срок исполнения 31.12.2025г. Запланированные 9 единиц оборудования законтрактованы в полном объеме. На сложившуюся экономию согласована закупка еще одной единицы. Проводятся закупочные мероприятия. Плановые сроки контрактации до 30.10.2025г. |
| 7 | Несовершеннолетние граждане, постоянно проживающие на территории Ульяновской области и страдающие сахарным диабетом, обеспечены отдельными видами медицинских изделий | Условная единица | 0,0 | 1,0 | 0,00% | Нет отклонений. Срок исполнения 31.12.2025г. |

- В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 11 контрольные точки или 23,92% от общего количества контрольных точек в отчетном периоде (46 контрольных точек).

Структурный элемент №5

Региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»

Паспорт: Д5-73 от 01.01.2025, соглашение от 20.12.2024г № 056-2024-Д50077-1.

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 5 показателей. За 3 квартал 2025 года значения показателей:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | План на конец сентября 2025 года | Факт на конец сентября 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения показателя и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц групп повышенного риска | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 5,7 | 12,00 | 7,5 | 160,91% | Нет отклонений. |
| 2 | Доля лиц, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 93,0 | 95,7 | 93,0 | 102,94% | Нет отклонений. |
| 3 | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 90,0 | 99,2 | 90,0 | 110,27% | Нет отклонений |
| 4 | Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 3,5 | 9,6 | 5,1 | 187,65% | Нет отклонений. |
| 5 | Доля поциентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 2,8 | 11,5 | 3,8 | 301,05% | Нет отклонений. |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 37 716,14 тыс. рублей – 99,6% от годового планового значения (37859,8 тыс. рублей).

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 6 мероприятий. За 3 квартал 2025 года значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица измерения | Факт на конец сентября 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения результата и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях | Человек | 161 | 160,0 | 100,63% | Нет отклонений. |
| 2 | Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования | Человек | 134 | 269,0 | 49,81% | Нет отклонений. Срок исполнения 31.12.2025г. |
| 3 | Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С | Условная единица | 0,0 | 1,0 | 0,00% | Нет отклонений. Срок исполнения 31.12.2025г. |
| 4 | Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии | Человек | 224,0 | 399,0 | 56,14% | Нет отклонений. Срок исполнения 31.12.2025г. Резервом в данном показателе результате является 125 человек, завершивших лечение в 2024 году, которым не проводилась оценка устойчивого вирусологического ответа, пациенты приглашены на исследование. Основной прирост по данному результату ожидается в ноябре – декабре 2025. |
| 5 | Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита C в крови | Человек | 104 887,0 | 65 775,0 | 159,46% | Нет отклонений. |
| 6 | В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания | Единица | 0,0 | 1,0 | 0,00% | Нет отклонений. Срок исполнения 2025г. |

- В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 9 контрольных точек или 34,62% от общего количества контрольных точек в отчетном периоде (26 контрольных точек).

Структурный элемент №6

Региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи»

Паспорт: Д6-73 от 01.01.2025, соглашение от 20.12.2024 № 056-2024-Д60064-1.

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 1 показатель. За 3 квартал 2025 года значение показателя:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | План на конец сентября 2025 года | Факт на конец сентября 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения показателя и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение доли пациентов, поступивших на койку суточного пребывания приемных отделений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара, от общего числа пациентов, поступивших в круглосуточный стационар | Процент. Возрастающий. Нарастающим итогом | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 100,00% | Нет отклонений. |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 16 017,1 тыс. рублей или 27% от годового планового значения (58892,7 тыс. рублей).

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 1 мероприятие. За 3 квартал 2025 года значение мероприятия:

| № | Наименование результата | Единица измерения | Факт на конец сентября 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения результата и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах | Человек | 53,0 | 53,0 | 100,00% | Нет отклонений. |

- В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 2 контрольные точки или 66,67% от общего количества контрольных точек в отчетном периоде (3 контрольных точек).

Структурный элемент №7

Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Ульяновской области»

Паспорт: Д7-73 от 01.01.2025, соглашение от 19.12.2024 № 056-2024-Д70072-1.

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрен 1 показатель. За 3 квартал 2025 года значения показателя:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | План на конец сентября 2025 года | Факт на конец сентября 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения показателя и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации (А) | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 3,0 | 8,1 | 4,0 | 202,50% | Нет отклонений |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 59769,43 тыс. рублей (21% от годового планового значения - 287 129,565 тыс. рублей).

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 2 мероприятия. За 3 квартал 2025 года значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица измерения | Факт на конец сентября 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения результата и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» | Единица | 1,0 | 1,0 | 100,00% | Нет отклонений. |
| 2 | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей. | Единица | 1,0 | 5,0 | 20,00% | Нет отклонений. Достижение результата до 31.12.2025г |

- В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 3 контрольные точки или 21,43% от общего количества контрольных точек в отчетном периоде (14 контрольных точек).

Структурный элемент №8

Региональный проект «Здоровье для каждого»

Паспорт: ДА-73 от 01.01.2025, соглашение от 28.12.2024 № 056-2024-ДА0072-1.

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 43 показателя. За 3 квартал 2025 года значения показателей:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | План на конец сентября 2025 года | Факт на конец сентября 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения показателя и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более | Процент. Убывающий. Не нарастающим итогом | 16,6 | 14,00 | 16,5 | 117,98% | Нет отклонений. |
| 2 | Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | Литр чистого (100%) спирта. Убывающий. Не нарастающим итогом | 8,78 | 8,79 | 8,8 | 99,54% | С 01.09.2025г. вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкогольной продукции. Проводится активная информационная кампания, мероприятия профилактических проектов и программ. |
| 3 | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 99,62% | Нет отклонений. |
| 4 | Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 11,3 | 11,3 | 15,00 | 75,00 | Нет отклонений |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 2928,88 тыс. рублей (55% от годового планового значения 5 366,91 тыс. рублей).

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 5 мероприятий. За 3 квартал 2025 года значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица измерения | Факт на конец сентября 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения результата и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах | Условная единица | 0,0 | 1,0 | 0,00% | Нет отклонений. Достижение результата до 31.12.2025г. |
| 2 | В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья | Единица | 3,0 | 3,0 | 100,00% | Нет отклонений. |
| 3 | Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний | Единица | 0,0 | 3,0 | 0,00% | Нет отклонений. Срок исполнения 31.12.2025г. |
| 4. | Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний | Человек | 3 977,00 | 11 756,00 | 33,83% | Причиной отклонения послужила реорганизация Центров здоровья для взрослых, которая завершилась 01.09.2025г. (Распоряжение 1082-Р от 23.06.2025г.). В связи с этим мероприятия направленные на формирование ЗОЖ у населения Ульяновской области осуществлялись не в полном объеме. В связи с завершением реорганизации Центров здоровья для взрослых 01.09.2025г. объем мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ у населения будет осуществляться в полном объеме. |
| 5. | Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы | Человек | 8 064,00 | 19 277,00 | 41,83% | Причиной отклонения послужила реорганизация Центров здоровья для взрослых, которая завершилась 01.09.2025г. (Распоряжение 1082-Р от 23.06.2025г.). В связи с этим мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ у населения Ульяновской области, осуществлялись не в полном объеме. В связи с завершением реорганизации Центров здоровья для взрослых 01.09.2025г. объем мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ у населения будет осуществляться в полном объеме. |

- В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 13 контрольных точек или 38,24% от общего количества контрольных точек в отчетном периоде (34 контрольных точек).

Структурный элемент №9

Региональный проект «Охрана материнства и детства»

Паспорт: Я3-73 от 01.01.2025, соглашение от 20.12.2024 № 056-2024-Я30072-1.

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 5 показателей. За 3 квартал 2025 года значения показателей:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | План на конец сентября 2025 года | Факт на конец сентября 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения показателя и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват граждан репродуктивного возраста (18-49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 18,0 | 18,1 | 32,0 | 56,41% | Нет отклонений. |
| 2 | Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 20,00 | 37,6 | 25,4 | 147,95% | Нет отклонений. |
| 3 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических осмотров | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 72,0 | 85,7 | 80,0 | 107,18% | Нет отклонений. |
| 4 | Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах | Процент. Возрастающий. Не нарастающим итогом | 16,0 | 41,5 | 20,0 | 207,5% | Нет отклонений. |
| 5 | Младенческая смертность | Промилле (0,1 процента). Убывающий. Не нарастающим итогом | 4,3 | 5,45 | 4,3 | 78,9% | По итогам 8 месяцев умерло 30 детей. За отчетный период - 5 ребенок. Причины смерти: Преждевременные роды. Глубоко недоношенные дети с экстремально низкой массой тела. Для снижения младенческой смертности предусмотрены мероприятия по увеличению охвата женщин фертильного возраста прегравидарной подготовкой и направлению на увеличение доли беременных, взятых на учёт по беременности в срок до 12 недель, также комплекс мер, направленных на улучшение маршрутизации женщин с патологией беременности и экстрагенитальными заболеваниями, что позволит снизить число отказов женщин от госпитализации для родоразрешения в рекомендованных специализированных учреждениях. |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 64 300,0 тыс. рублей (20% от годового планового значения - 317 310,9278 тыс. рублей).

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 3 мероприятия. За 3 квартал 2025 года значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица измерения | Факт на конец сентября 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения результата и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы | Единица | 0,0 | 1,0 | 0,00% | Нет отклонений. Срок исполнения 31.12.2025г. |
| 2 | Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия | Единица | 520,0 | 656,0 | 79,27% | Нет отклонений. Срок исполнения 31.12.2025г. |
| 3 | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций | Единица | 0,0 | 2,0 | 0,00% | Отклонений нет. Срок исполнения 31.12.2025г. |

- В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 6 контрольных точек или 26,09% от общего количества контрольных точек в отчетном периоде (23 контрольных точек).

Структурный элемент №10

Региональный проект «Обеспечение расширенного неонатального скрининга в Ульяновской области»

Паспорт: Соглашение № 056-09-2023-257/4 от 24.12.2025.

- Структурным элементом (региональным проектом) показатели не предусмотрены.

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 17 318,64 тыс. рублей (84% от годового планового значения - 20637,2619 тыс. рублей).

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 1 мероприятие. За 3 квартал 2025 года значение мероприятия:

| № | Наименование результата | Единица измерения | Факт на конец сентября 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения результата и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга | Тысяча человек | 5,431 | 7,4 | 73,40% | Нет отклонений. |

Структурный элемент №11

Региональный приоритетный проект «Создание объектов здравоохранения»

Дополнительное соглашение от 15.11.2022 № 1/103-ДП к Соглашению от 27.01.2022 №12-60/С/7-ДП.

- Структурным элементом (региональным проектом) показатели не предусмотрены.

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 311 860,91 тыс. рублей или 47% от годового планового значения (669 969,638 тыс. рублей).

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 1 мероприятие. За 3 квартал 2025 года значение мероприятия:

| № | Наименование результата | Единица измерения | Факт на конец июня 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения результата и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство поликлиники в микрорайоне Юго-Западном Засвияжского района г.Ульяновска (Заключение контракта) | Единица | 0 | 1 | 0 | Нет отклонений. Достижение результата до 31.12.2025г. |

Структурный элемент №12

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области»

Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 18.12.2023 №2261-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 1 показатель. За 3 квартал 2025 года значение показателя:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля обеспеченных льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам | Возрастающий | Процент | 97 | 99 | 102 |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) составило 1 638 402,220 тыс. рублей или 95% от годового планового значения (1 725 861,057 тыс. рублей).

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 5 мероприятий. За 3 квартал 2025 года значения мероприятий:

| № | Наименование мероприятия | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий граждан, в том числе страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными)заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности | Процент | 97 | 99 | 102 |
| 2 | Доля детей, страдающих сахарным диабетом 1-го типа, обеспеченных медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга глюкозы | Процент | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Реализованы отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения | Процент | 100 | 91 | 91 |
| 4 | Доля, оказанных услуг, отдельным категориям граждан социальной, по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Процент | 100 | 97 | 97 |
| 5 | Осуществлены расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами | Штук | 200 | 95 | 47,5 |

- В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) достигнуто 41 контрольная точка или 93,2 % от годового планового значения (44 контрольные точки).

Структурный элемент №13

Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»

Паспорт: Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 18.12.2023 №2261-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 3 показателя. За 3 квартал 2025 года значение показателя:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ инфекции | Возрастающий | Процент | 93 | 93 | 100 |
| 2 | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта РФ | Возрастающий | Процент | 34 | 27,5 | 80,9 |
| 3 | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | Возрастающий | Процент | 77,3 | 52,7 | 68,2 |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) составило 26 443,1 тыс. рублей (100% от годового планового значения - 26 443,1 тыс. рублей).

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 3 мероприятия. За 3 квартал 2025 года значения мероприятий:

| № | Наименование мероприятия | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечена реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, для повышения информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | Процент | 100 | 100 | 100% |
| 2 | Обеспечена закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфекционных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, охвата медицинскими освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения | Процент | 100 | 100 | 100% |
| 3 | Обеспечена закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а также медицинских изделий в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом, для охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулёз | Процент | 100 | 85 | 85 |

- В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) достигнуто 5 контрольных точек или 25% от годового планового значения (20 контрольных точек).

Структурный элемент №14

Комплекс процессных мероприятий «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения»

Паспорт: Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 18.12.2023 №2261-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 1 показатель. За 3 квартал 2025 года значение показателя:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | Возрастающий | Человек | 428 | 297 | 69,4 |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) составило 123 054,52 тыс. рублей, что составляет 82% от годового планового значения (149 434,8 тыс. рублей).

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 1 мероприятие. За 3 квартал 2025 года значение мероприятия:

| № | Наименование мероприятия | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля оказанной высокотехнологичной медицинской помощи, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования гражданам РФ | Процент | 100 | 69,4 | 69,4 |

- В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) достигнуты 3 контрольные точки или 50 % от годового планового значения (6 контрольных точек).

Структурный элемент №15

Комплекс процессных мероприятий «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения»

Паспорт: Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 18.12.2023 №2261-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 1 показатель. За 3 квартал 2025 года значение показателя:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество лиц неработающего населения Ульяновской области, которым обеспечена медицинская помощь в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | Возрастающий | Человек | 657278 | 657278 | 100 |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) составило 5 340 747,43 тыс. рублей или 75% от годового планового значения (7 121 168,372 тыс. рублей).

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 2 мероприятия. За 3 квартал 2025 года значения мероприятий:

| № | Наименование мероприятия | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечено оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования неработающему населению Ульяновской области | Процент | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Проведено финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования | Процент | 100 | 50 | 50 |

- В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) достигнуто 2 контрольные точки или 50% от годового планового значения (4 контрольных точек).

Структурный элемент №16

Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций»

Паспорт: Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 18.12.2023 №2261-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 2 показателя. За 3 квартал 2025 года значения показателей:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты | Возрастающий | Процент | 100 | 38 | 62 |
| 2 | Доля медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования, охваченных специальными социальными выплатами, от общего количества медицинских работников, имеющих право на данную специальную выплату | Возрастающий | Процент | 96,5 | 96,5 | 100 |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) составило 56 926,76 тыс. рублей или 60% от годового планового значения (95 176,91 тыс. рублей).

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 3 мероприятия. За 3 квартал 2025 года значения мероприятий:

| № | Наименование мероприятия | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля осуществленных социальных выплат отдельным категориям медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования | Процент | 96,5 | 96,5 | 100 |
| 2 | Приобретены служебные жилые помещения (квартиры) с целью дальнейшего предоставления служебного жилого помещения (квартиры) медицинским работникам государственных медицинских организаций | Процент | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Доля осуществленных единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушерам и медицинским сестрам ФП и ФАП), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел. | Процент | 100 | 38 | 62 |

- В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) достигнуто 8 контрольных точек или 72,7 % от годового планового значения (11 контрольных точек).

Структурный элемент №17

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний»

Паспорт: Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 18.12.2023 №2261-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрен 1 показатель. За 3 квартал 2025 года значение показателя:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля охваченного населения профилактическими осмотрами на туберкулез | Возрастающий | Процент | 77,0 | 52,7 | 68,4 |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) составило 40 502,59 тыс. рублей или 83% от годового планового значения (48 524,67 тыс. рублей).

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 3 мероприятия. За 3 квартал 2025 года значения мероприятий:

| № | Наименование мероприятия | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля диспансеризированных государственных гражданских служащих Ульяновской области | Процент | 100 | 54,7 | 54,7 |
| 2 | Проведена иммунопрофилактика инфекционных заболеваний | Единица | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Обеспечена реализация мероприятий по профилактике туберкулеза | Единица | 1 | 0 | 0 |

- В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) достигнуто всего 10 контрольные точки или 62,5 % от годового планового значения (16 контрольных точек).

Структурный элемент №18

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области»

Паспорт: Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 18.12.2023 №2261-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 1 показатель. За 3 квартал 2025 года значения показателей:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля отремонтированных объектов государственных медицинских организаций в общем числе объектов здравоохранения, нуждающихся в ремонте | Возрастающий | Процент | 9 | 3 | 33,3% |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) составило 8049,75 тыс. рублей, что составляет 34% от годового планового значения (23 474,26 тыс. рублей).

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 1 мероприятие. За 3 квартал 2025 года значения мероприятия:

| № | Наименование мероприятия | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечено развитие материально-технической базы государственных медицинских организаций (противопожарные мероприятия) | Единица | 1 | 0 | 0 Достижение результата запланировано к 31.12.2025г. |

- В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) достигнуто всего 4 контрольная точка или 100 % от годового планового значения (4 контрольных точек).

Структурный элемент №19

Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи»

Паспорт: Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 18.12.2023 №2261-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 4 показателя. За 3 квартал 2025 года значения показателей:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укомплектованность медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, имеющих структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленным частью 5 статьи 36 ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в РФ» | Возрастающий | Единица | 4 | 4 | 100 |
| 2 | Количество упаковок, приобретаемых для пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества | Возрастающий | Единица | 10 000 | 16,95 | 16,95% |
| 3 | Количество приобретенных автомобилей в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослыми легковых автомашин в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренным положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи | Возрастающий | Единица | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Число пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, обеспеченных медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому | Возрастающий | Человек | 69 | 73 | 49,28% |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) составило 12 109,86 тыс. рублей, что составляет 30% от годового планового значения (40 238,46 тыс. рублей).

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 1 мероприятие. За 3 квартал 2025 года значение мероприятия:

| № | Наименование мероприятия | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечена паллиативная медицинская помощь | Единица | 1 | 0 | 0 Достижение результата запланировано к 31.12.2025г. |

- В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) достигнуто всего 2 контрольные точки или 40 % от годового планового значения (5 контрольных точек).

Структурный элемент №20

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы»

Паспорт: Паспорт комплекса процессных мероприятий утвержден Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 18.12.2023 №2261-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области».

- Структурным элементом (комплексом процессных мероприятий) предусмотрено 1 показатель. За 3 полугодие 2025 года значение показателя:

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Единица показателя | Плановое значение на конец года | Факт на отчетную дату | Процент достижения годового плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень выполнения мероприятий по осуществлению ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности | Возрастающий | Процент | 100 | 100 | 100 |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) составило 3 884 007,49 тыс. рублей или 74% от годового планового значения (5 241 228,4783 тыс. рублей).

Структурный элемент №21

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными кадрами»

Паспорт: ДБ-73 от 01.01.2025 Соглашение № 056-2024-ДБ0074-1 от 25.12.2024.

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 3 показателя. За 3 квартал 2025 года значения показателей:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | План на конец марта 2025 года | Факт на конец марта 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения показателя и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения | Человек. Поддерживающий. Не нарастающим итогом | 109,0 | 113,31 | 109,0 | 103,95% | Нет отклонений |
| 2 | Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации | Процент. Убывающий. Не нарастающим итогом | 98,0 | 78,92 | 95,0 | 120,37% | Нет отклонений. |
| 3 | Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения | Человек. Поддерживающий. Не нарастающим итогом | 40,1 | 40,1 | 40,3 | 99,5% | Нет отклонений. |

- Фактическое исполнение финансового обеспечения структурного элемента (регионального проекта) составило 33 148,78 тыс. рублей или 77% от годового планового значения (42 800,0 тыс. рублей).

- Структурным элементом (региональным проектом) предусмотрено 8 мероприятия. За 3 квартал 2025 года значения мероприятий:

| № | Наименование результата | Единица измерения | Факт на конец июня 2025 года | План на конец 2025 года | Процент достижения годового плана | Причины недостижения значения результата и пути решения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами | Человек | 109,0 | 211,0 | 51,65% | Нет отклонений. |
| 2 | Обеспечено направление врачей, в том числе «вахтовым методом», в медицинские организации субъектов Российской Федерации | Человек | 16,0 | 12,0 | 133,33% | Нет отклонений. |
| 3 | Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники Ульяновской области | Человек | 35,0 | 39,0 | 89,74% | Нет отклонений. |
| 4 | Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы | Единица | 1,0 | 1,0 | 100% | Нет отклонений. Срок направления проекта региональной программы на согласование до 21.04.2025г. |
| 5 | Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования | Единица | 334,0 | 303,0 | 110,23% | Нет отклонений. |
| 6 | Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству | Человек | 10,0 | 10,0 | 100% | Нет отклонений. |
| 7 | Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи | Человек | 239,0 | 205,0 | 116,58% | Нет отклонений. |
| 8 | Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом | Человек | 86,0 | 85,0 | 101,17% | Нет отклонений. |

- В рамках структурного элемента (регионального проекта) достигнуто 9 контрольные точки или 39,13% от годового планового значения (23 контрольных точек).

Мониторинг реализации государственной программы

В ходе реализации 21 структурного элемента Программы по итогам 9 месяцев 2025 года:

достигнуто 25 из 64 мероприятий (результатов);

достигнуто 140 контрольных точек, что составляет 39,8% от годового планового значения (351 контрольная точка).