## Кап. строй
Сведения об объектах капитального строительства Ульяновской области, создаваемых в процессе реализации государственных программ
№ п/п | Государственная программа, структурный элемент, мероприятие, объект капитального строительства | Ответственные исполнители, заказчик-застройщик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ | Общая стоимость объекта, тыс. рублей | Источник | 9 месяцев 2025 года, тыс. рублей |  |  |  |  | Техническая готовность объекта | Краткая характеристика работ, выполненных за отчётный период, причины отставания
[7 empty] | Предусмотрено программой | Кассовые расходы | Выполнено за счет средств _2025_ года | Выполнено за счет остатков средств прошлых лет | Степень выполнения
Государственная программа Ульяновской области «Наименование» | [5 empty] | Всего | 1067581.4457 | 423053.6931 | 423053.6931 | 0 |  | -
[6 empty] | ОБ | 117939.0487 | 33532.4615 | 33532.4615 | 0
[6 empty] | ФБ | 949642.397 | 389521.2316 | 389521.2316 | 0
ВБС
1 | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Ульяновской области"
[6 empty] | Всего | 397611.8057 | 111192.7731 | 111192.7731 | 0
[6 empty] | ОБ | 88792.4087 | 13205.8415 | 13205.8415 | 0
[6 empty] | ФБ | 308819.397 | 97986.9316 | 97986.9316 | 0
[6 empty] | ВБС | 0 | 0 |  | 0
1 | Капитальный ремонт ГУЗ "Инзенская районная больница" | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 590 посещений в смену | 2025-06-14 | 14100620.91 | Всего | 14849.0583 | 14849.08 | 14849.08 | 0 | 100.0001 | 80% | Замена часть оконных блоков здания, ведутся работы по замену 2/3 кровли здания поликлинники
[6 empty] | ОБ | 1920.5094 | 1920.53 | 1920.53 | 0 | 100.0011
[6 empty] | ФБ | 12928.5489 | 12928.55 | 12928.55 | 0 | 100
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
2 | Капитальный ремонт ГУЗ "Карсунская районная больница" | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 360 посещений в смену | 2025-03-14 | 3195479.49 | Всего | 3299.8457 | 2885.77 | 2885.77 | 0 | 87.4517 | 100% | Выполнен капитальный ремонт 3 этажа поликлиники с заменой дверных оконных блоков. ведутся работы
[6 empty] | ОБ | 426.7901 | 121.98 | 121.98 | 0 | 28.5808
[6 empty] | ФБ | 2873.0556 | 2763.79 | 2763.79 | 0 | 96.1969
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт ГУЗ "Майнская районная больница" | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 200 посещений в смену | - | - | Всего | 3323.5 | 1176.8 | 1176.8 | 0 | 35.4085 | 0% | Государственный контракт расторгнут в одностороннем порядке. Новый аукцион объявлен, дата подведения итогов определения подрядчика 07.05.2025
[6 empty] | ОБ | 929.9 | 359.84 | 359.84 | 0 | 38.6966
[6 empty] | ФБ | 2393.6 | 816.96 | 816.96 | 0 | 34.131
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
4 | Капитальный ремонт ГУЗ "Зерносовхозская районная больница" | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 150 посещений в смену | 2025-03-14 | 4558993.65 | Всего | 4638.1083 | 4210.439 | 4210.439 | 0 | 90.7792 | 100% | Работы в рамках государственного контракта завершены, исполнение контракта завершено, выполнен ремонт помещений 1 этажа (детская поликлиника) с частичной заменой инженерных сетей
[6 empty] | ОБ | 599.8797 | 177.975 | 177.975 | 0 | 29.6684
[6 empty] | ФБ | 4038.2286 | 4032.464 | 4032.464 | 0 | 99.8572
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
5 | Капитальный ремонт ГУЗ "Рязановская районная больница" | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 150 посещений в смену | 2025-03-14 | 4957741.02 | Всего | 5122.925 | 4657.165 | 4657.165 | 0 | 90.9083 | 99% | Работы в рамках государственного контракта завершены, исполнение контракта завершено, выполнен ремонт части 1 этажа взрослой поликлиники (отделка помещений без инженерных сетей) ведутся работы
[6 empty] | ОБ | 662.5801 | 196.858 | 196.858 | 0 | 29.7108
[6 empty] | ФБ | 4460.3449 | 4460.307 | 4460.307 | 0 | 99.9991
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
6 | Капитальный ремонт ГУЗ "Тиинская районная больница" | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 55 посещений в смену | 2025-03-14 | 4592198.22 | Всего | 4836.7286 | 4245.8351 | 4245.8351 | 0 | 87.7832 | 99% | Выполнен ремонт восьми помещений 1 этажа с заменой инженерных сетей.
[6 empty] | ОБ | 625.5653 | 179.4715 | 179.4715 | 0 | 28.6895
[6 empty] | ФБ | 4211.1633 | 4066.3636 | 4066.3636 | 0 | 96.5615
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
7 | Капитальный ремонт ГУЗ "Николаевская районная больница" | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 500 посещений в смену | - | - | Всего | 15930.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Государственный контракт расторгнут в одностороннем порядке. Во 2 квартале 2025 года планируется заключить новый контракт.
[6 empty] | ОБ | 2060.3438 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 13869.7935 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
8 | Капитальный ремонт ГУЗ "Павловская районная больница" | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 309 посещений в смену | - | - | Всего | 10709.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Государственный контракт расторгнут в одностороннем порядке. Во 2 квартале 2025 года планируется заключить новый контракт.
[6 empty] | ОБ | 1385.1464 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 9324.497 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
9 | Капитальный ремонт ГУЗ "Сенгилеевская районная больница" | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 429 посещений в смену | 2025-06-14 | 16936218.64 | Всего | 17856.9531 | 17856.55 | 17856.55 | 0 | 99.9977 | 80% | Отремонтирована часть коридора 1-го (произвести ремонт стен, потолка, замена электропроводки и осветительных приборов). ведутся работы
[6 empty] | ОБ | 2309.553 | 2309.55 | 2309.55 | 0 | 99.9999
[6 empty] | ФБ | 15547.4001 | 15547 | 15547 | 0 | 99.9974
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
10 | Капитальный ремонт ГУЗ "Старокулаткинская районная больница" | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 148 посещений в смену | - | - | Всего | 9057.5661 | 998.78 | 998.78 | 0 | 11.027 | 0% | Государственный контракт расторгнут в одностороннем порядке. Новый аукцион объявлен, дата подведения итогов определения подрядчика 07.05.2025
[6 empty] | ОБ | 1171.4726 | 210.17 | 210.17 | 0 | 17.9407
[6 empty] | ФБ | 7886.0935 | 788.61 | 788.61 | 0 | 10
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
11 | Капитальный ремонт ГУЗ "Старомайнская районная больница" | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 45 посещений в смену | 2024-06-14 | 16852659.96 | Всего | 17716.53 | 16216.45 | 16216.45 | 0 | 91.5329 | 50% | Выполнены работы по замене трубопроводов отопления и теплового узла, канализации, водоснабжение (ХВС), электрические сети и электрооборудование, будет произведена замена окон и ремонт входных групп. ведутся работы
[6 empty] | ОБ | 2291.48 | 1400.62 | 1400.62 | 0 | 61.1229
[6 empty] | ФБ | 15425.05 | 14815.83 | 14815.83 | 0 | 96.0505
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
12 | Капитальный ремонт ГУЗ "Большенагаткинская районная больница" | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 55 посещений в смену | 2025-03-14 | 5334965.4 | Всего | 5751.4647 | 5334.965 | 5334.965 | 0 | 92.7584 | 100% | Работы в рамках государственного контракта завершены, исполнение контракта завершено
[6 empty] | ОБ | 743.8731 | 627.829 | 627.829 | 0 | 84.4
[6 empty] | ФБ | 5007.5916 | 4707.136 | 4707.136 | 0 | 94
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
13 | Капитальный ремонт ГУЗ "Городская больница № 3" ул. Хрустальная, д. 3б | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 260 посещений в смену | 2025-03-14 | 6506733.59 | Всего | 6599.6914 | 5763.151 | 5763.151 | 0 | 87.3246 | 95% | Выполнен ремонт с заменой инженерных сетей 7 помещений поликлиники. ведутся работы
[6 empty] | ОБ | 853.5801 | 243.608 | 243.608 | 0 | 28.5396
[6 empty] | ФБ | 5746.1113 | 5519.543 | 5519.543 | 0 | 96.057
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
14 | Капитальный ремонт ГУЗ "Городская больница № 3" ул. Локомотивная, д. 13 | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 258 посещений в смену | 2025-06-14 | 12887037.23 | Всего | 13510.7379 | 12887.04 | 12887.04 | 0 | 95.3837 | 28% | Ведётся полная замена инженерных сетей с заменой шкафов ВРУ ведутся работы
[6 empty] | ОБ | 1747.4298 | 1123.73 | 1123.73 | 0 | 64.3076
[6 empty] | ФБ | 11763.3081 | 11763.31 | 11763.31 | 0 | 100
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
15 | Капитальный ремонт ГУЗ "Центральная городская клиническая больница" | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 580 посещений в смену | - | - | Всего | 4703.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 06.12.2024 указанный государственный контракт расторгнут. Новый аукцион на выполнение работ будет объявлен до 31.06.2025.
[6 empty] | ОБ | 608.3752 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 4095.4498 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
16 | Капитальный ремонт ГУЗ "Городская поликлиника № 3" | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" |  | - | - | Всего | 1559.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 06.12.2024 указанный государственный контракт расторгнут. Новый аукцион на выполнение работ будет объявлен до 31.06.2025.
[6 empty] | ОБ | 1559.58 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
17 | Капитальный ремонт ГУЗ "Городская поликлиника № 6" | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" |  |  |  | Всего | 10976.2 | 6882.178 | 6882.178 | 0 | 62.7009 | 95% | Работы в рамках государственного контракта завершены, исполнение контракта завершено. Выполнен ремонт кабинетов хирургического отделения на 4 этаже и ремонт кабинета под установку флюрографа.
[6 empty] | ОБ | 1398.9 | 290.91 | 290.91 | 0 | 20.7956
[6 empty] | ФБ | 9577.3 | 6591.268 | 6591.268 | 0 | 68.8218
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
18 | Капитальный ремонт ГУЗ "Городская поликлиника № 5" | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" |  |  |  | Всего | 15595.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95% | Работы в рамках государственного контракта завершены, исполнение контракта завершено. Выполнен ремонт кабинетов хирургического отделения на 4 этаже и ремонт кабинета под установку флюрографа.
[6 empty] | ОБ | 659.2 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 14936.6 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
1 | Строительство ФАП ГУЗ Инзенская РБ, с. Бояркино 6003 | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 3 посещения в смену | 2025-06-14 | 11382.8444 | Всего | 14147.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Ведется работа по подключению газа
[6 empty] | ОБ | 3095.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Срок завершения благоустройства территории (газон, площадка для авто, забор, тротуарная дорожка) 30.10.2025
[6 empty] | ФБ | 11052.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ведутся работы по устройству скважины, в ФАП заведена вода
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0 |  | Установлен модуль, септик.
2 | Строительство ФАП ГУЗ Кузоватовская РБ, с. Студенец6037 | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 15 посещений в смену | 2025-06-14 | 12114.2198 | Всего | 13415.6633 | 584.56 | 584.56 | 0 | 4.3573 | 0% | Модуль смонтирова, инженерные системы выполнены, отделка выполнена. до 20.10.2025 - благоустройство территории (газон, площадка для авто, забор, тротуарная дорожка)
[6 empty] | ОБ | 2373.3589 | 584.56 | 584.56 | 0 | 24.6301
[6 empty] | ФБ | 11042.3045 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
3 | Строительство ФАП ГУЗ Сурская РБ, с. Выползово 6043 | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 4 посещения в смену | 2025-06-14 | 10106.71 | Всего | 13423.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Ведутся работы по врезке газа. Установлен модуль. Ведутся отделочные работы, срок до 15.11.2025 Ведутся работы по благоустройства территории (газон, площадка для авто, забор, тротуарная дорожка) 15.11.2025г.
[6 empty] | ОБ | 4296.8212 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 9126.8982 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
4 | Строительство ФАП ГУЗ Ульяновская РБ, с. Русская Беденьга 6047 | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 3 посещения в смену | 2025-06-14 | 10079.5741 | Всего | 13450.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Завезен строительный материал (щебень и песок) для выполнения работ по благоустройству территории на сегоднешний день проводится. Ведутся отделочные работы, срок завершения до 12.11.2025 Ведутся работы по установки наружных сетей и устройства, срок завершения до 12.11.2025
[6 empty] | ОБ | 4323.8212 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 9126.8982 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
5 | Строительство ФАП ГУЗ Кузоватовская РБ, с. Стоговка 6039 | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 15 посещений в смену | 2025-06-14 | 10083.7489 | Всего | 13446.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Выполняется благоустройство и отделочные работы модуля. Срок завершения благоустройства 20.10.2025
[6 empty] | ОБ | 4319.8212 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 9126.8982 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
6 | Строительство ФАП ГУЗ Кузоватовская РБ, с. Чириково 6038 | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 10 посещений в смену | 2025-06-14 | 10108.9303 | Всего | 13421.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Модуль смонтирован с внутренней отделкой , выполнены наружные сети( вода, канализации). До 22.10.2025 будут выполнены работы по благоустройству.
[6 empty] | ОБ | 4294.8212 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 9126.8982 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
7 | Строительство ФАП ГУЗ Павловская РБ, с. Шаховское 6041 | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 13 посещений в смену | 2025-06-14 | 12124.6567 | Всего | 13405.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Установлены сваи, септик, нар. водопровод , смонтирован модуль без внутренней отделки.
[6 empty] | ОБ | 2363.3589 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 11042.3045 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
8 | Строительство ФАП ГУЗ Павловская РБ, с. Баклуши 6042 | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 30 посещений в смену | 2025-06-14 | 10085.2963 | Всего | 13444.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | По факту просрочки исполнения обязательств по контракту ОГКУ ведётся претензионная работа. Ведутся работы по монтажу кровли. Причина отсутствие сопутствующих мощностей на заводе и на строительной площадке (человеческие ресурсы, логистика человеческих ресурсов (поиск жилья для строителей) и технических средств).
[6 empty] | ОБ | 4317.8212 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 9126.8982 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
9 | Строительство ФАП ГУЗ Большенагаткинская РБ, с. Старые Алгаши 6049 | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 15 посещений в смену | 2025-06-14 | 12129.6633 | Всего | 14000.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Ведутся отделочные работы.Причина отсутствие сопутствующих мощностей на заводе и на строительной площадке (человеческие ресурсы, логистика человеческих ресурсов (поиск жилья для строителей) и технических средств)
[6 empty] | ОБ | 2958.3589 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 11042.3045 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
10 | Строительство ФАП ГУЗ Инзенская РБ, с. Троицкое 6034 | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 3 посещения в смену | 2025-06-14 | 9886.1647 | Всего | 13643.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Ведутся работы по благоустройству территории, срок завершения до 20.10.2025 . Ведутся работы по установке наружных сетей, срок завершения до 20.10.2025. Ведутся работы по установке МАФов.
[6 empty] | ОБ | 4516.8212 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 9126.8982 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
11 | Строительство ФАП ГУЗ Инзенская РБ, с. Свет 6035 | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 7 посещений в смену | 2025-06-14 | 10106.71 | Всего | 13423.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Срок завершения благоустройства территории (газон, площадка для авто, тротуарная дорожка) 15.11.2025.
[6 empty] | ОБ | 4296.8212 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 9126.8982 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
12 | Строительство ФАП ГУЗ Кузоватовская РБ, пос. Приволье 6036 | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 15 посещений в смену | 2025-06-14 | 10075.3994 | Всего | 13454.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Выполнены отделочные работы, работы по устройству септика, устройство наружного водопровода. Срок завершения благоустройства территории (газон, площадка для авто, тротуарная дорожка) 20.10.2025.
[6 empty] | ОБ | 4327.8212 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 9126.8982 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
13 | Строительство ФАП ГУЗ Сурская РБ, с. Большой Кувай 6044 | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 5 посещений в смену | 2025-06-14 | 10083.7489 | Всего | 13446.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отделочные работы завершены. Срок завершения благоустройства территории (газон, площадка для авто, тротуарная дорожка) 20.10.2025.
[6 empty] | ОБ | 4319.8212 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 9126.8982 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
14 | Строительство ФАП ГУЗ Сурская РБ, пос. Центральная усадьба совхоза Сурский 6045 | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 3 посещения в смену | 2025-06-14 | 10083.7489 | Всего | 13446.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Отделочные работы завершены. Срок завершения благоустройства территории 15.10.2025.
[6 empty] | ОБ | 4319.8212 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 9126.8982 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
15 | Строительство ФАП ГУЗ Вешкаймская РБ, Вешкаймский район, с. Вешкайма 6033 | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 15 посещений в смену | 2025-12-31 | 12090.3211 | Всего | 14000 | 4200.33 | 4200.33 | 0 | 30.0024 | 0% | Модуль смонтирован, контур закрыт. Приступили к установке дверей, перегородок,электромонтажные работы внутри модуля. Ведутся работы по благоустройству и внутренней отделки.
[6 empty] | ОБ | 2957.3731 | 714.19 | 714.19 | 0 | 24.1495
[6 empty] | ФБ | 11042.6269 | 3486.14 | 3486.14 | 0 | 31.5698
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
16 | Строительство ФАП ГУЗ Николаевская РБ, Николаевский район, пос. Крутец 6052 | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 5 посещений в смену | 2025-12-31 | 12097.687 | Всего | 14000.6633 | 4145.03 | 4145.03 | 0 | 29.606 | 0% | Завершено разводка отопление, устройство септика. Срок завершения благоустройства территории (газон, площадка для авто, тротуарная дорожка) 22.10.2025.
[6 empty] | ОБ | 2958.3589 | 719.22 | 719.22 | 0 | 24.3115
[6 empty] | ФБ | 11042.3045 | 3425.81 | 3425.81 | 0 | 31.0244
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
17 | Строительство ФАП ГУЗ Большенагаткинская РБ, с. Верхние Тимерсяны 6048 | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 8 посещений в смену | 2025-12-31 | 12553.9573 | Всего | 14000 | 4298.65 | 4298.65 | 0 | 30.7046 | 0% | Модуль смонтирован, контур закрыт. Приступили к установке дверей, перегородок,электромонтажные работы внутри модуля.Ведутся работы по благоустройству и внутренней отделки.
[6 empty] | ОБ | 6797.8704 | 2024.8 | 2024.8 | 0 | 29.7858
[6 empty] | ФБ | 7202.1296 | 2273.85 | 2273.85 | 0 | 31.5719
[6 empty] | ВБС |  |  |  | 0 | 0
2 | Региональный ведомственный проект "Создание объектов здравоохранения" | [8 empty] | 0
| Региональный ведомственный проект "Создание объектов здравоохранения" (строительство поликлиники в микрорайоне Юго-западном Засвияжского района г. Ульяновска | ОГКУ "Ульяновскоблстройзаказчик" | 250 посещений в смену | 2025-11-15 | 795398 | Всего | 669969.64 | 311860.92 | 311860.92 | 0 | 46.5485
[6 empty] | ОБ | 29146.64 | 20326.62 | 20326.62 | 0 | 0
[6 empty] | ФБ | 640823 | 291534.3 | 291534.3 | 0 | 45.4937
[6 empty] | ВБС | 0