РАСПОРЯЖЕНИЕ

О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области

В соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от 29.09.2023 № 513-П «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации»:

1. Утвердить Компоненты государственной программы:

1.1. План достижения значений показателей государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» в 2025 году (приложение № 1).

1.2. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребёнка» государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (приложение № 2).

1.3.Паспорт комплекса процессных мероприятий «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (приложение № 3).

1.4. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (приложение № 4).

1.5.Паспорт комплекса процессных мероприятий «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (приложение № 5).

1.6. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (приложение № 6).

1.7. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций» государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (приложение № 7).

1.8.Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний» государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (приложение № 8).

1.9.Паспорт комплекса процессных мероприятий «Развитие системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (приложение № 9).

1.10. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи» государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (приложение № 10).

1.11. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (приложение № 11).

1.12. Перечень объектов капитального строительства, подлежащих созданию (приобретению), реконструкции или капитальному ремонту в ходе реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (приложение № 12).

2. Ответственным исполнителям, указанных в приложениях к настоящему распоряжению, обеспечить выполнение Плана реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2025 года.

4. Распоряжение Министерства здравоохранения Ульяновской области от 18.12.2023 №2261-р «О некоторых мерах по реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» считать утратившим силу с 1 января 2025 года.

Министр                                                                                                М.Е.Шалягина

Приложение № 1

к распоряжению

Министерства здравоохранения Ульяновской области

ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ

значений показателей государственной программы Ульяновской области

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значения показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По состоянию на последнее число 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | НП, ВДЛ, ГП РФ; Единый план | Лет | 73,87 | 73,87 | 73,87 | 73,87 | 73,87 | 73,87 | 73,87 | 73,87 | 73,87 | 73,87 | 73,87 | 73,87 |
| 2. | Младенческая смертность | ГП РФ; Единый план | Промилле (0,1 промилле) | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3. | Доля лиц с болезнями кровообращения состоящих под диспансерным наблюдением получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения состоящих под диспансерным наблюдением | ГП РФ; Единый план | Процент | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 |
| 4. | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением | ГП РФ; Единый план | Процент | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 |

Приложение № 2

к распоряжению

Министерства здравоохранения Ульяновской области

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребёнка» государственной программы Ульяновской области

# «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

1. Общие положения.

| Ответственный за реализацию структурного элемента исполнительный орган Ульяновской области | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Шалягина М.Е – Министр Здравоохранения Ульяновской области |
| --- | --- |
| Соисполнители (участники) реализации структурного элемента | - |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Наименование исполнительного органа Ульяновской области, ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля обследованных женщин, которым установлен диагноз "привычное невынашивание беременности", а также беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику в целях выявления врожденной и наследственной патологий, в общем числе беременных женщин | ГП | + | Процент | 89,5 | 2023 | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство) |
| 1.2. | Доля обследованных новорожденных при проведении аудиологического (неонатального) скрининга в общем числе новорожденных | ГП | + | Процент | 95 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Министерство |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значение показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По состоянию на последнее число 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля обследованных женщин, которым установлен диагноз "привычное невынашивание беременности", а также беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику в целях выявления врожденной и наследственной патологий, в общем числе беременных женщин |  | ГП | Процент | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 |  |
| 1.2. | Доля обследованных новорожденных при проведении аудиологического (неонатального) скрининга в общем числе новорожденных |  | ГП | Процент | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Базовое значение мероприятия (результата) |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведена пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка | Оказание услуг (выполнение работ) | 78.5.01.21040 | штук | 16852 | 2023 | 16738 | 16500 | 16500 | 16500 | X | X | X |  |  |
| 1.2. | Осуществлена закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов | Оказание услуг (выполнение работ) | 78.5.01.21050 | штук | 43337 | 2023 | 43987 | 43000 | 43000 | 43000 | X | X | X |  |  |
| 1.3. | Осуществлены мероприятия, направленные на определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, нарушением фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома | Оказание услуг (выполнение работ) | 78.5.01.21300 | штук | 1078 | 2023 | 1077 | 1000 | 1000 | 1000 | X | X | X |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направление расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направление расходов | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направление расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребёнка» | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство) | Всего, в том числе: | 7850100000 | 148881,41 | 36420,09 | 33976,23 | 37373,85 | 41111,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет |  | 148881,41 | 36420,09 | 33976,23 | 37373,85 | 41111,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Проведена пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка | Министерство | Всего, в том числе: | 7850121040 | 65023,25 | 17061,68 | 14489,9 | 15938,89 | 17532,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 65023,25 | 17061,68 | 14489,9 | 15938,89 | 17532,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Осуществлена закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов | Министерство | Всего, в том числе: | 7850121050 | 47193,3 | 10957,31 | 10947,43 | 12042,17 | 13246,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 47193,3 | 10957,31 | 10947,43 | 12042,17 | 13246,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Осуществлены мероприятия, направленные на определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, нарушением фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома | Министерство | Всего, в том числе: | 7850121300 | 36664,86 | 8401,1 | 8538,9 | 9392,79 | 10332,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 36664,86 | 8401,1 | 8538,9 | 9392,79 | 10332,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году.

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия), наименование должности должность) | Документ | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача - Повышение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведена пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка | х | х | х | х |
| 1.1 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка | 01.03.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка | Программа «АЦК-Планирование» |
| 1.2. | Осуществлены обследования новорождённых на наследственные заболевания в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 марта 2006 года N 185 «О массовом обследовании новорождённых детей на наследственные заболевания» | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 31.12.2025 | Главный внештатный специалист по медицинской генетике Куткова Ю.К. | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 марта 2006 года N 185 «О массовом обследовании новорождённых детей на наследственные заболевания» | ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» |
| 1.3. | Предоставлен отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии | 20.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии | Государственное учреждение здравоохранения |
| 1.4. | Предоставлен отчёт о расходах субсидий из областного бюджета на мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | 20.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | отчёт о расходах субсидий из областного бюджета на мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | Государственное учреждение здравоохранения |
| 2. | Осуществлена закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов | х | х | х | х |
| 2.1 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на закупку реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов | 01.03.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на закупку реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологическогоскринингов | Программа «АЦК-Планирование» |
| 2.2. | Осуществлены обследования детей в соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 09.08.2021 № 1551-р «Об организации аудиологического скрининга детям первого года жизни» | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 31.12.2025 | Заведующая сурдологопедическим кабинетом - врач-сурдолог-оториноларинголог Алексеева М.Е. | Распоряжение Министерства здравоохранения Ульяновской области от 09.08.2021 № 1551-р «Об организации аудиологического скрининга детям первого года жизни» | ГУЗ «Улья-новская об-ластная дет-ская клиническая больница имени поли-тического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» |
| 2.3. | Предоставлен отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии | 20.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии | Государственное учреждение здравоохранения |
| 2.4. | Предоставлен отчёт о расходах субсидий из областного бюджета на мероприятия, направленные на закупку реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов | 20.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | отчёт о расходах субсидий из областного бюджета на мероприятия, направленные на закупку реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологическогоскринингов | Государственное учреждение здравоохранения |
| 3. | Осуществлены мероприятия, направленные на определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, нарушением фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома | х | х | х | х |
| 3.1. | Предоставлена субсидия из областного бюджета на мероприятия, направленные на определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, нарушением фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома | X | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Распоряжение на представление субсидии на иные цели | Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| 3.1 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на мероприятия, направленные на определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, нарушением фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома | 01.03.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на мероприятия, направленные на определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, на рушением фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома | Программа «АЦК-Планирование» |
| 3.2. | Осуществление мероприятий, направленных на определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, нарушением фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома | 31.12.2025 | Главные врачи ГУЗ | ТЭЗ, проведение конкурсных процедур, заключение контрактов/договоров, закупка реактивов и расходных материалов | Государственное учреждение здравоохранения |
| 3.3. | Предоставлен отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии | 20.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии | Государственное учреждение здравоохранения |
| 3.4. | Предоставлен отчёт о расходах субсидий из областного бюджета на мероприятия, направленные на определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, нарушением фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома | 20.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Отчёт о расходах субсидий из областного бюджета на мероприятия, направленные на определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, нарушением фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома | Государственное учреждение здравоохранения |

7. Методика расчёта значений показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля обследованных женщин, которым установлен диагноз "привычное невынашивание беременности", а также беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику в целях выявления врожденной и наследственной патологий, в общем числе беременных женщин | + | Процент | Фактическое значение показателя за отчетный период определяется по формуле: (фактическое количество женщин, которым установлен диагноз "привычное невынашивание беременности", а также беременных женщин / прогнозируемое количество беременных женщин) x 100%. | Отчёт, представляемые руководителями государственных медицинских организаций, о количестве женщин, которым установлен диагноз "привычное невынашивание беременности", а также беременных женщин, вставших на учет до 14 недель беременности, в отчетном году и прогнозируемом количестве беременных женщин | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство) |
| 2. | Доля обследованных новорожденных при проведении аудиологического (неонатального) скрининга в общем числе новорожденных | + | Процент | Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период определяется по формуле: (число живорожденных, которым в акушерском стационаре проведен аудиологический (неонатальный) скрининг, x 100%) / число живорожденных (всего). | Отчёт, представляемые руководителями государственных медицинских организаций в соответствии с официальной статистической информацией Росстата: форма N 32 "Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам" (представление данных до 25 марта года, следующего за отчетным периодом) | Министерство |

8. Методика расчёта значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Признак возрастания/ убывания значения мероприятия (результата) | Единица измерения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения мероприятия (результата) | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Проведена пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребёнка | + | штук | Прямой подсчёт | Отчёт | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство) |
| 2. | Осуществлена закупка реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скринингов | + | штук | Прямой подсчёт | Отчёт | Министерство |
| 3 | Осуществлены мероприятия, направленные на определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском тромбофилии, нарушением фолатного цикла и антифосфолипидного синдрома | + | штук | Прямой подсчёт | Отчёт | Министерство |

Приложение № 3

к распоряжению

Министерства здравоохранения Ульяновской области

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области

# «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

1. Общие положения.

| Ответственный за реализацию структурного элемента исполнительный орган Ульяновской области | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Шалягина М.Е. – Министр Здравоохранения Ульяновской области |
| --- | --- |
| Соисполнители (участники) реализации структурного элемента | - |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Наименование исполнительного органа Ульяновской области, ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля обеспеченных льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам | ГП | + | Процент | 97 | 2023 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство) |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий  в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значение показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По состоянию на последнее число 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля обеспеченных льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам |  | ГП | Процент | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |  |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Базовое значение мероприятия (результата) |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Улучшена система лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, в том числе страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности | Приобретение товаров, работ, услуг | 78.5.02.21080 | Человек | 55239 | 2023 | 57133 | 57133 | 57133 | 57133 | 57133 | 57133 | 57133 |  |  |
| 1.2. | Обеспечены дети, страдающих сахарным диабетом 1-го типа, медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга глюкозы | Приобретение товаров, работ, услуг | 78.5.02.21360 | Человек | 425 | 2023 | 478 | 430 | X | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1.3. | Реализованы отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения | Приобретение товаров, работ, услуг | 78.5.02.51610 | Человек | 7692 | 2023 | 7692 | 7692 | 7692 | 7692 | Х | Х | Х |  |  |
| 1.4. | Оказаны отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Приобретение товаров, работ, услуг | 78.5.02.54600 | Человек | 10000 | 2023 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |
| 1.5. | Осуществлены расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами | Приобретение товаров, работ, услуг | 78.5.02.80210 | Человек | 93 | 2023 | 101 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |  |  |
| 1.6. | Реализованы мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом "хронический вирусный гепатит С» | Приобретение товаров, работ, услуг | 78.5.02.R2140 | Человек | 187 | 2024 | 187 | X | X | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1.7. | Осуществлены организационные мероприятия по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей | Приобретение товаров, работ, услуг | 78.5.02.52160 | Человек | 1286 | 2024 | 1305 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направление расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направление расходов | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направление расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы лекарственного обеспечения жителей Ульяновской области» | Министерство | Всего, в том числе: | 7850200000 | 12304669,82491 | 2245947,92491 | 1367726,9 | 1813218,2 | 1719444,2 | 1719444,2 | 1719444,2 | 1719444,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 9219218,92491 | 1729218,92491 | 890000,0 | 1320000,0 | 1320000,0 | 1320000,0 | 1320000,0 | 1320000,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | 3085450,90000 | 516729,0 | 477726,9 | 493218,2 | 399444,2 | 399444,2 | 399444,2 | 399444,2 |
| 1.1. | Улучшена система лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, в том числе страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 7850221080 | 8073595,61 | 1283595,61 | 790000,0 | 1200000,0 | 1200000,0 | 1200000,0 | 1200000,0 | 1200000,0 |
| 1.2. | Обеспечены дети, страдающих сахарным диабетом 1-го типа, медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга глюкозы | Министерство | бюджетные ассигнования областного бюджета | 7850221360 | 21646,03991 | 21646,03991 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Реализованы отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения | Министерство | бюджетные ассигнования федерального бюджета | 7850251610 | 281676,9 | 94128,9 | 93774,0 | 93774,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Оказаны отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Министерство | бюджетные ассигнования федерального бюджета | 7850254600 | 2765038,4 | 383864,5 | 383952,9 | 399444,2 | 399444,2 | 399444,2 | 399444,2 | 399444,2 |
| 1.5. | Осуществлены расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами | Министерство | бюджетные ассигнования областного бюджета | 7850280210 | 1115099,575 | 415099,575 | 100000,0 | 120000,0 | 120000,0 | 120000,0 | 120000,0 | 120000,0 |
| 1.6. | Реализованы мероприятия по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом "хронический вирусный гепатит С» | Министерство | Всего, в том числе: | 7850300000 | 443883 | 44388,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 8877,7 | 8877,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | 35510,6 | 35510,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Осуществлены организационные мероприятия по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей | Министерство | Всего, в том числе: | 7850252160 | 3225,0 | 3225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | 3225,0 | 3225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году.

| - № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия), наименование должности должность) | Документ | Информационная система (источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предотвращение распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Улучшена система лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, в том числе страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности |  | 31.12.2025 | Министерство (О.И.Чемидронова–директор департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, Валидова Е.В. – заместитель начальника отдела государственных закупок ГУЗ МИАЦ, Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов, Формулярная комиссия), ГУЗ «МИАЦ», главные внештатные специалисты Министерства, ГУ «УГА», Главные врачи | Постановление Правительства Ульяновской области от 15.11.2010 № 387-П «О некоторых мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» | РМИС, АЦК-Госзаказ, АЦК-Финансы ГРЛС, ЕСКЛП, КТРУ |
| 1.1. | Рассмотрен и сформирован формулярный перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, актуализированы цены в целях лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, в том числе страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности |  | 20.01.2025 | О.И.Чемидронова–директор департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, главные внештатные специалисты, Формулярная комиссия, ГУЗ «МИАЦ» | Распоряжение Минздрава от 26.10.2022 № 2625-р «О формулярной комиссии Министерства», Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | РМИС |
| 1.2. | Сформированы персонифицированные потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях, специализированных продуктах лечебного питания на обеспечение отдельных категорий граждан, в том числе страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности |  | 20.01.2025 | Главные врачи медицинских организаций, ГУЗ «МИАЦ» | Методические рекомендации, письма Министерства | РМИС |
| 1.3. | Сформированы сводные потребности на обеспечение отдельных категорий граждан, в том числе страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидностилекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания |  | 20.01.2025 | Руководитель ГУЗ «МИАЦ» | Методические рекомендации, письма Министерства | РМИС |
| 1.4. | Подготовлена документация на проведение закупок лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания на обеспечение отдельных категорий граждан, в том числе страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности (описание объекта закупки, определение необходимых количеств) |  | 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 | О.И.Чемидронова–директор департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, Замошникова Н.Н. – главный консультант департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями | Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2017 г. N 1380"Об особенностях описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | ГРЛС, ЕСКЛП, КТРУ |
| 1.5. | Осуществлена закупка лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания в целях обеспечения отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями |  | 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 | Валидова Е.В. – заместитель начальника отдела государственных закупок ГУЗ МИАЦ | Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Контракты на закупкулекарственных препаратов в целях обеспечения отдельных категорий граждан,страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями | АЦК-Госзаказ, ЕИС |
| 1.6. | Осуществлена приемка лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания в целях обеспечения отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями |  | 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 | Руководитель ГУ «Ульяновская государственная аптека» | Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", УПД, акты приёма-передачи | ЕИС |
| 1.7. | Осуществлена оплата контрактов за поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания в целях обеспечения отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями |  | 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 до полного исполнения обязательств сторон | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, УПД, акты приёма-передачи, акты исполненных работ, платежное поручение | АЦК-Финансы |
| 1.8. | Контракты на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания в целях обеспечения отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями осуществлены. |  | 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 до полного ис-полнения обяза-тельств сторон | Валидова Е.В. – заместитель начальника отдела государственных закупок ГУЗ МИАЦ | Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, | ЕИС, АЦК-Госзаказ |
| 2. | Обеспечены дети, страдающие сахарным диабетом 1-го типа, медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга глюкозы |  | 20.10.2025 | Министерство (О.И.Чемидронова директор департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, Валидова Е.В. – заместитель начальника отдела государственных закупок ГУЗ МИАЦ, Черепанова О.Л. – и.о. обязанности директора департамента финансов), ГУЗ «МИАЦ», главный внештатный специалист детский эндокринолог, ГУ «УГА», Главные врачи. | Закон Ульяновской области от 08.12.2022 № 120-ЗО «Об обеспечении несовершеннолетних граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Ульяновской области и страдающих сахарным диабетом, отдельными видами медицинских изделий», постановление Правительства от 28.02.2023 № 86-П «Об утверждении Правил обеспечения несовершеннолетних граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Ульяновской области и страдающих сахарным диабетом, отдельными видами медицинских изделий» | РМИС, АЦК-Госзаказ, АЦК-Финансы ГРЛС, ЕСКЛП |
| 2.1. | Сформированы персонифицированные потребности в отдельных видах медицинских изделий для обеспечения детей с сахарным диабетом 1-го типа, направление заявки в Министерство |  | 20.01.2025 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 | Главные врачи медицинских организаций, главный внештатный специалист детский эндокринолог Давыдова А.С. | распоряжение Министерства от 28.04.2023 № 583-р «Об утверждении порядка определения объёма потребности в медицинских изделиях» | РМИС, СЭД |
| 2.2. | Разработаны документации на проведение закупок отдельных видов медицинских изделий для обеспечения детей с сахарным диабетом 1-го типа |  | 20.01.2025 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 | О.И.Чемидронова–директор департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, Бирюкова А.Р. – главный консультант департамента обеспечения лекарственными препартами и медицинскими изделиями | распоряжение Министерства от 28.04.2023 № 583-р «Об утверждении порядка определения объёма потребности в медицинских изделиях» | КТРУ, ЕСКЛП |
| 2.3. | Осуществлена закупка отдельных видов медицинских изделий для обеспечения детей с сахарным диабетом 1-го типа |  | 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 | Валидова Е.В. – заместитель начальника отдела государственных закупок ГУЗ МИАЦ | Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Контракты на закупку лекарственных препаратов в целях обеспечения отдельных категорий граждан, страдающих жизеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями | АЦК-Госзаказ, ЕИС |
| 2.4. | Осуществлена приемка отдельных видов медицинских изделий для обеспечения детей с сахарным диабетом 1-го типа в соответствие с контрактами |  | 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 20.12.2025 | Руководитель ГУ «Ульяновская государственная аптека» | Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", УПД, акты приёма-передачи | ЕИС |
| 2.5. | Проведена оплата контракта за поставку отдельных видов медицинских изделий для обеспечения детей с сахарным диабетом 1-го типа |  | 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 20.12.2025 до полного исполнения обязательств сторон | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, УПД, акты приёма-передачи, акты исполненных работ, платежное поручение | АЦК-Финансы |
| 2.6. | Исполнены контракты на поставку отдельных видов медицинских изделий для обеспечения детей с сахарным диабетом 1-го типа |  | 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 20.12.2025 до полного ис-полнения обяза-тельств сторон | Валидова Е.В. – заместитель начальника отдела государственных закупок ГУЗ МИАЦ | Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, | ЕИС, АЦК-Госзаказ |
| 3. | Реализованы отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения |  | Х | Министерство (О.И.Чемидронова–и.о.директора департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, Валидова Е.В. – заместитель начальника отдела государственных закупок ГУЗ МИАЦ), ГУЗ «МИАЦ», главные внештатные специалисты Министерства, ГУ «УГА», Главные врачи | Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» | РМИС, АЦК-Госзаказ, АЦК-Финансы ГРЛС, ЕСКЛП, КТРУ |
| 3.1. | Рассмотрен и сформирован перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, актуализированы цены в целях реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |  | 20.01.2025 | О.И.Чемидронова–директор департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, главные внештатные специалисты, ГУЗ «МИАЦ» | Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 30.03.2022) «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи» | РМИС |
| 3.2. | Сформированы персонифицированные потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях, специализированных продуктах лечебного питания в целях реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |  | 20.01.2025 | Главные врачи медицинских организаций, ГУЗ «МИАЦ» | Методические рекомендации, письма Министерства | РМИС |
| 3.3. | Сформированы сводные потребности в целях реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |  | 20.01.2025 | Руководитель ГУЗ «МИАЦ» | Методические рекомендации, письма Министерства | РМИС |
| 3.4. | Подготовлена документация на проведение закупок лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания в целях реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |  | 20.01.2025 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 | О.И.Чемидронова -директор департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, ДаниловаН.А. – главный консультант департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями | Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2017 г. N 1380"Об особенностях описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | ГРЛС, ЕСКЛП, КТРУ |
| 3.5. | Осуществлена закупка лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания в целях реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |  | 20.01.2025 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 | Валидова Е.В. – заместитель начальника отдела государственных закупок ГУЗ МИАЦ | Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Контракты на закупкулекарственных препаратов в целях обеспечения отдельных категорий граждан,страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями | АЦК-Госзаказ, ЕИС |
| 3.6. | Осуществлена приемка лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания в целях реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |  | 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 20.12.2025 | Руководитель ГУ «Ульяновская государственная аптека» | Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", УПД, акты приёма-передачи | ЕИС |
| 3.7. | Проведена оплата контрактов за поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания в целях реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |  | 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 20.12.2025 до полного ис-полнения обяза-тельств сторон | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, УПД, акты приёма-передачи, акты исполненных работ, платежное поручение | АЦК-Финансы |
| 3.8. | Исполнены контракты за поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания в целях реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |  | 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 20.12.2025 до полного ис-полнения обяза-тельств сторон | Валидова Е.В. – заместитель начальника отдела государственных закупок ГУЗ МИАЦ | Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, | ЕИС, АЦК-Госзаказ |
| 4. | Оказаны, отдельным категориям граждан социальной, услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |  | Х | Министерство (О.И.Чемидронов директор департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, Валидова Е.В. – заместитель начальника отдела государственных закупок ГУЗ МИАЦ, Репина А.В. - заместитель директора департамента финансов), ГУЗ «МИАЦ», главные внештатные специалисты Министерства, ГУ «УГА», Главные врачи | Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» | РМИС, АЦК-Госзаказ, АЦК-Финансы ГРЛС, ЕСКЛП, КТРУ |
| 4.1. | Рассмотрен и сформирован перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, актуализация цен в целях оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |  | 20.01.2025 | О.И.Чемидронова–директор департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, главные внештатные специалисты, ГУЗ «МИАЦ» | Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р (ред. от 30.03.2022) «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи» | РМИС |
| 4.2. | Формированы персонифицированные потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях, специализированных продуктах лечебного в целях оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |  | 20.01.2025 | Главные врачи медицинских организаций, ГУЗ «МИАЦ» | Методические рекомендации, письма Министерства | РМИС |
| 4.3. | Сформированы сводные потребности в целях оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |  | 20.01.2025 | Руководитель ГУЗ «МИАЦ» | Методические рекомендации, письма Министерства | РМИС |
| 4.4. | Подготовлена документация на проведение закупок лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания в целях оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |  | 20.01.2025 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 | О.И.Чемидронова–директор департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, Данилова Н.А. – главный консультант департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями | Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2017 г. N 1380"Об особенностях описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | ГРЛС, ЕСКЛП, КТРУ |
| 4.5. | Закупка лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания в целях оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |  | 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 | Валидова Е.В. – заместитель начальника отдела государственных закупок ГУЗ МИАЦ | Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Контракты на закупкулекарственных препаратов в целях обеспечения отдельных категорий граждан,страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями | АЦК-Госзаказ, ЕИС |
| 4.6. | Осуществлена приемка лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания в целях оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |  | 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 20.12.2025 | Руководитель ГУ «Ульяновская государственная аптека» | Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", УПД, акты приёма-передачи | ЕИС |
| 4.7. | Произведена оплата контрактов за поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания в целях оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |  | 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 20.12.2025 до полного ис-полнения обяза-тельств сторон | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, УПД, акты приёма-передачи, акты исполненных работ, платежное поручение | АЦК-Финансы |
| 4.8. | Исполнены контракты за поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания в целях оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |  | 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 20.12.2025 до полного ис-полнения обяза-тельств сторон | Валидова Е.В. – заместитель начальника отдела государственных закупок ГУЗ МИАЦ | Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, | ЕИС, АЦК-Госзаказ |
| 5. | Осуществлены расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами |  | Х | Шагаева Ю.Н. – директор департамента правового обеспечения и работы с обращениями граждан, Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов, Чемидронова О.И. – директор департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, Валидова Е.В. – заместитель начальника отдела государственных закупок ГУЗ МИАЦ | Исполнительные листы | Банк данных исполнительных производств ФССП России, АЦК-Финансы, АЦК-Госзаказ, ЕИС, ГРЛС, ЕСКЛП, КТРУ |
| 5.1. | Сформирован и актуализирован реестр решений, принятых судебными органами |  | 20.01.2025 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 | Шагаева Ю.Н. – директор департамента правового обеспечения и работы с обращениями граждан | Исполнительные листы | Банк данных исполнительных производств ФССП России |
| 5.2. | Оспорены в судебном порядке решения, принятых судебными органами |  | 20.01.2025 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 | Шагаева Ю.Н. – директор департамента правового обеспечения и работы с обращениями граждан | Исполнительные листы | Банк данных исполнительных производств ФССП России |
| 5.3. | Осуществлена оплата исполнительных листов, штрафов по исполнительным производствам |  | 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 20.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Платежное поручение | АЦК-Финансы |
| 5.4. | Направлены решения, принятыми судебными органами для закупки лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания |  | 20.01.2025 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 | Шагаева Ю.Н. – директор департамента правового обеспечения и работы с обращениями граждан | Исполнительные листы | Банк данных исполнительных производств ФССП России |
| 5.5. | Подготовлена документация на проведение закупок лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания в целях исполнения решений, принятых судебными органами |  | 20.01.2025 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 | Чемидронова О.И. – директор департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, Бирюкова А.Р. – главный консультант департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями | Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2017 г. N 1380"Об особенностях описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Исполнительные листы | ГРЛС, ЕСКЛП, КТРУ |
| 5.6. | Осуществлена закупка лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания в целях исполнения решений, принятых судебными органами |  | 20.01.2025 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 | Валидова Е.В. – заместитель начальника отдела государственных закупок ГУЗ МИАЦ | Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Контракты на закупку лекарственных препаратов в целях обеспечения отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями | АЦК-Госзаказ, ЕИС |
| 5.7. | Осуществлена приемка лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания в целях исполнения решений, принятых судебными органами по заключенным контрактам |  | 20.01.2025 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 | Руководитель ГУ «Ульяновская государственная аптека» | Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", УПД, акты приёма-передачи | ЕИС |
| 5.8. | Осуществлена оплата контрактов за поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания в целях исполнения решений, принятых судебными органами |  | 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 20.12.2025 до полного ис-полнения обяза-тельств сторон | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, УПД, акты приёма-передачи, акты исполненных работ, платежное поручение | АЦК-Финансы |
| 5.9. | Исполнены контракты на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания в целях исполнения решений, принятых судебными органами |  | 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 20.12.2025 до полного ис-полнения обяза-тельств сторон | Валидова Е.В. – заместитель начальника отдела государственных закупок ГУЗ МИАЦ | Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ | ЕИС, АЦК-Госзаказ |
| 5.10 | Закрыты исполнительные производства по исполнению решений, принятых судебными органами |  | 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 20.12.2025 | Шагаева Ю.Н. – директор департамента правового обеспечения и работы с обращениями граждан | Исполнительные листы | Банк данных исполнительных производств ФССП России |
| 6. | Осуществлены организационные мероприятия по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей |  | X | Директор ГУ «Ульяновская государственная аптека» - Абаимова Ирина Александровна, Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов |  |  |
| 6.1. |  | Заключено соглашение о доведении субсидии на хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций (в том числе в рамках перераспределения лекарственных препаратов между субъектами Российской Федерацией и г. Байконуром), а также на создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов | 01.07.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Соглашение о предоставлении субсидии | Программа «АЦК-Планирование» |
| 6.2. |  | Организационные мероприятия, направленные на обеспечение лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами для медицинского применения, предназначенными для лечения этих заболеваний, в том числе работа по хранению лекарственных препаратов, доставка лекарственных препаратов до аптечных организаций (в том числе в рамках перераспределения лекарственных препаратов между субъектами Российской Федерацией и г. Байконуром), создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов | 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 25.12.2025 | Директор ГУ «Ульяновская государственная аптека» - Абаимова Ирина Александровна | Х | ГУ «Ульяновская государственная аптека» |
| 6.3. |  | Предоставлен отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии | 30.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии | ГУ «Ульяновская государственная аптека» |
| 6.4. |  | Предоставлен отчёт о расходах субсидии на осуществление х мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами | 30.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Отчёт о расходах субсидии на осуществление х мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами | ГУ «Ульяновская государственная аптека» |

7. Методика расчёта значений показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля обеспеченных льготных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам | + | Процент | Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период определяется по формуле: количество выписанных всего рецептов (ВР) за год - количество рецептов, взятых на отсроченное исполнение (ОР), за год / количество выписанных всего рецептов (ВР) за год. | Сведения, представляемые руководителями государственных медицинских организаций | Государственные учреждения здравоохранения, Министерство |

8. Методика расчёта значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Признак возрастания/ убывания значения мероприятия (результата) | Единица измерения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения мероприятия (результата) | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Улучшена система лекарственного обеспечения средствами отдельных категорий граждан, в том числе страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности | + | человек | Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период определяется по формуле: количество выписанных всего рецептов (ВР) за год - количество рецептов, взятых на отсроченное исполнение (ОР), за год / количество выписанных всего рецептов (ВР) за год. | Список отдельных категорий граждан, в том числе страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности | Министерство |
| 2. | Обеспечены дети, страдающие сахарным диабетом 1-го типа, обеспеченные медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга глюкозы | + | человек | Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период определяется по формуле: количество выписанных всего рецептов (ВР) за год - количество рецептов, взятых на отсроченное исполнение (ОР), за год / количество выписанных всего рецептов (ВР) за год. | Список детей, страдающих сахарным диабетом 1-го типа, медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга глюкозы | Министерство |
| 3. | Реализованы отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения | + | человек | Прямой подсчёт | Отчёт | Государственные учреждения здравоохранения, Министерство |
| 4. | Оказаны отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | + | человек | Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период определяется по формуле: количество оказанных услуг за год - количество рецептов, взятых на отсроченное исполнение (ОР), за год / количество услуг за год. | Список отдельных категорий граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Министерство |
| 5. | Осуществлены расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами | + | человек | Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период определяется по формуле: количество исполнительных листов за год / количество исполнительных листов за год. | Исполнительные листы | Министерство |
| 6. | Реализованы мероприятия по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом "хронический вирусный гепатит С» | + | Человек | Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период определяется по формуле: количество выписанных всего рецептов (ВР) за год - количество рецептов, взятых на отсроченное исполнение (ОР), за год / количество выписанных всего рецептов (ВР) за год | Список лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом "хронический вирусный гепатит С» | Министерство |
| 7. | Осуществлены организационные мероприятия по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей | + | Человек | Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период определяется по формуле: количество выписанных всего рецептов (ВР) за год - количество рецептов, взятых на отсроченное исполнение (ОР), за год / количество выписанных всего рецептов (ВР) за год. | Список отдельных категорий граждан, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей | Министерство |

Приложение № 4

к распоряжению

Министерства здравоохранения Ульяновской области

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» государственной программы Ульяновской области

# «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

1. Общие положения.

| Ответственный за реализацию структурного элемента исполнительный орган Ульяновской области | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Шалягина М.Е. – Министр Здравоохранения Ульяновской области |
| --- | --- |
| Соисполнители (участники) реализации структурного элемента | - |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Наименование исполнительного органа Ульяновской области, ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предотвращение распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | ГП | + | Процент | 93 | 2023 | 93 | 93 | 93 | Х | Х | Х | Х | Министерство |
| 1.2. | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации | ГП | + | Процент | 32 | 2023 | 33 | 33 | 33 | Х | Х | Х | Х | Министерство |
| 1.3. | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | ГП | + | Процент | 77,1 | 2023 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | Х | Х | Х | Х | Министерство |
| 1.4. | Охват населения обеспечением в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом "хронический вирусный гепатит C" | ГП | + | Процент | 90 | 2024 | 90 | 90 | 90 | 90 | Х | Х | Х | Министерство |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значение показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По состоянию на последнее число 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предотвращение распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции |  | ГП | Процент | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |  |
| 1.2. | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации |  | ГП | Процент | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |  |
| 1.3. | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез |  | ГП | Процент | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |  |
| 1.4. | Охват населения обеспечением в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом "хронический вирусный гепатит C" |  | ГП | Процент | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Базовое значение мероприятия (результата) |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предотвращение распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечена реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, для повышения информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | Оказание услуг (выполнение работ) | 78.5.03.R2021 | Человек | 11342 | 2023 | 11800 | 12000 | 12000 | 12000 | Х | Х | Х |  |  |
| 1.2. | Обеспечена закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вируса-ми иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, для охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения | Оказание услуг (выполнение работ) | 78.5.03.R2022 | Человек | 379103 | 2023 | 389932 | 401542 | 401542 | 401542 | Х | Х | Х |  |  |
| 1.3. | Обеспечена закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом, для охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез | Приобретение товаров, работ, услуг | 78.5.03.R2023 | Единиц | 2891 | 2023 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | Х | Х | Х |  |  |
| 1.4. | Обеспечены в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лица, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом "хронический вирусный гепатит C" | Оказание услуг (выполнение работ) |  | Человек | 160 | 2025 | 0 | 160 | 162 | 166 | Х | Х | Х |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направление расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направление расходов | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направление расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» | Министерство | Всего, в том числе: | 7850300000 | 201452,73 | 39621,63 | 74513,7 | 76594,1 | 10723,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет |  | 49293,23 | 15924,33 | 11922,3 | 10723,3 | 10723,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 152159,5 | 23697,3 | 62591,4 | 65870,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Обеспечена реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, для повышения информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | Министерство | Всего, в том числе: | 78503R2021 | 8093,288 | 2556,25 | 2581,786 | 2592,326 | 362,926 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1650,188 | 511,25 | 413,086 | 362,926 | 362,926 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 6443,1 | 2045,0 | 2168,7 | 2229,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Обеспечена закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, для охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения | Министерство | Всего, в том числе: | 78503R2022 | 77749,694 | 31284,380 | 21498,518 | 21900,648 | 3066,148 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 23828,994 | 14256,880 | 3439,818 | 3066,148 | 3066,148 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 53920,7 | 17027,5 | 18058,7 | 18834,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Обеспечена закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом, для охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез | Министерство | Всего, в том числе: | 78503R2023 | 18280,748 | 5781,0 | 5828,096 | 5852,326 | 819,326 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 3727,348 | 1156,2 | 932,496 | 819,326 | 819,326 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 14553,4 | 4624,8 | 4895,6 | 5033,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Обеспечены в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лица, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом "хронический вирусный гепатит C" | Министерство | Всего, в том числе: | 78503R2140 | 97329,0 | 0,0 | 44605,3 | 46248,8 | 6474,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 20086,7 | 0,0 | 7136,9 | 6474,9 | 6474,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 77242,3 | 0,0 | 37468,4 | 39773,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году.

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, наименование должности должность) | Документ | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Предотвращение распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечена реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, для повышения информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | Х | Главный врач ГУЗ Центр СПИД | Х | Х |
| 1.1 | Предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С) | 01.02.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Распоряжение на представление субсидии Соглашение о предоставлении субсидии | Программа «АЦК-Планирование» |
| 1.2. | Выпущена и распространена печатная продукция по профилактике парентеральных инфекций | 01.10.2025 | главный врач ГУЗ Центр СПИД | Отчёт о выпуске и распространении печатной продукции | Государственное учреждение здравоохранения (ГУЗ Центр СПИД |
| 1.3. | Проведена коммуникационная кампания «Профилактика ВИЧ-инфекции» | 31.12.2025 | главный врач ГУЗ Центр СПИД | Отчёт о проведении коммуникационной кампании | Государственное учреждение здравоохранения (ГУЗ Центр СПИД |
| 1.4. | Предоставлен отчёт о достижении индикатора | до 30.12.2025 | главный врач ГУЗ Центр СПИД | Отчёт о достижении индикатора «Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции» | Государственное учреждение здравоохранения (ГУЗ Центр СПИД) |
| 1.5. | Предоставлен отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии | 30.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии | Государственное учреждение здравоохранения(ГУЗ Центр СПИД) |
| 1.6. | Предоставлен отчёт о расходах субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С) | 30.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Отчёт о расходах субсидий | Государственное учреждение здравоохранения (ГУЗ Центр СПИД) |
| 2. | Обеспечена закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, для охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения | Х | Главный врач ГУЗ Центр СПИД | Х | Х |
| 2.1 | Предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С) Заключено соглашение о предоставлении субсидии | 01.02.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Распоряжение на представление субсидии Соглашение о предоставлении субсидии | Программа «АЦК-Планирование» |
| 2.2. | Осуществлена закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С | 01.05.2025 | Главный врач ГУЗ Центр СПИД | Контракт на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С | Программа «АЦК-Госзаказ» |
| 2.3. | Предоставлен отчёт о достижении индикатора | до 30.12.2025 | главный врач ГУЗ Центр СПИД | ФСН N 4 "Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ" | Государственное учреждение здравоохранения (ГУЗ Центр СПИД) |
| 2.4. | Предоставлен отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии | 30.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии | Государственное учреждение здравоохранения (ГУЗ Центр СПИД) |
| 2.5. | Предоставлен отчёт о расходах субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С) | 30.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | отчёт о расходах субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С) | Государственное учреждение здравоохранения(ГУЗ Центр СПИД) |
| 3. | Обеспечена закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом, для охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез | X | Главный врач ГКУЗ ОКПТД им. С.Д. Грязнова | Х | Х |
| 3.1 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии | 01.02.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Распоряжение на представление субсидии Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом) | Программа «АЦК-Планирование» |
| 3.2. | Осуществлена закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом, для охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез | 01.05.2024 | Главный врач ГКУЗ ОКПТД им. С.Д. Грязнова | Контракт на закупку диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом, для охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез | Программа «АЦК-Госзаказ» |
| 3.3. | Проведён мониторинг охвата профилактическими осмотрами, выполняемыми медицинскими организациями первичного звена | 31.12.2025 | Главный врач ГКУЗ ОКПТД им. С.Д. Грязнова | Сводный отчёт по выполнению плана охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез. | Государственное учреждение здравоохранения (ГКУЗ ОКПТД ИМ. С.Д. ГРЯНОВА) |
| 3.4. | Предоставлен отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии | 30.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии | Государственное учреждение здравоохранения (ГКУЗ ОКПТД ИМ. С.Д. ГРЯЗНОВА) |
| 3.5. | Предоставлен отчёт о расходах субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом) | 30.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | отчёт о расходах субсидийна реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом) | Государственное учреждение здравоохранения (ГКУЗ ОКПТД ИМ. С.Д. ГРЯЗНОВА) |
| 4. | Обеспечены в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лица, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом "хронический вирусный гепатит C" | Х | Министерство (О.И.Чемидронова директор департамента обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, Валидова Е.В. – заместитель начальника отдела государственных закупок ГУЗ МИАЦ, Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов), ГУЗ «МИАЦ», главный внештатный специалист по инфекционным болезням, ГУ «УГА», Главные врачи. | Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 | X |
| 4.1. | Сформированы персонифицированные потребности в противовирусных лекарственных препаратах для обеспечения лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С», направление заявки в Министерство | 20.09.2025 20.10.2025 | Главные врачи медицинских организаций, главный внештатный специалист по инфекционным болезням | распоряжение Министерства от 26.06.202 № 1028-р «О некоторых мерах по обеспечению пациентов с хроническим вирусным гепатитом С противовирусной терапией в амбулаторных условиях» | РМИС, СЭД |
| 4.2. | Осуществлена закупка противовирусных лекарственных препаратах для обеспечения лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» | 20.10.2025 | Валидова Е.В. – заместитель начальника отдела государственных закупок ГУЗ МИАЦ | Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Контракты на закупку лекарственных препаратов в целях обеспечения отдельных категорий граждан, страдающих жизеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями | АЦК-Госзаказ, ЕИС |
| 4.3. | Осуществлена приемка противовирусных лекарственных препаратов для обеспечения лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» | 20.12.2025 | Руководитель ГУ «Ульяновская государственная аптека» Главный врач ГУЗ «ЦГКБ г. Ульяновска» | Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", УПД, акты приёма-передачи | ЕИС |
| 4.4. | Проведена оплата контракта за поставку противовирусных лекарственных препаратах для обеспечения лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» | 20.12.2025 до полного исполнения обязательств сторон | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, УПД, акты приёма-передачи, акты исполненных работ, платежное поручение | АЦК-Финансы |
| 4.5. | Исполнены контракты на поставку противовирусных лекарственных препаратах для обеспечения лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» | 20.12.2025 до полного исполнения обязательств сторон | Валидова Е.В. – заместитель начальника отдела государственных закупок ГУЗ МИАЦ | Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ | ЕИС, АЦК-Госзаказ |

7. Методика расчёта значений показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | + | Процент | Фактическое значение показателя за отчетный период определяется по формуле: (количество лиц, верно ответивших на все вопросы / общее количество опрошенных лиц в возрасте 18 - 49 лет) x 100% | По данным социальных опросов, анкетирования, онлайн-анкетирования на сайте ГУЗ Центр СПИД, проводимых отделом профилактики ГУЗ Центр СПИД | Государственные учреждения здравоохранения, Министерство |
| 2. | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации | + | Процент | Фактическое значение показателя за отчетный период определяется по формуле: количество проведенных исследований на антитела к ВИЧ / численность населения субъекта Российской Федерации x 100% | Сведения, представляемые руководителями государственных медицинских организаций в соответствии с официальной статистической информацией Росстата: форма N 4 "Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ" (срок представления: до 7 числа месяца, следующего за отчетным; отчетный период - ежемесячно) | Государственные учреждения здравоохранения, Министерство |
| 3 | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | + | Процент | Фактическое значение показателя за отчетный период определяется по формуле: (число пациентов с впервые установленным диагнозом "туберкулез" x 100) / численность населения Ульяновской области. | Сведения, представляемые руководителями государственных медицинских организаций в соответствии с официальной статистической информацией Росстата: форма N 8 "Сведения о заболеваниях активным туберкулезом" (срок представления: до 25 февраля года, следующего за отчетным; отчетный период - ежегодно) | Государственные учреждения здравоохранения, Министерство |
| 4 | Охват населения обеспечением в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом "хронический вирусный гепатит C" | + | Процент | ? | ? | Государственные учреждения здравоохранения, Министерство |

8. Методика расчёта значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Признак возрастания/ убывания значения мероприятия (результата) | Единица измерения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения мероприятия (результата) | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Обеспечена реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, для повышения информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | + | человек | Прямой подсчёт | Отчёт | Государственные учреждения здравоохранения, Министерство |
| 2. | Обеспечена закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С, для охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения | + | человек | Прямой подсчёт | Отчёт | Государственные учреждения здравоохранения, Министерство |
| 3. | Обеспечена закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом, для охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез | + | единиц | Прямой подсчёт | Отчёт | Государственные учреждения здравоохранения, Министерство |
| 4 | Обеспечены в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лица, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом "хронический вирусный гепатит C" | + | человек | Прямой подсчёт | Отчёт | Государственные учреждения здравоохранения, Министерство |

Приложение № 5

к распоряжению

Министерства здравоохранения Ульяновской области

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» государственной программы Ульяновской области

# «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

1. Общие положения.

| Ответственный за реализацию структурного элемента исполнительный орган Ульяновской области | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Шалягина М.Е. – Министр Здравоохранения Ульяновской области |
| --- | --- |
| Соисполнители (участники) реализации структурного элемента | - |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Наименование исполнительного органа Ульяновской области, ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внедрение, применение новых медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, улучшение лекарственного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля оказанной высокотехнологичной медицинской помощи, не включённая в базовую программу обязательного медицинского страхования гражданам Российской Федерации | ГП | + | Процент | 70 | 2023 | 80 | 90 | 90 | 90 | Х | Х | Х | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство) |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значение показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По состоянию на последнее число 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внедрение, применение новых медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, улучшение лекарственного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля оказанной высокотехнологичной медицинской помощи, не включённая в базовую программу обязательного медицинского страхования гражданам Российской Федерации |  | ГП | Процент | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 90 |  |

4. Перечень мероприятий (результатов)комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Базовое значение мероприятия (результата) |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внедрение, применение новых медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, улучшение лекарственного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включённая в базовую программу обязательного медицинского страхования гражданам Российской Федерации | Оказание услуг (выполнение работ) | 78.5.04.R4020 | человек | 325 | 2023 | 279 | 427 | 427 | 427 | Х | Х | Х |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направление расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направление расходов | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направление расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» | Министерство | Всего, в том числе: | 7850400000 | 303697,356 | 86011,356 | 76473,3 | 77398,7 | 63814,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет |  | 265472,156 | 74030,156 | 63814,0 | 63814,0 | 63814,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 38225,2 | 11981,2 | 12659,3 | 13584,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Доля оказанной высокотехнологичной медицинской помощи, не включённая в базовую программу обязательного медицинского страхования гражданам Российской Федерации | Министерство | Всего, в том числе: | 78504R4020 | 303697,356 | 86011,356 | 76473,3 | 77398,7 | 63814,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 265472,156 | 74030,156 | 63814,0 | 63814,0 | 63814,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 38225,2 | 11981,2 | 12659,3 | 13584,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году.

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия), наименование должности должность) | Документ | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внедрение, применение новых медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, улучшение лекарственного обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включённая в базовую программу обязательного медицинского страхования гражданам Российской Федерации | Х | Министерство (Мартьянова Е.Л. - начальник отдела организации высокотехнологичной медицинской помощи) | Х | Х |
| 1.1. | Проведена комиссия Министерства по отбору и направлению граждан в медицинские учреждения здравоохранения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 | Министерство (Мартьянова Е.Л. - начальник отдела организации высокотехнологичной медицинской помощи) | Заявки и пакет документов от руководителей ГУЗ в соответствии с приказом Минздрава России | приказ Минздрава России от 02.10.2019 №824н распоряжение Министерства здравоохранения Ульяновской области от 12.04.2021 №26-р |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Доведены до государственных учреждений здравоохранения субсидии на оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования согласно определённым объёмам | 31.01.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Государственное задание ГУЗ | АЦК-Планирование |
| 1.3. | Проведена рабочая группа Министерства по выполнению целевого показателя оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 20.06.2025 20.11.2025 | Министерство (отдела Мартьянова Е.Л. - начальник организации высокотехнологичной медицинской помощи), главные врачи медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования | Данные подсистемы мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств федерального бюджета | приказ Минздрава России от 30.01.2015 №29н |
| 1.4. | Освоены субсидии на оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования, выполнение объёмов. | 31.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Государственное задание ГУЗ | АЦК-Планирование |
| 1.5 | Контрольная точка 1.2. Предоставлен отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования | 31.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии на оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования | Государственное учреждение здравоохранения |
| 1.6. | Контрольная точка 1.3. Предоставлен отчёт о расходах субсидий на оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования | 31.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Отчёт о расходах субсидий на оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования | Государственное учреждение здравоохранения |

7. Методика расчёта значений показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | + | процент | Сведения, предоставляемые руководителями государственных медицинских организаций | Отчёт | Министерство |

8. Методика расчёта значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Признак возрастания/ убывания значения мероприятия (результата) | Единица измерения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения мероприятия (результата) | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включённая в базовую программу обязательного медицинского страхования гражданам Российской Федерации | + | человек | Согласно представленным объёмам ТПГГ | Отчёт | Государственные учреждения здравоохранения, Министерство |

Приложение № 6

к распоряжению

Министерства здравоохранения Ульяновской области

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» государственной программы Ульяновской области

# «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

1. Общие положения.

| Ответственный за реализацию структурного элемента исполнительный орган Ульяновской области | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Шалягина М.Е. – Министр Здравоохранения Ульяновской области |
| --- | --- |
| Соисполнители (участники) реализации структурного элемента | - |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Наименование исполнительного органа Ульяновской области, ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание медицинской помощи населению Ульяновской области в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля лиц неработающего населения Ульяновской области, которым обеспечена медицинская помощь в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (далее – ГП) | - | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значение показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По состоянию на последнее число 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание медицинской помощи населению Ульяновской области в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля лиц неработающего населения Ульяновской области, которым обеспечена медицинская помощь в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования |  | ГП | Процент | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 |  |

4. Перечень мероприятий (результатов)комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Базовое значение мероприятия (результата) |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание медицинской помощи населению Ульяновской области в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования неработающему населению Ульяновской области | Оказание услуг (выполнение работ) | 78.5.05.21280 | Человек | 667483 | 2023 | 657278 | 657278 | 657278 | 657278 | 657278 | 657278 | 657278 |  |  |
| 1.2. | Проведено финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования | Оказание услуг (выполнение работ) | 78.5.05.73020 | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направление расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направление расходов | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направление расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация государственных функций в сфере здравоохранения» | Министерство | Всего, в том числе: | 7850500000 | 55388606,46416 | 6357189,26416 | 7120137,6 | 7859904,0 | 8512843,9 | 8512843,9 | 8512843,9 | 8512843,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет |  | 55388606,46416 | 6357189,26416 | 7120137,6 | 7859904,0 | 8512843,9 | 8512843,9 | 8512843,9 | 8512843,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Обеспечено оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования неработающему населению Ульяновской области | Министерство | Всего, в том числе: | 7850521280 | 55069265,0 | 6307847,8 | 7075137,6 | 7814904,0 | 8467843,9 | 8467843,9 | 8467843,9 | 8467843,9 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 55069265,0 | 6307847,8 | 7075137,6 | 7814904,0 | 8467843,9 | 8467843,9 | 8467843,9 | 8467843,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Проведено финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования | Министерство | Всего, в том числе: | 7850573020 | 319341,46416 | 49341,46416 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 319341,46416 | 49341,46416 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 | 45000,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году.

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия), наименование должности должность) | Документ | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оказание медицинской помощи населению Ульяновской области в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечено оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования неработающему населению Ульяновской области | Х | Министерство (Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов), ТФОМС | Х | Х |
| 1.1. | Заключено соглашение на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ульяновской области | 15.01.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Соглашение | АЦК-Планирование |
| 1.2. | Выплаты страховых взносов на неработающее население в бюджет ТФОМС осуществлены | 31.12.2025 | Министерство (Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов), ТФОМС | Платежное поручение о финансировании | АЦК-Финансы |
| 2. | Проведено финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования | Х | Министерство (Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов), ТФОМС | Х | Х |
| 2.1. | Заключены соглашения: о предоставлении в 2024 году средств из областного бюджета Ульяновской области на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования; о предоставлении в 2024 году средств из областного бюджета Ульяновской области на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования; | 15.01.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Соглашение | АЦК-Планирование |
| 2.2. | Межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования перечислены | 31.12.2025 | Министерство (Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов), ТФОМС | Платежное поручение о финансировании | АЦК-Финансы |

7. Методика расчёта значений показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля лиц неработающего населения Ульяновской области, которым обеспечена медицинская помощь в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | - | процент | В соответствии с Федеральным Законом от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Федеральным законом от 30.11.2011 №354 – ФЗ «О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения» | Платежное поручение о финансировании | Х |

8. Методика расчёта значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Признак возрастания/ убывания значения мероприятия (результата) | Единица измерения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения мероприятия (результата) | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Обеспечено оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования неработающему населению Ульяновской области | - | Человек | Прямой подсчёт | Отчёт | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области |
| 2. | Проведено финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования | + | единица | Прямой подсчёт | Платежное поручение о финансировании | ТФОМС Ульяновской области |

Приложение № 7

к распоряжению

Министерства здравоохранения Ульяновской области

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций» государственной программы Ульяновской области

# «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

1. Общие положения.

| Ответственный за реализацию структурного элемента исполнительный орган Ульяновской области | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Шалягина М.Е. – Министр Здравоохранения Ульяновской области |
| --- | --- |
| Соисполнители (участники) реализации структурного элемента | - |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Наименование исполнительного органа Ульяновской области, ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (далее – ГП) | + | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство |
| 1.2. | Доля медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования, охваченных специальными социальными выплатами, от общего количества медицинских работников, имеющих право на данную специальную выплату | ГП | + | Процент | 95 | 2023 | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 | 99 | Министерство |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значение показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По состоянию на последнее число 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты |  | ГП | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Доля медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования, охваченных специальными социальными выплатами, от общего количества медицинских работников, имеющих право на данную специальную выплату |  | ГП | Процент | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |  |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Базовое значениемероприятия (результата) |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлены специальные социальные выплаты отдельным категориям медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования | Выплаты физическим лицам | 78.5.06.21370 | Человек | 195 | 2023 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |  |  |
| 1.2. | Приобретены служебные жилые помещения (квартиры) с целью дальнейшего предоставления служебного жилого помещения (квартиры) медицинским работникам государственных медицинских организаций | Жилищное обеспечение граждан | 78.5.06.80110 | Единица | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 1.3. | Осуществлены единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам ФП и ФАП), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | Выплаты физическим лицам | 78.5.06.R1380 | Человек | 79 | 2023 | 66 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направление расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направление расходов | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направление расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка медицинских работников государственных медицинских организаций» | Министерство | Всего, в том числе: | 78.5.06.00000 | 524176,91 | 110000,0 | 92176,91 | 116000,0 | 51500,0 | 51500,0 | 51500,0 | 51500,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет |  | 347176,91 | 50000,0 | 39676,91 | 51500,0 | 51500,0 | 51500,0 | 51500,0 | 51500,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 177000,0 | 60000,0 | 52500,0 | 64500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1. | Осуществлены специальные социальные выплаты отдельным категориям медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования | Министерство | Всего, в том числе: | 78.5.06.21370 | 228676,91 | 30000,0 | 23676,91 | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 228676,91 | 30000,0 | 23676,91 | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Приобретены служебные жилые помещения (квартиры) с целью дальнейшего предоставления служебного жилого помещения (квартиры) медицинским работникам государственных медицинских организаций | Министерство | Всего, в том числе: | 78.5.06.80110 | 41000,0 | 5000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 41000,0 | 5000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Осуществлены единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам ФП и ФАП), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | Министерство | Всего, в том числе: | 78.5.06.R1380 | 254500,0 | 75000,0 | 62500,0 | 75000,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 77500,0 | 15000,0 | 10000,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 177000,0 | 60000,0 | 52500,0 | 64500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия), наименование должности должность) | Документ | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача - Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществлены специальные социальные выплаты отдельным категориям медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 31.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Постановление Правительства Ульяновской области от 31.08.2023 № 460-П «Об установлении отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, специальной социальной выплаты» | х |
| 1.1 | Созданы реестры медицинских работников, имеющих право на получение специальной социальной выплаты, на основании списков, полученных от медицинских организаций Ульяновской области | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 31.12.2025 | Козлова Т.А. -директор департамента кадровой политики и правового обеспечения | Распоряжение Министерства здравоохранения Ульяновской области | Государственные учреждения здравоохранения |
| 1.2 | Выплаты осуществлены | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 31.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Распоряжение Министерства здравоохранения Ульяновской области Ведомости о выплатах | Платёжные поручения |
| 2. | Приобретены служебные жилые помещения (квартиры) с целью дальнейшего предоставления служебного жилого помещения (квартиры) медицинским работникам государственных медицинских организаций | 31.12.2025 | Козлова Т.А. -директор департамента кадровой политики и правового обеспечения; Рогова Светлана Васильевна-директор департамента финансов | Х | Х |
| 2.1 | Проведён анализ потребности в служебном жилье государственных учреждений здравоохранения, проведение заседания комиссии по распределению денежных средств из бюджета Ульяновской области на приобретение служебного жилья медицинским работникам Министерства здравоохранения Ульяновской области | 01.04.2025 | Козлова Т.А. -директор департамента кадровой политики и правового обеспечения; Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Протокол заседания рабочей коми по рассмотрению заявок на приобретение служебного жилья медицинским работникам Министерства здравоохранения Ульяновской области | Официальные заявки от руководителей государственных учреждений здравоохранения |
| 2.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на приобретение служебного жилого помещения (квартиры) с целью дальнейшего предоставления служебного жилого помещения (квартиры) медицинским работникам государственных медицинских организаций | 30.09.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на приобретение служебного жилого помещения (квартиры) с целью дальнейшего предоставления служебного жилого помещения (квартиры) медицинским работникам государственных медицинских организаций | Программа «АЦК-Планирование» |
| 2.2 | Подготовлены ТЭЗ, проведены конкурсные процедуры | 31.09.2025 | Руководитель государственных учреждений здравоохранения | Контракт на приобретение служебного жилого помещения (квартиры) | Программа «АЦК-Госзаказ» |
| 2.3 | Приобретено жилое помещение (квартира) | 31.11.2025 | Руководитель государственных учреждений здравоохранения | Акт осмотра помещения и акт приема передачи помещения (квартиры) | Х |
| 2.4. | Предоставлен отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии | 20.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии | Государственное учреждение здравоохранения |
| 2.5. | Предоставлен отчёт о расходах субсидий из областного бюджета | 20.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | отчёт о расходах субсидий из областного бюджета | Государственное учреждение здравоохранения |
| 3. | Осуществлены единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам ФП и ФАП), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | Постоянно | Козлова Т.А. -директор департамента кадровой политики и правового обеспечения; | Х | Х |
| 3.1 | Создан перечень вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на очередной финансовый год (программный реестр должностей) | 01.01.2025 с изменениями в течение года | Козлова Т.А. -директор департамента кадровой политики и правового обеспечения | Распоряжение Министерства здравоохранения Ульяновской области | Х |
| 3.1 | Рассмотрены заявления на предоставление единовременной компенсационной выплаты и пакета документов, представленных от медицинского работника, принятие решения | 10.04.2025 10.07.2025 10.10.2025 31.12.2025 | Козлова Т.А. -директор департамента кадровой политики и правового обеспечения | Распоряжение Министерства здравоохранения Ульяновской области | Заявления на предоставление единовременной компенсационной выплаты и пакет документов, представленные от медицинского работника |
| 3.2 | Выплаты осуществлены | Постоянно | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Ведомости о выплатах | Расчётные счета медицинского работника |

7. Методика расчёта значений показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты на приобретение жилья, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты | + | Процент | Сведения, предоставляемые руководителями государственных медицинских организаций | Отчёт | Министерство |
| 2. | Доля медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования, охваченных специальными социальными выплатами, от общего количества медицинских работников, имеющих право на данную специальную выплату | + | Процент | Сведения, предоставляемые руководителями государственных медицинских организаций | Отчёт | Государственные учреждения здравоохранения, Министерство |

8. Методика расчёта значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Признак возрастания/ убывания значения мероприятия (результата) | Единица измерения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения мероприятия (результата) | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Осуществлены специальные социальные выплаты отдельным категориям медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования | + | человек | Расчёт согласно порядку к постановлению Правительства Ульяновской области от 31.08.2023 №460-П «Об установлении отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, специальной социальной выплаты» | Платёжное поручение | Государственные учреждения здравоохранения, Министерство |
| 2. | Приобретены служебные жилые помещения (квартиры) с целью дальнейшего предоставления служебного жилого помещения (квартиры) медицинским работникам государственных медицинских организаций | + | Единица | Расчёт согласно порядку к постанов-лению Правительства Ульяновской области от 04.12.2015 №617-П «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам фельдшерско-акушерских пунктов в возрасте до 50 лет, прибывшим в 2016-2017 годах на работу в фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в Ульяновской области» | Акт осмотра помещения и акт приема передачи помещения (квартиры) | Государственные учреждения здравоохранения, Министерство |
| 3. | Осуществлены единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам ФП и ФАП), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | + | человек | Расчёт согласно порядку к Постановление Правительства Ульяновской области от 08.11.2018 № 546-П "Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в отдельные сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Ульяновской области" | Платёжное поручение | Министерство |

Приложение № 8

к распоряжению

Министерства здравоохранения Ульяновской области

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний» государственной программы Ульяновской области

# «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

1. Общие положения.

| Ответственный за реализацию структурного элемента исполнительный орган Ульяновской области | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Шалягина М.Е. – Министр Здравоохранения Ульяновской области |
| --- | --- |
| Соисполнители (участники) реализации структурного элемента | - |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Наименование исполнительного органа Ульяновской области, ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение мероприятий по медицинской профилактике заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля охваченного населения профилактическими осмотрами на туберкулез | ГП | + | Процент | 77,1 | 2023 | 77,3 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство) |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий  в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значение показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По состоянию на последнее число 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение мероприятий по медицинской профилактике заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля охваченного населения профилактическими осмотрами на туберкулез |  | ГП | Процент | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |  |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Базовое значение мероприятия (результата) |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение мероприятий по медицинской профилактике заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведена диспансеризация государственных гражданских служащих Ульяновской области | Оказание услуг (выполнение работ) | 78.5.07.21010 | Человек | 1395 | 2023 | 1395 | 1384 | 1384 | 1384 | X | X | X |  |  |
| 1.2. | Проведена иммунопрофилактика инфекционных заболеваний | Оказание услуг (выполнение работ) | 78.5.07.21150 | Человек | 1000000 | 2023 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | X | X | X |  |  |
| 1.3. | Обеспечена реализация мероприятий по профилактике туберкулеза | Оказание услуг (выполнение работ) | 78.5.07.21220 | Человек | 191382 | 2023 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | X | X | X |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направление расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направление расходов | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направление расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития системы медицинской профилактики заболеваний» | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство) | Всего, в том числе: | 7850700000 | 240799,24400 | 51799,244 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет |  | 240799,24400 | 51799,244 | 63000,0 | 63000,0 | 63000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Проведена диспансеризация государственных гражданских служащих Ульяновской области | Министерство | Всего, в том числе: | 7850721010 | 12000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 12000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Проведена иммунопрофилактика инфекционных заболеваний | Министерство | Всего, в том числе: | 7850721150 | 148200,74400 | 28200,744 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 148200,74400 | 28200,744 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Обеспечена реализация мероприятий по профилактике туберкулеза | Министерство | Всего, в том числе: | 7850721220 | 80598,5 | 20598,5 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 80598,5 | 20598,5 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия), наименование должности должность) | Документ | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача - Проведение мероприятий по медицинской профилактике заболеваний |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведена диспансеризация государственных гражданских служащих Ульяновской области | X | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Х | Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| 1.1 | Определены медицинские организации, подведомственных Министерству, для проведения диспансеризации госслужащих | 20.01.2025 | Пикуш О.В. директор департамента организации медицинской помощи и формирования территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Служебная записка от департамента организации медицинской помощи и формирования территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| 1.2. | Собрана и предоставлена информация о количестве госслужащих, подлежащих проведению диспансеризации | 20.01.2025 | Пикуш О.В. директор департамента организации медицинской помощи и формирования территориальной программы государственныхгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Письма в ИОГВ | Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| 1.3 | Доведена субсидия из областного бюджета на организацию диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области ГУЗ | 01.03.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Государственное задание | Программа «АЦК-Планирование» |
| 1.4. | Предоставлен отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии | 31.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Отчёт о выполнении государственного задания | Государственное учреждение здравоохранения |
| 1.5. | Предоставлен отчёт о расходах субсидий из областного бюджета на мероприятия, направленные на организацию диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области | 31.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | отчёт о расходах субсидий из областного бюджета на организацию диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области | Государственное учреждение здравоохранения |
| 2. | Проведена иммунопрофилактика инфекционных заболеваний | X | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Х | Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| 2.1. | Собран подлежащий контингент для вакцинации от пневомококовой инфекции, вирусного, клещевого энцефалита, менингококковой инфекции, туляремии, сибирской язвы, против бешенства, жёлтая лихорадка, гепатита А, новой коронавирусной инфекции ( СОVID -19), ветряная оспа и других согласно эпидемическим показаниям, при наличии угрозы распространения их на территории УО. | 30.01.2025-30.12.2025 | Пикуш О.В. директор департамента организации медицинской помощи и формирования территориальной программы государственныхгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Сведения, представляемые руководителями государственных медицинских организаций | Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| 2.2. | Проведена вакцинация подлежащего контингента | 30.06.2025 30.12.2025 | Руководители государственных медицинских организаций | Распоряжение МЗ УО | Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| 2.3. | Доведена субсидии из областного бюджета иммунопрофилактику инфекционных заболеваний | 01.03.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Государственное задание | Программа «АЦК-Планирование» |
| 2.4. | Предоставлен отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии | 30.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии | Государственное учреждение здравоохранения |
| 2.5. | Предоставлен отчёт о расходах субсидий из областного бюджета на мероприятия, направленные иммунопрофилактику инфекционных заболеваний | 30.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | отчёт о расходах субсидий из областного бюджета на мероприятия, направленные иммунопрофилактику инфекционных заболеваний | Государственное учреждение здравоохранения |
| 3. | Обеспечена реализация мероприятий по профилактике туберкулеза | X | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Х | Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| 3.1. | Собран подлежащий контингент для вакцинации по профилактике туберкулеза, для закупки «Аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении», поставка лекпрепаратов в целях профилактики туберкулёза (для проведения пробы манту) | 20.01.2025 | Пикуш О.В. директор департамента организации медицинской помощи и формирования территориальной программы государственныхгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи Главный внештатный специалист | Сведения, представляемые руководителями государственных медицинских организаций | Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| 3.2. | Доведена субсидия из областного бюджета на мероприятия, направленные на обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулеза | 01.03.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Государственное задание | Программа «АЦК-Планирование» |
| 3.3 | Проведены конкурсные процедуры, заключены контракты/договора на закупку лекарственного препарата «Аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении», поставка лекарственных препаратов в целях профилактики туберкулёза (для проведения пробы манту) | 20.04.2025 | Куликов Е.В. – директор ОГКУ «Ульяновский областной закупочный центр» | Электронная заявка в единой информационной системе в сфере закупок | Единая информационная система в сфере закупок |
| 3.4. | Проведена вакцинация подлежащего контингента | 20.06.2025 20.12.2025 | Руководители государственных медицинских организаций | Распоряжение МЗ УО | Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| 3.5. | Предоставлен отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии | 20.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии | Государственное учреждение здравоохранения |
| 3.6. | Предоставлен отчёт о расходах субсидий из областного бюджета на мероприятия, направленные обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулеза | 20.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | отчёт о расходах субсидий из областного бюджета на мероприятия, направленные обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулеза | Государственное учреждение здравоохранения |

7. Методика расчёта значений показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля охваченного населения профилактическими осмотрами на туберкулез | + | Процент | Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период определяется по формуле: (число фактически проведенных обследований / численность подлежащего обследованию населения) x 100%. | Сведения, представляемые руководителями государственных медицинских организаций в соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области от 12.01.2015 № 1-р "О проведении мероприятий по профилактике туберкулеза" (отчетная форма по профилактическим осмотрам населения на туберкулез в государственных медицинских организациях), санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза" | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство) |

8. Методика расчёта значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Признак возрастания/ убывания значения мероприятия (результата) | Единица измерения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения мероприятия (результата) | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Проведена диспансеризация государственных гражданских служащих Ульяновской области | + | человек | Прямой подсчёт | Отчёт | Министерство |
| 2. | Проведена иммунопрофилактика инфекционных заболеваний | + | человек | Прямой подсчёт | Отчёт | Министерство |
| 3. | Обеспечена реализация мероприятий по профилактике туберкулёза | + | человек | Прямой подсчёт | Отчёт | Министерство |

Приложение № 9

к распоряжению

Министерства здравоохранения Ульяновской области

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области

# «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

1. Общие положения.

| Ответственный за реализацию структурного элемента исполнительный орган Ульяновской области | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Шалягина М.Е. – Министр Здравоохранения Ульяновской области |
| --- | --- |
| Соисполнители (участники) реализации структурного элемента | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Наименование исполнительного органа Ульяновской области, ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций и выполнение ремонта в зданиях указанных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля отремонтированных объектов государственных медицинских организаций в общем числе объектов здравоохранения, нуждающихся в ремонте | Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» (далее – ГП) | + | Процент | 2,0 | 2023 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Министерство |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значение показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По состоянию на последнее число 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций и выполнение ремонта в зданиях указанных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля отремонтированных объектов государственных медицинских организаций в общем числе объектов здравоохранения, нуждающихся в ремонте |  | ГП | Процент | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |

4. Перечень мероприятий (результатов)комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Базовое значение мероприятия (результата) |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций и выполнение ремонта в зданиях указанных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено развитие материально-технической базы государственных медицинских организаций | Оказание услуг (выполнение работ) | 78.5.08.80220 | Единица | 5 | 2023 | 15 | 2 | X | X | X | X | X |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направление расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направление расходов | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направление расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории Ульяновской области» | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Всего, в том числе: | 7850800000 | 153758,43891 | 138134,17891 | 15624,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет |  | 153758,43891 | 138134,17891 | 15624,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Обеспечено развитие материально-технической базы государственных медицинских организаций (противопожарные мероприятия) | Министерство, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области | Всего, в том числе: | 7850880220 | 153758,43891 | 138134,17891 | 15624,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 153758,43891 | 138134,17891 | 15624,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий  в 2025 году.

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия), наименование должности должность) | Документ | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача – повышение удовлетворённости населения качеством медицинской помощи (укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций и выполнение ремонта в зданиях указанных организаций) |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечено развитие материально-технической базы государственных медицинских организаций (противопожарные мероприятия) | Х | Государственные учреждения здравоохранения | Х | Х |
| 1.1 | Закупка включена в план-график закупок | 20.02.2025 |  | выписка из плана-графика закупок | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС Закупки) |
| 1.2 | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключённых заказчиками по результатам закупок | 20.04.2025 |  | государственный контракт, договор | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС Закупки) |
| 1.3 | Произведена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 |  | акт приёма-передачи | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС Закупки) |
| 1.4 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 20.04.2025 20.07.2025 20.10.2025 25.12.2025 |  | Платёжное поручение | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС Закупки) |

7. Методика расчёта значений показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля отремонтированных объектов государственных медицинских организаций в общем числе объектов здравоохранения, нуждающихся в ремонте | + | Процент | Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период определяется по формуле: количество отремонтированных зданий (ремонт по программе) x 100% / суммарное количество зданий, требующих капитального ремонта, реконструкции и находящихся в аварийном состоянии (данные статистического отчета). | Сведения, представляемые руководителями государственных медицинских организаций в соответствии с официальной статистической информацией Росстата: форма № 30 "Сведения о медицинской организации" (срок представления: до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом; отчетный период: ежегодно) | Министерство |

8. Методика расчёта значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Признак возрастания/ убывания значения мероприятия (результата) | Единица измерения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения мероприятия (результата) | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Обеспечено развитие материально-технической базы государственных медицинских организаций (противопожарные мероприятия) | + | Единица | Прямой подсчёт | Отчёт | Министерство |

Приложение № 10

к распоряжению

Министерства здравоохранения Ульяновской области

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи» государственной программы Ульяновской области

# «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

1. Общие положения.

| Ответственный за реализацию структурного элемента исполнительный орган Ульяновской области | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Шалягина М.Е. – Министр Здравоохранения Ульяновской области |
| --- | --- |
| Соисполнители (участники) реализации структурного элемента | - |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В %

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Наименование исполнительного органа Ульяновской области, ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Укомплектованность медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, имеющих структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленным частью 5 статьи 36 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" | ГП | + | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство |
| 1.2. | Обеспеченность пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспеченных лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества | ГП | + | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство |
| 1.3. | Укомплектованность автомобилями в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковых автомашин в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи | ГП | + | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство |
| 1.4. | Обеспеченность пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, обеспеченных медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому | ГП | + | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году ИЗМЕНИТЬ ЗНАЧЕНИЯ СОГЛАСНО ТАБЛИЦЫ 2

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значение показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По состоянию на последнее число 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Укомплектованность медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, имеющих структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленным частью 5 статьи 36 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" |  | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Обеспеченность пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспеченных лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества |  | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Укомплектованность приобретенных автомобилей в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковых автомашин в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи |  | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Обеспеченность пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, обеспеченных медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому |  | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

4. Перечень мероприятий (результатов)комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/задачи | Тип мероприятия (результата) | Код целевой статьи расходов | Единица измерения значения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Базовое значение мероприятия (результата) |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечена паллиативная медицинская помощь | Оказание услуг (выполнение работ) | 78.5.09.R2010 | человек | 3481 | 2023 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | Х | Х | Х |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направление расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направление расходов | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направление расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи» | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство) | Всего, в том числе: | 7850900000 | 135818,23 | 42906,63 | 43325,84 | 43496,28 | 6089,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет |  | 27692,43 | 8581,33 | 6932,14 | 6089,48 | 6089,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 108125,8 | 34325,3 | 36393,7 | 37406,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Обеспечена паллиативная медицинская помощь | Министерство | Всего, в том числе: | 78509R2010 | 135818,23 | 42906,63 | 43325,84 | 43496,28 | 6089,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 27692,43 | 8581,33 | 6932,14 | 6089,48 | 6089,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 108125,8 | 34325,3 | 36393,7 | 37406,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий  в 2025 году.

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия), наименование должности должность) | Документ | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача - Оказание паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечена паллиативная медицинская помощь | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Предоставлена субсидия из областного и федерального бюджета на обеспечение развития паллиативной медицинской помощи | X | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Распоряжение на представление субсидии на иные цели | Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| 1.2. | Создана рабочая группа по определению первоочередных потребностей пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспеченных лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества и пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, обеспеченных медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому | 20.01.2025 | Елистратова И.Н. –Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Распоряжение МЗ УО о создании рабочей группы | Министерство здравоохранения Ульяновской области |
| 1.3. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного и федерального бюджета на обеспечение развития паллиативной медицинской помощи | 01.03.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Соглашение о предоставлении субсидии из областного и федерального бюджета на обеспечение развития паллиативной медицинской помощи | Программа «АЦК-Планирование» |
| 1.4. | Предоставлен отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии | 20.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | Отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии | Государственное учреждение здравоохранения |
| 1.5. | Предоставлен отчёт о расходах субсидий из областного и федерального бюджета на обеспечение развития паллиативной медицинской помощи | 20.12.2025 | Черепанова О.Л. – и.о. директора департамента финансов | отчёт о расходах субсидий из областного и федерального бюджета на обеспечение развития паллиативной медицинской помощи | Государственное учреждение здравоохранения |

7. Методика расчёта значений показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Укомплектованность медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, имеющих структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленным частью 5 статьи 36 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" | + | процент | Прямой подсчет. | Сведения, представляемые руководителями государственных медицинских организаций | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство) |
| 2. | Обеспеченность пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспеченных лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества | + | процент | Прямой подсчет. | Сведения, представляемые руководителями государственных медицинских организаций | Министерство |
| 3. | Укомплектованность приобретенных автомобилей в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковых автомашин в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи | + | процент | Прямой подсчет. | Сведения, представляемые руководителями государственных медицинских организаций | Министерство |
| 4. | Обеспеченность пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, обеспеченных медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому | + | процент | Прямой подсчет. | Сведения, представляемые руководителями государственных медицинских организаций | Министерство |

8. Методика расчёта значений мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Признак возрастания/ убывания значения мероприятия (результата) | Единица измерения мероприятия (результата) (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения мероприятия (результата) | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Обеспечена паллиативная медицинская помощь | + | человек | Прямой подсчёт | Отчёт | Министерство |

Приложение № 11

к распоряжению

Министерства здравоохранения Ульяновской области

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» государственной программы Ульяновской области

# «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

1. Общие положения.

| Ответственный за реализацию структурного элемента исполнительный орган Ульяновской области | Министерство здравоохранения Ульяновской области, Шалягина М.Е. – Министр Здравоохранения Ульяновской области |
| --- | --- |
| Соисполнители (участники) реализации структурного элемента | - |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Наименование исполнительного органа Ульяновской области, ответственного за достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация на территории Ульяновской области государственной политики в сфере развития здравоохранения в Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Степень выполнения мероприятий по осуществлению ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности | ГП | + | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство) |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий  в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Плановые значение показателя по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По состоянию на последнее число 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация на территории Ульяновской области государственной политики в сфере развития здравоохранения в Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Степень выполнения мероприятий по осуществлению ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности |  | ГП | Доля | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

4. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направление расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направление расходов | Код целевой статьи расходов | Объём финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направление расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство | Всего, в том числе: | 7851000000 | 37661664,90971 | 4403361,1577 | 5097787,06201 | 5455021,81 | 5676373,72 | 5676373,72 | 5676373,72 | 5676373,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет |  | 37661664,90971 | 4403361,1577 | 5097787,06201 | 5455021,81 | 5676373,72 | 5676373,72 | 5676373,72 | 5676373,72 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 11644,9 | 1568,3 | 1630,1 | 1689,3 | 1689,3 | 1689,3 | 1689,3 | 1689,3 |
| 1.1. | Обеспечена деятельность государственных медицинских организаций | Министерство | Всего, в том числе: | 7851021140 | 38250733,80971 | 4483687,45771 | 5182528,16201 | 5539822,11 | 5761174,02 | 5761174,02 | 5761174,02 | 5761174,02 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 38250733,80971 | 4483687,45771 | 5182528,16201 | 5539822,11 | 5761174,02 | 5761174,02 | 5761174,02 | 5761174,02 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Осуществлены полномочия Российской Федерации в сфере охраны здоровья, переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" | Министерство | Всего, в том числе: | 7851059800 | 11644,9 | 1568,3 | 1630,1 | 1689,3 | 1689,3 | 1689,3 | 1689,30 | 1689,3 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 11644,9 | 1568,3 | 1630,1 | 1689,3 | 1689,3 | 1689,3 | 1689,30 | 1689,3 |
| 1.3. | Обеспечена деятельность Министерства | Министерство | Всего, в том числе: | 7851080010 | 577424,0 | 78758,0 | 83111,0 | 83111,0 | 83111,0 | 83111,0 | 83111,0 | 83111,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 577424,0 | 78758,0 | 83111,0 | 83111,0 | 83111,0 | 83111,0 | 83111,0 | 83111,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Методика расчёта значений показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убываниязначения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчёта значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчёт значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Степень выполнения мероприятий по осуществлению ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности | + | Процент | Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период определяется по формуле: процент фактически выполненных проверок от общего количества проверок, включенных в план проведения проверок в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности на год. | План проведения проверок в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности на год, утвержденный Министерством здравоохранения Ульяновской области, акт о проведении плановых проверок | Министерство здравоохранения Ульяновской области (далее – Министерство) |

Приложение № 12

к распоряжению

Министерства здравоохранения Ульяновской области

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства, подлежащих созданию (приобретению), реконструкции или капитальному ремонту в ходе реализации государственной программы Ульяновской области

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»

| № п/п | Наименование подпрограммы государственной программы (структурного элемента), объекта капитального строительства |  | Государственный заказчик, соисполнитель государственной программы |  | Сроки создания (приобретения), реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства, годы (начало и окончание) | Место нахождения объекта капитального строительства (земельного участка, на котором он расположен (будет расположен)) | Проектная мощность объекта капитального строительства | Общая стоимость создания, реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства или цена, по которой он приобретается (в ценах соответствующих лет), тыс. руб. | Объёмы и источники финансового обеспечения создания, реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | год | всего | в т.ч. средства федерального бюджета | в т.ч. средства областного бюджета | в т.ч. средства внебюджетных источников |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области |  |  | X |  | X | X | X | X | 2024 - 2030 | 1510488,261 | 1332149,003 | 178339,2581 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 407715,1174 | 382037,2372 | 25677,8802 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 1038434,805 | 950111,766 | 88232,03895 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 64338,339 | 0 | 64338,339 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | X | X | X | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | X | X | X | X |
| 1. |  | Строительство поликлиники в микрорайоне Юго-Западном Засвияжского района города Ульяновска | Министерство, Министерство ЖКХ |  | 2024 - 2025 годы | г. Ульяновск, Засвияжский район | - | 795398,00000 | По годам реализации | 859736,33900 | 795398,00000 | 64338,33900 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 154575,00000 | 154575,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 640823,00000 | 640823,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 64338,33900 | 0,00000 | 64338,33900 | 0,00000 |
| 2. |  | Строительство в с. Юрловка ФАП ГУЗ «Базарносызганская районная больница» | Министерство, Министерство ЖКХ |  | 2023 – 2024 год | Ульяновская область, Базарносызганский район, с. Юрловка | 70 кв. м | 11713,72000 | По годам реализации | 5565,23653 | 5329,77493 | 235,46160 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 5565,23653 | 5329,77493 | 235,46160 |  |
| 3. |  | Строительство в с. Аргаш ФАП ГУЗ «Инзенская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023 – 2024 год | Ульяновская область, Инзенский район, с. Аргаш | 100 кв. м | 13713,66000 | По годам реализации | 5532,79371 | 5298,70475 | 234,08896 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 5532,79371 | 5298,70475 | 234,08896 |  |
| 4. |  | Строительство в с. Большая Кандала ФАП ГУЗ «Старомайнская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023 – 2024 год | Ульяновская область, Старомайнский район, с. Большая Кандала | 100 кв. м | 13713,66000 | По годам реализации | 6108,77055 | 5850,31238 | 258,45817 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 6108,77055 | 5850,31238 | 258,45817 |  |
| 5. |  | Строительство в с. Мокрая Бугурна офиса врача общей практики ГУЗ «Большенагаткинская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023 - 2024 год | Ульяновская область, Цильнинский район, с. Мокрая Бугурна | 100 кв. м | 13715,33000 | По годам реализации | 13715,32664 | 13135,03995 | 580,28669 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 13715,32664 | 13135,03995 | 580,28669 |  |
| 6. |  | Строительство в с. Абдуллово ФАП ГУЗ «Чердаклинская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023 - 2024 год | Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Абдуллово | 70 кв. м | 11713,72000 | По годам реализации | 4959,55670 | 4749,72103 | 209,83567 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 4959,55670 | 4749,72103 | 209,83567 |  |
| 7. |  | Строительство в пос. Пятисотенный ФАП ГУЗ «Чердаклинская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023 – 2024 год | Ульяновская область, Чердаклинский район, пос. Пятисотенный | 100 кв. м | 13713,66000 | По годам реализации | 6108,77055 | 5850,31238 | 258,45817 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 6108,77055 | 5850,31238 | 258,45817 |  |
| 8. |  | Строительство в р.п. Вешкайма ФАП ГУЗ «Вешкаймская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма | 100 кв. м | 11530,00000 | По годам реализации | 11530,00000 | 11042,62690 | 487,37310 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 11530,00000 | 11042,62690 | 487,37310 |  |
| 9. |  | Строительство в пос. Свет ФАП ГУЗ «Инзенская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Инзенский район, пос. Свет | 70 кв. м | 9529,71943 | По годам реализации | 9529,71943 | 9126,89819 | 402,82124 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 9529,71943 | 9126,89819 | 402,82124 |  |
| 10. |  | Строительство в с. Студенец ФАП ГУЗ «Кузоватовская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Студенец | 100 кв. м | 11529,66332 | По годам реализации | 11529,66332 | 11042,30445 | 487,35887 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 11529,66332 | 11042,30445 | 487,35887 |  |
| 11. |  | Строительство в с. Чириково ФАП ГУЗ «Кузоватовская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Чириково | 70 кв. м | 9529,71943 | По годам реализации | 9529,71943 | 9126,89819 | 402,82124 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 9529,71943 | 9126,89819 | 402,82124 |  |
| 12. |  | Строительство в с. Стоговка ФАП ГУЗ «Кузоватовская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Стоговка | 70 кв. м | 9529,71943 | По годам реализации | 9529,71943 | 9126,89819 | 402,82124 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 9529,71943 | 9126,89819 | 402,82124 |  |
| 13. |  | Строительство в с. Приволье ФАП ГУЗ «Кузоватовская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Приволье | 70 кв. м | 9529,71943 | По годам реализации | 9529,71943 | 9126,89819 | 402,82124 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 9529,71943 | 9126,89819 | 402,82124 |  |
| 14. |  | Строительство в с. Прасковьино ФАП ГУЗ «Николаевская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Николаевский район, с. Прасковьино | 100 кв. м | 11529,66332 | По годам реализации | 11529,66332 | 11042,30445 | 487,35887 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 11529,66332 | 11042,30445 | 487,35887 |  |
| 15. |  | Строительство в с. Шаховское ФАП ГУЗ «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И. Марьина» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Павловский район, с. Шаховское | 100 кв. м | 11529,66332 | По годам реализации | 11529,66332 | 11042,30445 | 487,35887 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 11529,66332 | 11042,30445 | 487,35887 |  |
| 16. |  | Строительство в с. Баклуши ФАП ГУЗ «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И. Марьина» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Павловский район, с. Баклуши | 70 кв. м | 9529,71943 | По годам реализации | 9529,71943 | 9126,89819 | 402,82124 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 9529,71943 | 9126,89819 | 402,82124 |  |
| 17. |  | Строительство в с. Выползово ФАП ГУЗ «Сурская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Сурский район, с. Выползово | 70 кв. м | 9529,71943 | По годам реализации | 9529,71943 | 9126,61230 | 403,10713 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 9529,71943 | 9126,89819 | 402,82124 |  |
| 18. |  | Строительство в с. Большой Кувай ФАП ГУЗ «Сурская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Сурский район, с. Большой Кувай | 70 кв. м | 9529,71943 | По годам реализации | 9529,71943 | 9126,61230 | 403,10713 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 9529,71943 | 9126,89819 | 402,82124 |  |
| 19. |  | Строительство в пос. Центральная усадьба совхоза «Сурский» ФАП ГУЗ «Сурская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Сурский район, пос. Центральная усадьба совхоза «Сурский» | 70 кв. м | 9529,71943 | По годам реализации | 9529,71943 | 9126,89819 | 402,82124 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 9529,71943 | 9126,89819 | 402,82124 |  |
| 20. |  | Строительство в с. Бояркино ФАП ГУЗ «Инзенская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Инзенский район, с. Бояркино | 70 кв. м | 11529,66332 | По годам реализации | 11529,66332 | 11042,30445 | 487,35887 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 11529,66332 | 11042,30445 | 487,35887 |  |
| 21. |  | Строительство в с. Русская Беденьга ФАП ГУЗ «Ульяновская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Ульяновский район, с. Русская Беденьга | 70 кв. м | 9529,71943 | По годам реализации | 9529,71943 | 9126,89819 | 402,82124 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 9529,71943 | 9126,89819 | 402,82124 |  |
| 22. |  | Строительство в с. Верхние Тимерсяны ФАП ГУЗ «Большенагаткинская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Цильнинский район, с. Верхние Тимерсяны | 100 кв. м | 7520,00000 | По годам реализации | 7520,00000 | 7202,12960 | 317,87040 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 7520,00000 | 7202,12960 | 317,87040 |  |
| 23. |  | Строительство в с. Старые Алгаши ФАП ГУЗ «Большенагаткинская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Алгаши | 100 кв. м | 11529,66332 | По годам реализации | 11529,66332 | 11042,30445 | 487,35887 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 11529,66332 | 11042,30445 | 487,35887 |  |
| 24. |  | Строительство в с. Троицкое ФАП ГУЗ «Инзенская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Инзенский район, с. Троицкое | 70 кв. м | 9529,72000 | По годам реализации | 9529,71943 | 9126,89819 | 402,82124 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 9529,71943 | 9126,89819 | 402,82124 |  |
| 25. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И. Марьина» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023 - 2025 годы | Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Калинина, 144 | 406 кв. м | 13585,02740 | По годам реализации | 9736,03938 | 9324,49700 | 411,54238 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 9736,03938 | 9324,49700 | 411,54238 |  |
| 26 |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Сенгилеевская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2024 - 2025 годы | Ульяновская область, Сенгилеевский район, г. Сенгилей, ул. Нижневыборная, 80 | 766 кв. м | 16333,59410 | По годам реализации | 16333,59410 | 15643,16808 | 690,42602 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 100,00000 | 95,76800 | 4,23200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 16233,59410 | 15547,40008 | 686,19402 |  |
| 27. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Инзенская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2024 - 2025 годы | Ульяновская область, Инзенский район, г. Инза, ул. Пирогова д. 1 | 405 кв. м | 13599,15830 | По годам реализации | 13599,15829 | 13018,46887 | 580,68942 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 100,00000 | 89,92000 | 10,08000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 13499,15829 | 12928,54887 | 570,60942 |  |
| 28. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Карсунская районная больница имени врача В.И. Фиошина» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2024 - 2025 годы | Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Саратовская, 77 | 227 кв. м | 3099,85971 | По годам реализации | 3099,85971 | 2968,82364 | 131,03108 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 100,00000 | 95,76800 | 4,22701 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2999,85971 | 2873,05564 | 126,80407 |  |
| 29. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Майнская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2024 - 2025 годы | Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Зеленая, 1 | 92 кв. м | 3099,71943 | По годам реализации | 3099,71943 | 2968,68929 | 131,02515 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 100,00000 | 95,76800 | 4,22701 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2999,71943 | 2872,92129 | 126,79814 |  |
| 30. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Зерносовхозская участковая больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Мелекесский район, пос. Новоселки, ул. Гагарина, 24 | 315 кв. м | 4216,45829 | По годам реализации | 4216,45829 | 4038,22860 | 178,22969 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 4216,45829 | 4038,22860 | 178,22969 |  |
| 31. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Рязановская участковая больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Мелекесский район, с. Рязаново, ул. Школьная, 15 | 256 кв. м | 4657,20498 | По годам реализации | 4657,20498 | 4460,34493 | 196,86005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 4657,20498 | 4460,34493 | 196,86005 |  |
| 32. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Старокулаткинская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2024 - 2025 годы | Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п. Старая Кулатка, ул. Больничная, 21 | 390 кв. м | 8334,15110 | По годам реализации | 8334,15110 | 7981,86153 | 352,28957 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 100,00000 | 95,76800 | 4,23200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 8234,15110 | 7886,09353 | 348,05757 |  |
| 33. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Тиинская участковая больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2021 - 2025 годы | Ульяновская область, Мелекесский район, с. Тиинск, ул. Больничная, 10 | 451 кв. м | 4987,05802 | По годам реализации | 4397,02557 | 4211,16330 | 185,86227 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 4397,02557 | 4211,16330 | 185,86227 |  |
| 34. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Николаевская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Николаевский район, р.п. Николаевка, ул. Ульянова, 21 | 1081 кв. м | 14481,94532 | По годам реализации | 14481,94532 | 13869,79349 | 612,15183 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 14481,94532 | 13869,79349 | 612,15183 |  |
| 35. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Старомайнская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Сидорова, 1 | 758 кв. м | 16105,94191 | По годам реализации | 16105,94191 | 15425,14375 | 680,79816 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 16105,94191 | 15425,14375 | 680,79816 |  |
| 36. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Сурская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2024 год | Ульяновская область, Сурский район, р.п. Сурское, ул.Октябрьская, 82 | 950,08 кв.м | 12732,64974 | По годам реализации | 12732,64974 | 12194,058 | 538,591 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 12732,64974 | 12194,058 | 538,591 |  |
| 37. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Тереньгульская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2024 - 2025 годы | Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга, ул. Степная, 16 | 973,47 кв. м | 20695,09820 | По годам реализации | 14389,71 | 13775,1753 | 614,534 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 100,00000 | 89,92000 | 10,08000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 14289,71 | 13685,255 | 604,454 |  |
| 38. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Ульяновская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2024 - 2025 годы | Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Мира, 24 | 769,24 кв. м | 19484,57710 | По годам реализации | 13137,05694 | 12581,3594 | 555,6975 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 13137,05694 | 12581,3594 | 555,6975 |  |
| 39. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Большенагаткинская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, Цильнинский район, р.п. Большое Нагаткино, Территория больницы, 11 | 156 кв. м | 5228,60472 | По годам реализации | 5228,60472 | 5007,59160 | 221,01312 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 5228,60472 | 5007,59160 | 221,01312 |  |
| 40. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Чердаклинская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2024 год | Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Врача Попова, 1 | 466,32 кв. м | 15508,00070 | По годам реализации | 15508,0007 | 14852,0123 | 655,98843 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 15508,0007 | 14852,0123 | 655,98843 |  |
| 41. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Чердаклинская районная больница» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2024 год | Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Врача Попова, 1 | 259,19 кв. м | 10887,05254 | По годам реализации | 10887,05254 | 10426,5302 | 460,5223 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 10887,05254 | 10426,5302 | 460,5223 |  |
| 42. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Городская больница № 2» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023 - 2024 годы | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 35 | 440,96 кв. м | 14558,94730 | По годам реализации | 100,00000 | 95,76800 | 4,23200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 100,00000 | 95,76800 | 4,23200 |  |
| 43. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Городская больница № 3» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2024 - 2025 годы | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 3Б | 451 кв. м | 6099,71943 | По годам реализации | 6099,71943 | 5841,87929 | 257,84014 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 100,00000 | 95,76800 | 4,23200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 5999,71943 | 5746,11129 | 253,60814 |  |
| 44. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Городская больница № 3» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2025 год | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 13 | 578 кв. м | 12282,48890 | По годам реализации | 12282,48893 | 11763,30812 | 519,18081 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 12282,48893 | 11763,30812 | 519,18081 |  |
| 45. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023 - 2025 годы | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 27 | 1768 кв. м | 28652,41100 | По годам реализации | 10233,06472 | 9800,21523 | 432,84949 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 5956,85972 | 5704,76542 | 252,09430 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 4276,20500 | 4095,44981 | 180,75519 |  |
| 46. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2024 год | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тельмана, 44 | 1205,05 кв. м | 21939,55342 | По годам реализации | 21939,55342 | 21011,5103 | 928,0431 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 21939,55342 | 21011,5103 | 928,0431 |  |
| 47. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени врача В.А. Егорова» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2024 год | Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Карлинское | 359,55 кв.м | 10936,64514 | По годам реализации | 10624,14744 | 10174,746 | 449,4014 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 10624,14744 | 10174,746 | 449,4014 |  |
| 48. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Городская поликлиника № 1» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2022 - 2024 годы | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 20 | 5663,90 кв. м | 80905,29900 | По годам реализации | 30301,76700 | 29019,39622 | 1282,37078 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 30301,76700 | 29019,39622 | 1282,37078 |  |
| 49. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Городская поликлиника № 3» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023 - 2025 годы | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. Тюленева, 7 | 3075 кв. м | 41291,57570 | По годам реализации | 21552,64755 | 20641,31930 | 911,32825 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 5956,85971 | 5704,76541 | 252,09430 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 15595,78784 | 14936,55389 | 659,23395 |  |
| 50. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Городская поликлиника № 4» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2021 - 2024 годы | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Камышинская, 41 | 4713,4 кв. м | 61445,14780 | По годам реализации | 17333,53900 | 16599,98363 | 733,55537 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 17333,53900 | 16599,98363 | 733,55537 |  |
| 51. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Городская поликлиника № 4» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2023 - 2024 годы | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ефремова, 12 | 817,61 кв. м | 27365,87700 | По годам реализации | 11837,81 | 11337,0706 | 500,7393 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 11837,81 | 11337,0706 | 500,7393 |  |
| 52. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Городская поликлиника № 4» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2024 год | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рябикова, 96 | 485,28 кв. м | 6503,53900 | По годам реализации | 1690,58704 | 1619,04140 | 71,54564 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 1690,58704 | 1619,04140 | 71,54564 |  |
| 53. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Городская поликлиника № 6» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2022 - 2025 годы | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 31 | 2919 кв. м | 39196,94100 | По годам реализации | 10100,00000 | 9673,06800 | 426,93200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 100,00000 | 95,76800 | 4,23200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 10000,00000 | 9577,30000 | 422,70000 |  |
| 54. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «ДГКБ г. Ульяновска» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2022 - 2024 годы | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Камышинская, 39 | 5070,71 кв. м | 123152,43500 | По годам реализации | 37739,63500 | 36142,49365 | 1597,14135 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 37739,63500 | 36142,49365 | 1597,14135 |  |
| 55. |  | Капитальный ремонт ГУЗ «Кузоватовская РБ» |  | Министерство, Министерство ЖКХ | 2024 год | р.п.Кузоватово, улГвардейская, д.21 | 1600 | 21339,4 | По годам реализации | 14604,15020 | 13986,10256 | 618,04764 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 14604,15020 | 13986,10256 | 618,04764 |  |

*средства областного бюджета в сумме 69 912,39 тыс. рублей предусмотрены на 2025 год в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения Ульяновской области сверх уровня софинансирования федеральных средств и будут распределены по объектам в 2025 году

_____________________